## Planilha1 (hidden)
ANEXO D
|  |  | ANEXO IV | BDI: | 24.52% |  | DATA DO ORÇAMENTO: | 2020-12-02
|  |  |  | BDI EQUIP.: | 16.02% |  | REVISÃO: | 0
| OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO (HVAC) DO PRÉDIO DA COORDENADORIA PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO – P&D |  |  | ENCARGOS: | 83.85% | (HORISTA) | DATA BASE (SINAPI): | SINAPI 05/2020 - DESONERADO - PE
[5 empty] | 46.34% | (MENSALISTA)
| LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S.A. | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: | 6 MESES
| LARGO DE DOIS IRMÃOS, 1117, DOIS IRMÃOS - RECIFE - PE | [5 empty] | TOTAL GERAL: | 3388999.9968
| COEMO - COORDENADORIA DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E OBRAS |  |  |  | ÁREA: | 1113.64 | PREÇO/ M2: | 3043.1737
ORÇAMENTO SINTÉTICO SIMPLIFICADO
Item | Código | Referência | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total com BDI | BDI UTILIZADO (%)
1 | GERAL | [5 empty] | 332282.5129
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 274974.5838
1.1.1 | EQUIPE DE PESSOAL | [5 empty] | 274145.4156
1.1.1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16154.712 | 96928.272 | 2.86% | 16484.4
1.1.1.2 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3037.4414 | 18224.6484 | 0.5378% | 3099.43
1.1.1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10344.0372 | 62064.2232 | 1.831% | 10555.14
1.1.1.4 | COMP-0189 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.43% | 16484.4
1.1.1.5 | COMP-0190 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.43% | 16484.4
1.1.2 | ART | [5 empty] | 829.1682
1.1.2.1 | COMP-1086 | Próprio | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA PE | UN | 3 | 276.3894 | 829.1682 | 0.02447% | 282.03
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 57307.9291
1.2.1 | ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, REFEITÓRIO E ÁREA DE VIVÊNCIA DE CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 38499.2595
1.2.1.1 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 44.36 | 374.1052 | 16595.3067 | 0.4897% | 381.74
1.2.1.2 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 29.57 | 217.9422 | 6444.5509 | 0.1902% | 222.39
1.2.1.3 | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO- SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 889.8498 | 5339.0988 | 0.1575% | 908.01
1.2.1.4 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 691.4292 | 4148.5752 | 0.1224% | 705.54
1.2.1.5 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 12 | 497.644 | 5971.728 | 0.1762% | 507.8
1.2.2 | PLACA DE OBRA | [5 empty] | 2754.8388
1.2.2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 459.1398 | 2754.8388 | 0.08129% | 468.51
1.2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA | [5 empty] | 2987.5888
1.2.3.1 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 50 | 27.8908 | 1394.54 | 0.04115% | 28.46
1.2.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.5 | 69.1096 | 518.322 | 0.01529% | 70.52
1.2.3.3 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 7.7518 | 77.518 | 0.002287% | 7.91
1.2.3.4 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4 | 249.3022 | 997.2088 | 0.02942% | 254.39
1.2.4 | FECHAMENTO DO CANTEIRO | [5 empty] | 13066.242
1.2.4.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 210 | 62.2202 | 13066.242 | 0.3855% | 63.49
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 17563.1494
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 23.07 | 45.4622 | 1048.813 | 0.03095% | 46.39
2.2 | COMP-1080 | Próprio | DEMOLIÇÃO PAINEL METÁLICO | m² | 0.33 | 22.6968 | 7.4899 | 0.000221% | 23.16
2.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32.97 | 7.3304 | 241.6833 | 0.007131% | 7.48
2.4 | COMP-1081 | Próprio | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | m² | 17.36 | 8.4378 | 146.4802 | 0.004322% | 8.61
2.5 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 9.6922 | 9.6922 | 0.000286% | 9.89
2.6 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 289.24 | 2.9008 | 839.0274 | 0.02476% | 2.96
2.7 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 96.77 | 24.5882 | 2379.4001 | 0.07021% | 25.09
2.8 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 16 | 127.3804 | 2038.0864 | 0.06014% | 129.98
2.9 | COMP-1575 | Próprio | RETIRADA PISO ALTA RESISTENCIA (4 a 8mm) - ref SBC (022044) | m² | 203.8 | 23.3926 | 4767.4119 | 0.1407% | 23.87
2.10 | COMP-1419 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 5m³ | und | 17 | 357.945 | 6085.065 | 0.1796% | 365.25
3 | ESTRUTURA | [5 empty] | 314737.3501
3.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 18932.2012
3.1.1 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 7.16 | 492.3814 | 3525.4508 | 0.104% | 502.43
3.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 25.08 | 26.3326 | 660.4216 | 0.01949% | 26.87
3.1.3 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 14.4 | 147.7448 | 2127.5251 | 0.06278% | 150.76
3.1.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 207 | 11.7012 | 2422.1484 | 0.07147% | 11.94
3.1.5 | COMP-0955 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO | M | 88 | 67.2084 | 5914.3392 | 0.1745% | 68.58
3.1.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32 | 11.8678 | 379.7696 | 0.01121% | 12.11
3.1.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 163 | 9.1728 | 1495.1664 | 0.04412% | 9.36
3.1.8 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 53.72 | 36.2208 | 1945.7814 | 0.05741% | 36.96
3.1.9 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 18.61 | 24.8038 | 461.5987 | 0.01362% | 25.31
3.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 210938.3552
3.2.1 | PILARES | [5 empty] | 38748.1371
3.2.1.1 | COMP-0956 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.57 | 478.9456 | 6020.3462 | 0.1776% | 488.72
3.2.1.2 | 92414 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 188.25 | 117.7764 | 22171.4073 | 0.6542% | 120.18
3.2.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 250 | 11.8678 | 2966.95 | 0.08755% | 12.11
3.2.1.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 11.0642 | 77.4494 | 0.002285% | 11.29
3.2.1.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 361 | 9.1728 | 3311.3808 | 0.09771% | 9.36
3.2.1.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 264 | 7.7028 | 2033.5392 | 0.06% | 7.86
3.2.1.7 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 225 | 7.301 | 1642.725 | 0.04847% | 7.45
3.2.1.8 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64 | 8.1928 | 524.3392 | 0.01547% | 8.36
3.2.2 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 35571.0762
3.2.2.1 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 11.72 | 486.0898 | 5696.9725 | 0.1681% | 496.01
3.2.2.2 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 136.58 | 104.5954 | 14285.6397 | 0.4215% | 106.73
3.2.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 35.72 | 25.3036 | 903.8446 | 0.02667% | 25.82
3.2.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 213 | 14.2002 | 3024.6426 | 0.08925% | 14.49
3.2.2.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27 | 12.8478 | 346.8906 | 0.01024% | 13.11
3.2.2.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 106 | 11.7012 | 1240.3272 | 0.0366% | 11.94
3.2.2.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 317 | 10.2704 | 3255.7168 | 0.09607% | 10.48
3.2.2.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 260 | 8.5946 | 2234.596 | 0.06594% | 8.77
3.2.2.9 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 255 | 7.9968 | 2039.184 | 0.06017% | 8.16
3.2.2.10 | 96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 104 | 8.771 | 912.184 | 0.02692% | 8.95
3.2.2.11 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 30.36 | 38.8472 | 1179.401 | 0.0348% | 39.64
3.2.2.12 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 18.21 | 24.8038 | 451.6772 | 0.01333% | 25.31
3.2.3 | LAJE TÉRREO | [5 empty] | 37082.7264
3.2.3.1 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 28.61 | 493.675 | 14124.0418 | 0.4168% | 503.75
3.2.3.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 286.06 | 25.3036 | 7238.3478 | 0.2136% | 25.82
3.2.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 977 | 10.1136 | 9880.9872 | 0.2916% | 10.32
3.2.3.4 | 91593 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 724 | 8.0654 | 5839.3496 | 0.1723% | 8.23
3.2.4 | VIGAS PAVIMENTO TÉCNICO | [5 empty] | 29039.2265
3.2.4.1 | COMP-0957 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 11.14 | 472.654 | 5265.3656 | 0.1554% | 482.3
3.2.4.2 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 121.82 | 111.2202 | 13548.8448 | 0.3998% | 113.49
3.2.4.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88 | 11.8678 | 1044.3664 | 0.03082% | 12.11
3.2.4.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148 | 11.0642 | 1637.5016 | 0.04832% | 11.29
3.2.4.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41 | 10.3096 | 422.6936 | 0.01247% | 10.52
3.2.4.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 211 | 9.1728 | 1935.4608 | 0.05711% | 9.36
3.2.4.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 189 | 7.7028 | 1455.8292 | 0.04296% | 7.86
3.2.4.8 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127 | 7.301 | 927.227 | 0.02736% | 7.45
3.2.4.9 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 342 | 8.1928 | 2801.9376 | 0.08268% | 8.36
3.2.5 | LAJE NERVURADA PAVIMENTO TÉCNICO | [5 empty] | 52349.4336
3.2.5.1 | COMP-0957 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 41.75 | 472.654 | 19733.3045 | 0.5823% | 482.3
3.2.5.2 | 92490 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 309.93 | 39.2784 | 12173.5545 | 0.3592% | 40.08
3.2.5.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 296 | 10.1136 | 2993.6256 | 0.08833% | 10.32
3.2.5.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 256 | 9.5942 | 2456.1152 | 0.07247% | 9.79
3.2.5.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 267 | 8.624 | 2302.608 | 0.06794% | 8.8
3.2.5.6 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 429 | 7.2912 | 3127.9248 | 0.0923% | 7.44
3.2.5.7 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 862 | 7.007 | 6040.034 | 0.1782% | 7.15
3.2.5.8 | 92774 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 441 | 7.987 | 3522.267 | 0.1039% | 8.15
3.2.6 | VIGAS COBERTURA | [5 empty] | 18147.7554
3.2.6.1 | COMP-0957 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.14 | 472.654 | 3847.4036 | 0.1135% | 482.3
3.2.6.2 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 96.42 | 111.2202 | 10723.8517 | 0.3164% | 113.49
3.2.6.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117 | 11.8678 | 1388.5326 | 0.04097% | 12.11
3.2.6.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 42 | 11.0642 | 464.6964 | 0.01371% | 11.29
3.2.6.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 10.3096 | 72.1672 | 0.002129% | 10.52
3.2.6.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 180 | 9.1728 | 1651.104 | 0.04872% | 9.36
0%
3.3 | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | 62242.497
3.3.1 | COMP-0958 | Próprio | VIGAS PERFIL W 250X22,3 - CONEXÕES PARAFUSADAS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 2521.96 | 9.506 | 23973.7518 | 0.7074% | 9.7
3.3.2 | COMP-0959 | Próprio | PERFIL UE 150X60X20 #4,25 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE | kg | 3669.9 | 8.0262 | 29455.3514 | 0.8691% | 8.19
3.3.3 | COMP-0960 | Próprio | PERFIL L - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 265.32 | 6.6542 | 1765.4923 | 0.05209% | 6.79
3.3.4 | COMP-0961 | Próprio | BARRA REDONDA - 10 MM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 65.88 | 7.6244 | 502.2955 | 0.01482% | 7.78
3.3.5 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 369.22 | 17.7282 | 6545.606 | 0.1931% | 18.09
3.4 | ESCADA METÁLICA | [5 empty] | 18648.8257
3.4.1 | COMP-0971 | Próprio | PILARES - PERFIL I - CHUMBADOS EM PLACA DE BASE - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 347.58 | 8.8298 | 3069.0619 | 0.09056% | 9.01
3.4.2 | COMP-0972 | Próprio | VIGAS - PERFIL U - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 681.04 | 7.644 | 5205.8698 | 0.1536% | 7.8
3.4.3 | COMP-0973 | Próprio | PERFIL U DEGRAUS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 511.92 | 7.0266 | 3597.0571 | 0.1061% | 7.17
3.4.4 | COMP-1688 | Próprio | CHAPA XADREZ 3/16" - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m² | 7.17 | 349.1054 | 2503.0857 | 0.07386% | 356.23
3.4.5 | COMP-0976 | Próprio | CONCRETO DEGRAUS | m³ | 0.5 | 375.4086 | 187.7043 | 0.005539% | 383.07
3.4.6 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 58.1 | 17.7282 | 1030.0084 | 0.03039% | 18.09
3.4.7 | FUNDAÇÃO ESCADA | [5 empty] | 3056.0386
3.4.7.1 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 0.97 | 492.3814 | 477.61 | 0.01409% | 502.43
3.4.7.2 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.32 | 147.7448 | 638.2575 | 0.01883% | 150.76
3.4.7.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 11.7012 | 362.7372 | 0.0107% | 11.94
3.4.7.4 | COMP-0956 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.38 | 478.9456 | 181.9993 | 0.00537% | 488.72
3.4.7.5 | 92414 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 4.96 | 117.7764 | 584.1709 | 0.01724% | 120.18
3.4.7.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19 | 14.2002 | 269.8038 | 0.007961% | 14.49
3.4.7.7 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63 | 8.5946 | 541.4598 | 0.01598% | 8.77
3.5 | FUROS TÉCNICOS E BASES DE CONCRETO UTA'S PAV. TÉCNICO | [5 empty] | 3975.4709
3.5.1 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 5.29 | 448.056 | 2370.2162 | 0.06994% | 457.2
3.5.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 7.5 | 89.3466 | 670.0995 | 0.01977% | 91.17
3.5.3 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 7 | 133.5936 | 935.1552 | 0.02759% | 136.32
4 | ARQUITETURA | [5 empty] | 1211885.2769
4.1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 47166.7605
4.1.1 | COMP-1087 | Próprio | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 558.18 | 83.32 | 46507.5576 | 1.372% | 83.32
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA
4.1.2 | 93201 | SINAPI | APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 123.65 | 5.3312 | 659.2029 | 0.01945% | 5.44
4.2 | PAINEL E FORRO TIPO SALA LIMPA (INCIDE BDI DIFERENCIADO) | [5 empty] | 560512.81
4.2.1 | COMP-1255 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=50MM | m² | 390 | 347.08 | 135361.2 | 3.994% | 347.08
4.2.2 | COMP-1312 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=100MM | m² | 360 | 413.24 | 148766.4 | 4.39% | 413.24
4.2.3 | COMP-1313 | Próprio | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1400MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM ESPUMA RÍGIDA DE PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 9 | 5922.33 | 53300.97 | 1.573% | 5922.33
4.2.4 | COMP-1314 | Próprio | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 800MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 18 | 3961.97 | 71315.46 | 2.104% | 3961.97
4.2.5 | COMP-1315 | Próprio | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 1000MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3921.42 | 7842.84 | 0.2314% | 3921.42
4.2.6 | COMP-1316 | Próprio | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 600MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 1 | 3593.11 | 3593.11 | 0.106% | 3593.11
4.2.7 | COMP-1317 | Próprio | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 900MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3916.73 | 7833.46 | 0.2311% | 3916.73
4.2.8 | COMP-1318 | Próprio | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1200MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 7 | 5305.42 | 37137.94 | 1.096% | 5305.42
4.2.9 | COMP-1319 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM PASS THROUGH MEDIDAS INTERNAS 600 X 600 X 600 MM, COM VISOR E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO PARA 02 PORTAS COR BRANCA RAL 9003 | UND | 3 | 7309.14 | 21927.42 | 0.647% | 7309.14
2010-04-02 | COMP-1320 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, SALA LIMPA 950 X 950 X 50MM, COM VIDRO DUPLO, CRISTAL DE 6,0 MM, FIXADO COM FITA AUTO-ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA RESISTÊNCIA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO RAL 9003 (BRANCO) E VEDADO COM SILICONE NEUTRO BRANCO. NO INTERIOR DO VISOR É INJETADO ARGÔNIO (AG2) PARA RETIRADA DE AR E PARA MANTÊ-LO SEM UMIDADE | UND | 17 | 2310.53 | 39279.01 | 1.159% | 2310.53
2011-04-02 | COMP-1321 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTO ARREDONDADO EM PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO R 50MM , INCLUSIVE ACABAMENTOS | M | 1518 | 22.5 | 34155 | 1.008% | 22.5
4.3 | ESQUADRIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 19044.824
4.3.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.84 | 486.8444 | 1869.4825 | 0.05516% | 496.78
4.3.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 32.7614 | 1690.8159 | 0.04989% | 33.43
4.3.3 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 30.1448 | 1555.7731 | 0.04591% | 30.76
4.3.4 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.34 | 257.201 | 3945.4633 | 0.1164% | 262.45
4.3.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.86 | 386.0514 | 9983.2892 | 0.2946% | 393.93
4.4 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVERSOS | [5 empty] | 86778.0534
4.4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 464.1574 | 1856.6296 | 0.05478% | 473.63
4.4.2 | COMP-1110 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UND | 4 | 51.3618 | 205.4472 | 0.006062% | 52.41
4.4.3 | COMP-1095 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR OVAL 390X305MM, BRANCO, COD L59.17, DECA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 292.7946 | 585.5892 | 0.01728% | 298.77
4.4.4 | COMP-1105 | Próprio | ESPELHO DE CRISTAL 6MM | m² | 1.5 | 396.998 | 595.497 | 0.01757% | 405.1
4.4.5 | COMP-1096 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, REF. 1170C, LINHA DECAMATIC, MARCA DECA OU SIMILAR, COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALÇAO. | UND | 2 | 355.3774 | 710.7548 | 0.02097% | 362.63
4.4.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 81.4772 | 407.386 | 0.01202% | 83.14
4.4.7 | COMP-1098 | Próprio | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO | UND | 2 | 79.2428 | 158.4856 | 0.004676% | 80.86
4.4.8 | COMP-1099 | Próprio | PORTA PAPEL TOALHA | UND | 3 | 116.3358 | 349.0074 | 0.0103% | 118.71
4.4.9 | COMP-1101 | Próprio | LAVA-OLHOS | UND | 3 | 1877.631 | 5632.893 | 0.1662% | 1915.95
2010-04-04 | COMP-1097 | Próprio | CUBA EM AÇO INOX 304, 50x40x17 CM, ACESSÓRIOS: LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO INOX E VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM PENEIRA FILTRANTE. DECA 1167 C50 OU SIMILAR. TORNEIRA DE MESA, REF.: 1172.C.LNK DA DECA OU EQUIVALENTE. SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 727.013 | 5089.091 | 0.1502% | 741.85
2011-04-04 | COMP-1102 | Próprio | NÚCLEO ANTIVIBRATÓRIO | UND | 6 | 719.3004 | 4315.8024 | 0.1273% | 733.98
2012-04-04 | COMP-1103 | Próprio | BANCADA EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m² | 35.38 | 753.7964 | 26669.3166 | 0.7869% | 769.18
2013-04-04 | COMP-1106 | Próprio | DIVISÓRIA EM GRANITO E=2CM | m² | 11.27 | 893.4562 | 10069.2514 | 0.2971% | 911.69
2014-04-04 | COMP-1104 | Próprio | RODABANCA E SAIA BANCADA H=10CM - EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 106.75 | 82.9864 | 8858.7982 | 0.2614% | 84.68
2015-04-04 | COMP-1109 | Próprio | BANCADA EM INOX 304 CHAPA #16, COM RODAMÃO DE 15 CM, FUNDO EM COMPENSADO NAVAL 20MM - PADRÃO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15.96 | 1028.6472 | 16417.2093 | 0.4844% | 1049.64
2016-04-04 | COMP-1121 | Próprio | GUARDA CORPO ESCADA METÁLICA EXTERNA | M | 16.3 | 297.969 | 4856.8947 | 0.1433% | 304.05
4.5 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | [5 empty] | 31185.1247
4.5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 3.5182 | 3156.3179 | 0.09313% | 3.59
4.5.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 31.2424 | 28028.8067 | 0.8271% | 31.88
4.6 | PISOS | [5 empty] | 212146.7326
4.6.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1.84 | 510.8838 | 940.0262 | 0.02774% | 521.31
4.6.2 | COMP-1122 | Próprio | APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO 2MM EM MANTA | m² | 527.8 | 37.4262 | 19753.5484 | 0.5829% | 38.19
4.6.3 | COMP-1120 | Próprio | GUARD RAIL EM TUBO DE INOX 2" | M | 79.99 | 61.9948 | 4958.9641 | 0.1463% | 63.26
4.6.4 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1745.83 | 11.368 | 19846.5954 | 0.5856% | 11.6
4.6.5 | 97095 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 47.69 | 463.54 | 22106.2226 | 0.6523% | 473
4.6.6 | FORNECIMENTO DO PISO VINÍLICO E ACESSÓRIOS (INCIDE BDI DIFERENCIADO) | [5 empty] | 144541.376
4.6.6.1 | COMP-1307 | Próprio | FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO ACE SYMBIOZ EM MANTA 2x20 M - E = 2mm - COM FRETE | m² | 560 | 248.2438 | 139016.528 | 4.102% | 253.31
4.6.6.2 | COMP-1308 | Próprio | FORNECIMENTO DE COLA ACEFIX 17,5L - COM FRETE | UND | 8 | 477.456 | 3819.648 | 0.1127% | 487.2
4.6.6.3 | COMP-1309 | Próprio | FORNECIMENTO DE CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO - COM FRETE | m² | 500 | 3.4104 | 1705.2 | 0.05032% | 3.48
4.7 | PINTURA | [5 empty] | 90274.0931
4.7.1 | 84647 | SINAPI | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m² | 455.22 | 152.25 | 69307.245 | 2.045% | 152.25
4.7.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 2.46 | 1983.5718 | 0.05853% | 2.46
4.7.3 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 19.94 | 16078.2202 | 0.4744% | 19.94
4.7.4 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 10.46 | 15.62 | 163.3852 | 0.004821% | 15.62
4.7.5 | COMP-1111 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | m² | 364.41 | 7.12 | 2594.5992 | 0.07656% | 7.12
4.7.6 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 8.13 | 18.09 | 147.0717 | 0.00434% | 18.09
4.8 | COBERTURA | [5 empty] | 164776.8786
4.8.1 | COMP-1112 | Próprio | TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM NUCLEO PUR - ESPESSURA DO ISOLANTE 50 MM, REVEST. SUPERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM , REVEST. INFERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM, COR: BRANCA. I =10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 492.7 | 231.5348 | 114077.196 | 3.366% | 236.26
4.8.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60 | 64.7682 | 3886.092 | 0.1147% | 66.09
4.8.3 | COMP-1491 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA ALTURA DE TRABALHO = 16 M, ALCANCE HORIZONTAL = 7,40 M, CAPACIDADE DE CARGA = 227 KG | mês | 3 | 10479.287 | 31437.861 | 0.9276% | 10693.15
4.8.4 | COMP-1490 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA ALTURA DE TRABALHO = 11,60 M , CAPACIDADE DE CARGA = 318 KG | mês | 3 | 4515.0952 | 13545.2856 | 0.3997% | 4607.24
4.8.5 | COMP-1492 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORAM AÉREA E AÉREA TIPO TESOURA | und | 1 | 1830.444 | 1830.444 | 0.05401% | 1867.8
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO
5.1 | HVAC | [5 empty] | 449088.5744
5.1.1 | RACK E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 8868.83
5.1.1.1 | COMP-1180 | Próprio | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 4u x 570mm | un | 1 | 513.29 | 513.29 | 0.01515% | 513.29
5.1.1.2 | COMP-1181 | Próprio | SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL - MODELO Planet Industrial Fast Ethernet gs-4210-48t4s OU SIMILAR | UN | 1 | 5410.4 | 5410.4 | 0.1596% | 5410.4
5.1.1.3 | COMP-1260 | Próprio | Suporte VideoWall de Parede Retrátil para 4 Monitores LCD / LFD de 37" a 70" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2945.14 | 2945.14 | 0.0869% | 2945.14
5.1.2 | PAINEL DE PLC PARA UTA | [5 empty] | 33979.38
5.1.2.1 | COMP-1201 | Próprio | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 240W 24VDC 10A C/ FUSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1063.51 | 3190.53 | 0.09414% | 1063.51
5.1.2.2 | COMP-1248 | Próprio | ARMÁRIO MODULAR PARA PLC UTA, 800x600x250 Aço Carbono Sobrepor - Montado, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 10262.95 | 30788.85 | 0.9085% | 10262.95
5.1.3 | NOBREAK PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - INSTALAÇÃO | [5 empty] | 197.3
5.1.3.1 | COMP-1254 | Próprio | Instalação de Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA 220vac trifasico / 220vac Estabilizado | UN | 1 | 197.3 | 197.3 | 0.005822% | 197.3
5.1.4 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL PARA UTA | [5 empty] | 2968.2
5.1.4.1 | COMP-1285 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MÓDULOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS - SOMENTE INSTALAÇÃO | UN | 34 | 87.3 | 2968.2 | 0.08758% | 87.3
5.1.5 | INSTRUMENTAÇÃO DE UTA | [5 empty] | 154506.46
5.1.5.1 | COMP-1263 | Próprio | CHAVE DE FLUXO PARA DUTO, TIPO PALHETA, TEMP. 100ºC, SAÍDA SPDT, PRESSÃO 10 kgf/cm², SENTIDO UNIDIRECIONAL | un | 9 | 437.07 | 3933.63 | 0.1161% | 437.07
5.1.5.2 | 477 | ORSE | Fornecimento e instalação de chave seccionadora 70 a (kv 370n telemecanique ou similar) | un | 3 | 423.61 | 1270.83 | 0.0375% | 423.61
5.1.5.3 | COMP-1272 | Próprio | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE AR, PRECISÃO +/- 1% F.E., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 3 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO SIMVA-2B VECTUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2963.18 | 8889.54 | 0.2623% | 2963.18
5.1.5.4 | COMP-1273 | Próprio | ATUADOR POSICIONAMENTO DAMPER, CONTROLE ANALÓGICO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO TF SÉRIE BELIMO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 1720.86 | 10325.16 | 0.3047% | 1720.86
5.1.5.5 | COMP-1274 | Próprio | ATUADOR POSICIONAMENTO VÁLVULA ÁGUA GELADA, POT. 15, kW, UMIDADE 5% A 95%, RANGE TEMPERATURA -40ºC A 80ºC, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 2093.66 | 12561.96 | 0.3707% | 2093.66
5.1.5.6 | COMP-1265 | Próprio | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL - TRANSMISSOR INTEGRADO, 24 VCC, TIPO DIGITAL, MODBUS RTU -GRAU DE PROTEÇÃO IP20 - MODELO NP 785-05 NOVUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 1066.25 | 13861.25 | 0.409% | 1066.25
5.1.5.7 | COMP-1267 | Próprio | TRANSMISSOR E INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE TIPO SONDA, PECISÃO +/- 0,2 K (0ºC A 60ºC)) / +/- 1,8% RH a 23 ºC (0% a 90% RH) CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO DIGITAL, 24VCC, MODBUS RTU, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, MODELO RHT-CLIMATE-WM-485-LCD NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 41 | 1575.31 | 64587.71 | 1.906% | 1575.31
5.1.5.8 | COMP-1268 | Próprio | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, TIPO SONDA, COMPRIMENTO DA HASTE 250MM, PRECISÃO 1,5ºC, CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO RHT-TEMP-DM250 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 1013.77 | 9123.93 | 0.2692% | 1013.77
5.1.5.9 | COMP-1269 | Próprio | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, SENSOR DE CERÂMICA AI203 (96%)/VIDRO, PRECISÃO +/- 1% F., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO Huba TP-699 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2110.16 | 6330.48 | 0.1868% | 2110.16
5.1.5.10 | COMP-1270 | Próprio | CONTROLADOR DE POTÊNCIA ELETRÔNICO, 220 VAC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, MODELO PCWE-3P-200 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 7354.88 | 22064.64 | 0.6511% | 7354.88
5.1.5.11 | COMP-1271 | Próprio | TERMOSTATO DE SEGURANÇA, PRECISÃO +/- 1% F.E, 24 VCC, CONTATO SECO, TRANSMISSOR REMOTO, TIPO DIGITAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO N323 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 400.73 | 1202.19 | 0.03547% | 400.73
5.1.5.12 | COMP-1278 | Próprio | INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380/440V, CORRENTE DE 3,6A ATÉ 38A | UN | 9 | 39.46 | 355.14 | 0.01048% | 39.46
5.1.6 | CABOS DE REDE E FIBRA ÓTICA | [5 empty] | 47025
5.1.6.1 | COMP-1249 | Próprio | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,0 mm2, 1kv - fornecimento e instalação | M | 1000 | 7.67 | 7670 | 0.2263% | 7.67
5.1.6.2 | COMP-1252 | Próprio | Cabo para sinal sinais de UTA Digitais e Entrada e Analógicos ENT/SAI 3x1.00+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1500 | 6.74 | 10110 | 0.2983% | 6.74
5.1.6.3 | COMP-1182 | Próprio | CABO FIBRA ÓPTICA DROP FLAT 1fo Ftth CABO SUSTENTÁVEL, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 900 | 7.65 | 6885 | 0.2032% | 7.65
5.1.6.4 | COMP-0206 | Próprio | Cabo de Rede Modbus-RTU 4x0.75+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2000 | 11.18 | 22360 | 0.6598% | 11.18
5.2 | AUTOMAÇÃO CFTV | [5 empty] | 14765.49
5.2.1 | COMP-1669 | Próprio | Switch gerenciável com Múltiplas funções de gerenciamento de rede, Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs, Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree, Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS), Proteção contra ataques DoS, Alimentação dos dispositivos conectados ao switch pelo cabo de rede (PoE). | UN | 1 | 2665.71 | 2665.71 | 0.07866% | 5331.42
5.2.2 | COMP-1670 | Próprio | Gravador IP 32 canais com ePoE, compatível com LPR, compatível com contagem de pessoas, compatível com mapa de calor, com processador QuadCore, 32 canais de saída para câmeras IP, 1 entrada de áudio RCA, 1 saida de áudio RCA, 1 saida de vídeo HDMI, Gravação com compressão Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, taxa de gravação 320 Mbps, interfaces de rede 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps), armazenamento de dados 2 HD SATA III de até 12 TB cada, com alimentação em Fonte interna 100 - 240 Vac. 50/60 Hz | UN | 1 | 1000.95 | 1000.95 | 0.02954% | 2001.9
5.2.3 | COMP-1671 | Próprio | Câmera de vídeo IP com resolução de 4 megapixels, Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão de vídeo H.265, IR inteligente com alcance de 50 metros, Índice de proteção IP67 e IK10, Suporte a PoE, Função WDR (120 dB) | UN | 12 | 914.48 | 10973.76 | 0.3238% | 1828.96
5.2.4 | COMP-1672 | Próprio | Software gerenciador do sistema CFTV – 1 licença - intalação e configuração | UN | 1 | 125.07 | 125.07 | 0.00369% | 250.14
5.3 | AUTOMAÇÃO INCÊNDIO | [5 empty] | 186777.9144
5.3.1 | COMP-1673 | Próprio | VESDA-E VEA-40 Detector with 3.5” Display - VEA-040-A10 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 60055.8 | 60055.8 | 1.772% | 75069.75
5.3.2 | COMP-1674 | Próprio | VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX - VER-A40-40-STX - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 18888.2162 | 18888.2162 | 0.5573% | 19273.69
5.3.3 | COMP-1675 | Próprio | VESDA-E VEA 6 mm Standard Sampling Point - VSP-980-W - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 150.3222 | 9019.332 | 0.2661% | 153.39
5.3.4 | COMP-1676 | Próprio | VESDA-E VEA Power Supply StaX (220UL) - VPS-VEA-230UL - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 10011.6604 | 20023.3208 | 0.5908% | 10215.98
5.3.5 | COMP-1677 | Próprio | VESDA-E VEA VSP-980-ST Sample Point Installation Tool - VSP-1007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 974.6982 | 58481.892 | 1.726% | 994.59
5.3.6 | COMP-1678 | Próprio | VESDA-E VEA 6 mm Microbore Tube UL-compliant Plenumrated, 1000 ft (300 m) - VSP-990 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 2997.8102 | 8993.4306 | 0.2654% | 3058.99
5.3.7 | COMP-1679 | Próprio | Unidade de controle do AEGIS Kidde com chaves - 84-732001-201 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 1991.1444 | 1991.1444 | 0.05875% | 2031.78
5.3.8 | COMP-1680 | Próprio | Kit do Resistor de Liberação em Linha (10K) - 06-220023-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 111.4162 | 334.2486 | 0.009863% | 113.69
5.3.9 | COMP-1681 | Próprio | Anel de Acabamento - 76-600000-007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 45.9914 | 137.9742 | 0.004071% | 46.93
2010-05-03 | COMP-1682 | Próprio | Painel frontal desenergizado - 06-236725-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 134.407 | 134.407 | 0.003966% | 137.15
2011-05-03 | COMP-1683 | Próprio | Gabinete da bateria - 76-100010-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 615.587 | 615.587 | 0.01816% | 628.15
2012-05-03 | COMP-1684 | Próprio | Acionador Manual modelo AM-013 APT - 11005100 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 13 | 205.2806 | 2668.6478 | 0.07874% | 209.47
2013-05-03 | COMP-1685 | Próprio | Sirene Áudio-Visual com Base APT - 11019070 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 225.2726 | 675.8178 | 0.01994% | 229.87
2014-05-03 | COMP-1686 | Próprio | Bateria Estacionária Duracell 12v 68Ah - Alta performance - D12TE65 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 570.948 | 1141.896 | 0.03369% | 582.6
Cabo para Sistema de Alarme Blindado 2x2,50 mm (Cabo para Sistema de Alarme de Incêndio. Cobre Eletrolítico, temperatura mole nú. Isolação: 600V, pode ser em PVC ST1 70ºC ou PVC
2015-05-03 | COMP-1687 | Próprio | ST2 105ºC ou pp (polipropileno). Fita separadora não higroscópica. Fita Poliéster Aluminizada: blindagem elestrostática. Cobertura Externa: PVC ST1 70º C ou PVC ST2 105º C na cor vermelha. Condutor Dreno: fios de cobre estanhados 10x0,25 mm) - IBL-SKY - OU SIMILAR TÉCNICO | M | 300 | 12.054 | 3616.2 | 0.1067% | 12.3
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 101737.7298
6.1 | QUADROS ELÉTRICOS E NOBREAKS | [5 empty] | 2088.4584
6.1.1 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 425.4376 | 1701.7504 | 0.05021% | 434.12
6.1.2 | COMP-1251 | Próprio | INSTALAÇÃO DE NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 220/127 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 | UN | 2 | 193.354 | 386.708 | 0.01141% | 197.3
6.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 1020.6112
6.2.1 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 80.9774 | 80.9774 | 0.002389% | 82.63
6.2.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.1618 | 60.809 | 0.001794% | 12.41
6.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.6616 | 63.308 | 0.001868% | 12.92
6.2.4 | COMP-0996 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ( DPS ) 220V 25kA CLASSE I, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 101.9396 | 815.5168 | 0.02406% | 104.02
6.3 | ELETRODUTOS | [5 empty] | 1952.16
6.3.1 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 200 | 9.7608 | 1952.16 | 0.0576% | 9.96
6.4 | TOMADAS | [5 empty] | 1611.61
6.4.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55 | 29.302 | 1611.61 | 0.04755% | 29.9
6.5 | CABOS | [5 empty] | 66851.19
6.5.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 3.4594 | 2075.64 | 0.06125% | 3.53 | 2118
6.5.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 4.655 | 6982.5 | 0.206% | 4.75 | 7125
6.5.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 6.5758 | 9863.7 | 0.2911% | 6.71 | 10065
6.5.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2400 | 8.869 | 21285.6 | 0.6281% | 9.05 | 21720
6.5.5 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 21.315 | 26643.75 | 0.7862% | 21.75 | 27187.5
6.6 | CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 988.9572
6.6.1 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121 | 8.1732 | 988.9572 | 0.02918% | 8.34
6.7 | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 27224.743
6.7.1 | COMP-0191 | Próprio | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 66 | 51.6264 | 3407.3424 | 0.1005% | 52.68
6.7.2 | COMP-0165 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 2X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 13 | 313.502 | 4075.526 | 0.1203% | 319.9
6.7.3 | COMP-0177 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 4X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 53 | 372.4882 | 19741.8746 | 0.5825% | 380.09
7 | INSTALAÇÕES DE CFTV, LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 34770.793
7.1 | CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 11189.9526
7.1.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2519.9 | 2.5578 | 6445.4002 | 0.1902% | 2.61
7.1.2 | COMP-0962 | Próprio | CONECTOR FÊMEA RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86 | 30.086 | 2587.396 | 0.07635% | 30.7
7.1.3 | COMP-0963 | Próprio | PLUGUE RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 240 | 4.1454 | 994.896 | 0.02936% | 4.23
7.1.4 | COMP-0992 | Próprio | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62,5/125μm, REVESTIDA COM MATERIAL POLIMÉRICO, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 13.818 | 1036.35 | 0.03058% | 14.1
7.1.5 | COMP-0970 | Próprio | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 15.7388 | 125.9104 | 0.003715% | 16.06
7.2 | RACK E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 10378.3568
7.2.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 665.1554 | 5321.2432 | 0.157% | 678.73
7.2.2 | COMP-0413 | Próprio | SWITCH (10/100)BaseTX + (1000)Base T - (24 + 2) portas | UN | 5 | 575.5148 | 2877.574 | 0.08491% | 587.26
7.2.3 | COMP-0964 | Próprio | CALHA DE TOMADAS PARA RACK, 8 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 54.8996 | 109.7992 | 0.00324% | 56.02
7.2.4 | COMP-0965 | Próprio | GUIA DE CABO FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 26.0386 | 286.4246 | 0.008452% | 26.57
7.2.5 | COMP-0966 | Próprio | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 223.587 | 223.587 | 0.006597% | 228.15
7.2.6 | COMP-0967 | Próprio | GUIA DE CABOS VERTICAL - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 265.629 | 265.629 | 0.007838% | 271.05
7.2.7 | COMP-0968 | Próprio | KIT PÉS NIVELADORES PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 19.2668 | 19.2668 | 0.0005685% | 19.66
7.2.8 | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 329.4858 | 329.4858 | 0.009722% | 336.21
7.2.9 | COMP-0426 | Próprio | RACK ABERTO PADRÃO 19" -32 U - 770 mm - COM PÉS NIVELADORES | UN | 1 | 945.3472 | 945.3472 | 0.02789% | 964.64
7.3 | TOMADAS | [5 empty] | 4742.8668
7.3.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 29 | 50.9012 | 1476.1348 | 0.04356% | 51.94
7.3.2 | COMP-0946 | Próprio | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 35 | 93.3352 | 3266.732 | 0.09639% | 95.24
7.4 | ELETROCALHAS | [5 empty] | 5340.5041
7.4.1 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 13 | 6.2426 | 81.1538 | 0.002395% | 6.37
7.4.2 | 8688 | ORSE | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 22.3538 | 44.7076 | 0.001319% | 22.81
7.4.3 | 8684 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 41.2 | 85.26 | 3512.712 | 0.1037% | 87
7.4.4 | 7820 | ORSE | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 26 | 20.1194 | 523.1044 | 0.01544% | 20.53
7.4.5 | 8695 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 38 | 11.4856 | 436.4528 | 0.01288% | 11.72
7.4.6 | 12523 | ORSE | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | m | 41.2 | 16.0426 | 660.9551 | 0.0195% | 16.37
7.4.7 | 12526 | ORSE | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 2 | 15.2684 | 30.5368 | 0.0009011% | 15.58
7.4.8 | COMP-1058 | Próprio | FLANGE 100x100mm CHAPA 18, PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.3006 | 8.3006 | 0.0002449% | 8.47
7.4.9 | COMP-1059 | Próprio | SAÍDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 8.5162 | 42.581 | 0.001256% | 8.69
7.5 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3119.1126
7.5.1 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51 | 8.1732 | 416.8332 | 0.0123% | 8.34
7.5.2 | COMP-0435 | Próprio | CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 36.6912 | 110.0736 | 0.003248% | 37.44
7.5.3 | COMP-0945 | Próprio | CONDULETE DE PVC, 6 ENTRADAS, 1", COM TAMPA CEGA | UN | 7 | 38.2886 | 268.0202 | 0.007909% | 39.07
7.5.4 | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 6.4386 | 12.8772 | 0.00038% | 6.57
7.5.5 | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13 | 4.8314 | 62.8082 | 0.001853% | 4.93
7.5.6 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 17.1 | 8.0164 | 137.0804 | 0.004045% | 8.18
7.5.7 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 103.2 | 6.321 | 652.3272 | 0.01925% | 6.45
7.5.8 | COMP-0947 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 10.5742 | 126.8904 | 0.003744% | 10.79
7.5.9 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 120.3 | 11.074 | 1332.2022 | 0.03931% | 11.3
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
8.1 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO | [5 empty] | 183070.9016
8.1.1 | BOCAS DE AR E REGULAGEM | [5 empty] | 38343.774
8.1.1.1 | COMP-1004 | Próprio | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 2- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 138.5622 | 969.9354 | 0.02862% | 141.39
8.1.1.2 | COMP-1005 | Próprio | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 3- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 177.8896 | 711.5584 | 0.021% | 181.52
8.1.1.3 | COMP-0603 | Próprio | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 4- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 232.75 | 698.25 | 0.0206% | 237.5
8.1.1.4 | COMP-1006 | Próprio | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 5- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 318.4314 | 636.8628 | 0.01879% | 324.93
8.1.1.5 | COMP-1007 | Próprio | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 6- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 329.0252 | 329.0252 | 0.009709% | 335.74
8.1.1.6 | COMP-0604 | Próprio | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 7- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 429.5144 | 5583.6872 | 0.1648% | 438.28
8.1.1.7 | COMP-1060 | Próprio | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 160.6612 | 1927.9344 | 0.05689% | 163.94
8.1.1.8 | COMP-1061 | Próprio | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x510 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 318.3334 | 636.6668 | 0.01879% | 324.83
8.1.1.9 | COMP-1062 | Próprio | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 5 | 206.8388 | 1034.194 | 0.03052% | 211.06
8.1.1.10 | COMP-1063 | Próprio | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 800x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 248.0184 | 248.0184 | 0.007318% | 253.08
8.1.1.11 | COMP-1064 | Próprio | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x345 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 291.4716 | 291.4716 | 0.008601% | 297.42
8.1.1.12 | COMP-1065 | Próprio | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 1000x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 290.4034 | 871.2102 | 0.02571% | 296.33
8.1.1.13 | COMP-1066 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 225x165, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 8 | 94.57 | 756.56 | 0.02232% | 96.5
8.1.1.14 | COMP-1067 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x225, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 11 | 132.1432 | 1453.5752 | 0.04289% | 134.84
8.1.1.15 | COMP-1068 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 166.1982 | 332.3964 | 0.009808% | 169.59
8.1.1.16 | COMP-1069 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 425x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 5 | 198.8322 | 994.161 | 0.02933% | 202.89
8.1.1.17 | COMP-1070 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 525x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 232.0738 | 464.1476 | 0.0137% | 236.81
8.1.1.18 | COMP-1071 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 262.297 | 262.297 | 0.00774% | 267.65
8.1.1.19 | COMP-1072 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 314.9426 | 629.8852 | 0.01859% | 321.37
8.1.1.20 | COMP-1073 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 825x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 398.8208 | 797.6416 | 0.02354% | 406.96
8.1.1.21 | COMP-1074 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1025x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 4 | 472.4776 | 1889.9104 | 0.05577% | 482.12
8.1.1.22 | COMP-0607 | Próprio | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 1225x525 MM - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1225x525, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 652.2782 | 652.2782 | 0.01925% | 665.59
8.1.1.23 | COMP-1075 | Próprio | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 114.1504 | 3082.0608 | 0.09094% | 116.48
8.1.1.24 | COMP-1076 | Próprio | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 142.0706 | 994.4942 | 0.02934% | 144.97
8.1.1.25 | COMP-1077 | Próprio | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 175.5866 | 2107.0392 | 0.06217% | 179.17
8.1.1.26 | COMP-1078 | Próprio | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 233.8182 | 467.6364 | 0.0138% | 238.59
8.1.1.27 | COMP-1079 | Próprio | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 275.331 | 550.662 | 0.01625% | 280.95
8.1.1.28 | COMP-1012 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 16.8462 | 454.8474 | 0.01342% | 17.19
8.1.1.29 | COMP-1013 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 19.2962 | 135.0734 | 0.003986% | 19.69
8.1.1.30 | COMP-1014 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 16 | 21.7854 | 348.5664 | 0.01029% | 22.23
8.1.1.31 | COMP-1015 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 22 | 23.4024 | 514.8528 | 0.01519% | 23.88
8.1.1.32 | COMP-1016 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 30.9876 | 185.9256 | 0.005486% | 31.62
8.1.1.33 | COMP-0191 | Próprio | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 142 | 51.6264 | 7330.9488 | 0.2163% | 52.68
8.1.2 | DUTOS | [5 empty] | 61751
8.1.2.1 | COMP-0577 | Próprio | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 148 | 57.71 | 8541.08 | 0.252% | 57.71
8.1.2.2 | COMP-0578 | Próprio | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 687 | 49.23 | 33821.01 | 0.998% | 49.23
8.1.2.3 | COMP-0997 | Próprio | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 18, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7 | 97.29 | 681.03 | 0.0201% | 97.29
8.1.2.4 | COMP-0998 | Próprio | ISOLANTE TÉRMICO ISOFLEX RT 1.0 - #38 - FELTRO DE MANTA DE LÂ DE VIDRO - DENSIDADE 20KG/M³ COM FILME DE ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 842 | 19.56 | 16469.52 | 0.486% | 19.56
8.1.2.5 | COMP-0999 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø150MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 158.93 | 794.65 | 0.02345% | 158.93
8.1.2.6 | COMP-1000 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø200MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 192.05 | 384.1 | 0.01133% | 192.05
8.1.2.7 | COMP-1001 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø250MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 226.01 | 452.02 | 0.01334% | 226.01
8.1.2.8 | COMP-1002 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø300MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 264.65 | 264.65 | 0.007809% | 264.65
8.1.2.9 | COMP-1003 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø350MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 342.94 | 342.94 | 0.01012% | 342.94
8.1.3 | TUBOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 55878.8336
8.1.3.1 | COMP-1025 | Próprio | VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEP. DE PRESSÃO DN 50 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 712.2836 | 712.2836 | 0.02102% | 726.82
8.1.3.2 | COMP-1026 | Próprio | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 40 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 464.0496 | 464.0496 | 0.01369% | 473.52
8.1.3.3 | COMP-1027 | Próprio | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 25 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 320.313 | 320.313 | 0.009452% | 326.85
8.1.3.4 | COMP-1028 | Próprio | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1 1/2" | UND | 2 | 362.8744 | 725.7488 | 0.02141% | 370.28
8.1.3.5 | COMP-1029 | Próprio | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 2" | UND | 2 | 476.9562 | 953.9124 | 0.02815% | 486.69
8.1.3.6 | COMP-1030 | Próprio | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1" | UND | 2 | 177.3506 | 354.7012 | 0.01047% | 180.97
8.1.3.7 | COMP-1031 | Próprio | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1 1/2" | UND | 4 | 63.6412 | 254.5648 | 0.007512% | 64.94
8.1.3.8 | COMP-1032 | Próprio | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 2" | UND | 4 | 88.641 | 354.564 | 0.01046% | 90.45
8.1.3.9 | COMP-1033 | Próprio | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1" | UND | 4 | 35.8386 | 143.3544 | 0.00423% | 36.57
8.1.3.10 | COMP-1023 | Próprio | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2 1/2" | UND | 1 | 489.6864 | 489.6864 | 0.01445% | 499.68
8.1.3.11 | COMP-1022 | Próprio | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2" | UND | 1 | 307.0928 | 307.0928 | 0.009061% | 313.36
8.1.3.12 | COMP-1021 | Próprio | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 1" | UND | 1 | 81.1538 | 81.1538 | 0.002395% | 82.81
8.1.3.13 | COMP-1034 | Próprio | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2 1/2" | UND | 6 | 86.4752 | 518.8512 | 0.01531% | 88.24
8.1.3.14 | COMP-1035 | Próprio | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2" | UND | 6 | 56.497 | 338.982 | 0.01% | 57.65
8.1.3.15 | COMP-1036 | Próprio | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 1" | UND | 6 | 26.6364 | 159.8184 | 0.004716% | 27.18
8.1.3.16 | COMP-1037 | Próprio | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2 1/2" X DN 1 1/2" | UND | 2 | 152.9486 | 305.8972 | 0.009026% | 156.07
8.1.3.17 | COMP-1038 | Próprio | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1 1/2" X DN 1/2" | UND | 1 | 80.0366 | 80.0366 | 0.002362% | 81.67
8.1.3.18 | COMP-1039 | Próprio | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2" X DN 1/2" | UND | 1 | 102.6354 | 102.6354 | 0.003028% | 104.73
8.1.3.19 | COMP-1040 | Próprio | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1" X DN 1/2" | UND | 1 | 41.3462 | 41.3462 | 0.00122% | 42.19
8.1.3.20 | COMP-1024 | Próprio | VÁLVULA ESFERA BRONZE CLASSE 150LBS DN 1/2" | UND | 9 | 59.633 | 536.697 | 0.01584% | 60.85
8.1.3.21 | COMP-1041 | Próprio | TE AÇO GALVANIZADO DN 3" | UND | 2 | 181.1726 | 362.3452 | 0.01069% | 184.87
8.1.3.22 | COMP-1042 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO P/ SOLDA DN 5 X 3" | UND | 2 | 116.3358 | 232.6716 | 0.006865% | 118.71
8.1.3.23 | COMP-1043 | Próprio | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 3" | UND | 2 | 1161.1824 | 2322.3648 | 0.06853% | 1184.88
8.1.3.24 | COMP-1044 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 1" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 0.004535% | 78.42
8.1.3.25 | COMP-1045 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 3 x 2 1/2" | UND | 2 | 105.2814 | 210.5628 | 0.006213% | 107.43
8.1.3.26 | COMP-1046 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 2" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 0.004535% | 78.42
8.1.3.27 | COMP-1018 | Próprio | MANOMETRO DN 100 COM GLICERINA 10kpa | UND | 6 | 186.2882 | 1117.7292 | 0.03298% | 190.09
8.1.3.28 | COMP-1047 | Próprio | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 3" | M | 70 | 250.929 | 17565.03 | 0.5183% | 256.05
8.1.3.29 | COMP-1048 | Próprio | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2 1/2" | M | 10 | 223.1166 | 2231.166 | 0.06584% | 227.67
8.1.3.30 | COMP-1049 | Próprio | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2" | M | 90 | 142.5018 | 12825.162 | 0.3784% | 145.41
8.1.3.31 | COMP-1050 | Próprio | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 1" | M | 40 | 79.9288 | 3197.152 | 0.09434% | 81.56
8.1.3.32 | COMP-1019 | Próprio | MANTA ISOLANTE #14MM - ESPESSURA 14MM REFERÊNCIA AF-2-064-BORRACHA OU ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 75.8814 | 2959.3746 | 0.08732% | 77.43
8.1.3.33 | COMP-1020 | Próprio | ALUMÍNIO CORRUGADO FABRICANTE:ISAR ESPPESSURA 0,5 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 52.5182 | 2048.2098 | 0.06044% | 53.59
8.1.3.34 | COMP-0622 | Próprio | ADESIVO 520S ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | LT | 31 | 88.6606 | 2748.4786 | 0.0811% | 90.47
8.1.3.35 | COMP-1017 | Próprio | TINTA PARA PINTURA PRIMER EPOXI POIAMISA PLUS, REF. BRASILUX, COR CORRESPONDENTE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSADO EXISTENTE - APLICAÇÃO MECÂNICA | L | 7.2 | 70.2072 | 505.4918 | 0.01492% | 71.64
8.1.4 | INSTALAÇÃO DE UTAs E VENTILADORES | [5 empty] | 4316.704
8.1.4.1 | COMP-1056 | Próprio | INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR | UN | 3 | 931.6958 | 2795.0874 | 0.08248% | 950.71
8.1.4.2 | COMP-1057 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO (GABINETES PARA EXAUSTÃO, FILTROS PARA EXAUSTOR E EXAUSTORES/VENTILADORES HELIOCENTRÍFUGOS) | UN | 7 | 217.3738 | 1521.6166 | 0.0449% | 221.81
8.1.5 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | [5 empty] | 22780.59
8.1.5.1 | COMP-0583 | Próprio | JUNTA FLEXÍVEL 70 / 100 LONA - REF: JF-LONA FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | metro | 22 | 38.7786 | 853.1292 | 0.02517% | 39.57
8.1.5.2 | COMP-1008 | Próprio | CANTO TDC DIM: 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3247 | 0.6664 | 2163.8008 | 0.06385% | 0.68
8.1.5.3 | COMP-0589 | Próprio | FITA DE VEDAÇÃO 20x4 mm | M | 765 | 8.869 | 6784.785 | 0.2002% | 9.05
8.1.5.4 | COMP-0592 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA 5/16" 19mm | UN | 1867 | 0.4508 | 841.6436 | 0.02483% | 0.46
8.1.5.5 | COMP-1011 | Próprio | GRAMPO DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4’’ por 3/4’’ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1957 | 2.7244 | 5331.6508 | 0.1573% | 2.78
8.1.5.6 | COMP-0594 | Próprio | PERFIL PERFURADO TIPO "U" 38 X 38 mm | M | 144 | 11.1524 | 1605.9456 | 0.04739% | 11.38
8.1.5.7 | COMP-0595 | Próprio | BARRA ROSCADA PARA SUPORTE DUTO | UN | 528 | 5.9388 | 3135.6864 | 0.09253% | 6.06
8.1.5.8 | COMP-1009 | Próprio | CANTONEIRA ABA IGUAIS 2"X2"X1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 200 | 6.027 | 1205.4 | 0.03557% | 6.15
8.1.5.9 | COMP-1010 | Próprio | SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE DIFUSORES E GRELHAS EXISTENTES | UND | 13 | 66.0422 | 858.5486 | 0.02533% | 67.39
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 27363.6188
9.1 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 7005.8926
9.1.1 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38 | 5.4096 | 205.5648 | 0.006066% | 5.52
9.1.2 | COMP-0525 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 1 | 9.3198 | 9.3198 | 0.000275% | 9.51
9.1.3 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45 | 4.8608 | 218.736 | 0.006454% | 4.96
9.1.4 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.1524 | 11.1524 | 0.0003291% | 11.38
9.1.5 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 19 | 36.3874 | 691.3606 | 0.0204% | 37.13
9.1.6 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27 | 11.8678 | 320.4306 | 0.009455% | 12.11
9.1.7 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.4738 | 164.738 | 0.004861% | 16.81
9.1.8 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 6.8992 | 89.6896 | 0.002646% | 7.04
9.1.9 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 98 | 7.7518 | 759.6764 | 0.02242% | 7.91
2010-09-01 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32 | 14.0434 | 449.3888 | 0.01326% | 14.33
2011-09-01 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 6 | 680.9726 | 4085.8356 | 0.1206% | 694.87
9.2 | ESGOTO | [5 empty] | 9145.1052
9.2.1 | 1695 | ORSE | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 63.8568 | 383.1408 | 0.01131% | 65.16
9.2.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 82.1534 | 821.534 | 0.02424% | 83.83
9.2.3 | COMP-0943 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 22 | 8.3888 | 184.5536 | 0.005446% | 8.56
9.2.4 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7.8204 | 156.408 | 0.004615% | 7.98
9.2.5 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 8.9376 | 160.8768 | 0.004747% | 9.12
9.2.6 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6686 | 78.6744 | 0.002321% | 20.07
9.2.7 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 5.88 | 52.92 | 0.001562% | 6
9.2.8 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 9.408 | 112.896 | 0.003331% | 9.6
9.2.9 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.7584 | 15.7584 | 0.000465% | 16.08
2010-09-02 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6196 | 78.4784 | 0.002316% | 20.02
2011-09-02 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 36.7304 | 146.9216 | 0.004335% | 37.48
2012-09-02 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 27.9986 | 251.9874 | 0.007435% | 28.57
2013-09-02 | COMP-0944 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3 | 27.6752 | 83.0256 | 0.00245% | 28.24
2014-09-02 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 17.3754 | 104.2524 | 0.003076% | 17.73
2015-09-02 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28 | 5.4782 | 153.3896 | 0.004526% | 5.59
2016-09-02 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9.457 | 85.113 | 0.002511% | 9.65
2017-09-02 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 15.1998 | 227.997 | 0.006728% | 15.51
2018-09-02 | COMP-0364 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA | UN | 2 | 27.0088 | 54.0176 | 0.001594% | 27.56
2019-09-02 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 16.0524 | 96.3144 | 0.002842% | 16.38
2020-09-02 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 15.5526 | 248.8416 | 0.007343% | 15.87
2021-09-02 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 84 | 22.9516 | 1927.9344 | 0.05689% | 23.42
2022-09-02 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 38 | 34.8978 | 1326.1164 | 0.03913% | 35.61
2023-09-02 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34 | 44.8056 | 1523.3904 | 0.04495% | 45.72
2024-09-02 | COMP-0365 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM | UN | 2 | 17.8262 | 35.6524 | 0.001052% | 18.19
2025-09-02 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 671.202 | 671.202 | 0.01981% | 684.9
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM
2026-09-02 | 74104/001 | SINAPI | TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | 163.709 | 163.709 | 0.004831% | 167.05
9.3 | ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | 11212.621
9.3.1 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30 | 31.0268 | 930.804 | 0.02747% | 31.66
9.3.2 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 | 25.039 | 325.507 | 0.009605% | 25.55
9.3.3 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 40 | 17.542 | 701.68 | 0.0207% | 17.9
9.3.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 272 | 32.7712 | 8913.7664 | 0.263% | 33.44
9.3.5 | 89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 56.8106 | 340.8636 | 0.01006% | 57.97
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 41708.5256
10.1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 1603.8288
2010-01-01 | COMP-0980 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - A1 ALERTA GERAL, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0.001706% | 59.01
2010-01-02 | COMP-0981 | Próprio | PLACA DE SINALIZACÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO - A2 - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0.001706% | 59.01
2010-01-03 | COMP-0982 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - A5 CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO , TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0.001706% | 59.01
2010-01-04 | COMP-0983 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0.005202% | 44.97
2010-01-05 | COMP-0984 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 44.0706 | 88.1412 | 0.002601% | 44.97
2010-01-06 | COMP-0985 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0.005202% | 44.97
2010-01-07 | COMP-0986 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E2 - ALARME DE INCÊNDIO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 44.0706 | 132.2118 | 0.003901% | 44.97
2010-01-08 | COMP-0987 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E1 - ALARME SONORO - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.5144 | 112.5432 | 0.003321% | 38.28
2010-01-09 | COMP-0988 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E5 - EXTINTOR - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 37.5144 | 225.0864 | 0.006642% | 38.28
2010-10-01 | COMP-0989 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E HIDRANTE - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37.5144 | 75.0288 | 0.002214% | 38.28
2011-10-01 | COMP-0990 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - M4 - PORTA CORTA FOGO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0.005202% | 44.97
2012-10-01 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0.003961% | 22.83
2013-10-01 | COMP-0991 | Próprio | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0.003961% | 22.83
10.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 333.0432
2010-02-01 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 8 | 41.6304 | 333.0432 | 0.009827% | 42.48
10.3 | EXTINTORES | [5 empty] | 1219.5414
2010-03-01 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 233.0734 | 699.2202 | 0.02063% | 237.83
2010-03-02 | COMP-0977 | Próprio | EXTINTOR INCÊNDIO TIPO PÓ QUIMICO SECO (PQS) 6KG, CLASSE ABC (2A-20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 173.4404 | 520.3212 | 0.01535% | 176.98
10.4 | ALARME DE INCÊNDIO E DETECTORES DE FUMAÇA | [5 empty] | 14456.127
2010-04-01 | 12017 | ORSE | Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar | un | 8 | 216.8642 | 1734.9136 | 0.05119% | 221.29
2010-04-02 | 11829 | ORSE | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 3 | 143.5896 | 430.7688 | 0.01271% | 146.52
2010-04-03 | 11824 | ORSE | Sirene aúdio-visual 120db para alarme de incêndio,endereçável | un | 3 | 187.0526 | 561.1578 | 0.01656% | 190.87
2010-04-04 | COMP-1083 | Próprio | BATERIA CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO - 7A 12 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 115.5126 | 115.5126 | 0.003408% | 117.87
2010-04-05 | COMP-1082 | Próprio | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - MODELO NFS-320 - SÉRIE ONYX - MARCA NOTIFIER BY HONEYWELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11613.7742 | 11613.7742 | 0.3427% | 11850.79
10.5 | PORTA CORTA FOGO | [5 empty] | 16419.6844
2010-05-01 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1114.2012 | 1114.2012 | 0.03288% | 1136.94
2010-05-02 | 12168 | ORSE | Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 3 | 3185.9604 | 9557.8812 | 0.282% | 3250.98
2010-05-03 | COMP-1084 | Próprio | Porta corta fogo, 1,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 1 | 2627.0468 | 2627.0468 | 0.07752% | 2680.66
2010-05-04 | COMP-1085 | Próprio | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO | UN | 4 | 780.1388 | 3120.5552 | 0.09208% | 796.06
10.6 | REDE DE HIDRANTES | [5 empty] | 7676.3008
2010-06-01 | ABRIGOS PARA HIDRANTE
10.6.1.1 | COMP-0978 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1 1/2" E 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2", CHAVE STORZ DUPLA 2.1/2 X 1.1/2 ALUMINIO E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2171.337 | 4342.674 | 0.1281% | 2215.65
2010-06-02 | TUBOS E CONEXÕES
10.6.2.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 78.6058 | 2751.203 | 0.08118% | 80.21
10.6.2.2 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 108.5154 | 434.0616 | 0.01281% | 110.73
10.6.2.3 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 148.3622 | 148.3622 | 0.004378% | 151.39
11 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 2291.3909
11.1 | COMP-0127 | Próprio | LIMPEZA GERAL | m² | 527.8 | 4.3414 | 2291.3909 | 0.06761% | 4.43
12 | EQUIPAMENTOS - INCIDE BDI DIFERENCIADO 16,02% | [5 empty] | 672500.1734
12.1 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO (NOBREAK E ITENS DE INFORMÁTICA) | [5 empty] | 209358.8348
2012-01-01 | COMP-1259 | Próprio | Smart TV LED 43" Full HD 3 HDMI 2 USB Wi-Fi - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 1397.4408 | 5589.7632 | 0.1649% | 1425.96
2012-01-02 | COMP-1261 | Próprio | Estação de operação I7, 8GB RAM , 1TB HD , 2 Placa de Rede 100/1GB, Video HDMI 2 saida - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 5479.18 | 5479.18 | 0.1617% | 5591
2012-01-03 | COMP-1262 | Próprio | Notebook I7 8GB RAM , 1TB HD, Windows 10 Professional, Placa de Rede, Matriz 15 polegadas - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 3474.3156 | 3474.3156 | 0.1025% | 3545.22
2012-01-04 | COMP-1253 | Próprio | Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA - ENTRADA 380VAC / SAÍDA 220 VAC - AUTONOMIA DE 1 HORA - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 1 | 40741.016 | 40741.016 | 1.202% | 50926.27
2012-01-05 | COMP-1768 | Próprio | Servidor Intel Xeon Silver 4110 32Gb x8 480GB x2 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 38518.64 | 154074.56 | 4.546% | 48148.3
12.2 | EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 98964.656
2012-02-01 | COMP-1250 | Próprio | NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 380/220 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 - FORNECIMENTO | UN | 2 | 49482.328 | 98964.656 | 2.92% | 61852.91
12.3 | EQUIPAMENTOS HVAC | [5 empty] | 217703.8246
2012-03-01 | COMP-1054 | Próprio | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 900M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,5 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-224 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG:, EX-PD-02, EX-PD-04 - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 2 | 2102.8644 | 4205.7288 | 0.1241% | 2145.78
2012-03-02 | COMP-1055 | Próprio | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 600M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,3 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-200 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG: EX-PD-01, EX-PD-06, EX-PD-05, EX-PD-03,EX-PD-03A - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 2050.9538 | 10254.769 | 0.3026% | 2092.81
2012-03-03 | COMP-0198 | Próprio | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - somente fornecimento | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 0.1226% | 4154.9
2012-03-04 | COMP-0199 | Próprio | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 2 | 3205.95 | 6411.9 | 0.1892% | 3205.95
2012-03-05 | COMP-0200 | Próprio | Inversor de Frequencia Trifasico 38A 380-440V - modelo de referência CFW701C38P0T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 10354.77 | 10354.77 | 0.3055% | 10354.77
2012-03-06 | COMP-0202 | Próprio | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 4 | 3205.95 | 12823.8 | 0.3784% | 3205.95
2012-03-07 | COMP-0203 | Próprio | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V - modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico- SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 0.1226% | 4154.9
2012-03-08 | COMP-1051 | Próprio | UTA 26 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 64128.449 | 64128.449 | 1.892% | 91612.07
2012-03-09 | COMP-1052 | Próprio | UTA 27 - ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO EXISTENTE - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – INCLUIR NA UNIDADE EXISTENTE: MÓDULO RESFRIAMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-12FPI – 36 CIRCUITOS – COMPRIMENTO 1660mm- ALTURA 1372mm - DIÂMETRO COLETOR Ø 2 ½” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX, CAP. TÉRMICA TOTAL 146,01 KW – CALOR SENSÍVEL 97,17 KW - CALOR ALTENTE 48,73KW - VAZÃO AR 19.000 m³/h - TBSE 25,8 ºC TBSS 10,55 ºC, VAZÃO AAG 22,77 m³/h – TE 5ºC TS 10,5ºC – VELO. 1,0 m/s – PERDA DE CARGA 14,5 KPa, ; MÓDULO AQUECIMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA – TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO – 2R-10FPI – 09 CIRCUITOS - CAP. TÉRMICA 80 KW – TBSE 10,5 ºC TBSS 22,5 ºC – UMIDADE RELATIVA SAÍDA 45%, FLUÍDO VAPOR VAZÃO m³/h – PRESSÃO 2,5Kgf/cm², ; SUBSTITUIR O MÓDULO DE RESISTÊNCIA EXISTENTE POR: MÓDULO RESISTÊNCIA AQUECIMENTO: 220V-60Hz, 96 Kw – TUBOS E ALETAS METÁLICAS – CAIXA DE BORNES LADO ESQUERDO; MÓDULO VENTILADOR: TIPO PLENUM FAN ACIONAMENTO DIRETO, MODELO ER63C, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 19.000m³/h – PRESSÃO TOTAL 1.569 Pa – 2020 RPM – POTÊNCIA 20 CV 4P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 13,1 KW; MÓDULOS DEVERÃO SER ADAPTADOS/SUBSTITUÍDOS EM UNIDADE EXISTENTE MODELO 205DX – TROX DO BRASIL – Nº SÉRIE 238012/01-1 - SOMENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS | UN | 1 | 59319.696 | 59319.696 | 1.75% | 74149.62
2010-12-03 | COMP-1053 | Próprio | UTA 28 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 41894.9118 | 41894.9118 | 1.236% | 42749.91
12.4 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL E COLETOR DE DADOS | [5 empty] | 146472.858
2012-04-01 | COMP-1280 | Próprio | Módulo CPU com porta de comunicação Ethernet pelo menos 2mb de memoria expansivel, Fonte Embutida de 24VDC - MODELO DE REFERÊNCIA Controlador PFC200 2 geração 2 x ETHERNET, RS-232/-485 cinza claro, WAGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 16277.8882 | 48833.6646 | 1.441% | 16610.09
2012-04-02 | COMP-1281 | Próprio | Modulos de Sinal Entrada Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 7 | 1524.341 | 10670.387 | 0.3149% | 1555.45
2012-04-03 | COMP-1282 | Próprio | Modulos de Sinal Saida Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync ou Source, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 1731.9834 | 8659.917 | 0.2555% | 1767.33
2012-04-04 | COMP-1283 | Próprio | Modulos de Sinal Entrada Analógica, 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 3412.85 | 17064.25 | 0.5035% | 3482.5
2012-04-05 | COMP-1284 | Próprio | Modulos de Sinal Saida Analógica, 0 a 10V ou 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 8 | 3326.4826 | 26611.8608 | 0.7852% | 3394.37
2012-04-06 | COMP-1668 | Próprio | Coletor de dados Ethernet Modbus-TCP + Porta Modbus-RTU com memória interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 3703.0182 | 11109.0546 | 0.3278% | 3778.59
2012-04-07 | COMP-0205 | Próprio | Modulos para comunicação Modbus-RTU - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 233.975 | 701.925 | 0.02071% | 238.75
2012-04-08 | COMP-1764 | Próprio | SOFTWARE DE EDIÇÃO PARA PLC - REF: e!COCKPIT | UN | 1 | 22821.799 | 22821.799 | 0.6734% | 24310.19
[6 empty] | Totais -> | 3388999.9968

## BM12
BOLETIM DE MEDIÇÃO 12
OBRA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO (HVAC) DO PRÉDIO DA COORDENADORIA PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO – P&D DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE | [7 empty] | VALOR DO CONTRATO +ADITIVO: |  | 3570304.4394
CONTRATADA: | CIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ARCLIMA S/A, |  | CNPJ | 30.679.267/0001-18 | PRAZO EXECUÇÃO : 360 DIAS + 180 DIAS |  |  |  | ACUM. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR: |  | 2017947.4675 | 56.52%
PROCESSO SEI | 0060407848.000112/2020-46 |  | CONTRATO Nº: | 010/2021 - 3º TA |  |  |  |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO: |  | 188582.2652 | 5.282%
LICITAÇÃO ELETRÔNICA | 001/2020 |  | PERÍODO: | 21/01 A 19/02/2022 | INÍCIO | 2021-02-22 | TÉRMINO | 2022-10-13 | ACUM. ATÉ ESTA MED: |  | 2206529.7327 | 61.8%
PROCESSO: | 044/2020 |  | DATA EMISSÃO | 2022-05-18 |  |  |  |  | SALDO CONTRATUAL: |  | 1363775.0767 | 38.2%
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QUANTIDADES |  | PREÇO UNITÁRIO CONTRATO | CUSTO TOTAL DO ITEM | DESENV. FÍSICO |  |  |  | DESENV. FINANCEIRO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | ACUM. MED. ANT. | REALIZ. NESTA MEDIÇÃO | ACUM. ATÉ ESTA MED. | SALDO FÍSICO | ACUM. MED. ANT. R$ | REALIZ. NESTA MEDIÇÃO R$ | SALDO CONTRATUAL R$ | ACUM. ATÉ ESTA MED. R$ | Perc. Fís. / Fin. (%)
[15 empty] | SINAPI 05/2021 - ITENS MEDIDOS |  | SINAPI 04/2022 - ITENS RESTANTES
|  | UNID. | CONTRATO + ADITIVO
1 | GERAL |  |  |  | 335754.5009 |  |  |  |  | 270095.3416 | 3472 | 62187.1593 | 273567.3416 | 81.48% | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 274974.5718 |  |  |  |  | 214394.4018 | 0 | 60580.17 | 214394.4018 | 77.97%
1.1.1 | EQUIPE DE PESSOAL |  |  |  | 274145.4036 |  |  |  |  | 213565.2336 | 0 | 60580.17 | 213565.2336 | 77.9%
1.1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16154.71 | 96928.26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96928.26 | 0 | 0 | 96928.26 | 100% | 16995 | 101970 | 17570.48 | 0
1.1.1.2 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3037.4414 | 18224.6484 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18224.6484 | 0 | 0 | 18224.6484 | 100% | 3127.69 | 18766.14 | 3526.14 | 0
1.1.1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10344.0372 | 62064.2232 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62064.2232 | 0 | 0 | 62064.2232 | 100% | 10336.12 | 62016.72 | 10735.51 | 0
1.1.1.4 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.875 | 18174.051 | 0 | 30290.085 | 18174.051 | 37.5% | 16995 | 19119.375 | 17463.64 | 32744.32
1.1.1.5 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.875 | 18174.051 | 0 | 30290.085 | 18174.051 | 37.5% | 16995 | 19119.375 | 17463.64 | 32744.32
1.1.2 | ART |  |  |  | 829.1682 |  |  |  |  | 829.1682 | 0 | 0 | 829.1682 | 100%
1.1.2.1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA PE | UN | 3 | 276.3894 | 829.1682 | 3 | 0 | 3 | 0 | 829.1682 | 0 | 0 | 829.1682 | 100% | 283.49 | 850.47 | 291.3 | 0
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 60779.9291 |  |  |  |  | 55700.9398 | 3472 | 1606.9893 | 59172.9398 | 97.36%
1.2.1 | ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, REFEITÓRIO E ÁREA DE VIVÊNCIA DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 41971.2595 |  |  |  |  | 38499.2595 | 3472 | 0 | 41971.2595 | 100%
1.2.1.1 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 44.36 | 374.1052 | 16595.3067 | 44.36 | 0 | 44.36 | 0 | 16595.3067 | 0 | 0 | 16595.3067 | 100% | 450.51 | 19984.6236 | 556.56 | 0
1.2.1.2 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 29.57 | 217.9422 | 6444.5509 | 29.57 | 0 | 29.57 | 0 | 6444.5509 | 0 | 0 | 6444.5509 | 100% | 265.82 | 7860.2974 | 333.19 | 0
1.2.1.3 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO- SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 889.8498 | 5339.0988 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5339.0988 | 0 | 0 | 5339.0988 | 100% | 990.86 | 5945.16 | 1438.72 | 0
1.2.1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 691.4292 | 4148.5752 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4148.5752 | 0 | 0 | 4148.5752 | 100% | 769.66 | 4617.96 | 1111.98 | 0
1.2.1.5 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 12 | 497.644 | 5971.728 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5971.728 | 0 | 0 | 5971.728 | 100% | 553.82 | 6645.84 | 807.42 | 0
ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 1.2.1.6 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 175 | 19.84 | 3472 |  | 175 | 175 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 3472 | 100% |  | 0 | 28.91 | 0
1.2.2 | PLACA DE OBRA |  |  |  | 2754.8388 |  |  |  |  | 1147.8495 | 0 | 1606.9893 | 1147.8495 | 41.67%
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 459.1398 | 2754.8388 | 2.5 |  | 2.5 | 3.5 | 1147.8495 | 0 | 1606.9893 | 1147.8495 | 41.67% | 394.64 | 986.6 | 412.93 | 1445.25
1.2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  | 2987.5888 |  |  |  |  | 2987.5888 | 0 | 0 | 2987.5888 | 100%
1.2.3.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 50 | 27.8908 | 1394.54 | 50 |  | 50 | 0 | 1394.54 | 0 | 0 | 1394.54 | 100% | 54.98 | 2749 | 59.53 | 0
1.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.5 | 69.1096 | 518.322 | 7.5 |  | 7.5 | 0 | 518.322 | 0 | 0 | 518.322 | 100% | 70.94 | 532.05 | 80.92 | 0
1.2.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 7.7518 | 77.518 | 10 |  | 10 | 0 | 77.518 | 0 | 0 | 77.518 | 100% | 10.09 | 100.9 | 11.63 | 0
1.2.3.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4 | 249.3022 | 997.2088 | 4 |  | 4 | 0 | 997.2088 | 0 | 0 | 997.2088 | 100% | 293.6 | 1174.4 | 289.37 | 0
1.2.4 | FECHAMENTO DO CANTEIRO |  |  |  | 13066.242 |  |  |  |  | 13066.242 | 0 | 0 | 13066.242 | 100% |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 210 | 62.2202 | 13066.242 | 210 |  | 210 | 0 | 13066.242 | 0 | 0 | 13066.242 | 100% | 97.91 | 20561.1 | 138.65 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 36070.0745 |  |  |  |  | 17106.9936 | 18945.9902 | 17.0907 | 36052.9837 | 99.95% |  | 0 |  | 0
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 57.56 | 45.4622 | 2616.8042 | 23.07 | 34.49 | 57.56 | 0 | 1048.813 | 1567.9913 | 0 | 2616.8042 | 100% | 46.66 | 2685.7496 | 53.2 | 0
2.2 | DEMOLIÇÃO PAINEL METÁLICO | m² | 0.33 | 22.6968 | 7.4899 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 7.4899 | 0 | 0% | 23.31 | 0 | 26.57 | 8.76
2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32.97 | 7.3304 | 241.6833 | 32.97 |  | 32.97 | 0 | 241.6833 | 0 | 0 | 241.6833 | 100% | 7.54 | 248.5938 | 8.57 | 0
2.4 | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | m² | 54.14 | 8.4378 | 456.8225 | 17.36 | 36.78 | 54.14 | 0 | 146.4802 | 310.3423 | 0 | 456.8225 | 100% | 8.66 | 468.8524 | 9.79 | 0
2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 9.6922 | 9.6922 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6922 | 0 | 0% | 9.96 | 0 | 11.33 | 11.33
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 387.88 | 2.9008 | 1125.1623 | 137.884 | 250 | 387.884 | -0.004 | 399.9739 | 725.2 | -0.011603 | 1125.1739 | 100% | 2.97 | 1152.0155 | 3.18 | -0.01
2.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 115.68 | 24.5882 | 2844.363 | 96.77 | 18.91 | 115.68 | 0 | 2379.4001 | 464.9629 | 0 | 2844.363 | 100% | 26.96 | 3118.7328 | 30.51 | 0
2.8 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 25.63 | 127.3804 | 3264.7597 | 16 | 9.63 | 25.63 | 0 | 2038.0864 | 1226.6733 | 0 | 3264.7597 | 100% | 129.61 | 3321.9043 | 141.66 | 0
2.9 | RETIRADA PISO ALTA RESISTENCIA (4 a 8mm) - ref SBC (022044) | m² | 308.56 | 23.3926 | 7218.0207 | 203.8034 | 104.76 | 308.5634 | -0.0034117 | 4767.4917 | 2450.6088 | -0.079809 | 7218.1005 | 100% | 24 | 7405.5219 | 27.38 | -0.09
2.10 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 5m³ | und | 23 | 357.945 | 8232.735 | 17 | 6 | 23 | 0 | 6085.065 | 2147.67 | 0 | 8232.735 | 100% | 464.53 | 10684.19 | 477.32 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
EX 2.11 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 175 | 46.2105 | 8086.8345 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 8086.8345 | 0 | 8086.8345 | 100% |  | 0 | 54.35 | 0
EX 2.12 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m² | 175 | 10.0144 | 1752.5264 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1752.5264 | 0 | 1752.5264 | 100% |  | 0 | 11.56 | 0
EX 2.13 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m² | 20.56 | 10.3687 | 213.1809 | 0 | 20.56 | 20.56 | 0 | 0 | 213.1809 | 0 | 213.1809 | 100% |  | 0 | 12.19 | 0
3 | ESTRUTURA |  |  |  | 419912.1796 |  |  |  |  | 301708.5331 | 112013.205 | 6190.4415 | 413721.7381 | 98.53%
3.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 42358.1272 |  |  |  |  | 13017.7842 | 23426.174 | 5914.169 | 36443.9582 | 86.04%
3.1.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 7.16 | 492.3814 | 3525.4508 | 7.16 |  | 7.16 | 0 | 3525.4508 | 0 | 0 | 3525.4508 | 100% | 552.51 | 3955.9716 | 677.22 | 0
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 45.01 | 26.3326 | 1185.2303 | 25.08 | 19.93 | 45.01 | 0 | 660.4216 | 524.8087 | 0 | 1185.2303 | 100% | 29.31 | 1319.2431 | 33.74 | 0
3.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 14.4 | 147.7448 | 2127.5251 | 14.4 |  | 14.4 | 0 | 2127.5251 | 0 | 0 | 2127.5251 | 100% | 193.99 | 2793.456 | 231.12 | 0
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 207 | 11.7012 | 2422.1484 | 207 |  | 207 | 0 | 2422.1484 | 0 | 0 | 2422.1484 | 100% | 23.33 | 4829.31 | 22.05 | 0
3.1.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO | M | 88 | 67.2084 | 5914.3392 | 0 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 5914.3392 | 0 | 0% | 77.86 | 0 | 97.68 | 8595.84
3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32 | 11.8678 | 379.7696 | 32 |  | 32 | 0 | 379.7696 | 0 | 0 | 379.7696 | 100% | 22.04 | 705.28 | 21.2 | 0
3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 163 | 9.1728 | 1495.1664 | 163 |  | 163 | 0 | 1495.1664 | 0 | 0 | 1495.1664 | 100% | 20.09 | 3274.67 | 18.6 | 0
3.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 53.72 | 36.2208 | 1945.7814 | 53.7179 |  | 53.7179 | 0.002148 | 1945.7036 | 0 | 0.077802 | 1945.7036 | 100% | 41.8 | 2245.4062 | 58.17 | 0.12
3.1.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 46.56 | 24.8038 | 1154.8649 | 18.61 | 27.96 | 46.57 | -0.01 | 461.5987 | 693.5142 | -0.24804 | 1155.113 | 100% | 27.02 | 1258.3214 | 33.1 | -0.33
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
EX 3.1.10 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 105.4 | 116.44 | 12272.776 |  | 105.4 | 105.4 | 0 | 0 | 12272.776 | 0 | 12272.776 | 100% |  | 0 | 127.86 | 0
EX 3.1.11 | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos | m² | 248.75 | 39.94 | 9935.075 |  | 248.75 | 248.75 | 0 | 0 | 9935.075 | 0 | 9935.075 | 100% |  | 0 | 43.94 | 0
3.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 257211.0207 |  |  |  |  | 204100.2278 | 53110.7929 | 4.2633e-13 | 257211.0207 | 100%
3.2.1 | PILARES |  |  |  | 39192.1541 |  |  |  |  | 38748.1371 | 444.017 | 0 | 39192.1541 | 100%
3.2.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.57 | 478.9456 | 6020.3462 | 12.57 |  | 12.57 | 0 | 6020.3462 | 0 | 0 | 6020.3462 | 100% | 536.77 | 6747.1989 | 657.39 | 0
3.2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 192.02 | 117.7764 | 22615.4243 | 188.25 | 3.77 | 192.02 | 0 | 22171.4073 | 444.017 | 0 | 22615.4243 | 100% | 141.86 | 27239.9572 | 165.59 | 0
3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 250 | 11.8678 | 2966.95 | 250 |  | 250 | 0 | 2966.95 | 0 | 0 | 2966.95 | 100% | 22.04 | 5510 | 21.2 | 0
3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 11.0642 | 77.4494 | 7 |  | 7 | 0 | 77.4494 | 0 | 0 | 77.4494 | 100% | 22.24 | 155.68 | 20.99 | 0
3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 361 | 9.1728 | 3311.3808 | 361 |  | 361 | 0 | 3311.3808 | 0 | 0 | 3311.3808 | 100% | 20.09 | 7252.49 | 18.6 | 0
3.2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 264 | 7.7028 | 2033.5392 | 264 |  | 264 | 0 | 2033.5392 | 0 | 0 | 2033.5392 | 100% | 17.18 | 4535.52 | 15.88 | 0
3.2.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 225 | 7.301 | 1642.725 | 225 |  | 225 | 0 | 1642.725 | 0 | 0 | 1642.725 | 100% | 16.76 | 3771 | 15.39 | 0
3.2.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64 | 8.1928 | 524.3392 | 64 |  | 64 | 0 | 524.3392 | 0 | 0 | 524.3392 | 100% | 19.27 | 1233.28 | 17.58 | 0
3.2.2 | VIGAS BALDRAME |  |  |  | 19252.0947 |  |  |  |  | 31278.3918 | -12026.297 | 0 | 19252.0947 | 100%
3.2.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 7.96 | 486.0898 | 3869.2748 | 11.72 | -3.76 | 7.96 | 0 | 5696.9725 | -1827.6976 | 0 | 3869.2748 | 100% | 546.02 | 4346.3192 | 669.85 | 0
3.2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 89.55 | 104.5954 | 9366.5181 | 95.606 | -6.06 | 89.546 | 0.004 | 9999.9478 | -633.4297 | 0 | 9366.5181 | 100% | 161.75 | 14484.0655 | 205.44 | 0.82
3.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.72 | 25.3036 | 1005.059 | 35.72 | 4 | 39.72 | 0 | 903.8446 | 101.2144 | 0 | 1005.059 | 100% | 28.25 | 1122.09 | 32.54 | 0
3.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95 | 14.2002 | 1349.019 | 213 | -118 | 95 | 0 | 3024.6426 | -1675.6236 | 0 | 1349.019 | 100% | 24.54 | 2331.3 | 24.05 | 0
3.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 12.8478 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 | 346.8906 | -346.8906 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24.11 | 0 | 23.14 | 0
3.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 11.7012 | 0 | 106 | -106 | 0 | 0 | 1240.3272 | -1240.3272 | 0 | 0 | #DIV/0! | 23.33 | 0 | 22.05 | 0
3.2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 257 | 10.2704 | 2639.4928 | 317 | -60 | 257 | 0 | 3255.7168 | -616.224 | 0 | 2639.4928 | 100% | 21.21 | 5450.97 | 19.89 | 0
3.2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 8.5946 | 0 | 260 | -260 | 0 | 0 | 2234.596 | -2234.596 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18.08 | 0 | 16.92 | 0
3.2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 7.9968 | 0 | 255 | -255 | 0 | 0 | 2039.184 | -2039.184 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17.48 | 0 | 16.21 | 0
3.2.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 8.771 | 0 | 104 | -104 | 0 | 0 | 912.184 | -912.184 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19.85 | 0 | 18.25 | 0
3.2.2.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 14.7 | 38.8472 | 571.0538 | 30.18 | -15.48 | 14.7 | 0 | 1172.4085 | -601.3547 | 0 | 571.0538 | 100% | 39.87 | 586.089 | 65.69 | 0
3.2.2.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 18.21 | 24.8038 | 451.6772 | 18.21 | 0 | 18.21 | 0 | 451.6772 | 0 | 0 | 451.6772 | 100% | 27.02 | 492.0342 | 33.1 | 0
3.2.3 | LAJE TÉRREO |  |  |  | 42726.8176 |  |  |  |  | 34997.4013 | 7729.4163 | 0 | 42726.8176 | 100%
3.2.3.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 32.2 | 493.675 | 15896.335 | 28.04 | 4.16 | 32.2 | 0 | 13842.647 | 2053.688 | 0 | 15896.335 | 100% | 554.33 | 17849.426 | 679.89 | 0
3.2.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 0 | 25.3036 | 0 | 284 | -284 | 0 | 0 | 7186.2224 | -7186.2224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28.25 | 0 | 32.54 | 0
3.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1094 | 10.1136 | 11064.2784 | 977 | 117 | 1094 | 0 | 9880.9872 | 1183.2912 | 0 | 11064.2784 | 100% | 21.31 | 23313.14 | 19.93 | 0
3.2.3.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 0 | 8.0654 | 0 | 506.8 | -506.8 | 0 | 0 | 4087.5447 | -4087.5447 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14.88 | 0 | 15.96 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
EX 3.2.3.5 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. af_09/2017 | m² | 340 | 33.4917 | 11387.1699 |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 11387.1699 | 0 | 11387.1699 | 100% |  | 0 | 55.49 | 0
EX 3.2.3.6 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 161.8 | 16.8403 | 2724.7628 |  | 161.8 | 161.8 | 0 | 0 | 2724.7628 | 0 | 2724.7628 | 100% |  | 0 | 19.48 | 0
EX 3.2.3.7 | Lona plástica preta | m² | 340 | 4.8655 | 1654.2715 |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 1654.2715 | 0 | 1654.2715 | 100% |  | 0 | 5.91 | 0
3.2.4 | VIGAS PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  | 42967.0106 |  |  |  |  | 28579.1086 | 14387.902 | 0 | 42967.0106 | 100%
3.2.4.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.34 | 472.654 | 5832.5504 | 11.14 | 1.2 | 12.34 | 0 | 5265.3656 | 567.1848 | 0 | 5832.5504 | 100% | 530.26 | 6543.4084 | 649.98 | 0
3.2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 11.965 | 111.2202 | 1330.7497 | 117.683 | -105.72 | 11.963 | 0.002 | 13088.7268 | -11757.9771 | 0 | 1330.7497 | 100% | 178.15 | 2131.2085 | 220.57 | 0.44
3.2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88 | 11.8678 | 1044.3664 | 88 | 0 | 88 | 0 | 1044.3664 | 0 | 0 | 1044.3664 | 100% | 22.04 | 1939.52 | 21.2 | 0
3.2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148 | 11.0642 | 1637.5016 | 148 | 0 | 148 | 0 | 1637.5016 | 0 | 0 | 1637.5016 | 100% | 22.24 | 3291.52 | 20.99 | 0
3.2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41 | 10.3096 | 422.6936 | 41 | 0 | 41 | 0 | 422.6936 | 0 | 0 | 422.6936 | 100% | 21.91 | 898.31 | 20.4 | 0
3.2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 211 | 9.1728 | 1935.4608 | 211 | 0 | 211 | 0 | 1935.4608 | 0 | 0 | 1935.4608 | 100% | 20.09 | 4238.99 | 18.6 | 0
3.2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 189 | 7.7028 | 1455.8292 | 189 | 0 | 189 | 0 | 1455.8292 | 0 | 0 | 1455.8292 | 100% | 17.18 | 3247.02 | 15.88 | 0
3.2.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127 | 7.301 | 927.227 | 127 | 0 | 127 | 0 | 927.227 | 0 | 0 | 927.227 | 100% | 16.76 | 2128.52 | 15.39 | 0
3.2.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 342 | 8.1928 | 2801.9376 | 342 | 0 | 342 | 0 | 2801.9376 | 0 | 0 | 2801.9376 | 100% | 19.27 | 6590.34 | 17.58 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
EX 3.2.4.10 | Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura | M3 | 0.64387 | 2699.918 | 1738.3854 |  | 0.64387 | 0.64387 | 0 | 0 | 1738.3854 | 0 | 1738.3854 | 100% |  | 0 | 4331.21 | 0
EX 3.2.4.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 105.71 | 225.5256 | 23840.3089 | 0 | 105.71 | 105.71 | 0 | 0 | 23840.3089 | 0 | 23840.3089 | 100% |  | 0 | 279.16 | 0
3.2.5 | LAJE NERVURADA PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  | 83177.6452 |  |  |  |  | 52349.4336 | 30828.2116 | 4.2633e-13 | 83177.6452 | 100%
3.2.5.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 62.16 | 472.654 | 29380.1726 | 41.75 | 20.41 | 62.16 | 0 | 19733.3045 | 9646.8681 | 0 | 29380.1726 | 100% | 530.26 | 32960.9616 | 649.98 | 0
3.2.5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 39.2784 | 0 | 309.93 | -309.93 | 0 | 0 | 12173.5545 | -12173.5545 | 0 | 0 | #DIV/0! | 43.09 | 0 | 69.46 | 0
3.2.5.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22 | 10.1136 | 222.4992 | 296 | -274 | 22 | 0 | 2993.6256 | -2771.1264 | 2.558e-13 | 222.4992 | 100% | 21.31 | 468.82 | 19.93 | 0
3.2.5.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.5942 | 9.5942 | 256 | -255 | 1 | 0 | 2456.1152 | -2446.521 | 0 | 9.5942 | 100% | 21.16 | 21.16 | 19.56 | 0
3.2.5.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12 | 8.624 | 103.488 | 267 | -255 | 12 | 0 | 2302.608 | -2199.12 | 1.7053e-13 | 103.488 | 100% | 19.5 | 234 | 17.91 | 0
3.2.5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1612 | 7.2912 | 11753.4144 | 429 | 1183 | 1612 | 0 | 3127.9248 | 8625.4896 | 0 | 11753.4144 | 100% | 16.72 | 26952.64 | 15.36 | 0
3.2.5.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 570 | 7.007 | 3993.99 | 862 | -292 | 570 | 0 | 6040.034 | -2046.044 | 0 | 3993.99 | 100% | 16.42 | 9359.4 | 15.01 | 0
3.2.5.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 391 | 7.987 | 3122.917 | 441 | -50 | 391 | 0 | 3522.267 | -399.35 | 0 | 3122.917 | 100% | 19.07 | 7456.37 | 17.3 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
EX 3.2.5.9 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 1057 | 7.9714 | 8425.7665 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 8425.7665 | 0 | 8425.7665 | 100% |  | 0 | 17.44 | 0
EX 3.2.5.10 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações térreas ou de múltiplos pavimentos, tela q-92. af_06/2019 | KG | 489.88 | 10.168 | 4981.08 | 0 | 489.88 | 489.88 | 0 | 0 | 4981.08 | 0 | 4981.08 | 100% |  | 0 | 16.38 | 0
EX 3.2.5.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | M2 | 309.93 | 68.3533 | 21184.7233 | 0 | 309.93 | 309.93 | 0 | 0 | 21184.7233 | 0 | 21184.7233 | 100% |  | 0 | 102.52 | 0
3.2.6 | VIGAS COBERTURA |  |  |  | 29895.2985 |  |  |  |  | 18147.7554 | 11747.543 | 0 | 29895.2985 | 100%
3.2.6.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.35 | 472.654 | 3946.6609 | 8.14 | 0.21 | 8.35 | 0 | 3847.4036 | 99.2573 | 0 | 3946.6609 | 100% | 530.26 | 4427.671 | 649.98 | 0
3.2.6.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 111.2202 | 0 | 96.42 | -96.42 | 0 | 0 | 10723.8517 | -10723.8517 | 0 | 0 | #DIV/0! | 178.15 | 0 | 220.57 | 0
3.2.6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117 | 11.8678 | 1388.5326 | 117 | 0 | 117 | 0 | 1388.5326 | 0 | 0 | 1388.5326 | 100% | 22.04 | 2578.68 | 21.2 | 0
3.2.6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 42 | 11.0642 | 464.6964 | 42 | 0 | 42 | 0 | 464.6964 | 0 | 0 | 464.6964 | 100% | 22.24 | 934.08 | 20.99 | 0
3.2.6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 10.3096 | 72.1672 | 7 | 0 | 7 | 0 | 72.1672 | 0 | 0 | 72.1672 | 100% | 21.91 | 153.37 | 20.4 | 0
3.2.6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 180 | 9.1728 | 1651.104 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1651.104 | 0 | 0 | 1651.104 | 100% | 20.09 | 3616.2 | 18.6 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
EX 3.2.6.7 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 99.2 | 225.5256 | 22372.1374 |  | 99.2 | 99.2 | 0 |  | 22372.1374 | 0 | 22372.1374 | 100% |  | 0 | 279.16 | 0
3.3 | COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 97718.735 |  |  |  |  | 62242.497 | 35476.2381 | 0 | 97718.735 | 100%
3.3.1 | VIGAS PERFIL W 250X22,3 - CONEXÕES PARAFUSADAS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 2521.96 | 9.506 | 23973.7518 | 2521.96 | 0 | 2521.96 | 0 | 23973.7518 | 0 | 0 | 23973.7518 | 100% | 15.22 | 38384.2312 | 19.08 | 0
3.3.2 | PERFIL UE 150X60X20 #4,25 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE | kg | 3669.9 | 8.0262 | 29455.3514 | 3669.9 | 0 | 3669.9 | 0 | 29455.3514 | 0 | 0 | 29455.3514 | 100% | 12.75 | 46791.225 | 16.01 | 0
3.3.3 | PERFIL L - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 265.32 | 6.6542 | 1765.4923 | 265.32 | 0 | 265.32 | 0 | 1765.4923 | 0 | 0 | 1765.4923 | 100% | 10.93 | 2899.9476 | 13.77 | 0
3.3.4 | BARRA REDONDA - 10 MM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 65.88 | 7.6244 | 502.2955 | 65.88 | 0 | 65.88 | 0 | 502.2955 | 0 | 0 | 502.2955 | 100% | 17.76 | 1170.0288 | 16.05 | 0
3.3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 386.96 | 17.7282 | 6860.1043 | 369.22 | 17.74 | 386.96 | 0 | 6545.606 | 314.4983 | 0 | 6860.1043 | 100% | 18.56 | 7181.9776 | 23.17 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
EX 3.3.6 | Equipe de corte e solda | h | 80 | 168.6984 | 13495.8701 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 13495.8701 | 0 | 13495.8701 | 100% |  | 0 | 186.8 | 0
EX 3.3.7 | Talha manual 5,0 t, elev.= 5,0 m ("koch" ou equivalente) | h | 120 | 36.444 | 4373.2854 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 4373.2854 | 0 | 4373.2854 | 100% |  | 0 | 38.56 | 0
EX 3.3.8 | Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 | m² | 386.96 | 25.8509 | 10003.2816 |  | 386.96 | 386.96 | 0 | 0 | 10003.2816 | 0 | 10003.2816 | 100% |  | 0 | 33.91 | 0
EX 3.3.9 | Chapa de Base para apoio de vigas metálicas - dim. 0,14 x 0,24m x 3/8", com 04 furações d=3/4" | KG | 231.35 | 31.5077 | 7289.3027 |  | 231.35 | 231.35 | 0 | 0 | 7289.3027 | 0 | 7289.3027 | 100% |  | 0 | 71.18 | 0
3.4 | ESCADA METÁLICA |  |  |  | 18648.8257 |  |  |  |  | 18372.5532 | 0 | 276.2725 | 18372.5532 | 98.52%
3.4.1 | PILARES - PERFIL I - CHUMBADOS EM PLACA DE BASE - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 347.58 | 8.8298 | 3069.0619 | 347.58 | 0 | 347.58 | 0 | 3069.0619 | 0 | 0 | 3069.0619 | 100% | 14.46 | 5026.0068 | 18.13 | 0
3.4.2 | VIGAS - PERFIL U - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 681.04 | 7.644 | 5205.8698 | 681.04 | 0 | 681.04 | 0 | 5205.8698 | 0 | 0 | 5205.8698 | 100% | 12.51 | 8519.8104 | 15.7 | 0
3.4.3 | PERFIL U DEGRAUS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 511.92 | 7.0266 | 3597.0571 | 511.92 | 0 | 511.92 | 0 | 3597.0571 | 0 | 0 | 3597.0571 | 100% | 11.86 | 6071.3712 | 14.88 | 0
3.4.4 | CHAPA XADREZ 3/16" - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m² | 7.17 | 349.1054 | 2503.0857 | 7.17 | 0 | 7.17 | 0 | 2503.0857 | 0 | 0 | 2503.0857 | 100% | 646.71 | 4636.9107 | 746.28 | 0
3.4.5 | CONCRETO DEGRAUS | m³ | 0.5 | 375.4086 | 187.7043 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 168.9339 | 0 | 18.7704 | 168.9339 | 90% | 435.53 | 195.9885 | 497.61 | 24.88
3.4.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 58.1 | 17.7282 | 1030.0084 | 43.575 | 0 | 43.575 | 14.525 | 772.5063 | 0 | 257.5021 | 772.5063 | 75% | 18.56 | 808.752 | 23.17 | 336.54
3.4.7 | FUNDAÇÃO ESCADA |  |  |  | 3056.0386 |  |  |  |  | 3056.0386 | 0 | 0 | 3056.0386 | 100%
3.4.7.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 0.97 | 492.3814 | 477.61 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 477.61 | 0 | 0 | 477.61 | 100% | 552.51 | 535.9347 | 677.22 | 0
3.4.7.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.32 | 147.7448 | 638.2575 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 638.2575 | 0 | 0 | 638.2575 | 100% | 193.99 | 838.0368 | 231.12 | 0
3.4.7.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 11.7012 | 362.7372 | 31 | 0 | 31 | 0 | 362.7372 | 0 | 0 | 362.7372 | 100% | 23.33 | 723.23 | 22.05 | 0
3.4.7.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.38 | 478.9456 | 181.9993 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 181.9993 | 0 | 0 | 181.9993 | 100% | 536.77 | 203.9726 | 657.39 | 0
3.4.7.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 4.96 | 117.7764 | 584.1709 | 4.96 | 0 | 4.96 | 0 | 584.1709 | 0 | 0 | 584.1709 | 100% | 141.86 | 703.6256 | 165.59 | 0
3.4.7.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19 | 14.2002 | 269.8038 | 19 | 0 | 19 | 0 | 269.8038 | 0 | 0 | 269.8038 | 100% | 24.54 | 466.26 | 24.05 | 0
3.4.7.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63 | 8.5946 | 541.4598 | 63 | 0 | 63 | 0 | 541.4598 | 0 | 0 | 541.4598 | 100% | 18.08 | 1139.04 | 16.92 | 0
3.5 | FUROS TÉCNICOS E BASES DE CONCRETO UTA'S PAV. TÉCNICO |  |  |  | 3975.4709 |  |  |  |  | 3975.4709 | 0 | 0 | 3975.4709 | 100%
3.5.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 5.29 | 448.056 | 2370.2162 | 5.29 | 0 | 5.29 | 0 | 2370.2162 | 0 | 0 | 2370.2162 | 100% | 503.29 | 2662.4041 | 617.44 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 7.5 | 89.3466 | 670.0995 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 670.0995 | 0 | 0 | 670.0995 | 100% | 104.16 | 781.2 | 125.29 | 0
3.5.3 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 7 | 133.5936 | 935.1552 | 7 | 0 | 7 | 0 | 935.1552 | 0 | 0 | 935.1552 | 100% | 135.58 | 949.06 | 147.43 | 0
4 | ARQUITETURA |  |  |  | 1238015.5065 |  |  |  |  | 917573.1559 | 26130.2296 | 294312.121 | 943703.3855 | 76.23%
4.1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 60178.0117 |  |  |  |  | 46774.1176 | 13011.2512 | 392.6429 | 59785.3688 | 99.35%
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 714.34 | 83.32 | 59518.8088 | 558.18 | 156.16 | 714.34 | 0 | 46507.5576 | 13011.2512 | 0 | 59518.8088 | 100% | 97.75 | 69826.735 | 109.12 | 0
4.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 123.65 | 5.3312 | 659.2029 | 50 |  | 50 | 73.65 | 266.56 | 0 | 392.6429 | 266.56 | 40.44% | 5.79 | 289.5 | 6.72 | 494.92
4.2 | PAINEL E FORRO TIPO SALA LIMPA (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  | 560512.81 |  |  |  |  | 462418.004 | 0 | 98094.806 | 462418.004 | 82.5%
4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=50MM | m² | 390 | 347.08 | 135361.2 | 338.8 | 0 | 338.8 | 51.2 | 117590.704 | 0 | 17770.496 | 117590.704 | 86.87% | 486.76 | 164914.288 | 490.48 | 25112.57
4.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=100MM | m² | 360 | 413.24 | 148766.4 | 304 | 0 | 304 | 56 | 125624.96 | 0 | 23141.44 | 125624.96 | 84.44% | 588.04 | 178764.16 | 617.04 | 34554.24
4.2.3 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1400MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM ESPUMA RÍGIDA DE PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 9 | 5922.33 | 53300.97 | 8 | 0 | 8 | 1 | 47378.64 | 0 | 5922.33 | 47378.64 | 88.89% | 10999.67 | 87997.36 | 11487.41 | 11487.41
4.2.4 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 800MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 18 | 3961.97 | 71315.46 | 17 | 0 | 17 | 1 | 67353.49 | 0 | 3961.97 | 67353.49 | 94.44% | 6367.88 | 108253.96 | 6699 | 6699
4.2.5 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 1000MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3921.42 | 7842.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3921.42 | 0 | 3921.42 | 3921.42 | 50% | 6776.88 | 6776.88 | 7073.53 | 7073.53
4.2.6 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 600MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 1 | 3593.11 | 3593.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3593.11 | 0 | 0 | 3593.11 | 100% | 6189.69 | 6189.69 | 6565.06 | 0
4.2.7 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 900MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3916.73 | 7833.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3916.73 | 0 | 3916.73 | 3916.73 | 50% | 6746.03 | 6746.03 | 6998.77 | 6998.77
4.2.8 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1200MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 7 | 5305.42 | 37137.94 | 6 | 0 | 6 | 1 | 31832.52 | 0 | 5305.42 | 31832.52 | 85.71% | 13863.29 | 83179.74 | 10926.49 | 10926.49
4.2.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM PASS THROUGH MEDIDAS INTERNAS 600 X 600 X 600 MM, COM VISOR E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO PARA 02 PORTAS COR BRANCA RAL 9003 | UND | 3 | 7309.14 | 21927.42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21927.42 | 0 | 0 | 21927.42 | 100% | 13863.29 | 41589.87 | 15420.06 | 0
4.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, SALA LIMPA 950 X 950 X 50MM, COM VIDRO DUPLO, CRISTAL DE 6,0 MM, FIXADO COM FITA AUTO-ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA RESISTÊNCIA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO RAL 9003 (BRANCO) E VEDADO COM SILICONE NEUTRO BRANCO. NO INTERIOR DO VISOR É INJETADO ARGÔNIO (AG2) PARA RETIRADA DE AR E PARA MANTÊ-LO SEM UMIDADE | UND | 17 | 2310.53 | 39279.01 | 17 | 0 | 17 | 0 | 39279.01 | 0 | 0 | 39279.01 | 100% | 1979.68 | 33654.56 | 2009.81 | 0
4.2.11 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTO ARREDONDADO EM PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO R 50MM , INCLUSIVE ACABAMENTOS | M | 1518 | 22.5 | 34155 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 34155 | 0 | 0% | 58.94 | 0 | 59.35 | 90093.3
4.3 | ESQUADRIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 19044.824 |  |  |  |  | 3246.589 | 0 | 15798.235 | 3246.589 | 17.05%
4.3.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.84 | 486.8444 | 1869.4825 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 1869.4825 | 0 | 0% | 621.88 | 0 | 619.79 | 2379.99
4.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 32.7614 | 1690.8159 | 51.61 | 0 | 51.61 | 0 | 1690.8159 | 0 | 0 | 1690.8159 | 100% | 60.96 | 3146.1456 | 72.43 | 0
4.3.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 30.1448 | 1555.7731 | 51.61 | 0 | 51.61 | 0 | 1555.7731 | 0 | 0 | 1555.7731 | 100% | 54.49 | 2812.2289 | 66.39 | 0
4.3.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.34 | 257.201 | 3945.4633 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 3945.4633 | 0 | 0% | 382.72 | 0 | 719.23 | 11032.98
4.3.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.86 | 386.0514 | 9983.2892 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0 | 0 | 9983.2892 | 0 | 0% | 577.63 | 0 | 677.1 | 17509.8
4.4 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVERSOS |  |  |  | 86778.0534 |  |  |  |  | 11490.303 | 0 | 75287.7504 | 11490.303 | 13.24%
4.4.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 464.1574 | 1856.6296 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1856.6296 | 0 | 0% | 525.98 | 0 | 611.15 | 2444.6
4.4.2 | ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UND | 4 | 51.3618 | 205.4472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 205.4472 | 0 | 0% | 106.34 | 0 | 174.8 | 699.2
4.4.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL 390X305MM, BRANCO, COD L59.17, DECA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 292.7946 | 585.5892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 585.5892 | 0 | 0% | 334.48 | 0 | 423.65 | 847.3
4.4.4 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM | m² | 1.5 | 396.998 | 595.497 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 595.497 | 0 | 0% | 486.5 | 0 | 579.45 | 869.17
4.4.5 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, REF. 1170C, LINHA DECAMATIC, MARCA DECA OU SIMILAR, COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALÇAO. | UND | 2 | 355.3774 | 710.7548 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 710.7548 | 0 | 0% | 473.38 | 0 | 604.37 | 1208.74
4.4.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 81.4772 | 407.386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 407.386 | 0 | 0% | 81.08 | 0 | 71.88 | 359.4
4.4.7 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO | UND | 2 | 79.2428 | 158.4856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158.4856 | 0 | 0% | 78.69 | 0 | 68.34 | 136.68
4.4.8 | PORTA PAPEL TOALHA | UND | 3 | 116.3358 | 349.0074 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349.0074 | 0 | 0% | 128.43 | 0 | 139.42 | 418.26
4.4.9 | LAVA-OLHOS | UND | 3 | 1877.631 | 5632.893 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5632.893 | 0 | 0% | 1901.17 | 0 | 2048.51 | 6145.53
2010-04-04 | CUBA EM AÇO INOX 304, 50x40x17 CM, ACESSÓRIOS: LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO INOX E VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM PENEIRA FILTRANTE. DECA 1167 C50 OU SIMILAR. TORNEIRA DE MESA, REF.: 1172.C.LNK DA DECA OU EQUIVALENTE. SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 727.013 | 5089.091 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5089.091 | 0 | 0% | 966.69 | 0 | 1124.87 | 7874.09
2011-04-04 | NÚCLEO ANTIVIBRATÓRIO | UND | 6 | 719.3004 | 4315.8024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4315.8024 | 0 | 0% | 788.03 | 0 | 810.16 | 4860.96
2012-04-04 | BANCADA EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m² | 35.38 | 753.7964 | 26669.3166 | 8.8 | 0 | 8.8 | 26.58 | 6633.4083 | 0 | 20035.9083 | 6633.4083 | 24.87% | 777.66 | 6843.408 | 1009.3 | 26827.19
2013-04-04 | DIVISÓRIA EM GRANITO E=2CM | m² | 11.27 | 893.4562 | 10069.2514 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 10069.2514 | 0 | 0% | 892.8 | 0 | 926.8 | 10445.03
2014-04-04 | RODABANCA E SAIA BANCADA H=10CM - EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 106.75 | 82.9864 | 8858.7982 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 | 0 | 8858.7982 | 0 | 0% | 85.38 | 0 | 109.21 | 11658.16
2015-04-04 | BANCADA EM INOX 304 CHAPA #16, COM RODAMÃO DE 15 CM, FUNDO EM COMPENSADO NAVAL 20MM - PADRÃO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15.96 | 1028.6472 | 16417.2093 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 16417.2093 | 0 | 0% | 1292.7 | 0 | 1418.51 | 22639.41
2016-04-04 | GUARDA CORPO ESCADA METÁLICA EXTERNA | M | 16.3 | 297.969 | 4856.8947 | 16.3 | 0 | 16.3 | 0 | 4856.8947 | 0 | 0 | 4856.8947 | 100% | 421.18 | 6865.234 | 498.95 | 0
4.5 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  |  |  | 31185.1247 |  |  |  |  | 31185.1247 | 0 | 0 | 31185.1247 | 100%
4.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 3.5182 | 3156.3179 | 897.14 | 0 | 897.14 | 0 | 3156.3179 | 0 | 0 | 3156.3179 | 100% | 3.94 | 3534.7316 | 4.37 | 0
4.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 31.2424 | 28028.8067 | 897.14 | 0 | 897.14 | 0 | 28028.8067 | 0 | 0 | 28028.8067 | 100% | 35.71 | 32036.8694 | 41.96 | 0
4.6 | PISOS |  |  |  | 212146.7326 |  |  |  |  | 161909.2375 | 0 | 50237.4951 | 161909.2375 | 76.32%
4.6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1.84 | 510.8838 | 940.0262 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0.01 | 934.9174 | 0 | 5.1088 | 934.9174 | 99.46% | 610.66 | 1117.5078 | 744.46 | 7.44
4.6.2 | APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO 2MM EM MANTA | m² | 527.8 | 37.4262 | 19753.5484 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0 | 19753.5484 | 0 | 0% | 38.38 | 0 | 43.9 | 23170.42
4.6.3 | GUARD RAIL EM TUBO DE INOX 2" | M | 79.99 | 61.9948 | 4958.9641 | 0 | 0 | 0 | 79.99 | 0 | 0 | 4958.9641 | 0 | 0% | 66.39 | 0 | 78.52 | 6280.81
4.6.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1745.83 | 11.368 | 19846.5954 | 1445.544 | 0 | 1445.544 | 300.286 | 16432.9442 | 0 | 3413.6512 | 16432.9442 | 82.8% | 22.61 | 32683.7498 | 21.41 | 6429.12
4.6.5 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 47.69 | 463.54 | 22106.2226 | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 0 | 0 | 22106.2226 | 0 | 0% | 520.61 | 0 | 638.63 | 30456.26
4.6.6 | FORNECIMENTO DO PISO VINÍLICO E ACESSÓRIOS (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  | 144541.376 |  |  |  |  | 144541.376 | 0 | 0 | 144541.376 | 100%
4.6.6.1 | FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO ACE SYMBIOZ EM MANTA 2x20 M - E = 2mm - COM FRETE | m² | 560 | 248.2438 | 139016.528 | 560 | 0 | 560 | 0 | 139016.528 | 0 | 0 | 139016.528 | 100% | 344.81 | 193093.6 | 354.32 | 0
4.6.6.2 | FORNECIMENTO DE COLA ACEFIX 17,5L - COM FRETE | UND | 8 | 477.456 | 3819.648 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3819.648 | 0 | 0 | 3819.648 | 100% | 681.63 | 5453.04 | 700.42 | 0
4.6.6.3 | FORNECIMENTO DE CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO - COM FRETE | m² | 500 | 3.4104 | 1705.2 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1705.2 | 0 | 0 | 1705.2 | 100% | 4.96 | 2480 | 5.09 | 0
4.7 | PINTURA |  |  |  | 90274.0931 |  |  |  |  | 35772.9015 | 0 | 54501.1916 | 35772.9015 | 39.63%
4.7.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m² | 455.22 | 152.25 | 69307.245 | 227.61 | 0 | 227.61 | 227.61 | 34653.6225 | 0 | 34653.6225 | 34653.6225 | 50% | 156.26 | 35566.3386 | 181.84 | 41388.6
4.7.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 2.46 | 1983.5718 | 265.53 | 0 | 265.53 | 540.8 | 653.2038 | 0 | 1330.368 | 653.2038 | 32.93% | 2.6 | 690.378 | 3.16 | 1708.92
4.7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 19.94 | 16078.2202 | 0 | 0 | 0 | 806.33 | 0 | 0 | 16078.2202 | 0 | 0% | 22.68 | 0 | 20.47 | 16505.57
4.7.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 10.46 | 15.62 | 163.3852 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 163.3852 | 0 | 0% | 16.4 | 0 | 18.25 | 190.89
4.7.5 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | m² | 364.41 | 7.12 | 2594.5992 | 65.46 | 0 | 65.46 | 298.95 | 466.0752 | 0 | 2128.524 | 466.0752 | 17.96% | 7.32 | 479.1672 | 8.18 | 2445.41
4.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 8.13 | 18.09 | 147.0717 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 147.0717 | 0 | 0% | 18.93 | 0 | 23.17 | 188.37
4.8 | COBERTURA |  |  |  | 177895.857 |  |  |  |  | 164776.8786 | 13118.9784 | 0 | 177895.857 | 100%
4.8.1 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM NUCLEO PUR - ESPESSURA DO ISOLANTE 50 MM, REVEST. SUPERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM , REVEST. INFERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM, COR: BRANCA. I =10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 514.6 | 231.5348 | 119147.8081 | 492.7 | 21.9 | 514.6 | 0 | 114077.196 | 5070.6121 | 0 | 119147.8081 | 100% | 460.11 | 236772.606 | 499.52 | 0
4.8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60 | 64.7682 | 3886.092 | 60 | 0 | 60 | 0 | 3886.092 | 0 | 0 | 3886.092 | 100% | 104.91 | 6294.6 | 123.1 | 0
4.8.3 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA ALTURA DE TRABALHO = 16 M, ALCANCE HORIZONTAL = 7,40 M, CAPACIDADE DE CARGA = 227 KG | mês | 3 | 10479.287 | 31437.861 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31437.861 | 0 | 0 | 31437.861 | 100% | 13527.55 | 40582.65 | 15955.15 | 0
4.8.4 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA ALTURA DE TRABALHO = 11,60 M , CAPACIDADE DE CARGA = 318 KG | mês | 3 | 4515.0952 | 13545.2856 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13545.2856 | 0 | 0 | 13545.2856 | 100% | 5860.2 | 17580.6 | 6211.46 | 0
4.8.5 | MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORAM AÉREA E AÉREA TIPO TESOURA | und | 1 | 1830.444 | 1830.444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1830.444 | 0 | 0 | 1830.444 | 100% | 1272.37 | 1272.37 | 1525.37 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
EX 4.8.12 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 76.55 | 75.4862 | 5778.4668 |  | 76.55 | 76.55 | 0 | 0 | 5778.4668 | 0 | 5778.4668 | 100% |  | 0 | 162.94 | 0
EX 4.8.13 | Cumeeira termoacústica | m | 30 | 75.6633 | 2269.8995 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 2269.8995 | 0 | 2269.8995 | 100% |  | 0 | 171.81 | 0
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO |  |  |  | 449088.5744 |  |  |  |  | 50597.085 | 0 | 398491.4894 | 50597.085 | 11.27%
5.1 | HVAC |  |  |  | 247545.17 |  |  |  |  | 50597.085 | 0 | 196948.085 | 50597.085 | 20.44%
5.1.1 | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  | 8868.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8868.83 | 0 | 0%
5.1.1.1 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 4u x 570mm | un | 1 | 513.29 | 513.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513.29 | 0 | 0% | 523.97 | 0 | 533.29 | 533.29
5.1.1.2 | SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL - MODELO Planet Industrial Fast Ethernet gs-4210-48t4s OU SIMILAR | UN | 1 | 5410.4 | 5410.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5410.4 | 0 | 0% | 6514.14 | 0 | 6569.18 | 6569.18
5.1.1.3 | Suporte VideoWall de Parede Retrátil para 4 Monitores LCD / LFD de 37" a 70" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2945.14 | 2945.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2945.14 | 0 | 0% | 3360.05 | 0 | 4075.43 | 4075.43
5.1.2 | PAINEL DE PLC PARA UTA |  |  |  | 33979.38 |  |  |  |  | 27709.965 | 0 | 6269.415 | 27709.965 | 81.55%
5.1.2.1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 240W 24VDC 10A C/ FUSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1063.51 | 3190.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3190.53 | 0 | 0% | 898.85 | 0 | 909.8 | 2729.4
5.1.2.2 | ARMÁRIO MODULAR PARA PLC UTA, 800x600x250 Aço Carbono Sobrepor - Montado, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 10262.95 | 30788.85 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 27709.965 | 0 | 3078.885 | 27709.965 | 90% | 10637.11 | 28720.197 | 15066.92 | 4520.07
5.1.3 | NOBREAK PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - INSTALAÇÃO |  |  |  | 197.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 197.3 | 0 | 0%
5.1.3.1 | Instalação de Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA 220vac trifasico / 220vac Estabilizado | UN | 1 | 197.3 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197.3 | 0 | 0% | 202.79 | 0 | 227.43 | 227.43
5.1.4 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL PARA UTA |  |  |  | 2968.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2968.2 | 0 | 0%
5.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE MÓDULOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS - SOMENTE INSTALAÇÃO | UN | 34 | 87.3 | 2968.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2968.2 | 0 | 0% | 89.67 | 0 | 98.43 | 3346.62
5.1.5 | INSTRUMENTAÇÃO DE UTA |  |  |  | 154506.46 |  |  |  |  | 22887.12 | 0 | 131619.34 | 22887.12 | 14.81%
5.1.5.1 | CHAVE DE FLUXO PARA DUTO, TIPO PALHETA, TEMP. 100ºC, SAÍDA SPDT, PRESSÃO 10 kgf/cm², SENTIDO UNIDIRECIONAL | un | 9 | 437.07 | 3933.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3933.63 | 0 | 0% | 550.15 | 0 | 696.32 | 6266.88
5.1.5.2 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora 70 a (kv 370n telemecanique ou similar) | un | 3 | 423.61 | 1270.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1270.83 | 0 | 0% | 423.51 | 0 | 440.78 | 1322.34
5.1.5.3 | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE AR, PRECISÃO +/- 1% F.E., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 3 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO SIMVA-2B VECTUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2963.18 | 8889.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8889.54 | 0 | 0% | 3872.56 | 0 | 4315.26 | 12945.78
5.1.5.4 | ATUADOR POSICIONAMENTO DAMPER, CONTROLE ANALÓGICO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO TF SÉRIE BELIMO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 1720.86 | 10325.16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10325.16 | 0 | 0 | 10325.16 | 100% | 2572.59 | 15435.54 | 2928.33 | 0
5.1.5.5 | ATUADOR POSICIONAMENTO VÁLVULA ÁGUA GELADA, POT. 15, kW, UMIDADE 5% A 95%, RANGE TEMPERATURA -40ºC A 80ºC, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 2093.66 | 12561.96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12561.96 | 0 | 0 | 12561.96 | 100% | 2601.88 | 15611.28 | 2788.74 | 0
5.1.5.6 | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL - TRANSMISSOR INTEGRADO, 24 VCC, TIPO DIGITAL, MODBUS RTU -GRAU DE PROTEÇÃO IP20 - MODELO NP 785-05 NOVUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 1066.25 | 13861.25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13861.25 | 0 | 0% | 1776.98 | 0 | 2119.46 | 27552.98
5.1.5.7 | TRANSMISSOR E INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE TIPO SONDA, PECISÃO +/- 0,2 K (0ºC A 60ºC)) / +/- 1,8% RH a 23 ºC (0% a 90% RH) CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO DIGITAL, 24VCC, MODBUS RTU, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, MODELO RHT-CLIMATE-WM-485-LCD NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 41 | 1575.31 | 64587.71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 64587.71 | 0 | 0% | 2227.83 | 0 | 2662.89 | 109178.49
5.1.5.8 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, TIPO SONDA, COMPRIMENTO DA HASTE 250MM, PRECISÃO 1,5ºC, CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO RHT-TEMP-DM250 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 1013.77 | 9123.93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9123.93 | 0 | 0% | 1871.19 | 0 | 2365.36 | 21288.24
5.1.5.9 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, SENSOR DE CERÂMICA AI203 (96%)/VIDRO, PRECISÃO +/- 1% F., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO Huba TP-699 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2110.16 | 6330.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6330.48 | 0 | 0% | 1965.55 | 0 | 2312.03 | 6936.09
5.1.5.10 | CONTROLADOR DE POTÊNCIA ELETRÔNICO, 220 VAC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, MODELO PCWE-3P-200 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 7354.88 | 22064.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22064.64 | 0 | 0% | 5796.1 | 0 | 4733.88 | 14201.64
5.1.5.11 | TERMOSTATO DE SEGURANÇA, PRECISÃO +/- 1% F.E, 24 VCC, CONTATO SECO, TRANSMISSOR REMOTO, TIPO DIGITAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO N323 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 400.73 | 1202.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1202.19 | 0 | 0% | 658.53 | 0 | 788.28 | 2364.84
5.1.5.12 | INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380/440V, CORRENTE DE 3,6A ATÉ 38A | UN | 9 | 39.46 | 355.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 355.14 | 0 | 0% | 40.56 | 0 | 45.48 | 409.32
5.1.6 | CABOS DE REDE E FIBRA ÓTICA |  |  |  | 47025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 47025 | 0 | 0%
5.1.6.1 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,0 mm2, 1kv - fornecimento e instalação | M | 1000 | 7.67 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0% | 10.97 | 0 | 12.92 | 12920
5.1.6.2 | Cabo para sinal sinais de UTA Digitais e Entrada e Analógicos ENT/SAI 3x1.00+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1500 | 6.74 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 0% | 6.36 | 0 | 6.52 | 9780
5.1.6.3 | CABO FIBRA ÓPTICA DROP FLAT 1fo Ftth CABO SUSTENTÁVEL, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 900 | 7.65 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0% | 17.32 | 0 | 20.55 | 18495
5.1.6.4 | Cabo de Rede Modbus-RTU 4x0.75+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2000 | 11.18 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 22360 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 11.2 | 22400
5.2 | AUTOMAÇÃO CFTV |  |  |  | 14765.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14765.49 | 0 | 0%
5.2.1 | Switch gerenciável com Múltiplas funções de gerenciamento de rede, Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs, Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree, Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS), Proteção contra ataques DoS, Alimentação dos dispositivos conectados ao switch pelo cabo de rede (PoE). | UN | 1 | 2665.71 | 2665.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2665.71 | 0 | 0% | 3324.54 | 0 | 6670.47 | 6670.47
5.2.2 | Gravador IP 32 canais com ePoE, compatível com LPR, compatível com contagem de pessoas, compatível com mapa de calor, com processador QuadCore, 32 canais de saída para câmeras IP, 1 entrada de áudio RCA, 1 saida de áudio RCA, 1 saida de vídeo HDMI, Gravação com compressão Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, taxa de gravação 320 Mbps, interfaces de rede 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps), armazenamento de dados 2 HD SATA III de até 12 TB cada, com alimentação em Fonte interna 100 - 240 Vac. 50/60 Hz | UN | 1 | 1000.95 | 1000.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000.95 | 0 | 0% | 1041.06 | 0 | 2071.44 | 2071.44
5.2.3 | Câmera de vídeo IP com resolução de 4 megapixels, Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão de vídeo H.265, IR inteligente com alcance de 50 metros, Índice de proteção IP67 e IK10, Suporte a PoE, Função WDR (120 dB) | UN | 12 | 914.48 | 10973.76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10973.76 | 0 | 0% | 564.24 | 0 | 1134.67 | 13616.04
5.2.4 | Software gerenciador do sistema CFTV – 1 licença - intalação e configuração | UN | 1 | 125.07 | 125.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.07 | 0 | 0% | 128.21 | 0 | 203.72 | 203.72
5.3 | AUTOMAÇÃO INCÊNDIO |  |  |  | 186777.9144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 186777.9144 | 0 | 0%
5.3.1 | VESDA-E VEA-40 Detector with 3.5” Display - VEA-040-A10 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 60055.8 | 60055.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60055.8 | 0 | 0% | 67242.41 | 0 | 101883.5 | 101883.5
5.3.2 | VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX - VER-A40-40-STX - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 18888.2162 | 18888.2162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18888.2162 | 0 | 0% | 16922.01 | 0 | 23222.59 | 23222.59
5.3.3 | VESDA-E VEA 6 mm Standard Sampling Point - VSP-980-W - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 150.3222 | 9019.332 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 9019.332 | 0 | 0% | 412.43 | 0 | 574.82 | 34489.2
5.3.4 | VESDA-E VEA Power Supply StaX (220UL) - VPS-VEA-230UL - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 10011.6604 | 20023.3208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20023.3208 | 0 | 0% | 9333.32 | 0 | 11692.51 | 23385.02
5.3.5 | VESDA-E VEA VSP-980-ST Sample Point Installation Tool - VSP-1007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 974.6982 | 58481.892 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 58481.892 | 0 | 0% | 1344.88 | 0 | 1759.28 | 105556.8
5.3.6 | VESDA-E VEA 6 mm Microbore Tube UL-compliant Plenumrated, 1000 ft (300 m) - VSP-990 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 2997.8102 | 8993.4306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8993.4306 | 0 | 0% | 2480.27 | 0 | 3174.51 | 9523.53
5.3.7 | Unidade de controle do AEGIS Kidde com chaves - 84-732001-201 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 1991.1444 | 1991.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1991.1444 | 0 | 0% | 26789.38 | 0 | 31031.92 | 31031.92
5.3.8 | Kit do Resistor de Liberação em Linha (10K) - 06-220023-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 111.4162 | 334.2486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334.2486 | 0 | 0% | 540.69 | 0 | 599.37 | 1798.11
5.3.9 | Anel de Acabamento - 76-600000-007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 45.9914 | 137.9742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137.9742 | 0 | 0% | 503.59 | 0 | 565.71 | 1697.13
5.3.10 | Painel frontal desenergizado - 06-236725-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 134.407 | 134.407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134.407 | 0 | 0% | 134.32 | 0 | 134.84 | 134.84
5.3.11 | Gabinete da bateria - 76-100010-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 615.587 | 615.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 615.587 | 0 | 0% | 520.14 | 0 | 403.4 | 403.4
5.3.12 | Acionador Manual modelo AM-013 APT - 11005100 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 13 | 205.2806 | 2668.6478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2668.6478 | 0 | 0% | 508.04 | 0 | 261.04 | 3393.52
5.3.13 | Sirene Áudio-Visual com Base APT - 11019070 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 225.2726 | 675.8178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 675.8178 | 0 | 0% | 676.93 | 0 | 810.67 | 2432.01
5.3.14 | Bateria Estacionária Duracell 12v 68Ah - Alta performance - D12TE65 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 570.948 | 1141.896 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1141.896 | 0 | 0% | 589.23 | 0 | 599.15 | 1198.3
5.3.15 | Cabo para Sistema de Alarme Blindado 2x2,50 mm (Cabo para Sistema de Alarme de Incêndio. Cobre Eletrolítico, temperatura mole nú. Isolação: 600V, pode ser em PVC ST1 70ºC ou PVC ST2 105ºC ou pp (polipropileno). Fita separadora não higroscópica. Fita Poliéster Aluminizada: blindagem elestrostática. Cobertura Externa: PVC ST1 70º C ou PVC ST2 105º C na cor vermelha. Condutor Dreno: fios de cobre estanhados 10x0,25 mm) - IBL-SKY - OU SIMILAR TÉCNICO | M | 300 | 12.054 | 3616.2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3616.2 | 0 | 0% | 17.12 | 0 | 19.86 | 5958
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 101737.7298 |  |  |  |  | 0 | 0 | 101737.7298 | 0 | 0%
6.1 | QUADROS ELÉTRICOS E NOBREAKS |  |  |  | 2088.4584 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2088.4584 | 0 | 0%
6.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 425.4376 | 1701.7504 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1701.7504 | 0 | 0% | 759.18 | 0 | 864.45 | 3457.8
6.1.2 | INSTALAÇÃO DE NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 220/127 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 | UN | 2 | 193.354 | 386.708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 386.708 | 0 | 0% | 198.73 | 0 | 227.43 | 454.86
6.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 1020.6112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1020.6112 | 0 | 0%
6.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 80.9774 | 80.9774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.9774 | 0 | 0% | 87.5 | 0 | 104.8 | 104.8
6.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.1618 | 60.809 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60.809 | 0 | 0% | 13.21 | 0 | 15.78 | 78.9
6.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.6616 | 63.308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63.308 | 0 | 0% | 13.7 | 0 | 16.36 | 81.8
6.2.4 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ( DPS ) 220V 25kA CLASSE I, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 101.9396 | 815.5168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 815.5168 | 0 | 0% | 110.13 | 0 | 132.48 | 1059.84
6.3 | ELETRODUTOS |  |  |  | 1952.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1952.16 | 0 | 0%
6.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 200 | 9.7608 | 1952.16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1952.16 | 0 | 0% | 11.97 | 0 | 14.99 | 2998
6.4 | TOMADAS |  |  |  | 1611.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1611.61 | 0 | 0%
6.4.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55 | 29.302 | 1611.61 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1611.61 | 0 | 0% | 32.57 | 0 | 33.57 | 1846.35
6.5 | CABOS |  |  |  | 66851.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 66851.19 | 0 | 0%
6.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 3.4594 | 2075.64 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2075.64 | 0 | 0% | 4.69 | 0 | 5.13 | 3078
6.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 4.655 | 6982.5 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 6982.5 | 0 | 0% | 6.37 | 0 | 6.93 | 10395
6.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 6.5758 | 9863.7 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 9863.7 | 0 | 0% | 9 | 0 | 9.78 | 14670
6.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2400 | 8.869 | 21285.6 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 21285.6 | 0 | 0% | 12.15 | 0 | 13.22 | 31728
6.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 21.315 | 26643.75 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 26643.75 | 0 | 0% | 29.34 | 0 | 31.87 | 39837.5
6.6 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 988.9572 |  |  |  |  | 0 | 0 | 988.9572 | 0 | 0%
6.6.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121 | 8.1732 | 988.9572 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 988.9572 | 0 | 0% | 9.12 | 0 | 10.39 | 1257.19
6.7 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 27224.743 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27224.743 | 0 | 0%
6.7.1 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 66 | 51.6264 | 3407.3424 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3407.3424 | 0 | 0% | 52.94 | 0 | 48.06 | 3171.96
6.7.2 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 2X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 13 | 313.502 | 4075.526 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4075.526 | 0 | 0% | 415.35 | 0 | 488 | 6344
6.7.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 4X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 53 | 372.4882 | 19741.8746 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 19741.8746 | 0 | 0% | 477.92 | 0 | 573.86 | 30414.58
7 | INSTALAÇÕES DE CFTV, LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 34770.793 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34770.793 | 0 | 0%
7.1 | CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 11189.9526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11189.9526 | 0 | 0%
7.1.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2519.9 | 2.5578 | 6445.4002 | 0 | 0 | 0 | 2519.9 | 0 | 0 | 6445.4002 | 0 | 0% | 3.03 | 0 | 4.12 | 10381.98
7.1.2 | CONECTOR FÊMEA RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86 | 30.086 | 2587.396 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2587.396 | 0 | 0% | 30.71 | 0 | 41.25 | 3547.5
7.1.3 | PLUGUE RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 240 | 4.1454 | 994.896 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 994.896 | 0 | 0% | 6.97 | 0 | 8.67 | 2080.8
7.1.4 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62,5/125μm, REVESTIDA COM MATERIAL POLIMÉRICO, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 13.818 | 1036.35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1036.35 | 0 | 0% | 14.36 | 0 | 14.78 | 1108.5
7.1.5 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 15.7388 | 125.9104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 125.9104 | 0 | 0% | 12.69 | 0 | 13.51 | 108.08
7.2 | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  | 10378.3568 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10378.3568 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0
7.2.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 665.1554 | 5321.2432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5321.2432 | 0 | 0% | 753.36 | 0 | 977.8 | 7822.4
7.2.2 | SWITCH (10/100)BaseTX + (1000)Base T - (24 + 2) portas | UN | 5 | 575.5148 | 2877.574 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2877.574 | 0 | 0% | 595.99 | 0 | 621.72 | 3108.6
7.2.3 | CALHA DE TOMADAS PARA RACK, 8 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 54.8996 | 109.7992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109.7992 | 0 | 0% | 93.48 | 0 | 97.01 | 194.02
7.2.4 | GUIA DE CABO FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 26.0386 | 286.4246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 286.4246 | 0 | 0% | 24.42 | 0 | 36.96 | 406.56
7.2.5 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 223.587 | 223.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223.587 | 0 | 0% | 276.87 | 0 | 370.53 | 370.53
7.2.6 | GUIA DE CABOS VERTICAL - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 265.629 | 265.629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265.629 | 0 | 0% | 269.65 | 0 | 281.72 | 281.72
7.2.7 | KIT PÉS NIVELADORES PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 19.2668 | 19.2668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2668 | 0 | 0% | 45.5 | 0 | 66.54 | 66.54
7.2.8 | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 329.4858 | 329.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329.4858 | 0 | 0% | 461.95 | 0 | 475.59 | 475.59
7.2.9 | RACK ABERTO PADRÃO 19" -32 U - 770 mm - COM PÉS NIVELADORES | UN | 1 | 945.3472 | 945.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 945.3472 | 0 | 0% | 1640.75 | 0 | 2310.18 | 2310.18
7.3 | TOMADAS |  |  |  | 4742.8668 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4742.8668 | 0 | 0%
7.3.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 29 | 50.9012 | 1476.1348 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1476.1348 | 0 | 0% | 59.56 | 0 | 57.32 | 1662.28
7.3.2 | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 35 | 93.3352 | 3266.732 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3266.732 | 0 | 0% | 109.85 | 0 | 104.83 | 3669.05
7.4 | ELETROCALHAS |  |  |  | 5340.5041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5340.5041 | 0 | 0%
7.4.1 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 13 | 6.2426 | 81.1538 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81.1538 | 0 | 0% | 6.78 | 0 | 10.69 | 138.97
7.4.2 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 22.3538 | 44.7076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.7076 | 0 | 0% | 41.01 | 0 | 37.4 | 74.8
7.4.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 41.2 | 85.26 | 3512.712 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 3512.712 | 0 | 0% | 112.16 | 0 | 176.22 | 7260.26
7.4.4 | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 26 | 20.1194 | 523.1044 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 523.1044 | 0 | 0% | 22.35 | 0 | 24.53 | 637.78
7.4.5 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 38 | 11.4856 | 436.4528 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 436.4528 | 0 | 0% | 17.22 | 0 | 19.28 | 732.64
7.4.6 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | m | 41.2 | 16.0426 | 660.9551 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 660.9551 | 0 | 0% | 28.08 | 0 | 27.84 | 1147
7.4.7 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 2 | 15.2684 | 30.5368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.5368 | 0 | 0% | 19.14 | 0 | 21.7 | 43.4
7.4.8 | FLANGE 100x100mm CHAPA 18, PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.3006 | 8.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3006 | 0 | 0% | 10.3 | 0 | 15.39 | 15.39
7.4.9 | SAÍDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 8.5162 | 42.581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42.581 | 0 | 0% | 13.75 | 0 | 11.4 | 57
7.5 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 3119.1126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3119.1126 | 0 | 0%
7.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51 | 8.1732 | 416.8332 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 416.8332 | 0 | 0% | 9.12 | 0 | 10.39 | 529.89
7.5.2 | CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 36.6912 | 110.0736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110.0736 | 0 | 0% | 43.26 | 0 | 49.16 | 147.48
7.5.3 | CONDULETE DE PVC, 6 ENTRADAS, 1", COM TAMPA CEGA | UN | 7 | 38.2886 | 268.0202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 268.0202 | 0 | 0% | 46.46 | 0 | 52.73 | 369.11
7.5.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 6.4386 | 12.8772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.8772 | 0 | 0% | 7.38 | 0 | 8.24 | 16.48
7.5.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13 | 4.8314 | 62.8082 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62.8082 | 0 | 0% | 5.5 | 0 | 6.18 | 80.34
7.5.6 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 17.1 | 8.0164 | 137.0804 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 137.0804 | 0 | 0% | 9.95 | 0 | 12.01 | 205.37
7.5.7 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 103.2 | 6.321 | 652.3272 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 652.3272 | 0 | 0% | 7.58 | 0 | 9.26 | 955.63
7.5.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 10.5742 | 126.8904 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126.8904 | 0 | 0% | 11.69 | 0 | 13.33 | 159.96
7.5.9 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 120.3 | 11.074 | 1332.2022 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 1332.2022 | 0 | 0% | 6.28 | 0 | 7.91 | 951.57
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 183070.9016 |  |  |  |  | 160878.7121 | 0 | 22192.1895 | 160878.7121 | 87.88%
8.1 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO |  |  |  | 183070.9016 |  |  |  |  | 160878.7121 | 0 | 22192.1895 | 160878.7121 | 87.88%
8.1.1 | BOCAS DE AR E REGULAGEM |  |  |  | 38343.774 |  |  |  |  | 25674.7946 | 0 | 12668.9794 | 25674.7946 | 66.96%
8.1.1.1 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 2- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 138.5622 | 969.9354 | 3 | 0 | 3 | 4 | 415.6866 | 0 | 554.2488 | 415.6866 | 42.86% | 178.77 | 536.31 | 287.85 | 1151.4
8.1.1.2 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 3- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 177.8896 | 711.5584 | 2 | 0 | 2 | 2 | 355.7792 | 0 | 355.7792 | 355.7792 | 50% | 232.56 | 465.12 | 382.93 | 765.86
8.1.1.3 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 4- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 232.75 | 698.25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 465.5 | 0 | 232.75 | 465.5 | 66.67% | 298.12 | 596.24 | 429.46 | 429.46
8.1.1.4 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 5- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 318.4314 | 636.8628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 636.8628 | 0 | 0% | 287 | 0 | 448.11 | 896.22
8.1.1.5 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 6- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 329.0252 | 329.0252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329.0252 | 0 | 0% | 428.64 | 0 | 617.85 | 617.85
8.1.1.6 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 7- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 429.5144 | 5583.6872 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3006.6008 | 0 | 2577.0864 | 3006.6008 | 53.85% | 427.79 | 2994.53 | 435.75 | 2614.5
8.1.1.7 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 160.6612 | 1927.9344 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1927.9344 | 0 | 0 | 1927.9344 | 100% | 351.4 | 4216.8 | 420.52 | 0
8.1.1.8 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x510 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 318.3334 | 636.6668 | 2 | 0 | 2 | 0 | 636.6668 | 0 | 0 | 636.6668 | 100% | 649.78 | 1299.56 | 779.84 | 0
8.1.1.9 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 5 | 206.8388 | 1034.194 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1034.194 | 0 | 0 | 1034.194 | 100% | 454.44 | 2272.2 | 538.93 | 0
8.1.1.10 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 800x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 248.0184 | 248.0184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 248.0184 | 0 | 0 | 248.0184 | 100% | 539.96 | 539.96 | 639.44 | 0
8.1.1.11 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x345 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 291.4716 | 291.4716 | 1 | 0 | 1 | 0 | 291.4716 | 0 | 0 | 291.4716 | 100% | 615.49 | 615.49 | 734.5 | 0
8.1.1.12 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 1000x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 290.4034 | 871.2102 | 3 | 0 | 3 | 0 | 871.2102 | 0 | 0 | 871.2102 | 100% | 648.45 | 1945.35 | 765.99 | 0
8.1.1.13 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 225x165, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 8 | 94.57 | 756.56 | 8 | 0 | 8 | 0 | 756.56 | 0 | 0 | 756.56 | 100% | 93.46 | 747.68 | 115.29 | 0
8.1.1.14 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x225, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 11 | 132.1432 | 1453.5752 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1453.5752 | 0 | 0 | 1453.5752 | 100% | 133.19 | 1465.09 | 163.38 | 0
8.1.1.15 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 166.1982 | 332.3964 | 2 | 0 | 2 | 0 | 332.3964 | 0 | 0 | 332.3964 | 100% | 169.97 | 339.94 | 206.31 | 0
8.1.1.16 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 425x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 5 | 198.8322 | 994.161 | 5 | 0 | 5 | 0 | 994.161 | 0 | 0 | 994.161 | 100% | 204.3 | 1021.5 | 247.43 | 0
8.1.1.17 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 525x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 232.0738 | 464.1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 464.1476 | 0 | 0 | 464.1476 | 100% | 238.56 | 477.12 | 288.61 | 0
8.1.1.18 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 262.297 | 262.297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 262.297 | 0 | 0 | 262.297 | 100% | 270.54 | 270.54 | 327.48 | 0
8.1.1.19 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 314.9426 | 629.8852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 629.8852 | 0 | 0 | 629.8852 | 100% | 331.17 | 662.34 | 397.87 | 0
8.1.1.20 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 825x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 398.8208 | 797.6416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 797.6416 | 0 | 0 | 797.6416 | 100% | 420.88 | 841.76 | 503.65 | 0
8.1.1.21 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1025x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 4 | 472.4776 | 1889.9104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1889.9104 | 0 | 0 | 1889.9104 | 100% | 500.54 | 2002.16 | 600.23 | 0
8.1.1.22 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 1225x525 MM - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1225x525, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 652.2782 | 652.2782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 652.2782 | 0 | 0% | 696.4 | 0 | 830.64 | 830.64
8.1.1.23 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 114.1504 | 3082.0608 | 27 | 0 | 27 | 0 | 3082.0608 | 0 | 0 | 3082.0608 | 100% | 268.82 | 7258.14 | 307.26 | 0
8.1.1.24 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 142.0706 | 994.4942 | 7 | 0 | 7 | 0 | 994.4942 | 0 | 0 | 994.4942 | 100% | 334.01 | 2338.07 | 379.84 | 0
8.1.1.25 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 175.5866 | 2107.0392 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2107.0392 | 0 | 0 | 2107.0392 | 100% | 412.23 | 4946.76 | 464.99 | 0
8.1.1.26 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 233.8182 | 467.6364 | 2 | 0 | 2 | 0 | 467.6364 | 0 | 0 | 467.6364 | 100% | 514.75 | 1029.5 | 575.26 | 0
8.1.1.27 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 275.331 | 550.662 | 2 | 0 | 2 | 0 | 550.662 | 0 | 0 | 550.662 | 100% | 587.86 | 1175.72 | 667.05 | 0
8.1.1.28 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 16.8462 | 454.8474 | 27 | 0 | 27 | 0 | 454.8474 | 0 | 0 | 454.8474 | 100% | 28.38 | 766.26 | 25.46 | 0
8.1.1.29 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 19.2962 | 135.0734 | 7 | 0 | 7 | 0 | 135.0734 | 0 | 0 | 135.0734 | 100% | 27.09 | 189.63 | 31.92 | 0
8.1.1.30 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 16 | 21.7854 | 348.5664 | 16 | 0 | 16 | 0 | 348.5664 | 0 | 0 | 348.5664 | 100% | 26.96 | 431.36 | 43.05 | 0
8.1.1.31 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 22 | 23.4024 | 514.8528 | 22 | 0 | 22 | 0 | 514.8528 | 0 | 0 | 514.8528 | 100% | 31.21 | 686.62 | 51.73 | 0
8.1.1.32 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 30.9876 | 185.9256 | 6 | 0 | 6 | 0 | 185.9256 | 0 | 0 | 185.9256 | 100% | 38.23 | 229.38 | 42.58 | 0
8.1.1.33 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 142 | 51.6264 | 7330.9488 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 7330.9488 | 0 | 0% | 52.94 | 0 | 48.06 | 6824.52
8.1.2 | DUTOS |  |  |  | 61751 |  |  |  |  | 53588.76 | 0 | 8162.24 | 53588.76 | 86.78%
8.1.2.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 148 | 57.71 | 8541.08 | 133.2 | 0 | 133.2 | 14.8 | 7686.972 | 0 | 854.108 | 7686.972 | 90% | 104.27 | 13888.764 | 116.98 | 1731.3
8.1.2.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 687 | 49.23 | 33821.01 | 618.3 | 0 | 618.3 | 68.7 | 30438.909 | 0 | 3382.101 | 30438.909 | 90% | 87.26 | 53952.858 | 98.02 | 6733.97
8.1.2.3 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 18, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7 | 97.29 | 681.03 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.7 | 612.927 | 0 | 68.103 | 612.927 | 90% | 183.73 | 1157.499 | 205.6 | 143.92
8.1.2.4 | ISOLANTE TÉRMICO ISOFLEX RT 1.0 - #38 - FELTRO DE MANTA DE LÂ DE VIDRO - DENSIDADE 20KG/M³ COM FILME DE ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 842 | 19.56 | 16469.52 | 759.2 | 0 | 759.2 | 82.8 | 14849.952 | 0 | 1619.568 | 14849.952 | 90.17% | 23.28 | 17674.176 | 22.96 | 1901.08
8.1.2.5 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø150MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 158.93 | 794.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 794.65 | 0 | 0% | 203.86 | 0 | 212.39 | 1061.95
8.1.2.6 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø200MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 192.05 | 384.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 384.1 | 0 | 0% | 260.63 | 0 | 271.46 | 542.92
8.1.2.7 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø250MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 226.01 | 452.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 452.02 | 0 | 0% | 317.58 | 0 | 333.98 | 667.96
8.1.2.8 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø300MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 264.65 | 264.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.65 | 0 | 0% | 348.31 | 0 | 391.73 | 391.73
8.1.2.9 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø350MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 342.94 | 342.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342.94 | 0 | 0% | 391.9 | 0 | 454.57 | 454.57
8.1.3 | TUBOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 55878.8336 |  |  |  |  | 55878.8336 | 0 | 0 | 55878.8336 | 100%
8.1.3.1 | VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEP. DE PRESSÃO DN 50 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 712.2836 | 712.2836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 712.2836 | 0 | 0 | 712.2836 | 100% | 707.72 | 707.72 | 728.6 | 0
8.1.3.2 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 40 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 464.0496 | 464.0496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 464.0496 | 0 | 0 | 464.0496 | 100% | 731.84 | 731.84 | 760.2 | 0
8.1.3.3 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 25 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 320.313 | 320.313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320.313 | 0 | 0 | 320.313 | 100% | 432.85 | 432.85 | 470.32 | 0
8.1.3.4 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1 1/2" | UND | 2 | 362.8744 | 725.7488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 725.7488 | 0 | 0 | 725.7488 | 100% | 444.37 | 888.74 | 668.84 | 0
8.1.3.5 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 2" | UND | 2 | 476.9562 | 953.9124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 953.9124 | 0 | 0 | 953.9124 | 100% | 646.29 | 1292.58 | 941.96 | 0
8.1.3.6 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1" | UND | 2 | 177.3506 | 354.7012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 354.7012 | 0 | 0 | 354.7012 | 100% | 263.29 | 526.58 | 387.35 | 0
8.1.3.7 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1 1/2" | UND | 4 | 63.6412 | 254.5648 | 4 | 0 | 4 | 0 | 254.5648 | 0 | 0 | 254.5648 | 100% | 82.75 | 331 | 111.23 | 0
8.1.3.8 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 2" | UND | 4 | 88.641 | 354.564 | 4 | 0 | 4 | 0 | 354.564 | 0 | 0 | 354.564 | 100% | 116.62 | 466.48 | 157.82 | 0
8.1.3.9 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1" | UND | 4 | 35.8386 | 143.3544 | 4 | 0 | 4 | 0 | 143.3544 | 0 | 0 | 143.3544 | 100% | 45.14 | 180.56 | 59.63 | 0
8.1.3.10 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2 1/2" | UND | 1 | 489.6864 | 489.6864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 489.6864 | 0 | 0 | 489.6864 | 100% | 487.26 | 487.26 | 503.09 | 0
8.1.3.11 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2" | UND | 1 | 307.0928 | 307.0928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 307.0928 | 0 | 0 | 307.0928 | 100% | 339.59 | 339.59 | 341.89 | 0
8.1.3.12 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 1" | UND | 1 | 81.1538 | 81.1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81.1538 | 0 | 0 | 81.1538 | 100% | 104.56 | 104.56 | 129.97 | 0
8.1.3.13 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2 1/2" | UND | 6 | 86.4752 | 518.8512 | 6 | 0 | 6 | 0 | 518.8512 | 0 | 0 | 518.8512 | 100% | 111.62 | 669.72 | 149.41 | 0
8.1.3.14 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2" | UND | 6 | 56.497 | 338.982 | 6 | 0 | 6 | 0 | 338.982 | 0 | 0 | 338.982 | 100% | 70.54 | 423.24 | 92.69 | 0
8.1.3.15 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 1" | UND | 6 | 26.6364 | 159.8184 | 6 | 0 | 6 | 0 | 159.8184 | 0 | 0 | 159.8184 | 100% | 31.25 | 187.5 | 39.58 | 0
8.1.3.16 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2 1/2" X DN 1 1/2" | UND | 2 | 152.9486 | 305.8972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 305.8972 | 0 | 0 | 305.8972 | 100% | 191.22 | 382.44 | 251.58 | 0
8.1.3.17 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1 1/2" X DN 1/2" | UND | 1 | 80.0366 | 80.0366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.0366 | 0 | 0 | 80.0366 | 100% | 94.49 | 94.49 | 120.19 | 0
8.1.3.18 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2" X DN 1/2" | UND | 1 | 102.6354 | 102.6354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102.6354 | 0 | 0 | 102.6354 | 100% | 123.79 | 123.79 | 159.48 | 0
8.1.3.19 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1" X DN 1/2" | UND | 1 | 41.3462 | 41.3462 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.3462 | 0 | 0 | 41.3462 | 100% | 48.8 | 48.8 | 62.03 | 0
8.1.3.20 | VÁLVULA ESFERA BRONZE CLASSE 150LBS DN 1/2" | UND | 9 | 59.633 | 536.697 | 9 | 0 | 9 | 0 | 536.697 | 0 | 0 | 536.697 | 100% | 64.43 | 579.87 | 87.13 | 0
8.1.3.21 | TE AÇO GALVANIZADO DN 3" | UND | 2 | 181.1726 | 362.3452 | 2 | 0 | 2 | 0 | 362.3452 | 0 | 0 | 362.3452 | 100% | 228.38 | 456.76 | 301.84 | 0
8.1.3.22 | LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO P/ SOLDA DN 5 X 3" | UND | 2 | 116.3358 | 232.6716 | 2 | 0 | 2 | 0 | 232.6716 | 0 | 0 | 232.6716 | 100% | 162.24 | 324.48 | 246.58 | 0
8.1.3.23 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 3" | UND | 2 | 1161.1824 | 2322.3648 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2322.3648 | 0 | 0 | 2322.3648 | 100% | 1877.05 | 3754.1 | 2229.65 | 0
8.1.3.24 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 1" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 153.7032 | 0 | 0 | 153.7032 | 100% | 96.07 | 192.14 | 126.38 | 0
8.1.3.25 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 3 x 2 1/2" | UND | 2 | 105.2814 | 210.5628 | 2 | 0 | 2 | 0 | 210.5628 | 0 | 0 | 210.5628 | 100% | 134.26 | 268.52 | 178.63 | 0
8.1.3.26 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 2" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 153.7032 | 0 | 0 | 153.7032 | 100% | 96.07 | 192.14 | 126.38 | 0
8.1.3.27 | MANOMETRO DN 100 COM GLICERINA 10kpa | UND | 6 | 186.2882 | 1117.7292 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1117.7292 | 0 | 0 | 1117.7292 | 100% | 196.54 | 1179.24 | 234.34 | 0
8.1.3.28 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 3" | M | 70 | 250.929 | 17565.03 | 70 | 0 | 70 | 0 | 17565.03 | 0 | 0 | 17565.03 | 100% | 332.79 | 23295.3 | 347.18 | 0
8.1.3.29 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2 1/2" | M | 10 | 223.1166 | 2231.166 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2231.166 | 0 | 0 | 2231.166 | 100% | 227.41 | 2274.1 | 265.4 | 0
8.1.3.30 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2" | M | 90 | 142.5018 | 12825.162 | 90 | 0 | 90 | 0 | 12825.162 | 0 | 0 | 12825.162 | 100% | 147.06 | 13235.4 | 173.85 | 0
8.1.3.31 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 1" | M | 40 | 79.9288 | 3197.152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 3197.152 | 0 | 0 | 3197.152 | 100% | 85.14 | 3405.6 | 96.32 | 0
8.1.3.32 | MANTA ISOLANTE #14MM - ESPESSURA 14MM REFERÊNCIA AF-2-064-BORRACHA OU ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 75.8814 | 2959.3746 | 39 | 0 | 39 | 0 | 2959.3746 | 0 | 0 | 2959.3746 | 100% | 125.92 | 4910.88 | 130.06 | 0
8.1.3.33 | ALUMÍNIO CORRUGADO FABRICANTE:ISAR ESPPESSURA 0,5 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 52.5182 | 2048.2098 | 39 | 0 | 39 | 0 | 2048.2098 | 0 | 0 | 2048.2098 | 100% | 69.96 | 2728.44 | 85.93 | 0
8.1.3.34 | ADESIVO 520S ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | LT | 31 | 88.6606 | 2748.4786 | 31 | 0 | 31 | 0 | 2748.4786 | 0 | 0 | 2748.4786 | 100% | 112.84 | 3498.04 | 211.6 | 0
8.1.3.35 | TINTA PARA PINTURA PRIMER EPOXI POIAMISA PLUS, REF. BRASILUX, COR CORRESPONDENTE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSADO EXISTENTE - APLICAÇÃO MECÂNICA | L | 7.2 | 70.2072 | 505.4918 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 505.4918 | 0 | 0 | 505.4918 | 100% | 89.41 | 643.752 | 112.49 | 0
8.1.4 | INSTALAÇÃO DE UTAs E VENTILADORES |  |  |  | 4316.704 |  |  |  |  | 3385.0082 | 0 | 931.6958 | 3385.0082 | 78.42%
8.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR | UN | 3 | 931.6958 | 2795.0874 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1863.3916 | 0 | 931.6958 | 1863.3916 | 66.67% | 957.2 | 1914.4 | 1079.4 | 1079.4
8.1.4.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO (GABINETES PARA EXAUSTÃO, FILTROS PARA EXAUSTOR E EXAUSTORES/VENTILADORES HELIOCENTRÍFUGOS) | UN | 7 | 217.3738 | 1521.6166 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1521.6166 | 0 | 0 | 1521.6166 | 100% | 223.33 | 1563.31 | 251.85 | 0
8.1.5 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  |  |  | 22780.59 |  |  |  |  | 22351.3157 | 0 | 429.2743 | 22351.3157 | 98.12%
8.1.5.1 | JUNTA FLEXÍVEL 70 / 100 LONA - REF: JF-LONA FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 22 | 38.7786 | 853.1292 | 22 | 0 | 22 | 0 | 853.1292 | 0 | 0 | 853.1292 | 100% | 46.26 | 1017.72 | 48.11 | 0
8.1.5.2 | CANTO TDC DIM: 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3247 | 0.6664 | 2163.8008 | 3247 | 0 | 3247 | 0 | 2163.8008 | 0 | 0 | 2163.8008 | 100% | 1.01 | 3279.47 | 1.07 | 0
8.1.5.3 | FITA DE VEDAÇÃO 20x4 mm | M | 765 | 8.869 | 6784.785 | 765 | 0 | 765 | 0 | 6784.785 | 0 | 0 | 6784.785 | 100% | 10.1 | 7726.5 | 11.09 | 0
8.1.5.4 | PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA 5/16" 19mm | UN | 1867 | 0.4508 | 841.6436 | 1867 | 0 | 1867 | 0 | 841.6436 | 0 | 0 | 841.6436 | 100% | 1.06 | 1979.02 | 1.02 | 0
8.1.5.5 | GRAMPO DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4’’ por 3/4’’ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1957 | 2.7244 | 5331.6508 | 1957 | 0 | 1957 | 0 | 5331.6508 | 0 | 0 | 5331.6508 | 100% | 3.04 | 5949.28 | 3.31 | 0
8.1.5.6 | PERFIL PERFURADO TIPO "U" 38 X 38 mm | M | 144 | 11.1524 | 1605.9456 | 144 | 0 | 144 | 0 | 1605.9456 | 0 | 0 | 1605.9456 | 100% | 16.42 | 2364.48 | 18.82 | 0
8.1.5.7 | BARRA ROSCADA PARA SUPORTE DUTO | UN | 528 | 5.9388 | 3135.6864 | 528 | 0 | 528 | 0 | 3135.6864 | 0 | 0 | 3135.6864 | 100% | 5.99 | 3162.72 | 6.53 | 0
8.1.5.8 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 2"X2"X1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 200 | 6.027 | 1205.4 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 | 1205.4 | 100% | 10.25 | 2050 | 12.86 | 0
8.1.5.9 | SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE DIFUSORES E GRELHAS EXISTENTES | UND | 13 | 66.0422 | 858.5486 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 429.2743 | 0 | 429.2743 | 429.2743 | 50% | 68.49 | 445.185 | 65.85 | 428.02
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 31799.6964 |  |  |  |  | 26401.5528 | 4436.0776 | 962.066 | 30837.6304 | 96.97%
9.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 7005.8926 |  |  |  |  | 6043.8266 | 0 | 962.066 | 6043.8266 | 86.27%
9.1.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38 | 5.4096 | 205.5648 | 18 | 0 | 18 | 20 | 97.3728 | 0 | 108.192 | 97.3728 | 47.37% | 6.27 | 112.86 | 7.2 | 144
9.1.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 1 | 9.3198 | 9.3198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.3198 | 0 | 0 | 9.3198 | 100% | 12.1 | 12.1 | 13.93 | 0
9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45 | 4.8608 | 218.736 | 20 | 0 | 20 | 25 | 97.216 | 0 | 121.52 | 97.216 | 44.44% | 5.61 | 112.2 | 6.46 | 161.5
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.1524 | 11.1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1524 | 0 | 0 | 11.1524 | 100% | 15.09 | 15.09 | 17.38 | 0
9.1.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 19 | 36.3874 | 691.3606 | 8 | 0 | 8 | 11 | 291.0992 | 0 | 400.2614 | 291.0992 | 42.11% | 39.6 | 316.8 | 50.67 | 557.37
9.1.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27 | 11.8678 | 320.4306 | 16 | 0 | 16 | 11 | 189.8848 | 0 | 130.5458 | 189.8848 | 59.26% | 15.73 | 251.68 | 18.11 | 199.21
9.1.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.4738 | 164.738 | 10 | 0 | 10 | 0 | 164.738 | 0 | 0 | 164.738 | 100% | 22.65 | 226.5 | 26.07 | 0
9.1.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 6.8992 | 89.6896 | 13 | 0 | 13 | 0 | 89.6896 | 0 | 0 | 89.6896 | 100% | 8.11 | 105.43 | 9.31 | 0
9.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 98 | 7.7518 | 759.6764 | 72 | 0 | 72 | 26 | 558.1296 | 0 | 201.5468 | 558.1296 | 73.47% | 10.09 | 726.48 | 11.63 | 302.38
9.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32 | 14.0434 | 449.3888 | 32 | 0 | 32 | 0 | 449.3888 | 0 | 0 | 449.3888 | 100% | 22.37 | 715.84 | 25.78 | 0
9.1.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 6 | 680.9726 | 4085.8356 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4085.8356 | 0 | 0 | 4085.8356 | 100% | 805.12 | 4830.72 | 785.92 | 0
9.2 | ESGOTO |  |  |  | 13581.1828 |  |  |  |  | 9145.1052 | 4436.0776 | 0 | 13581.1828 | 100%
9.2.1 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 63.8568 | 383.1408 | 6 | 0 | 6 | 0 | 383.1408 | 0 | 0 | 383.1408 | 100% | 65.02 | 390.12 | 72.53 | 0
9.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 82.1534 | 821.534 | 10 | 0 | 10 | 0 | 821.534 | 0 | 0 | 821.534 | 100% | 85.02 | 850.2 | 105.58 | 0
9.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 22 | 8.3888 | 184.5536 | 22 | 0 | 22 | 0 | 184.5536 | 0 | 0 | 184.5536 | 100% | 9.87 | 217.14 | 11.36 | 0
9.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7.8204 | 156.408 | 20 | 0 | 20 | 0 | 156.408 | 0 | 0 | 156.408 | 100% | 10.12 | 202.4 | 12.15 | 0
9.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 8.9376 | 160.8768 | 18 | 0 | 18 | 0 | 160.8768 | 0 | 0 | 160.8768 | 100% | 10.74 | 193.32 | 13.41 | 0
9.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6686 | 78.6744 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.6744 | 0 | 0 | 78.6744 | 100% | 24.85 | 99.4 | 30.95 | 0
9.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 5.88 | 52.92 | 9 | 0 | 9 | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 52.92 | 100% | 6.9 | 62.1 | 8.11 | 0
9.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 9.408 | 112.896 | 12 | 0 | 12 | 0 | 112.896 | 0 | 0 | 112.896 | 100% | 11.5 | 138 | 14.36 | 0
9.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.7584 | 15.7584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 100% | 20.23 | 20.23 | 25.47 | 0
9.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6196 | 78.4784 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.4784 | 0 | 0 | 78.4784 | 100% | 24.79 | 99.16 | 30.86 | 0
9.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 36.7304 | 146.9216 | 4 | 0 | 4 | 0 | 146.9216 | 0 | 0 | 146.9216 | 100% | 49.33 | 197.32 | 62.14 | 0
9.2.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 27.9986 | 251.9874 | 9 | 0 | 9 | 0 | 251.9874 | 0 | 0 | 251.9874 | 100% | 37.63 | 338.67 | 47.89 | 0
9.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3 | 27.6752 | 83.0256 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83.0256 | 0 | 0 | 83.0256 | 100% | 37.14 | 111.42 | 46.84 | 0
9.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 17.3754 | 104.2524 | 6 | 0 | 6 | 0 | 104.2524 | 0 | 0 | 104.2524 | 100% | 22.75 | 136.5 | 28.78 | 0
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28 | 5.4782 | 153.3896 | 28 | 0 | 28 | 0 | 153.3896 | 0 | 0 | 153.3896 | 100% | 7.38 | 206.64 | 9.56 | 0
9.2.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9.457 | 85.113 | 9 | 0 | 9 | 0 | 85.113 | 0 | 0 | 85.113 | 100% | 12.85 | 115.65 | 16.68 | 0
9.2.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 15.1998 | 227.997 | 15 | 0 | 15 | 0 | 227.997 | 0 | 0 | 227.997 | 100% | 19.34 | 290.1 | 24.35 | 0
9.2.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA | UN | 2 | 27.0088 | 54.0176 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54.0176 | 0 | 0 | 54.0176 | 100% | 36.01 | 72.02 | 45.83 | 0
9.2.19 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 16.0524 | 96.3144 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96.3144 | 0 | 0 | 96.3144 | 100% | 20.59 | 123.54 | 26.06 | 0
9.2.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 15.5526 | 248.8416 | 16 | 0 | 16 | 0 | 248.8416 | 0 | 0 | 248.8416 | 100% | 18.52 | 296.32 | 22.08 | 0
9.2.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 84 | 22.9516 | 1927.9344 | 84 | 0 | 84 | 0 | 1927.9344 | 0 | 0 | 1927.9344 | 100% | 28.34 | 2380.56 | 33.93 | 0
9.2.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 38 | 34.8978 | 1326.1164 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1326.1164 | 0 | 0 | 1326.1164 | 100% | 43.08 | 1637.04 | 51.5 | 0
9.2.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34 | 44.8056 | 1523.3904 | 34 | 0 | 34 | 0 | 1523.3904 | 0 | 0 | 1523.3904 | 100% | 54.55 | 1854.7 | 64.98 | 0
9.2.24 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM | UN | 2 | 17.8262 | 35.6524 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.6524 | 0 | 0 | 35.6524 | 100% | 23.61 | 47.22 | 28.71 | 0
9.2.25 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 671.202 | 671.202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 671.202 | 0 | 0 | 671.202 | 100% | 684.28 | 684.28 | 456.56 | 0
9.2.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | 163.709 | 163.709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.709 | 0 | 0 | 163.709 | 100% | 210.64 | 210.64 | 221.06 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
EX 9.2.27 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 28.8 | 70.0302 | 2016.8697 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 2016.8697 | 0 | 2016.8697 | 100% |  | 0 | 80.92 | 0
EX 9.2.28 | Colchão de areia | m3 | 13.79 | 100.7939 | 1389.9477 | 0 | 13.79 | 13.79 | 0 | 0 | 1389.9477 | 0 | 1389.9477 | 100% |  | 0 | 178.49 | 0
EX 9.2.29 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | m | 98.5 | 3.9798 | 392.0097 | 0 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 392.0097 | 0 | 392.0097 | 100% |  | 0 | 4.58 | 0
EX 9.2.30 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 15.01 | 42.4551 | 637.2506 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 637.2506 | 0 | 637.2506 | 100% |  | 0 | 49.06 | 0
9.3 | ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 11212.621 |  |  |  |  | 11212.621 | 0 | 0 | 11212.621 | 100%
9.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30 | 31.0268 | 930.804 | 30 | 0 | 30 | 0 | 930.804 | 0 | 0 | 930.804 | 100% | 47.14 | 1414.2 | 59.6 | 0
9.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 | 25.039 | 325.507 | 13 | 0 | 13 | 0 | 325.507 | 0 | 0 | 325.507 | 100% | 37.24 | 484.12 | 47.14 | 0
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 40 | 17.542 | 701.68 | 40 | 0 | 40 | 0 | 701.68 | 0 | 0 | 701.68 | 100% | 25.56 | 1022.4 | 32.57 | 0
9.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 272 | 32.7712 | 8913.7664 | 272 | 0 | 272 | 0 | 8913.7664 | 0 | 0 | 8913.7664 | 100% | 51.33 | 13961.76 | 64.04 | 0
9.3.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 56.8106 | 340.8636 | 6 | 0 | 6 | 0 | 340.8636 | 0 | 0 | 340.8636 | 100% | 87.16 | 522.96 | 110.53 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 41708.5256 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41708.5256 | 0 | 0%
10.1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 1603.8288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1603.8288 | 0 | 0%
2010-01-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - A1 ALERTA GERAL, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0 | 95.91 | 95.91
2010-01-02 | PLACA DE SINALIZACÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO - A2 - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0 | 95.91 | 95.91
2010-01-03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - A5 CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO , TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0 | 95.91 | 95.91
2010-01-04 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 287.84
2010-01-05 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 44.0706 | 88.1412 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88.1412 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 143.92
2010-01-06 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 287.84
2010-01-07 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E2 - ALARME DE INCÊNDIO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 44.0706 | 132.2118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132.2118 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 215.88
2010-01-08 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E1 - ALARME SONORO - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.5144 | 112.5432 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112.5432 | 0 | 0% | 42.51 | 0 | 60.52 | 181.56
2010-01-09 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E5 - EXTINTOR - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 37.5144 | 225.0864 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225.0864 | 0 | 0% | 42.51 | 0 | 60.52 | 363.12
2010-10-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E HIDRANTE - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37.5144 | 75.0288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.0288 | 0 | 0% | 42.51 | 0 | 60.52 | 121.04
2011-10-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - M4 - PORTA CORTA FOGO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 287.84
2012-10-01 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134.2404 | 0 | 0% | 23.23 | 0 | 26.57 | 159.42
2013-10-01 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134.2404 | 0 | 0% | 23.23 | 0 | 26.57 | 159.42
10.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 333.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 333.0432 | 0 | 0%
2010-02-01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 8 | 41.6304 | 333.0432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 333.0432 | 0 | 0% | 39.55 | 0 | 33.89 | 271.12
10.3 | EXTINTORES |  |  |  | 1219.5414 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1219.5414 | 0 | 0%
2010-03-01 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 233.0734 | 699.2202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 699.2202 | 0 | 0% | 280.58 | 0 | 371.45 | 1114.35
2010-03-02 | EXTINTOR INCÊNDIO TIPO PÓ QUIMICO SECO (PQS) 6KG, CLASSE ABC (2A-20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 173.4404 | 520.3212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 520.3212 | 0 | 0% | 224.76 | 0 | 282.92 | 848.76
10.4 | ALARME DE INCÊNDIO E DETECTORES DE FUMAÇA |  |  |  | 14456.127 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14456.127 | 0 | 0%
2010-04-01 | Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar | un | 8 | 216.8642 | 1734.9136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1734.9136 | 0 | 0% | 230.43 | 0 | 283.54 | 2268.32
2010-04-02 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 3 | 143.5896 | 430.7688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430.7688 | 0 | 0% | 152.29 | 0 | 186.82 | 560.46
2010-04-03 | Sirene aúdio-visual 120db para alarme de incêndio,endereçável | un | 3 | 187.0526 | 561.1578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 561.1578 | 0 | 0% | 198.32 | 0 | 243.08 | 729.24
2010-04-04 | BATERIA CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO - 7A 12 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 115.5126 | 115.5126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115.5126 | 0 | 0% | 103.56 | 0 | 108.88 | 108.88
| CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - MODELO NFS-320 - SÉRIE ONYX - MARCA NOTIFIER BY HONEYWELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11613.7742 | 11613.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11613.7742 | 0 | 0% | 36490.19 | 0 | 43066.93 | 43066.93
10.5 | PORTA CORTA FOGO |  |  |  | 16419.6844 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16419.6844 | 0 | 0%
2010-05-01 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1114.2012 | 1114.2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1114.2012 | 0 | 0% | 1104.43 | 0 | 1810.45 | 1810.45
2010-05-02 | Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 3 | 3185.9604 | 9557.8812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9557.8812 | 0 | 0% | 3217.41 | 0 | 3335.74 | 10007.22
2010-05-03 | Porta corta fogo, 1,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 1 | 2627.0468 | 2627.0468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2627.0468 | 0 | 0% | 2657.02 | 0 | 2762.09 | 2762.09
2010-05-04 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO | UN | 4 | 780.1388 | 3120.5552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3120.5552 | 0 | 0% | 828.31 | 0 | 1075.72 | 4302.88
10.6 | REDE DE HIDRANTES |  |  |  | 7676.3008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7676.3008 | 0 | 0%
10.6.1 | ABRIGOS PARA HIDRANTE |  |  |  | 4342.674 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4342.674 | 0 | 0%
10.6.1.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1 1/2" E 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2", CHAVE STORZ DUPLA 2.1/2 X 1.1/2 ALUMINIO E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2171.337 | 4342.674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4342.674 | 0 | 0% | 2368.62 | 0 | 3080.05 | 6160.1
10.6.2 | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 3333.6268 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3333.6268 | 0 | 0%
10.6.2.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 78.6058 | 2751.203 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2751.203 | 0 | 0% | 121.38 | 0 | 144.23 | 5048.05
10.6.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 108.5154 | 434.0616 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 434.0616 | 0 | 0% | 134.22 | 0 | 175.54 | 702.16
10.6.2.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 148.3622 | 148.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148.3622 | 0 | 0% | 183.96 | 0 | 240.98 | 240.98
11 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 2291.3909 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2291.3909 | 0 | 0%
11.1 | LIMPEZA GERAL | m² | 527.8 | 4.3414 | 2291.3909 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0 | 2291.3909 | 0 | 0% | 4.62 | 0 | 5.39 | 2844.84
12 | EQUIPAMENTOS - INCIDE BDI DIFERENCIADO 16,02% |  |  |  | 672500.1734 |  |  |  |  | 273586.0934 | 0 | 398914.08 | 273586.0934 | 40.68%
12.1 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO (NOBREAK E ITENS DE INFORMÁTICA) |  |  |  | 209358.8348 |  |  |  |  | 16296.4064 | 0 | 193062.4284 | 16296.4064 | 7.784%
2012-01-01 | Smart TV LED 43" Full HD 3 HDMI 2 USB Wi-Fi - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 1397.4408 | 5589.7632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5589.7632 | 0 | 0% | 1277.9 | 0 | 3146.72 | 12586.88
2012-01-02 | Estação de operação I7, 8GB RAM , 1TB HD , 2 Placa de Rede 100/1GB, Video HDMI 2 saida - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 5479.18 | 5479.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5479.18 | 0 | 0% | 2900.25 | 0 | 3436.89 | 3436.89
2012-01-03 | Notebook I7 8GB RAM , 1TB HD, Windows 10 Professional, Placa de Rede, Matriz 15 polegadas - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 3474.3156 | 3474.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3474.3156 | 0 | 0% | 4515.14 | 0 | 7060.89 | 7060.89
2012-01-04 | Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA - ENTRADA 380VAC / SAÍDA 220 VAC - AUTONOMIA DE 1 HORA - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 1 | 40741.016 | 40741.016 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 16296.4064 | 0 | 24444.6096 | 16296.4064 | 40% | 41981.27 | 16792.508 | 92967.52 | 55780.51
2012-01-05 | Servidor Intel Xeon Silver 4110 32Gb x8 480GB x2 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 38518.64 | 154074.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 154074.56 | 0 | 0% | 41643.1 | 0 | 61480.69 | 245922.76
12.2 | EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 98964.656 |  |  |  |  | 39585.8624 | 0 | 59378.7936 | 39585.8624 | 40%
2012-02-01 | NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 380/220 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 - FORNECIMENTO | UN | 2 | 49482.328 | 98964.656 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 39585.8624 | 0 | 59378.7936 | 39585.8624 | 40% | 50709.64 | 40567.712 | 76391.48 | 91669.77
12.3 | EQUIPAMENTOS HVAC |  |  |  | 217703.8246 |  |  |  |  | 217703.8246 | 0 | 0 | 217703.8246 | 100%
2012-03-01 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 900M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,5 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-224 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG:, EX-PD-02, EX-PD-04 - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 2 | 2102.8644 | 4205.7288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4205.7288 | 0 | 0 | 4205.7288 | 100% | 3585.23 | 7170.46 | 3371.06 | 0
2012-03-02 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 600M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,3 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-200 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG: EX-PD-01, EX-PD-06, EX-PD-05, EX-PD-03,EX-PD-03A - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 2050.9538 | 10254.769 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10254.769 | 0 | 0 | 10254.769 | 100% | 3372.33 | 16861.65 | 3172.94 | 0
2012-03-03 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - somente fornecimento | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4154.9 | 0 | 0 | 4154.9 | 100% | 5612.55 | 5612.55 | 7966.94 | 0
2012-03-04 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 2 | 3205.95 | 6411.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6411.9 | 0 | 0 | 6411.9 | 100% | 3405.95 | 6811.9 | 4764.31 | 0
2012-03-05 | Inversor de Frequencia Trifasico 38A 380-440V - modelo de referência CFW701C38P0T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 10354.77 | 10354.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10354.77 | 0 | 0 | 10354.77 | 100% | 14343.19 | 14343.19 | 18562.68 | 0
2012-03-06 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 4 | 3205.95 | 12823.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12823.8 | 0 | 0 | 12823.8 | 100% | 3405.95 | 13623.8 | 4764.31 | 0
2012-03-07 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V - modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico- SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4154.9 | 0 | 0 | 4154.9 | 100% | 5144.48 | 5144.48 | 7966.94 | 0
2012-03-08 | UTA 26 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 64128.449 | 64128.449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64128.449 | 0 | 0 | 64128.449 | 100% | 88518.11 | 88518.11 | 136465.43 | 0
2012-03-09 | UTA 27 - ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO EXISTENTE - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – INCLUIR NA UNIDADE EXISTENTE: MÓDULO RESFRIAMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-12FPI – 36 CIRCUITOS – COMPRIMENTO 1660mm- ALTURA 1372mm - DIÂMETRO COLETOR Ø 2 ½” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX, CAP. TÉRMICA TOTAL 146,01 KW – CALOR SENSÍVEL 97,17 KW - CALOR ALTENTE 48,73KW - VAZÃO AR 19.000 m³/h - TBSE 25,8 ºC TBSS 10,55 ºC, VAZÃO AAG 22,77 m³/h – TE 5ºC TS 10,5ºC – VELO. 1,0 m/s – PERDA DE CARGA 14,5 KPa, ; MÓDULO AQUECIMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA – TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO – 2R-10FPI – 09 CIRCUITOS - CAP. TÉRMICA 80 KW – TBSE 10,5 ºC TBSS 22,5 ºC – UMIDADE RELATIVA SAÍDA 45%, FLUÍDO VAPOR VAZÃO m³/h – PRESSÃO 2,5Kgf/cm², ; SUBSTITUIR O MÓDULO DE RESISTÊNCIA EXISTENTE POR: MÓDULO RESISTÊNCIA AQUECIMENTO: 220V-60Hz, 96 Kw – TUBOS E ALETAS METÁLICAS – CAIXA DE BORNES LADO ESQUERDO; MÓDULO VENTILADOR: TIPO PLENUM FAN ACIONAMENTO DIRETO, MODELO ER63C, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 19.000m³/h – PRESSÃO TOTAL 1.569 Pa – 2020 RPM – POTÊNCIA 20 CV 4P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 13,1 KW; MÓDULOS DEVERÃO SER ADAPTADOS/SUBSTITUÍDOS EM UNIDADE EXISTENTE MODELO 205DX – TROX DO BRASIL – Nº SÉRIE 238012/01-1 - SOMENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS | UN | 1 | 59319.696 | 59319.696 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59319.696 | 0 | 0 | 59319.696 | 100% | 77674.36 | 77674.36 | 197664.78 | 0
2010-12-03 | UTA 28 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 41894.9118 | 41894.9118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41894.9118 | 0 | 0 | 41894.9118 | 100% | 63842.61 | 63842.61 | 69372.53 | 0
12.4 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL E COLETOR DE DADOS |  |  |  | 146472.858 | [5 empty] | 0 | 146472.858 | 0 | 0%
2012-04-01 | Módulo CPU com porta de comunicação Ethernet pelo menos 2mb de memoria expansivel, Fonte Embutida de 24VDC - MODELO DE REFERÊNCIA Controlador PFC200 2 geração 2 x ETHERNET, RS-232/-485 cinza claro, WAGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 16277.8882 | 48833.6646 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48833.6646 | 0 | 0% | 8039.37 | 0 | 10521.45 | 31564.35
2012-04-02 | Modulos de Sinal Entrada Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 7 | 1524.341 | 10670.387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10670.387 | 0 | 0% | 2649.84 | 0 | 3641.12 | 25487.84
2012-04-03 | Modulos de Sinal Saida Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync ou Source, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 1731.9834 | 8659.917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8659.917 | 0 | 0% | 2700.4 | 0 | 3729.71 | 18648.55
2012-04-04 | Modulos de Sinal Entrada Analógica, 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 3412.85 | 17064.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17064.25 | 0 | 0% | 3249.25 | 0 | 4690.71 | 23453.55
2012-04-05 | Modulos de Sinal Saida Analógica, 0 a 10V ou 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 8 | 3326.4826 | 26611.8608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26611.8608 | 0 | 0% | 3035.87 | 0 | 4317.38 | 34539.04
2012-04-06 | Coletor de dados Ethernet Modbus-TCP + Porta Modbus-RTU com memória interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 3703.0182 | 11109.0546 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11109.0546 | 0 | 0% | 6459.23 | 0 | 10386.58 | 31159.74
2012-04-07 | Modulos para comunicação Modbus-RTU - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 233.975 | 701.925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 701.925 | 0 | 0% | 3385.77 | 0 | 4783.4 | 14350.2
2012-04-08 | SOFTWARE DE EDIÇÃO PARA PLC - REF: e!COCKPIT | UN | 1 | 22821.799 | 22821.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22821.799 | 0 | 0% | 44089.22 | 0 | 48488.79 | 48488.79
EX | ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL
0
EX 1 | SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES |  |  |  | 23584.7628 |  |  |  |  | 0 | 23584.7628 | 0 | 23584.7628 | 100%
EX 1.1 | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) | m | 200 | 13.0967 | 2619.342 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 2619.342 | 0 | 2619.342 | 100% |  |  | 45.33 | 0
EX1.2 | Guarda-corpo em laje pós-desfôrma, para estruturas em concreto, com escoras de madeira estroncadas na estrutura, travessões de madeira pregados e fechamento em tela de polipropileno para edificações com altura até 4 pavimentos (1 montagem por obra). | m | 100 | 74.0454 | 7404.542 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 7404.542 | 0 | 7404.542 | 100% |  |  | 105.82 | 0
EX 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
EX 2.1 | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (inclusosapatas fixas ou rodizios) | mxmes | 540 | 11.8095 | 6377.1175 |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 6377.1175 | 0 | 6377.1175 | 100% |  |  | 13.07 | 0
EX 2.2 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pç | 540 | 4.2396 | 2289.3852 |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 2289.3852 | 0 | 2289.3852 | 100% |  |  | 5.39 | 0
EX 2.3 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m² | 649.6 | 7.5344 | 4894.3763 |  | 649.6 | 649.6 | 0 | 0 | 4894.3763 | 0 | 4894.3763 | 100% |  |  | 11.29 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 3570304.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017947.4675 | 188582.2652 | 1363775.0767 | 2206529.7327 |  |  | 2819618.1816 |  | 2145433.19
| MARIA EMÍLIA ARAÚJO SOUZA E SILVA | MARCELO JOSÉ XIMENES MENELAU | [8 empty] | PERÍCLES DE ASSIS PESSOA FILHO
| FISCAL DO CONTRATO - CREA 1820392589 | GESTOR DE OBRAS - CREA PE 15.730 D | [8 empty] | ENGº CREA 20874 D - PE
| CORDENADORIA DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS | CORDENADORIA DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS | [8 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO
[9 empty] | Marciolino Ribeiro |  |  | Adilio de Lima Dornelas
[9 empty] | CREA 21.242 - D/PE |  |  | CREA 38.343 - D -PE
[9 empty] | Eng. Civil |  |  | Eng. Residente
Note on H75: USUARIO: =(0,39+0,1)*2*3,85+(0,39+0,2)*2*3,85+(0,2+0,39+0,1+0,2+0,1+0,1)*4,2*2+(0,15+0,1)*2*1,2*5

## MCL_11 (hidden)
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO (HVAC) DO PRÉDIO DA COORDENADORIA PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO – P&D DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE
CIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ARCLIMA S/A, |  |  | DATA DE EMISSÃO : 22/12/2021
CONTRATO: 010/2021 - 2º TA |  |  |  | Período: 22/12 a 21/01/2022 |  |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-07-22
BM 11 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/AMBIENTE | Comp. (m) | Largura (m) | Prof./Altura (m) | Quant. | Quant. Medida | UND
1.1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[5 empty] | 1 | 1 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 1 | MÊS
1.1.1.2 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[5 empty] | 1 | 1 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 1 | MÊS
1.1.1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[5 empty] | 1 | 1 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 1 | MÊS
1.1.1.4 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[6 empty] | 0.25 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.25 | MÊS
[6 empty] | 0.25 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 0.25 | MÊS
[6 empty] | 0.25 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 0.25 | MÊS
[6 empty] | 0.375 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 0.375 | MÊS
1.1.1.5 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[6 empty] | 0.25 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.25 | MÊS
[6 empty] | 0.25 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 0.25 | MÊS
[6 empty] | 0.25 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 0.25 | MÊS
[6 empty] | 0.375 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 0.375 | MÊS
1.1.2.1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA PE
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | 1
| ENGENHEIRO ELETRICISTA |  |  |  |  | 1
| ENGENHEIRO MECÂNICO |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 3 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 3 | MÊS
1.2.1.1 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
|  | 8.872 |  | 5 |  | 44.36 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 44.36 | M2
1.2.1.2 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
|  | 8.128 |  | 3.638 |  | 29.5697 | MÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 29.5697 | MÊS
1.2.1.3 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO- SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
[5 empty] | 1 | 1 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 1 | M2
1.2.1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
[5 empty] | 1 | 1 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 1 | M2
1.2.1.5 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
[5 empty] | 1 | 1 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1 | M2
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| CONFECÇÃO DE PLACA | 2.5 |  | 1 |  | 2.5 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 175.8593 | M2
1.2.3.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
[5 empty] | 50 | 50 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 50 | M
1.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
|  | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 7.5 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 7.5 | M3
1.2.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
[5 empty] | 10 | 10 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 10 | M
1.2.3.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
[5 empty] | 4 | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4 | UND
1.2.4 | FECHAMENTO DO CANTEIRO
| SETOR FRONTAL DA OBRA | 35 |  | 2.1 |  | 73.5 | M2
| SETOR LATERAL DIREITO | 15 |  | 2.1 | 2 | 63 | M2
| SETOR DOS TANQUES | 1.5 |  | 2.1 |  | 3.15 | M2
| FECHAMENTO DE VÃOS DE PORTAS | 5.1 |  | 3.5 |  | 17.85 | M2
| SETOR DA NOVA ESCADA | 10 |  | 2.1 |  | 21 | M2
| SETOR DOS COONTEINERES | 15 |  | 2.1 |  | 31.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 210 | M2
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M3
EDIFICAÇÃO EXISTENTE
| PAREDES ALTURA DE 4,1M | 20.18 | 0.2 | 4.1 |  | 16.5476 | M3
| PAREDES ALTURA DE 3,5M | 10.1 | 0.2 | 3.5 |  | 7.07 | M3
| PAREDES ALTURA DE 1,0M | 1.5 | 0.2 | 1 |  | 0.3 | M3
| PILARES | 0.35 | 0.35 | 4.1 | 5 | 2.5112 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 26.4289 | M3 | 45.4622 | 0
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M3
EDIFICAÇÃO EXISTENTE
| PAREDES ALTURA DE 3,5M | 20.18 | 0.2 | 3.5 |  | 14.126 | M3
| PAREDES ALTURA DE 3,0M | 10.1 | 0.2 | 3 |  | 6.06 | M3
| PAREDES ALTURA DE 1,0M | 1.5 | 0.2 | 1 |  | 0.3 | M3
| PILARES | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 5 | 2.8 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 23.286 | M3 | 357.945 | 0
2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
| EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 3.5 |  | 2.1 |  | 7.35
| CASA DE MÁQUINAS | 7.32 |  | 3.5 |  | 25.62
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 32.97 | M2
2.4 | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | [5 empty] | M2
|  | 1.5 | 11.573 |  |  | 17.3595
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 17.3595 | M2
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
| EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 11.48 | 3.3 |  |  | 37.884
| CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  | 0
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 37.884 | M2
| CASA DE MÁQUINAS | 10 | 10 |  |  | 100
0
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 100 | M2
2.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | [5 empty] | M3
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  | 1.5 | 23.286 | 34.929
| DEMOLIÇÃO DE LAJE |  | 1.5 | 1 | 17.424 | 26.136
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 61.065 | M2
| DEMOLIÇAÕ DE ALVENARIAS DA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS | 40.5 | 0.2 | 0.85 |  | 6.885 | M3
| DEMOLIÇÃO DOS DEGRAUS DE CALÇADA | 18 | 1 | 0.25 |  | 4.5 | M3
| DEMOLIÇÃO DE PAVIEMTO EM PARALELO | 6.23 | 3.3 | 0.1 |  | 2.0559 | M3
| CALÇADA DA VIA | 33 | 1.5 | 0.05 |  | 2.475 | M3
| SAPATAS DA ESCADA NOVA | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 3 | 0.225 | M3
| BLOCO DE CONCRETO NA EDF. EXISTENTE | 1.75 | 0.7 | 0.7 |  | 0.8575 | M3
| SAPATAS DA ESCADA ANTIGA | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.125 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 27.1851 | M3
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA EDIFICAÇÃO EXISTENTE VIGA 0,7 | 10 |  | 1 |  | 10
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA EDIFICAÇÃO EXISTENTE VIGA 0,5 | 10 |  | 1.5 |  | 15
| DEMOLIÇÃO DE PILARES EXISTENTES EM CONCRETO ARMADO (ARRASAMENTO) | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 6 | 0.4107
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 25.4107 | M2
2.8 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
| CALÇADA 01 | 13.8 | 2 | 0.15 |  | 4.14 | M2
| CASA DE MÁQUINAS | 22.14 | 4 | 0.15 |  | 13.284 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 17.424 | M2 | 127.3804 | 0
2.9 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
| DEMOLIÇÃO DE PISOS | 33.31 | 2 | 1 |  | 66.62 | M2
M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 66.62 | M2 | 0 | 0
2.10 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 5m³ | [5 empty] | UND
| METRALHA |  |  |  | 6 | 6 | UND
| DOAÇÃO - ESQUADRIA |  |  |  | 2 | 2 | UND
| DOAÇÃO - TELHA |  |  |  | 2 | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 10 | UND
| METRALHA |  |  |  | 1 | 1 | UND
UND
UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 1 | UND
| METRALHA |  |  |  | 1 | 1 | UND
UND
UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 1 | UND
3.1.3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | [5 empty] | M3
| S1=S12 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.82943 | M3
| S9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.41766 | M3
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 6 | 3.3448 | M3
| S8=S10=S13 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 | 1.9277 | M3
| S11 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.63683 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 7.1564 | M3
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [5 empty] | M2
| S1=S12 | 1.3 | 1.3 |  | 2 | 3.38 | M2
| S9 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1.69 | M2
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.5 | 1.5 |  | 6 | 13.5 | M2
| S8=S10=S13 | 1.6 | 1.6 |  | 3 | 7.68 | M2
| S11 | 1.6 | 1.6 |  | 1 | 2.56 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 28.81 | M2
3.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2
| S1=S12 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.92 | M2
| S9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.96 | M2
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 6 | 6.72 | M2
| S8=S10=S13 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 | 3.6 | M2
| S11 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 14.4 | M2
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 144.9 | 144.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 144.9 | KG
[5 empty] | 62.1 | 62.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 62.1 | KG
3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 22.4 | 22.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 22.4 | KG
[5 empty] | 9.6 | 9.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 9.6 | KG
3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 114.1 | 114.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 114.1 | KG
[5 empty] | 48.9 | 48.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 48.9 | KG
3.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | [5 empty] | M3
| S1=S12 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2 | 5.88 | M3
| S9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 2.94 | M3
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 6 | 23.04 | M3
| S8=S10=S13 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3 | 13.005 | M3
| S11 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1 | 4.335 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 49.2 | M2
| S11 ESCVAÇÃO VALA DE REMÉDIOS (REGULARIZAÇÃO DO TERRENO MECANIZADO) | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.445 | M3
| ESCAVAÇÃO SAPATAS ESCADAS | 0.85 | 1.5 | 0.805 | 3 | 3.0791
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 4.5241 | M2
3.1.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3
|  | 26.6 | 0.5 | 0.7 |  | 9.31
| REATERRO DE FUNDAÇÕES E DA REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  |  | 9.31
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 9.31 | M2
3.2.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| ARRANQUE P1=P12 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.06 | M3
| ARRANQUEP9 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.03645 | M3
| ARRANQUEP2=P3=P4=P5=P6=P7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 6 | 0.18 | M3
| ARRANQUEP8=P10=P13 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 3 | 0.12 | M3
| ARRANQUEP11 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.03645 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 0.4329 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES DE P01 A P13 PRIMEIRA ETAPA | 2.55 | 0.3 | 0.2 | 8 | 1.224 | M3
|  | 2.55 | 0.27 | 0.27 | 2 | 0.37179 | M3
|  | 2.55 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0.612 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 2.2078 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES DE P01 A P13 SEGUNDA ETAPA | 2.55 | 0.3 | 0.2 | 8 | 1.224 | M3
|  | 2.55 | 0.27 | 0.27 | 2 | 0.37179 | M3
|  | 2.55 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0.612 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 2.2078 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES DE P01 A P13 NÍVEL COBERTA | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 6 | 1.584 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES DE P01 A P13 SEGUNDA ETAPA | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 3 | 1.056 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES EDF. EXISTENTE DE PE1 A PE15 SEGUNDA ETAPA | 4.4 | 0.37 | 0.37 | 6 | 3.6142 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES EDF. EXISTENTE DE PE1 A PE15 SEGUNDA ETAPA | 1.8 | 0.37 | 0.37 | 6 | 1.4785 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 7.7327 | M3
3.2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| ARRANQUE P1=P12 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1 | M3
| ARRANQUEP9 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.54 | M3
| ARRANQUEP2=P3=P4=P5=P6=P7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 6 | 3 | M3
| ARRANQUEP8=P10=P13 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 3 | 1.8 | M3
| ARRANQUEP11 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.54 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 6.88 | M3
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 8 | 9.984 | M2 |  | 1 | 41.6
|  | 5.2 | 0.54 | 0.54 | 2 | 3.0326 | M2
|  | 5.2 | 0.4 | 0.8 | 3 | 4.992 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 18.0086 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 8 | 41.6 | M2 |  | 1 | 41.6
|  | 5.2 | 0.54 | 0.54 | 2 | 11.232 | M2
|  | 5.2 | 0.4 | 0.8 | 3 | 18.72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 71.552 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 6 | 23.4 | M2 |  | 1 | 23.4
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 3.9 | 0.4 | 0.8 | 3 | 14.04 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE15 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1 | 1.48 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE12/11 | 1.5 | 0.54 | 0.7 | 2 | 3.72 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE9/8/10 | 3.9 | 0.54 | 0.74 | 3 | 14.976 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE6/5/4 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 3 | 4.86 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE1/2/3 | 3.9 | 0.54 | 0.54 | 3 | 12.636 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 75.112 | M2
| MONATEGEM PARA TRAVAMENTO PLATIBANDA E FACHADA NORTE E SUL |  |  |  |  | 16.7047 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 16.7047 | M2
3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 175 | 175 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 175 | KG
[5 empty] | 25 | 25 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 25 | KG |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-23
[5 empty] | 25 | 25 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 25 | KG |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-23
[5 empty] | 25 | 25 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 25 | KG |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-23
3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 4.9 | 4.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4.9 | KG
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 0.7 | KG
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 0.7 | KG
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 0.7 | KG
3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 252.7 | 252.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 252.7 | KG
[5 empty] | 36.1 | 36.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 36.1 | KG
[5 empty] | 36.1 | 36.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 36.1 | KG
[5 empty] | 36.1 | 36.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 36.1 | KG
3.2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 184.8 | 184.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 184.8 | KG
[5 empty] | 26.4 | 26.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 26.4 | KG
[5 empty] | 26.4 | 26.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 26.4 | KG
[5 empty] | 26.4 | 26.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 26.4 | KG
3.2.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 157.7 | 157.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 157.7 | KG
[5 empty] | 22.5 | 22.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 22.5 | KG
[5 empty] | 22.5 | 22.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 22.5 | KG
[5 empty] | 22.5 | 22.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 22.5 | KG
3.2.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 44.8 | 44.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 44.8 | KG
[5 empty] | 6.4 | 6.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6.4 | KG
[5 empty] | 6.4 | 6.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 6.4 | KG
[5 empty] | 6.4 | 6.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 6.4 | KG
3.2.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [5 empty] | M3
| VIGA BALDRAME | 67.2 | 0.2 | 0.5 |  | 6.72 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6.72 | M3
3.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [5 empty] | M2
| VIGA BALDRAME C1 | 33 | 0.4 |  |  | 13.2 | M2
| VIGA BALDRAME C2 | 22 | 0.4 |  |  | 8.8 | M2
| VIGA BALDRAME C4 | 7.5 | 0.4 |  |  | 3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 25 | M2
| VIGA BALDRAME C3 / C5 / C6 | 26.8 | 0.4 |  |  | 10.72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 10.72 | M2
3.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 149.1 | 149.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 149.1 | KG
[5 empty] | 63.9 | 63.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 63.9 | KG
3.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 18.9 | 18.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 18.9 | KG
[5 empty] | 8.1 | 8.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 8.1 | KG
3.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 74.2 | 74.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 74.2 | KG
[5 empty] | 31.8 | 31.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 31.8 | KG
3.2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 221.9 | 221.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 221.9 | KG
[5 empty] | 95.1 | 95.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 95.1 | KG
3.2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 182 | 182 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 182 | KG
[5 empty] | 78 | 78 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 78 | KG
3.2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 178.5 | 178.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 178.5 | KG
[5 empty] | 76.5 | 76.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 76.5 | KG
3.2.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 72.8 | 72.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 72.8 | KG
[5 empty] | 31.2 | 31.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 31.2 | KG
3.2.2.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | [5 empty] | M3
| VIGA BALDRAME |  |  |  | 15.18 | 15.18 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 15.18 | M3
| VIGA BALDRAME | 50 | 0.6 | 0.5 |  | 15 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 15 | M3
3.2.2.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | [5 empty] | M2
| REATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DO TERRENO |  |  |  | 18.21 | 18.21 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 18.21 | M2
3.2.3.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | [5 empty] | M3
|  | 10 | 16.5 | 0.1 |  | 16.5 | M3
|  | 17 | 7 | 0.1 |  | 11.9
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 28.4 | M3
3.2.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [5 empty] | M2
|  | 10 | 16.5 |  |  | 165 | M2
|  | 17 | 7 |  |  | 119
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 284 | M2
3.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 683.9 | 683.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 683.9 | KG
[5 empty] | 293.1 | 293.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 293.1 | KG
3.2.4.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| V201 TRECHO 50CM | 27 | 0.2 | 0.5 |  | 2.7 | M3
| V201 TRECHO 60CM | 5.84 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7008 | M3
| V202 TRECHO 50CM | 22.27 | 0.2 | 0.5 |  | 2.227 | M3
| V202 TRECHO 60CM | 10.57 | 0.2 | 0.6 |  | 1.2684 | M3
| V204 TRECHO 50CM | 10.57 | 0.2 | 0.5 |  | 1.057 | M3
| V204 TRECHO 60CM | 5.84 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7008 | M3
| V205 | 7.07 | 0.2 | 0.5 |  | 0.707 | M3
| V206 | 9.69 | 0.2 | 0.5 |  | 0.969 | M3
| V207 TRECHO 60CM | 16.76 | 0.2 | 0.6 |  | 2.0112 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 12.3412 | M3
3.2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
|  | 40.6 | 1.2 |  |  | 48.72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 48.72 | M2
[9 empty] | 37 | 1.05 | 38.85
|  | 40.6 | 1.2 |  |  | 48.72 | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 48.72 | M2 |  |  |  | -121.82
-22.5775
| V201 TRECHO 50CM | 27 | 0.85 | 1 |  | 22.95 | M2
| V201 TRECHO 60CM | 5.84 | 1.05 | 1 |  | 6.132 | M2
| V202 TRECHO 50CM | 22.27 | 0.85 | 1 |  | 18.9295 | M2
| V202 TRECHO 60CM | 10.57 | 0.7 | 1 |  | 7.399 | M2
| V204 TRECHO 50CM | 10.57 | 0.85 | 1 |  | 8.9845 | M2
| V204 TRECHO 60CM | 5.84 | 1.05 | 1 |  | 6.132 | M2
| V205 | 7.07 | 0.85 | 1 |  | 6.0095 | M2
| V206 | 9.69 | 0.85 | 1 |  | 8.2365 | M2
| V207 TRECHO 60CM | 16.76 | 1.05 | 1 |  | 17.598 | M2
| CONSOLES | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 9 | 3.3408
| MEDIÇÃO 4 - MEDIÇÃO 3 |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 8.2718 | M2
| VIGAS DA PLATIBANDA / FACHADAS NORTE E SUL |  |  |  |  | 11.965
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 11.965 | M2
3.2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 35.2 | 35.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 35.2 | KG
[5 empty] | 35.2 | 35.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 35.2 | KG
[5 empty] | 17.6 | 17.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 17.6 | KG
3.2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 59.2 | 59.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 59.2 | KG
[5 empty] | 59.2 | 59.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 59.2 | KG
[5 empty] | 29.6 | 29.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 29.6 | KG
3.2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 16.4 | 16.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 16.4 | KG
[5 empty] | 16.4 | 16.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 16.4 | KG
[5 empty] | 8.2 | 8.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 8.2 | KG
3.2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 84.4 | 84.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 84.4 | KG
[5 empty] | 84.4 | 84.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 84.4 | KG
[5 empty] | 42.2 | 42.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 42.2 | KG
3.2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 75.6 | 75.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 75.6 | KG
[5 empty] | 75.6 | 75.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 75.6 | KG
[5 empty] | 37.8 | 37.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 37.8 | KG
3.2.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 50.8 | 50.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 50.8 | KG
[5 empty] | 50.8 | 50.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 50.8 | KG
[5 empty] | 25.4 | 25.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 25.4 | KG
3.2.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 136.8 | 136.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 136.8 | KG
[5 empty] | 136.8 | 136.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 136.8 | KG
[5 empty] | 68.4 | 68.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 68.4 | KG
3.2.5.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| ÁREA UTIL LAJE 01 | 6.62 | 32.44 |  | 0.18 | 38.6555 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| ÁREA UTIL LAJE 02 | 9.3 | 10.27 |  | 0.159 | 15.1862 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 201 / 202 | 65.68 | 0.157 | 0.35 |  | 3.6091 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 205 | 7.07 | 0.175 | 0.35 |  | 0.43304 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 206 | 9.69 | 0.1 | 0.35 |  | 0.33915 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 204 | 10.77 | 0.1 | 0.35 |  | 0.37695 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 207 A | 10.77 | 0.1785 | 0.35 |  | 0.67286 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 207 B | 7.07 | 0.23 | 0.35 |  | 0.56913 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL PILAR 09 | 1.5 | 1.5 | 0.35 |  | 0.7875 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| MACIÇOS PARA ABERTURA DOS FUROS | [5 empty] | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| FURO 01 (ALÇAPÃO) | 0.6 | 0.6 | 0.35 | -3 | -0.378 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| FURO 02 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 0.64 | 0.06 | 0.35 | 1 | 0.203 | M3
| FURO 03 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 3.84 | 1.512 | 0.35 | 1 | 0.8148 | M3
| FURO 04 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 2.56 | 1.0325 | 0.35 | 1 | 0.53463 | M3
| FURO 05 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 1.28 | 0.72 | 0.35 | 1 | 0.196 | M3
| FURO 06 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 0.64 | 0.075 | 0.35 | 1 | 0.19775 | M3
| FURO 07 (FURO CAPITEL P09) | 0.4 | 0.3 | 0.35 | -1 | -0.042 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
[7 empty] | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 62.1557 | M3 |  |  |  | -121.82
663.2825
3.2.5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
|  | 32.23 | 6.71 |  |  | 216.2633 | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  | 9.9648 | 9.4 |  |  | 93.6691 | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 309.9324 | M2 |  |  |  | -121.82
-1.035
3.2.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 236.8 | 236.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 236.8 | KG
[5 empty] | 59.2 | 59.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 59.2 | KG
3.2.5.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 204.8 | 204.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 204.8 | KG
[5 empty] | 51.2 | 51.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 51.2 | KG
3.2.5.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 213.6 | 213.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 213.6 | KG
[5 empty] | 53.4 | 53.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 53.4 | KG
3.2.5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 342.2 | 342.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 342.2 | KG
[5 empty] | 85.8 | 85.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 85.8 | KG
3.2.5.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 689.6 | 689.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 689.6 | KG
[5 empty] | 172.4 | 172.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 172.4 | KG
3.2.5.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 325.8 | 325.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 325.8 | KG
[5 empty] | 88.2 | 88.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 88.2 | KG
3.2.6.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| V403 1ª ETAPA | 10 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.4 | M3
| V404 1ª ETAPA | 8.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.85 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
[7 empty] | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 2.25 | M3 |  |  |  | -121.82
-1.035
| V401 1ª ETAPA | 30 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | M3
| V402 1ª ETAPA | 8 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | M3
| V403 2ª ETAPA | 6.75 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.945 | M3
| V404 2ª ETAPA | 13.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.35 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
[7 empty] | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 6.095 | M3 |  |  |  | -121.82
-2.07
3.2.6.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| V403 1ª ETAPA | 17 | 0.2 | 0.7 | 1 | 27.2 | M2
| V404 1ª ETAPA | 22 | 0.2 | 0.5 | 1 | 26.4 | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
[7 empty] | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 53.6 | M2 |  |  |  | -121.82
-1.035
| V401 2ª ETAPA | 30 | 0.2 | 0.5 | 1 | 36 | M2
| V404 2ª ETAPA | 8 | 0.2 | 0.5 | 1 | 9.6 | M2
| VALOR MEDIDO NA MEDIÇÃO 05 |  |  |  |  | -38.57
[7 empty] | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 7.03 | M2 |  |  |  | -121.82
-62.4625
3.2.6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 58.5 | 58.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 58.5 | KG
[5 empty] | 11.7 | 11.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 11.7 | KG
3.2.6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 21 | 21 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 21 | KG
[5 empty] | 4.2 | 4.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 4.2 | KG
3.2.6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 3.5 | 3.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 3.5 | KG
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 0.7 | KG
3.2.6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 90 | 90 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 90 | KG
[5 empty] | 18 | 18 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 18 | KG
3.3.1 | VIGAS PERFIL W 250X22,3 - CONEXÕES PARAFUSADAS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | [5 empty] | KG
[5 empty] | 1008.784 | 1008.784 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 1008.784 | KG
[5 empty] | 1387.078 | 1387.078 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 1387.078 | KG
[5 empty] | 126.098 | 126.098
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 126.098 | KG
3.3.2 | PERFIL UE 150X60X20 #4,25 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE | [5 empty] | KG
[5 empty] | 1467.96 | 1467.96 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 1467.96 | KG
[5 empty] | 2018.445 | 2018.445 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 2018.445 | KG
[5 empty] | 183.495 | 183.495 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 183.495 | KG
3.3.3 | PERFIL L - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | [5 empty] | KG
[5 empty] | 106.128 | 106.128 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 106.128 | KG
[5 empty] | 145.926 | 145.926 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 145.926 | KG
[5 empty] | 13.266 | 13.266 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 13.266 | KG
3.3.4 | BARRA REDONDA - 10 MM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | [5 empty] | KG
[5 empty] | 26.352 | 26.352 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 26.352 | KG
[5 empty] | 36.234 | 36.234 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 36.234 | KG
[5 empty] | 3.294 | 3.294 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 3.294 | KG
3.3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | [5 empty] | M2
[5 empty] | 295.376 | 295.376 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 295.376 | M2
[5 empty] | 73.844 | 73.844 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 73.844 | M2
3.4.1 | PILARES - PERFIL I - CHUMBADOS EM PLACA DE BASE - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | [5 empty] | KG
[5 empty] | 278.064 | 278.064 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 278.064 | KG
[5 empty] | 34.758 | 34.758 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 34.758 | KG
[5 empty] | 34.758 | 34.758 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 34.758 | KG
3.4.2 | VIGAS - PERFIL U - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | [5 empty] | KG
[5 empty] | 544.832 | 544.832 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 544.832 | KG
[5 empty] | 68.104 | 68.104 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 68.104 | KG
[5 empty] | 68.104 | 68.104 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 68.104 | KG
3.4.3 | PERFIL U DEGRAUS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | [5 empty] | KG
[5 empty] | 409.536 | 409.536 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 409.536 | KG
[5 empty] | 51.192 | 51.192 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 51.192 | KG
[5 empty] | 51.192 | 51.192 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 51.192 | KG
3.4.4 | CHAPA XADREZ 3/16" - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | [5 empty] | M2
[5 empty] | 5.736 | 5.736 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 5.736 | M2
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 0.72 | M2
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 0.72 | M2
3.4.7.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | [5 empty] | M3
| S1=S2=S3 |  |  |  | 0.97 | 0.97 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 0.97 | M3
3.4.7.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2
| S1=S2=S3 | 1.5 | 0.45 | 0.15 | 3 | 1.755 | M2
| S1=S2=S4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 3 | 2.94
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4.695 | M2
3.4.7.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| S1=S2=S3 |  |  |  | 31 | 31 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 31 | KG
3.4.7.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| S1=S2=S3 |  |  |  | 0.38 | 0.38 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 0.38 | M3
3.4.7.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| S1=S2=S3 |  |  |  | 4.96 | 4.96 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 4.96 | M2
3.4.7.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| S1=S2=S3 |  |  |  | 19 | 19 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 19 | KG
3.4.7.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| S1=S2=S3 |  |  |  | 63 | 63 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 63 | KG
3.5.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | [5 empty] | M3
| UTA26 |  | 4.25 | 1.81 | 0.2 | 1.5385 | M3
| UTA28 |  | 2.92 | 1.55 | 0.2 | 0.9052 | M3
| DEGRAUS ESCADA DE ACESSO |  | 2.81 | 1.4 | 0.05 | 0.1967 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 2.6404 | M3
| BASE DOS VENTILADORES |  | 1.8928 | 0.2 | 7 | 2.65 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2.65 | M3
3.5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | [5 empty] | M3
| UTA26 |  | 4.25 | 1.81 | 0.2 | 2.424 | M3
| UTA28 |  | 2.92 | 1.55 | 0.2 | 1.788 | M3
| DEGRAUS ESCADA DE ACESSO |  | 2.81 | 1.4 | 0.2 | 1.122 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 5.334 | M2
| BASE DOS VENTILADORES |  | 1.55 | 0.2 | 7 | 2.17 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2.17 | M3
3.5.3 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | [5 empty] | M2
| FURO ALÇAPÃO |  |  |  | 3 | 3 | M2
| FURO DUTOS |  |  |  | 7 | 7
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 10 | M2
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [5 empty] | M2
| VIGA BALDRAME C1 | 33 | 0.85 |  | 2 | 56.1 | M2
| VIGA BALDRAME C4 | 7.5 | 0.85 |  | 2 | 12.75
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 68.85 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO PERIFERIA (FACHADAS)
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO (MEIA ALTURA) | 32.79 | 4.75 |  | 1 | 155.7525 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 4.75 |  | 1 | 33.82 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 4.75 |  | 1 | 49.875 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 2.8 |  | 1 | 40.012 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  | 1 | 8.5 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 257.11 | M2
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 159.2266
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 1 | 23.545 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -1 | -1.89
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 1 | 14.1547 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -1 | -5.04
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 1 | 4.2658 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -1 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 1 | 30.193 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -1 | -1.68
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 1 | 21.606 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -1 | -1.68
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 1 | 4.3766 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -1 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 1 | 16.1768 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -1 | -1.68
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 1 | 23.6558 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -1 | -3.15
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA |  |  | 10.803 | -1 | -10.803
| Corredor de saída | 4.9 | 2.77 |  | 1 | 13.573 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -1 | -4.83
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 1 | 9.2795 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -1 | 0
| Almox. Central | 3.62 | 2.77 |  | 1 | 10.0274 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -1 | -3.15
| Almox reagente | 8.8 | 2.77 |  | 1 | 24.376 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -1 | -2.1
ALVENARIA ESCADARIA
| DEGRAU 01 | 0.11 | 1.4 |  | 2 | 0.308 | M2
| DEGRAU 02 | 0.22 | 1.4 |  | 2 | 0.616 | M2
| DEGRAU 03 | 0.37 | 1.4 |  | 2 | 1.036 | M2
| DEGRAU 04 | 0.52 | 1.4 |  | 2 | 1.456 | M2
| DEGRAU 05 | 0.62 | 1.4 |  | 2 | 1.736 | M2
| PATAMAR | 4.36 | 0.85 |  | 1 | 3.706 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 168.0846 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO PERIFERIA (FACHADAS)
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO (MEIA ALTURA) | 32.79 | 3.9 |  | 1 | 127.881 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 |  | 0
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 3.7 |  | 1 | 26.344 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 |  | 0
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 3.9 |  | 1 | 40.95 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 |  | 0
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 2.8 |  |  | 0 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 |  | 0
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 195.175 | M2
4.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | [5 empty] | M |  |  | 27.8571
| FACHADA SUL PAV TÉRREO | 33 |  | 1 |  | 33 | M
| FACHADA LESTE PAV TÉRREO | 7 |  | 1 |  | 7 | M
| FACHADA NORTE PAV TÉRREO | 10 |  | 1 |  | 10 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 50 | M
4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=50MM | [5 empty] | m² |  |  | 27.8571
|  | 30 |  | 2.8 |  | 84 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 84 | M2
|  | 56 |  | 2.8 |  | 156.8
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 156.8 | M2
|  | 35 |  | 2.8 |  | 98
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 98 | M2
4.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=100MM | [5 empty] | m²
|  | 9 |  | 8 |  | 72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 72 | M2
|  | 18 |  | 8 |  | 144 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 144 | M2
|  | 11 |  | 8 |  | 88 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 88 | M2
4.2.3 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1400MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM ESPUMA RÍGIDA DE PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | [5 empty] | UND
[6 empty] | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 2 | UND
[6 empty] | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 4 | UND
[6 empty] | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 2 | UND
4.2.4 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 800MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | [5 empty] | UND
[6 empty] | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4 | UND
[6 empty] | 7 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 7 | UND
[6 empty] | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 6 | UND
4.2.5 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 1000MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
4.2.6 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 600MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
4.2.7 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 900MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
4.2.8 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1200MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | [5 empty] | UND
[6 empty] | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 2 | UND
[6 empty] | 3 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 3 | UND
[6 empty] | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 1 | UND
4.2.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM PASS THROUGH MEDIDAS INTERNAS 600 X 600 X 600 MM, COM VISOR E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO PARA 02 PORTAS COR BRANCA RAL 9003 | [5 empty] | UND
[6 empty] | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
[6 empty] | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1 | UND
[6 empty] | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 1 | UND
4.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, SALA LIMPA 950 X 950 X 50MM, COM VIDRO DUPLO, CRISTAL DE 6,0 MM, FIXADO COM FITA AUTO-ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA RESISTÊNCIA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO RAL 9003 (BRANCO) E VEDADO COM SILICONE NEUTRO BRANCO. NO INTERIOR DO VISOR É INJETADO ARGÔNIO (AG2) PARA RETIRADA DE AR E PARA MANTÊ-LO SEM UMIDADE | [5 empty] | UND
[6 empty] | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4 | UND
[6 empty] | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 6 | UND
[6 empty] | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED6 |  |  | 6 | UND
[6 empty] | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 1 | UND
4.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [5 empty] | M
[5 empty] | 25.805 | 25.805 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 25.805 | M
[5 empty] | 25.805 | 25.805 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 25.805 | M
4.3.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [5 empty] | M
[5 empty] | 25.805 | 25.805 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 25.805 | M
[5 empty] | 25.805 | 25.805 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 25.805 | M
4.4.12 | BANCADA EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | [5 empty] | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 2.36 | 0.8 | 1 | 1.888 | M2
|  |  | 0.55 | 0.8 | 2 | 0.88 | M2
|  |  | 2.45 | 0.8 | 1 | 1.96 | M2
|  |  | 0.55 | 0.8 | 2 | 0.88 | M2
|  |  | 1.415 | 0.8 | 1 | 1.132 | M2
|  |  | 1.375 | 0.84 | 1 | 1.155 | M2
|  |  | 0.55 | 0.8 | 1 | 0.44 | M2
|  |  | 0.55 | 0.84 | 1 | 0.462 | M2
M2
M2
[6 empty] | 0 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 8.797 | M
4.4.16 | GUARDA CORPO ESCADA METÁLICA EXTERNA | [5 empty] | M
[5 empty] | 13.04 | 13.04 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 13.04 | M
[5 empty] | 3.26 | 3.26 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 3.26 | M
4.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
| VIGA BALDRAME C1 (DOBRADA) | 33 | 0.85 |  | 1 | 28.05 | M2
| VIGA BALDRAME C4 (DOBRADA) | 7.5 | 0.85 |  | 1 | 6.375 | M2
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 329.5332
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  | 1 | 95.091 | M2
| FACHADA SUL - NÍVEL COBERTA | 32.79 | 4.4 |  | 1 | 144.276 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  | 1 | 20.648 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 4.4 |  | 1 | 31.328 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  |  | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  |  | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  |  | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  | 1 | 30.45 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 4.4 |  | 1 | 46.2 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 22.79 | 4.4 |  | 1 | 100.276 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 2 | 47.09 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -2 | -3.78
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  | 2 | 49.029 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -2 | -4.2
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 2 | 28.3094 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -2 | -10.08
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 2 | 8.5316 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 2 | 60.386 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 2 | 43.212 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 2 | 8.7532 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 2 | 32.3536 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 2 | 47.3116 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA |  |  | 10.803 | -1 | -10.803
| Corredor de saída | 4.9 | 2.77 |  | 2 | 27.146 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -2 | -9.66
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 2 | 18.559 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Almox. Central | 3.62 | 2.77 |  | 2 | 20.0548 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 801.3777 | M2
| REPARO EM FACHADA EXISTENTE PAVIMENTO TÉRREO | 22 | 2.9 |  | 1 | 63.8 | M2
| REPARO EM FACHADA EXISTENTE PAVIMENTO TÉRREO | 11 | 2.9 |  | 1 | 31.9 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 95.7 | M2
4.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 329.5332
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  | 1 | 95.091 | M2
| FACHADA SUL - NÍVEL COBERTA | 32.79 | 4.4 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  | 1 | 20.648 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 4.4 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  |  | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  |  | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  |  | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  | 1 | 30.45 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 4.4 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 22.79 | 4.4 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 2 | 47.09 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -2 | -3.78
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  | 2 | 49.029 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -2 | -4.2
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 2 | 28.3094 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -2 | -10.08
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 2 | 8.5316 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 2 | 60.386 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 2 | 43.212 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 2 | 8.7532 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 2 | 32.3536 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 2 | 47.3116 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA |  |  | 10.803 | -1 | -10.803
| Corredor de saída | 4.9 | 2.77 |  | 2 | 27.146 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -2 | -9.66
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 2 | 18.559 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Almox. Central | 3.62 | 2.77 |  | 2 | 20.0548 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 444.8727 | M2
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 27.3122
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  |  | 0 | M2
| FACHADA SUL - NÍVEL COBERTA | 32.79 | 4.4 |  | 1 | 144.276 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 |  | 0
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  |  | 0 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 4.4 |  | 1 | 31.328 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 |  | 0
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  |  | 0 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 4.4 |  | 1 | 46.2 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 |  | 0
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 22.79 | 4.4 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 |  | 0
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 |  | 0
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 |  | 0
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 |  | 0
| COPA | 1.54 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  |  |  | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 |  | 0
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 |  | 0
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 2 | 8.7532 | M2
| DESCONTOS |  |  |  |  | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 |  | 0
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 |  | 0
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA |  |  | 10.803 |  | 0
| Corredor de saída | 4.9 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 |  | 0
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 2 | 18.559 | M2
| DESCONTOS |  |  |  |  | 0
| Almox. Central | 3.62 | 2.77 |  |  | 0 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 |  | 0
| REPARO EM FACHADA EXISTENTE PAVIMENTO TÉRREO | 22 | 2.9 |  | 1 | 63.8 | M2
| REPARO EM FACHADA EXISTENTE PAVIMENTO TÉRREO | 11 | 2.9 |  | 1 | 31.9 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 452.0162 | M2
4.6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | [5 empty] | M3
| PASSEIO ESGOTO DOMESTICO | 1.1 | 2 | 0.07 |  | 0.154 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX1-CX2 | 3.9 | 1.4 | 0.07 |  | 0.3822 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX2-CX3 | 2.7 | 0.5 | 0.07 |  | 0.0945 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX3-CX4 / CX4-CXBECO | 20 | 0.5 | 0.07 |  | 0.7 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX6 | 13 | 0.5 | 0.07 |  | 0.455 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX6-CX FOSSA FILTRO | 6 | 0.05 | 0.15 |  | 0.045 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 1.8307 | M3
4.6.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 1396.66 | 1396.66 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1396.66 | KG
| UTA 26 | 54.3 | 59.5 |  | 0.2695 | 30.6691 | KG
| UTA 28 | 32.55 | 35.04 |  | 0.2695 | 18.2155 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 48.8846 | KG
4.6.6.1 | FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO ACE SYMBIOZ EM MANTA 2x20 M - E = 2mm - COM FRETE | [5 empty] | M2
|  | 16.8 | 10 |  |  | 168 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 168 | M2
|  | 39.2 | 10 |  |  | 392 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 392 | M2
4.6.6.2 | FORNECIMENTO DE COLA ACEFIX 17,5L - COM FRETE | [5 empty] | UND
[6 empty] | 3 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 3 | UND
[6 empty] | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 6 | UND
4.6.6.3 | FORNECIMENTO DE CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO - COM FRETE | [5 empty] | M2
|  | 16.8 | 10 |  |  | 168 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 168 | M2
|  | 33.2 | 10 |  |  | 332 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 332 | M2
4.7.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | [5 empty] | M2
| 50% REFERENTE A APLICAÇÃO DE MASSA | [6 empty] | 673.546
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 32.79 | 10.65 |  | 1 | 349.2135 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 10.15 |  | 1 | 72.268 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE EXISTENTE) | 9.63 | 0.7 |  | 2 | 13.482 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 10.15 |  | 1 | 106.575 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 3.3 |  | 1 | 47.157 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  | 1 | 8.5 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 206.656
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  | 0.5 | 47.5455 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  | 0.5 | 10.324 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0 |  | 1 | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  | 1 |  | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 1 | 23.545 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -2 | -3.78
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  | 1 | 24.5145 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -2 | -4.2
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 1 | 14.1547 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -2 | -10.08
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 1 | 4.2658 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 1 | 30.193 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 2 |  | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 2 | 8.7532 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 2 | 32.3536 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 2 | 47.3116 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA FACHADA NORTE |  |  | 10.803 | -2 | -21.606
| Corredor de saída | 6.26 | 2.77 |  | 2 | 34.6804 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -2 | -9.66
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 2 | 18.559 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Almox. Central | 7.28 | 2.77 |  | 2 | 40.3312 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
PINTURA DOS PISOS
| WC | 2.36 | 2.8 |  | 2 | 13.216 | M2
| ÁREA LAVAGEM 01 | 2.6 | 3.1 |  | 1 | 8.06 | M2
| ÁREA LAVAGEM 02 | 2.5 | 3.1 |  | 1 | 7.75 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 23.8 | 2.8 |  | 1 | 66.64 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 15.789 | -1 | -15.789 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (EXTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 32 | 2.9 |  | 1 | 92.8 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 27.339 | -1 | -27.339 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 110.988 | M2
| 50% REFERENTE A APLICAÇÃO DE MASSA | [6 empty] | 673.546
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 32.79 | 10.65 |  | 1 | 349.2135 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 10.15 |  | 1 | 72.268 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE EXISTENTE) | 9.63 | 0.7 |  | 2 | 13.482 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 10.15 |  | 1 | 106.575 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 3.3 |  | 1 | 47.157 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  | 1 | 8.5 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 137.2675
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  | 0.5 | 47.5455 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  | 0.5 | 10.324 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0 |  | 1 | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  | 0.5 | 15.225 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 1 | 23.545 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -2 | -3.78
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  | 1 | 24.5145 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -2 | -4.2
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 1 | 14.1547 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -2 | -10.08
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 1 | 4.2658 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 1 | 30.193 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 1 | 21.606 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 1 | 4.3766 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 1 | 16.1768 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 1 | 23.6558 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA FACHADA NORTE |  |  | 10.803 | -2 | -21.606
| Corredor de saída | 6.26 | 2.77 |  | 1 | 17.3402 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -2 | -9.66
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 1 | 9.2795 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Almox. Central | 7.28 | 2.77 |  | 1 | 20.1656 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
PINTURA DOS PISOS
| WC | 2.36 | 2.8 |  | 2 | 13.216 | M2
| ÁREA LAVAGEM 01 | 2.6 | 3.1 |  | 1 | 8.06 | M2
| ÁREA LAVAGEM 02 | 2.5 | 3.1 |  | 1 | 7.75 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 23.8 | 2.8 |  | 1 | 66.64 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 15.789 | -1 | -15.789 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (EXTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 32 | 2.9 |  | 0.7857 | 72.913 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 27.339 | -1 | -27.339 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 116.6185 | M2
4.7.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
673.546
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 32.79 | 10.65 |  | 1 | 349.2135 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 10.15 |  | 1 | 72.268 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE EXISTENTE) | 9.63 | 0.7 |  | 2 | 13.482 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 10.15 |  | 1 | 106.575 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 3.3 |  | 1 | 47.157 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  | 1 | 8.5 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 303.329
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  | 1 | 95.091 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  | 1 | 20.648 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0 |  | 1 | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  | 1 |  | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 2 | 47.09 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -2 | -3.78
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  | 2 | 49.029 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -2 | -4.2
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 2 | 28.3094 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -2 | -10.08
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 2 | 8.5316 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 2 | 60.386 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 2 |  | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 2 | 8.7532 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 2 | 32.3536 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 2 | 47.3116 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA FACHADA NORTE |  |  | 10.803 | -2 | -21.606
| Corredor de saída | 6.26 | 2.77 |  | 2 | 34.6804 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -2 | -9.66
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 2 | 18.559 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Almox. Central | 7.28 | 2.77 |  | 2 | 40.3312 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
PINTURA DOS PISOS
| WC | 2.36 | 2.8 |  | 2 | 13.216 | M2
| ÁREA LAVAGEM 01 | 2.6 | 3.1 |  | 1 | 8.06 | M2
| ÁREA LAVAGEM 02 | 2.5 | 3.1 |  | 1 | 7.75 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 23.8 | 2.8 |  | 1 | 66.64 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 15.789 | -1 | -15.789 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (EXTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 32 | 2.9 |  | 1 | 92.8 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 27.339 | -1 | -27.339 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 265.5305 | M2
4.7.5 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | [5 empty] | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 23.8 | 2.8 |  | 1 | 66.64 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 15.789 | -1 | -15.789 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (EXTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 32 | 2.9 |  | 1 | 92.8 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 27.339 | -1 | -27.339 | M2
| FACHADAS LESTE P&D EXISTENTE | 7 |  | 9.65 |  |  | M2
| FACHADAS NORTE E LESTE | 22 |  | 9.65 |  |  | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 4.893 | -1 |  | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 65.461 | M2
4.8.1 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM NUCLEO PUR - ESPESSURA DO ISOLANTE 50 MM, REVEST. SUPERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM , REVEST. INFERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM, COR: BRANCA. I =10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 10.69 | 9.22 |  |  | 98.5618
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 98.5618 | M2
|  | 30 | 1.5 |  |  | 45
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 45 | M2
|  | 98.54 | 1.5 |  |  | 147.81
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 147.81 | M2
|  | 82.12 | 1.5 |  |  | 123.18
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 123.18 | M2
|  | 16.45 | 1.5 |  |  | 24.675
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 24.675 | M2
|  | 35.66 | 1.5 |  |  | 53.49
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 53.49 | M2
4.8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [5 empty] | M2
|  | 24 | 1 |  |  | 24
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 24 | M
|  | 36 | 1 |  |  | 36
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 36 | M
4.8.3 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA ALTURA DE TRABALHO = 16 M, ALCANCE HORIZONTAL = 7,40 M, CAPACIDADE DE CARGA = 227 KG | [5 empty] | MÊS
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTA E TELHAS | 3 | 1 |  |  | 3
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 3 | MêS
4.8.4 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA ALTURA DE TRABALHO = 11,60 M , CAPACIDADE DE CARGA = 318 KG | [5 empty] | MÊS
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTA E TELHAS | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | MêS
5.1.2.2 | ARMÁRIO MODULAR PARA PLC UTA, 800x600x250 Aço Carbono Sobrepor - Montado, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
| REFERENTE A AQUISIÇÃO E ENTREGA DO EQUIPAMENTO 90% | 3 | 0.9 |  |  | 2.7
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2.7 | UND
5.1.5.4 | ATUADOR POSICIONAMENTO DAMPER, CONTROLE ANALÓGICO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO TF SÉRIE BELIMO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 6 | 1 |  |  | 6
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 6 | UND
5.1.5.5 | ATUADOR POSICIONAMENTO VÁLVULA ÁGUA GELADA, POT. 15, kW, UMIDADE 5% A 95%, RANGE TEMPERATURA -40ºC A 80ºC, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 6 | 1 |  |  | 6
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 6 | UND
8.1.1.1 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 2- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 3 | 3
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 3 | UND
8.1.1.2 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 3- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.3 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 4- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.6 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 7- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 7 | 7
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 7 | UND
8.1.1.7 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 12 | 12
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 12 | UND
8.1.1.8 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x510 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.9 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 5 | 5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 5 | UND
8.1.1.10 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 800x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 1 | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 1 | UND
8.1.1.11 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x345 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 1 | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 1 | UND
8.1.1.12 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 1000x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 3 | 3
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 3 | UND
8.1.1.13 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 225x165, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 8 | 8
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 8 | UND
8.1.1.14 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x225, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 11 | 11
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 11 | UND
8.1.1.15 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x225, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.16 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 425x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 5 | 5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 5 | UND
8.1.1.17 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 525x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.18 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 1 | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 1 | UND
8.1.1.19 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.20 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 825x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.21 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1025x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 4 | 4
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 4 | UND
8.1.1.23 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 27 | 27
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 27 | UND
8.1.1.24 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 7 | 7
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 7 | UND
8.1.1.25 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 12 | 12
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 12 | UND
8.1.1.26 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.27 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 2 | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | UND
8.1.1.28 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 27 | 27
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 27 | UND
8.1.1.29 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 7 | 7
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 7 | UND
8.1.1.30 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 16 | 16
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 16 | UND
8.1.1.31 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 22 | 22
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 22 | UND
8.1.1.32 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UND
[5 empty] | 6 | 6
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 6 | UND
8.1.1.33 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | MEDIDO NESTA MED00 |  |  | 0 | UND
8.1.2.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 0.6 | 4 | 24.67 |  | 59.208
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 59.208 | M2
|  | 0.6 | 4 | 24.67 |  | 59.208
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 59.208 | M2
|  | 0.6 | 4 | 6.1667 |  | 14.8001
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 14.8001 | M2
8.1.2.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 0.6 | 4 | 114.5 |  | 274.8
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 274.8 | M2
|  | 0.6 | 4 | 114.5 |  | 274.8
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 274.8 | M2
|  | 0.6 | 4 | 28.625 |  | 68.7
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 68.7 | M2
8.1.2.3 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 18, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 0.2 | 4 | 3.5 |  | 2.8
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 2.8 | M2
|  | 0.2 | 4 | 3.5 |  | 2.8
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 2.8 | M2
|  | 0.05 | 4 | 3.5 |  | 0.7
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 0.7 | M2
8.1.2.4 | ISOLANTE TÉRMICO ISOFLEX RT 1.0 - #38 - FELTRO DE MANTA DE LÂ DE VIDRO - DENSIDADE 20KG/M³ COM FILME DE ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 1 | 675 |  |  | 675
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 675 | M2
|  | 1 | 84.2 |  |  | 84.2
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 84.2 | M2
8.1.3.1 | VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEP. DE PRESSÃO DN 50 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 1 | UND
8.1.3.2 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 40 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 1 | UND
8.1.3.3 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 25 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 1 | UND
8.1.3.4 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.5 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 2" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.6 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.7 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 4 | UND
8.1.3.8 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 2" | [5 empty] | UND
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 4 | UND
8.1.3.9 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1" | [5 empty] | UND
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 4 | UND
8.1.3.10 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 1 | UND
8.1.3.11 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2" | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 1 | UND
8.1.3.12 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 1" | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 1 | UND
8.1.3.13 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 6 | 1 |  |  | 6
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 6 | UND
8.1.3.14 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2" | [5 empty] | UND
|  | 6 | 1 |  |  | 6
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 6 | UND
8.1.3.15 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 1" | [5 empty] | UND
|  | 6 | 1 |  |  | 6
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 6 | UND
8.1.3.16 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2 1/2" X DN 1 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.17 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1 1/2" X DN 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 1 | UND
8.1.3.18 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2" X DN 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 1 | UND
8.1.3.19 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1" X DN 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 1 | UND
8.1.3.20 | VÁLVULA ESFERA BRONZE CLASSE 150LBS DN 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 9 | 1 |  |  | 9
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 9 | UND
8.1.3.21 | TE AÇO GALVANIZADO DN 3" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.22 | LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO P/ SOLDA DN 5 X 3" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.23 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 3" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.24 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 1" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.25 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 3 x 2 1/2" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.26 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 2" | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.3.27 | MANOMETRO DN 100 COM GLICERINA 10kpa | [5 empty] | UND
|  | 6 | 1 |  |  | 6
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 6 | UND
8.1.3.28 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 3" | [5 empty] | M
|  | 66.5 | 1 |  |  | 66.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 66.5 | M
|  | 3.5 | 1 |  |  | 3.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 3.5 | M
8.1.3.29 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2 1/2" | [5 empty] | M
|  | 9.5 | 1 |  |  | 9.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 9.5 | M
|  | 0.5 | 1 |  |  | 0.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 0.5 | M
8.1.3.30 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2" | [5 empty] | M
|  | 85.5 | 1 |  |  | 85.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 85.5 | M
|  | 4.5 | 1 |  |  | 4.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 4.5 | M
8.1.3.31 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 1" | [5 empty] | M
|  | 38 | 1 |  |  | 38
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 38 | M
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 2 | M
8.1.3.32 | MANTA ISOLANTE #14MM - ESPESSURA 14MM REFERÊNCIA AF-2-064-BORRACHA OU ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | M2
| TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 3" | 70 | 0.0762 | 2 | 3.14 | 16.7488
| TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2 1/2" | 10 | 0.0635 | 2 | 3.14 | 1.9939
| TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2" | 90 | 0.0508 | 2 | 3.14 | 14.3561
| TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 1" | 75 | 0.0254 | 2 | 3.14 | 5.9817
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 39.0804 | M2
8.1.3.33 | ALUMÍNIO CORRUGADO FABRICANTE:ISAR ESPPESSURA 0,5 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | M2
| TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 3" | 70 | 0.0762 | 2 | 3.14 | 16.7488
| TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2 1/2" | 10 | 0.0635 | 2 | 3.14 | 1.9939
| TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2" | 90 | 0.0508 | 2 | 3.14 | 14.3561
| TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 1" | 75 | 0.0254 | 2 | 3.14 | 5.9817
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 39.0804 | M2
8.1.3.34 | ADESIVO 520S ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | LT
|  | 31 | 1 |  |  | 31
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 31 | LT
8.1.3.35 | TINTA PARA PINTURA PRIMER EPOXI POIAMISA PLUS, REF. BRASILUX, COR CORRESPONDENTE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSADO EXISTENTE - APLICAÇÃO MECÂNICA | [5 empty] | LT
|  | 7.2 | 1 |  |  | 7.2
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 7.2 | LT
8.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR | [5 empty] | UND
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 2 | UND
8.1.4.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO (GABINETES PARA EXAUSTÃO, FILTROS PARA EXAUSTOR E EXAUSTORES/VENTILADORES HELIOCENTRÍFUGOS) | [5 empty] | UND
|  | 7 | 1 |  |  | 7
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 7 | UND
8.1.5.1 | JUNTA FLEXÍVEL 70 / 100 LONA - REF: JF-LONA FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | [5 empty] | M
|  | 11 | 1 |  |  | 11
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 11 | M
|  | 11 | 1 |  |  | 11
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 11 | M
8.1.5.2 | CANTO TDC DIM: 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
|  | 3247 | 0.5 |  |  | 1623.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 1623.5 | UND
|  | 3247 | 0.5 |  |  | 1623.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 1623.5 | UND
8.1.5.3 | FITA DE VEDAÇÃO 20x4 mm | [5 empty] | M
|  | 765 | 0.5 |  |  | 382.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 382.5 | M
|  | 765 | 0.5 |  |  | 382.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 382.5 | M
8.1.5.4 | PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA 5/16" 19mm | [5 empty] | UND
|  | 1867 | 0.5 |  |  | 933.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 933.5 | UND
|  | 1867 | 0.5 |  |  | 933.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 933.5 | UND
8.1.5.5 | GRAMPO DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4’’ por 3/4’’ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
|  | 1957 | 0.5 |  |  | 978.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 978.5 | UND
|  | 1957 | 0.5 |  |  | 978.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 978.5 | UND
8.1.5.6 | PERFIL PERFURADO TIPO "U" 38 X 38 mm | [5 empty] | M
|  | 144 | 0.5 |  |  | 72
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 72 | M
|  | 144 | 0.5 |  |  | 72
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 72 | M
8.1.5.7 | BARRA ROSCADA PARA SUPORTE DUTO | [5 empty] | UND
|  | 528 | 0.5 |  |  | 264
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 264 | UND
|  | 528 | 0.5 |  |  | 264
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 264 | UND
8.1.5.8 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 2"X2"X1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | KG
|  | 200 | 0.5 |  |  | 100
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 100 | KG
|  | 200 | 0.5 |  |  | 100
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 100 | KG
8.1.5.9 | SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE DIFUSORES E GRELHAS EXISTENTES | [5 empty] | UND
|  | 13 | 0.5 |  |  | 6.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 6.5 | UND
|  | 13 | 0.5 |  |  | 6.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED11 |  |  | 6.5 | UND
9.1.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 18 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 18 | UND
9.1.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 1 | UND
9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 20 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 20 | UND
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 1 | UND
9.1.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 |  |  |  |  | 8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 8 | UND
9.1.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 16 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 16 | UND
9.1.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 10 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 10 | UND
9.1.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 13 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 13 | UND
9.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 72 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 72 | M
9.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 32 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED08 |  |  | 32 | M
9.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  |  |  | 15 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 15 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 15 | UND
9.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [5 empty] | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 0 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 6 | UND
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  |  |  | 20 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 20 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 20 | UND
9.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [5 empty] | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 0 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 69.76 | M
9.3.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  |  |  | 3 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED09 |  |  | 3 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED10 |  |  | 3 | UND
9.1.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 |  |  |  |  | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6 | UND
9.2.1 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar |  |  |  |  | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6 | UND
9.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 10 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 10 | UND
9.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  |  |  |  | 22 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 22 | UND
9.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 20 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 20 | UND
9.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 18 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 18 | UND
9.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 4 | UND
9.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 9 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 9 | UND
9.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 12 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 12 | UND
9.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 1 | UND
9.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 4 | UND
9.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 4 | UND
9.2.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 9 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 9 | UND
9.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  |  |  |  | 3 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 3 | UND
9.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6 | UND
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 28 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 28 | UND
9.2.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 9 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 9 | UND
9.2.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 15 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 15 | UND
9.2.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA |  |  |  |  | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 2 | UND
9.2.19 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6 | UND
9.2.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 16 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 16 | M
9.2.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 84 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 84 | M
9.2.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 38 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 38 | M
9.2.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 34 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 34 | M
9.2.24 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM |  |  |  |  | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 2 | UND
9.2.25 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 1 | UND
9.2.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 1 | UND
9.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  |  |  | 114.24 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 114.24 | M
12.3.1 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 900M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,5 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-224 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG:, EX-PD-02, EX-PD-04 - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.4 | 0.4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.4 | UND
[5 empty] | 1.6 | 1.6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1.6 | UND
12.3.2 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 600M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,3 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-200 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG: EX-PD-01, EX-PD-06, EX-PD-05, EX-PD-03,EX-PD-03A - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND |  |  |  | 2021-03-22 | 30 | 2021-04-21
[5 empty] | 1 | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
[5 empty] | 4 | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 4 | UND
12.3.3 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - somente fornecimento | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
[5 empty] | 0.8 | 0.8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 0.8 | UND
12.3.4 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.4 | 0.4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.4 | UND
[5 empty] | 1.6 | 1.6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1.6 | UND
12.3.5 | Inversor de Frequencia Trifasico 38A 380-440V - modelo de referência CFW701C38P0T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
[5 empty] | 0.8 | 0.8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 0.8 | UND
12.3.6 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.8 | 0.8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.8 | UND
[5 empty] | 3.2 | 3.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 3.2 | UND
12.3.7 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
[5 empty] | 0.8 | 0.8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 0.8 | UND
12.3.8 | UTA 26 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 0.8 | UND
12.3.9 | UTA 27 - ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO EXISTENTE - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – INCLUIR NA UNIDADE EXISTENTE: MÓDULO RESFRIAMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-12FPI – 36 CIRCUITOS – COMPRIMENTO 1660mm- ALTURA 1372mm - DIÂMETRO COLETOR Ø 2 ½” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX, CAP. TÉRMICA TOTAL 146,01 KW – CALOR SENSÍVEL 97,17 KW - CALOR ALTENTE 48,73KW - VAZÃO AR 19.000 m³/h - TBSE 25,8 ºC TBSS 10,55 ºC, VAZÃO AAG 22,77 m³/h – TE 5ºC TS 10,5ºC – VELO. 1,0 m/s – PERDA DE CARGA 14,5 KPa, ; MÓDULO AQUECIMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA – TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO – 2R-10FPI – 09 CIRCUITOS - CAP. TÉRMICA 80 KW – TBSE 10,5 ºC TBSS 22,5 ºC – UMIDADE RELATIVA SAÍDA 45%, FLUÍDO VAPOR VAZÃO m³/h – PRESSÃO 2,5Kgf/cm², ; SUBSTITUIR O MÓDULO DE RESISTÊNCIA EXISTENTE POR: MÓDULO RESISTÊNCIA AQUECIMENTO: 220V-60Hz, 96 Kw – TUBOS E ALETAS METÁLICAS – CAIXA DE BORNES LADO ESQUERDO; MÓDULO VENTILADOR: TIPO PLENUM FAN ACIONAMENTO DIRETO, MODELO ER63C, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 19.000m³/h – PRESSÃO TOTAL 1.569 Pa – 2020 RPM – POTÊNCIA 20 CV 4P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 13,1 KW; MÓDULOS DEVERÃO SER ADAPTADOS/SUBSTITUÍDOS EM UNIDADE EXISTENTE MODELO 205DX – TROX DO BRASIL – Nº SÉRIE 238012/01-1 - SOMENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS |  |  |  | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 0.8 | UND
12.3.10 | UTA 28 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 0.8 | UND
MARCELO JOSÉ XIMENES MENELAU
GESTOR DE OBRAS - CREA PE 15.730 D
CORDENADORIA DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E OBRAS
MARIA EMÍLIA ARAÚJO SOUZA E SILVA
FISCAL DO CONTRATO - CREA 1820392589
CORDENADORIA DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E OBRAS
PERÍCLES DE ASSIS PESSOA FILHO
ENGº CREA 20874 D - PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ADILIO DE LIMA DORNELAS
CREA PE 38343 - D
ENGº RESIDENTE

## MEM MED.12
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO (HVAC) DO PRÉDIO DA COORDENADORIA PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO – P&D DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE
CIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ARCLIMA S/A, |  |  | DATA DE EMISSÃO :10/02/2022
CONTRATO: 010/2021 | [8 empty] | 2021-06-22 | 2021-07-22
MEMÓRIA DE CÁLCULO REPLANILHAMENTO
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/AMBIENTE | Comp. (m) | Largura (m) | Prof./Altura (m) | Quant. | Quant. Medida | UND
EX 1.2.1.6 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019
| FABRICAÇÃO DE PONTALETAS PARA COBERTA PROVISÓRIA PARA PROTEÇÃO DAS MÁQUINA DE CLIMATIZAÇÃO, EXISTENTES NO PISO TÉCNICO, EVITANDO ASSIM A PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A EXECUÇÃO DA COBERTURA FINAL | 17.5 | 10 |  | 175 | 175 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 175 | M2
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| CONFECÇÃO DE PLACA | 2.5 |  | 1 |  | 2.5 | M2
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | 2.5 | M2
1.2.3.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
[5 empty] | 50 | 50 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 50 | M
1.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
|  | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 7.5 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 7.5 | M3
1.2.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
[5 empty] | 10 | 10 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 10 | M
1.2.3.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
[5 empty] | 4 | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4 | UND
1.2.4.1 | FECHAMENTO DO CANTEIRO
| SETOR FRONTAL DA OBRA | 35 |  | 2.1 |  | 73.5 | M2
| SETOR LATERAL DIREITO | 15 |  | 2.1 | 2 | 63 | M2
| SETOR DOS TANQUES | 1.5 |  | 2.1 |  | 3.15 | M2
| FECHAMENTO DE VÃOS DE PORTAS | 5.1 |  | 3.5 |  | 17.85 | M2
| SETOR DA NOVA ESCADA | 10 |  | 2.1 |  | 21 | M2
| SETOR DOS COONTEINERES | 15 |  | 2.1 |  | 31.5
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 210 | M2
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M3
EDIFICAÇÃO EXISTENTE
| PAREDES ALTURA DE 4,1M | 20.18 | 0.2 | 4.1 |  | 16.5476 | M3
| PAREDES ALTURA DE 3,5M | 10.1 | 0.2 | 3.5 |  | 7.07 | M3
| PAREDES ALTURA DE 1,0M | 1.5 | 0.2 | 1 |  | 0.3 | M3
| PILARES | 0.35 | 0.35 | 4.1 | 5 | 2.5112 | M3
| DEMOLIÇAÕ DE ALVENARIAS DA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS | 40.5 | 0.2 | 0.85 |  | 6.885 | M3
| DEMOLIÇÃO DOS DEGRAUS DE CALÇADA | 18 | 1 | 0.25 |  | 4.5 | M3
| ABERTURAS DE VÃOS LIVRES REGIÃO DA CIRCULAÇÃO | 1.65 | 2.35 | 0.25 | 1 | 0.96937 | M3
| ABERTURAS DE VÃOS LIVRES REGIÃO DA CIRCULAÇÃO ENTRE DIVISÓRIAS | 1.5 | 2.35 | 0.25 | 1 | 0.88125 | M3
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CASA DE MÁQUINAS 1º PAVIMENTO | 12 | 1.4 | 0.15 | 1 | 2.52 | M3
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CASA DE MÁQUINAS 1º PAVIMENTO | 12 | 0.5 | 0.15 | 1 | 0.9 | M3
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CASA DE MÁQUINAS 1º PAVIMENTO | 10 | 0.95 | 0.15 | 1 | 1.425 | M3
| DEMOLIÇÃO DE PAREDE DA CASA DE MÁQUINAS 1º PAVIMENTO | 12 | 3.5 | 0.15 | 1 | 6.3 | M3
| DEMOLIÇÃO DE PARAPEITO EXITENTE DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 30 | 1.5 | 0.15 | 1 | 6.75 | M3
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 57.5595 | M3
|  | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 23.07 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 34.4895 | M3 | 45.4622 | #REF!
2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
| EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 3.5 |  | 2.1 |  | 7.35 | M2
| CASA DE MÁQUINAS PORTÃO DE GRADE DE AÇO CARBONO | 7.32 |  | 3.5 |  | 25.62 | M2
| PORTAS DE CORRER P&D EXISTENTE | 1.2 |  | 2.1 | 3 |  | M2
| PORTAS DE GIRO P&D EXISTENTE A SEREM REMOVIDAS CIRCULAÇÃO | 1.5 |  | 2.1 | 2 |  | M2
| PORTAS DE GIRO P&D EXISTENTE A SEREM REMOVIDAS DML | 1.5 |  | 2.1 | 2 |  | M2
| PORTAS DE GIRO P&D EXISTENTE A INVERTEREM SENTIDOS DO GIRO P9 | 1.2 |  | 2.1 | 3 |  | M2
| PORTAS DE GIRO P&D EXISTENTE A INVERTEREM SENTIDOS DO GIRO P04 | 0.8 |  | 2.1 | 2 |  | M2
|  |  | ACUMULADO ATÉ MED09 |  |  | 32.97 | M2
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | 0 | M2
2.4 | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | [5 empty] | M2
| REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA SEÇÃO EM TRAPÉZIO | 11.2 | 3.95 |  |  | 44.24 | M2
| REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA SEÇÃO EM RETÂNGULO | 1.5 | 6.6 |  |  | 9.9 | M2
| REAL VALOR DAS DIMENSÕES DA ESCADA REMOVIDA DA EDIFICAÇÃO DO P&D EXISTENTE |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 54.14 | M2
|  | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 17.36 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 36.78 | M2
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
| EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 11.48 | 3.3 |  |  | 37.884 | M2
| CASA DE MÁQUINAS | 17.5 | 10 |  |  | 175 | M2
| REMOÇÃO DOS PONTALETES E TELAS DA COBERTA PROVISÓRIA | 17.5 | 10 |  |  | 175 | M2
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 387.884
| FOI NECESSÁRIO O ACRESCIMO DA QUANTIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DE TELHAMENTO DA COBERTA PROVISÓRIA PARA PROTEÇÃO DA UTA EXISTENTE | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 137.884 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 250 | M2
2.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | EMPOL |  |  |  |  | M3
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 1.35 |  |  | 57.5595 | 77.7053 | M3
| DEMOLIÇÃO DE LAJE | 1.35 |  |  | 25.629 | 34.5992 | M3
| DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTARESISTÊNCIA | 1.35 |  | 0.005 | 88.56 | 0.59778 | M3
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO | 1.35 |  | 0.1 | 20.559 | 2.7755 | M3
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 115.6777
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 96.77 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 18.9077 | M3 |  | 3.7815
2.8 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M3
| CALÇADA 01 | 13.8 | 2 | 0.15 |  | 4.14 | M3
| CASA DE MÁQUINAS | 22.14 | 4 | 0.15 |  | 13.284 | M3
| CALÇADA DA VIA | 33 | 1.5 | 0.05 |  | 2.475 | M3
| SAPATAS DA ESCADA NOVA | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 3 | 0.225 | M3
| BLOCO DE CONCRETO NA EDF. EXISTENTE | 1.75 | 0.7 | 0.7 |  | 0.8575 | M3
| SAPATAS DA ESCADA ANTIGA | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.125 | M3
| DEM. PISO COLETOR DE ESGOTO 01 | 25.3 | 0.5 | 0.15 | 1 | 1.8975 | M3
| DEM. PISO COLETOR DE ESGOTO 02 | 13.4 | 0.5 | 0.15 |  | 1.005 | M3
| DEM. PISO COLETOR DE ESGOTO 03 | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.62 | M3
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 25.629
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 16 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 9.629 | M3 | 127.3804 | 0
2.9 | RETIRADA PISO ALTA RESISTENCIA (4 a 8mm) - ref SBC (022044) | [5 empty] | M2
| CASA DE MÁQUINAS | 22.14 | 4 | 1 |  | 88.56 | M2
M2
| PISO EXISTENTE EDIFICAÇÃO P&D EXISTENTE | 10 | 22 |  |  | 220 | M2
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 308.56 | M2
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 203.8 | M2 | 0 | #REF!
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 104.76 | M2
2.10 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 5m³ | [5 empty] | UND
| NÚMERO DE CAÇAMBAS = QNT CARGA MANUAL DIV POR 5M3 |  |  |  | 23.1355 | 23 | UND
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 23 | UND
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 17 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 6 | UND
EX 2.11 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)
| REMOÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS NO PAV. TÉCNICO | 10 | 17.5 |  |  | 175 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 175 | M2
EX 2.12 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01
| REMOÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS NO PAV. TÉCNICO E RETELHAMENTO DA COBERTA PROVISÓRIA PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMETOS | 10 | 17.5 |  |  | 175 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 175 | M2
EX 2.13 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento
| DEMOLIÇÃO DE PISO EM PARALEPÍPEDO ENCONTRADO ABAIXO DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS | 6.23 | 3.3 |  |  | 20.559 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 20.559 | M2
3.1.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | [5 empty] | M3
| S1=S12 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.82943 | M3
| S9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.41766 | M3
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 6 | 3.3448 | M3
| S8=S10=S13 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 | 1.9277 | M3
| S11 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.63683 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 7.1564 | M3
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [5 empty] | M2
| S1=S12 | 1.3 | 1.3 |  | 2 | 3.38 | M2
| S9 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1.69 | M2
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.5 | 1.5 |  | 6 | 13.5 | M2
| S8=S10=S13 | 1.6 | 1.6 |  | 3 | 7.68 | M2
| S11 | 1.6 | 1.6 |  | 1 | 2.56 | M2
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 40.5 | 0.4 |  | 1 | 16.2 | M2
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 45.01
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 25.08 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 19.93 | M2
3.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2
| S1=S12 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.92 | M2
| S9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.96 | M2
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 6 | 6.72 | M2
| S8=S10=S13 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 | 3.6 | M2
| S11 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 14.4 | M2
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 144.9 | 144.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 144.9 | KG
[5 empty] | 62.1 | 62.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 62.1 | KG
3.1.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO | [5 empty] | M
| EXCLUSÃO DAS FUNDAÇÕES EM ESTACAS EM VIRTUDE DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO APRESENTADO PELO LAUDO DE SONDAGEM O QUE INVIABILIZAVA TAL EXECUÇÃO E UMA REVISÃO DO PROJETO E SUBSTITUIÇÃO POR SAPATAS DIRETAS FORAM AUTORIZADAS |  |  |  | 88 | 88 | M
|  |  | TOTAL ADITIVO |  |  | 88 | M
3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| EXCLUSÃO DAS FUNDAÇÕES EM ESTACAS EM VIRTUDE DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO APRESENTADO PELO LAUDO DE SONDAGEM O QUE INVIABILIZAVA TAL EXECUÇÃO E UMA REVISÃO DO PROJETO E SUBSTITUIÇÃO POR SAPATAS DIRETAS FORAM AUTORIZADAS |  |  |  | 22.4 | 22.4 | KG
[5 empty] | 9.6 | 9.6 | KG
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | 32 | KG
3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| EXCLUSÃO DAS FUNDAÇÕES EM ESTACAS EM VIRTUDE DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO APRESENTADO PELO LAUDO DE SONDAGEM O QUE INVIABILIZAVA TAL EXECUÇÃO E UMA REVISÃO DO PROJETO E SUBSTITUIÇÃO POR SAPATAS DIRETAS FORAM AUTORIZADAS |  |  |  | 114.1 | 114.1 | KG
[5 empty] | 48.9 | 48.9 | KG
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | 163 | KG
3.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | [5 empty] | M3
| S1=S12 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2 | 5.88 | M3
| S9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 2.94 | M3
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 6 | 23.04 | M3
| S8=S10=S13 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3 | 13.005 | M3
| S11 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1 | 4.335 | M3
| S11 ESCVAÇÃO VALA DE REMÉDIOS (REGULARIZAÇÃO DO TERRENO MECANIZADO) | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.445 | M3
| ESCAVAÇÃO SAPATAS ESCADAS | 0.85 | 1.5 | 0.805 | 3 | 3.0791 | M3
|  |  | ACUMULADO ATÉ MED09 |  |  | 53.7241 | M3
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | 0 | M3
3.1.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | ESCAVA | CONC |  |  |  | M3
| ITEM DE ESCAVAÇÃO - CONCRETAGEM | 53.7241 | 7.1564 |  |  | 46.5678 | M3
| ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE EM VIRTUDE DO REATERRO DE FUNDAÇÕES E DA REDE COLETORA DE ESGOTO |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 46.5678
|  | QUANT EXECUTDA ATÉ MED11 |  |  |  | 18.61 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 27.9578 | M3
EX 3.1.10 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016
| ATERRO DA OBRA TENDO EM VISTA A DIFEREÇA DE NÍVEL E IRREGULARIDADES DO TERRENO EXISTENTE | 340 |  | 0.31 |  | 105.4 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 105.4 | M3
EX 3.1.11 | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos
| SERVIÇO NÃO PREVISTO EM PLANILHA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SAPATAS DAS FUNDAÇÕES | 1.4 | 1.4 |  | 13 | 25.48 | M2
| SERVIÇO NÃO PREVISTO EM PLANILHA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SAPATAS DAS FUNDAÇÕES | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 13 | 14.56 | M2
| SERVIÇO NÃO PREVISTO EM PLANILHA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA DO BALDRAME | 100 | 0.5 |  | 2 | 100 | M2
| SERVIÇO NÃO PREVISTO EM PLANILHA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA DO BALDRAME | 100 | 0.2 |  | 1 | 20 | M2
| SERVIÇO NÃO PREVISTO EM PLANILHA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 33 | 0.85 |  | 2 | 56.1 | M2
| SERVIÇO NÃO PREVISTO EM PLANILHA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 7.5 | 0.85 |  | 2 | 12.75 | M2
| SERVIÇO NÃO PREVISTO EM PLANILHA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 40.5 | 0.2 |  | 1 | 8.1 | M2
| BASE FANCOIL UTA 26 | 1.5 | 2.8 |  | 1 | 4.2 | M2
| BASE FANCOIL UTA 28 | 4.2 | 1.8 |  | 1 | 7.56 | M2
| SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO E FUNDAMENTAL PARA A PROTEÇÃO DA PEÇA ESTRUTURAL SOBRE ATAQUE DE MEIO AGRESSIVO |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 248.75 | M2
3.2.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| ARRANQUE P1=P12 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.06 | M3
| ARRANQUEP9 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.03645 | M3
| ARRANQUEP2=P3=P4=P5=P6=P7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 6 | 0.18 | M3
| ARRANQUEP8=P10=P13 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 3 | 0.12 | M3
| ARRANQUEP11 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.03645 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 0.4329 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES DE P01 A P13 PRIMEIRA ETAPA | 2.55 | 0.3 | 0.2 | 8 | 1.224 | M3
|  | 2.55 | 0.27 | 0.27 | 2 | 0.37179 | M3
|  | 2.55 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0.612 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 2.2078 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES DE P01 A P13 SEGUNDA ETAPA | 2.55 | 0.3 | 0.2 | 8 | 1.224 | M3
|  | 2.55 | 0.27 | 0.27 | 2 | 0.37179 | M3
|  | 2.55 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0.612 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 2.2078 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES DE P01 A P13 NÍVEL COBERTA | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 6 | 1.584 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES DE P01 A P13 SEGUNDA ETAPA | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 3 | 1.056 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES EDF. EXISTENTE DE PE1 A PE15 SEGUNDA ETAPA | 4.4 | 0.37 | 0.37 | 6 | 3.6142 | M3
| CONCRETAGEM DOS PILARES EDF. EXISTENTE DE PE1 A PE15 SEGUNDA ETAPA | 1.8 | 0.37 | 0.37 | 6 | 1.4785 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 7.7327 | M3
3.2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| ARRANQUE P1=P12 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1 | M2
| ARRANQUEP9 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.54 | M2
| ARRANQUEP2=P3=P4=P5=P6=P7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 6 | 3 | M2
| ARRANQUEP8=P10=P13 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 3 | 1.8 | M2
| ARRANQUEP11 | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.54 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 8 | 41.6 | M2 |  | 1 | 41.6
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 5.2 | 0.54 | 0.54 | 2 | 11.232 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 5.2 | 0.4 | 0.8 | 3 | 18.72 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 6 | 23.4 | M2 |  | 1 | 23.4
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES DE P01 A P13 E PILARES PA01 A PA15 | 3.9 | 0.4 | 0.8 | 3 | 14.04 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE15 | 1 | 0.74 | 0.74 | 1 | 1.48 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE12/11 | 1.5 | 0.54 | 0.7 | 2 | 3.72 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE9/8/10 | 3.9 | 0.54 | 0.74 | 3 | 14.976 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE6/5/4 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 3 | 4.86 | M2
| MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES PE1/2/3 | 3.9 | 0.54 | 0.54 | 3 | 12.636 | M2
|  |  | ACUMULADO ATÉ MED09 |  |  | 171.5447 | M2 | FALAR COM ADILIO
| MONATEGEM PARA TRAVAMENTO PLATIBANDA E FACHADA NORTE E SUL |  | QUANTIDADE EXTRA |  |  | 20.472 | M2
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL EM VIRTUDE DAS ESTRUTURAS EXTRAS NECESSÁRAS PARA ABERTURA DE VÃOS E SUSTENTAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL MAIS OS PILARETES DA PLATIBANDA. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 188.2447 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 3.772 | M2
3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 175 | 175 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 175 | KG
[5 empty] | 25 | 25 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 25 | KG |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-23
[5 empty] | 25 | 25 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 25 | KG |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-23
3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 4.9 | 4.9 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4.9 | KG
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 0.7 | KG
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 0.7 | KG
3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 252.7 | 252.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 252.7 | KG
[5 empty] | 36.1 | 36.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 36.1 | KG
[5 empty] | 36.1 | 36.1 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 36.1 | KG
3.2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 184.8 | 184.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 184.8 | KG
[5 empty] | 26.4 | 26.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 26.4 | KG
[5 empty] | 26.4 | 26.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 26.4 | KG
3.2.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 157.7 | 157.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 157.7 | KG
[5 empty] | 22.5 | 22.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 22.5 | KG
[5 empty] | 22.5 | 22.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 22.5 | KG
3.2.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 44.8 | 44.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 44.8 | KG
[5 empty] | 6.4 | 6.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6.4 | KG
[5 empty] | 6.4 | 6.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 6.4 | KG
3.2.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [5 empty] | M3
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM | 99.5 | 0.2 | 0.4 |  | 7.96 | M3
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 11.72 | M3
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -3.76 | M3
3.2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | [5 empty] | M3
| VIGA BALDRAME | 99.5 |  | 0.9 |  | 89.55 | M3
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  | TOTAL |  |  | 89.55 | M3
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 95.61 | M3
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -6.06 | M3
3.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [5 empty] | M2
| VIGA BALDRAME C1 | 33 | 0.4 |  |  | 13.2 | M2
| VIGA BALDRAME C2 | 22 | 0.4 |  |  | 8.8 | M2
| VIGA BALDRAME C4 | 7.5 | 0.4 |  |  | 3
| VIGA BALDRAME C3 / C5 / C6 | 26.8 | 0.4 |  |  | 10.72 | M2
| VIGA BALDRAME C3 / C5 / C6 | 10 | 0.4 |  |  | 4 | M2
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 39.72 | M2
|  |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 35.72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 4 | M2
3.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  |  |  | 95 | 95 | KG
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 95 | KG
|  |  | QUANTIDADE PREVISTA |  |  | 213 | M3
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -118 | M3
3.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  |  |  | -27 | -27 | KG
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -27 | KG
3.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  |  |  | -106 | -106 | KG
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -106 | KG
3.2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  |  |  | 257 | 257 | KG
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 257 | KG
|  |  | QUANTIDADE PREVISTA |  |  | 317 | M3
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -60 | M3
3.2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  |  |  | -260 | -260 | KG
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -260 | KG
3.2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  |  |  | -255 | -255 | KG
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -255 | KG
3.2.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  |  |  | -104 | -104 | KG
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -104 | KG
3.2.2.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | [5 empty] | M3
| VIGA BALDRAME | 49 | 0.6 | 0.5 |  | 14.7 | M3
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 14.7 | M3
|  |  | QUANTIDADE PREVISTA |  |  | 30.36 | M3
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -15.66 | M3
3.2.2.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | ESCAV | CONCR |  |  |  | M3
| ESCAVAÇÃO - CONCRETO | 14.7 | -3.76 |  |  | 18.46 | M3
| REATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DO TERRENO | 340 |  | 0.035 |  | 11.9 | M3
|  |  | TOTAL |  |  | 30.36 | M3
3.2.3.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | [5 empty] | M3
| CONCRETAGEM ÁREA 01 | 10 | 16.8 | 0.1 |  | 16.8 | M3
| CONCRETAGEM ÁREA 02 | 22 | 7 | 0.1 |  | 15.4 | M3
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 32.2
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 28.04 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 4.16 | M3
3.2.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [5 empty] | M2
| MATERIAL ESTE SUBSTITUÍDO PELA APLICAÇÃO DE LONA PRETA 120MICRAS VIABILIZANDO NÃO SÓ A QUESTÃO ECONÔMICA, MATERIAL MAIS BARATO EM RELAÇÃO AO CONCETO, COMO TAMBÉM NA VELOCIDADE DE EXECUÇÃO FRENTE AO USO DO LASTRO | 10 | 16.5 |  |  | 165 | M2
|  | 17 | 7 |  |  | 119
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | 284 | M2
3.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  |  |  | 1094 | 1094 | KG
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 1094
|  |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 977 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 117 | KG
3.2.3.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | [5 empty] | M3
| SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO |  |  |  | 724 | 724 | M3
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | 724 | M3
EX 3.2.3.5 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. af_09/2017
| SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A POSTERIOR APLICAÇÃO DA MANTA VINÍLICA. ITEM NÃO PREVISTO EM CONTRATO - ÁREA 01 | 22 | 7.5 |  | 1 | 165 | M2
| SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A POSTERIOR APLICAÇÃO DA MANTA VINÍLICA. ITEM NÃO PREVISTO EM CONTRATO - ÁREA 02 | 10 | 17.5 |  | 1 | 175 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 340 | M2
EX 3.2.3.6 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | [5 empty] | M
| ETAPA NECESSÁRIA DO POLIMENTO DO PISO PARA QUE SE EVITE O POSTERIOR SURGIMENTO DE FISSURAS OU TRICAS NA PLACA DO PISO | 7 |  |  | 5 | 35 | M
| ETAPA NECESSÁRIA DO POLIMENTO DO PISO PARA QUE SE EVITE O POSTERIOR SURGIMENTO DE FISSURAS OU TRICAS NA PLACA DO PISO | 17 |  |  | 1 | 17 | M
| ETAPA NECESSÁRIA DO POLIMENTO DO PISO PARA QUE SE EVITE O POSTERIOR SURGIMENTO DE FISSURAS OU TRICAS NA PLACA DO PISO | 10 |  |  | 2 | 20 | M
| CORTE DAS CALÇADAS ANTES DA DEMOLIÇÃO PARA A ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO COLETORA DE ESGOTO | 44.9 |  |  | 2 | 89.8 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 161.8 | M
EX 3.2.3.7 | Lona plástica preta | [5 empty] | M2
| SERVIÇO EXECUTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIÇO DE LASTRO VISANDO A VIABILIDADE ECONÔMICA DO CONTRATO - ÁREA 01 | 22 | 7.5 |  | 1 | 165 | M2
| SERVIÇO EXECUTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIÇO DE LASTRO VISANDO A VIABILIDADE ECONÔMICA DO CONTRATO - ÁREA 01 | 10 | 17.5 |  | 1 | 175 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 340 | M2
3.2.4.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| V201 TRECHO 50CM | 27 | 0.2 | 0.5 |  | 2.7 | M3
| V201 TRECHO 60CM | 5.84 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7008 | M3
| V202 TRECHO 50CM | 22.27 | 0.2 | 0.5 |  | 2.227 | M3
| V202 TRECHO 60CM | 10.57 | 0.2 | 0.6 |  | 1.2684 | M3
| V204 TRECHO 50CM | 10.57 | 0.2 | 0.5 |  | 1.057 | M3
| V204 TRECHO 60CM | 5.84 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7008 | M3
| V205 | 7.07 | 0.2 | 0.5 |  | 0.707 | M3
| V206 | 9.69 | 0.2 | 0.5 |  | 0.969 | M3
| V207 TRECHO 60CM | 16.76 | 0.2 | 0.6 |  | 2.0112 | M3
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 12.3412
| ALTERAÇÕES NO PRJETOS DE FUNDAÇÕES INFLUENCIARAM DIRETAMENTE NAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS DESTE ITEM |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 11.14 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 1.2012 | M3
3.2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| COMO A EDIFICAÇÃO APRESENTA UM PÉ-DIREITO SUPERIOR A 3,5M A MESMO DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA MERÍTO DE MEDIÇÕES E COMPOSIÇÃO COMO UM PÉ-DIREITO DUPLO. SENDO ESTE ITEM SUPRIMIDO E SUBSTITUIDO |  |  |  |  | 121.82 | M2
| MONTAGEM FORMAS VIGMENTO DE PLATIBANDA E FACHADAS NORTE E SUL |  | MEDIÇÃO 11 |  |  | 11.965 | M2
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | 109.855 | M2
[9 empty] | 37 | 1.05 | 38.85
3.2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 35.2 | 35.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 35.2 | KG
[5 empty] | 35.2 | 35.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 35.2 | KG
[5 empty] | 17.6 | 17.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 17.6 | KG
3.2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 59.2 | 59.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 59.2 | KG
[5 empty] | 59.2 | 59.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 59.2 | KG
[5 empty] | 29.6 | 29.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 29.6 | KG
3.2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 16.4 | 16.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 16.4 | KG
[5 empty] | 16.4 | 16.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 16.4 | KG
[5 empty] | 8.2 | 8.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 8.2 | KG
3.2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 84.4 | 84.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 84.4 | KG
[5 empty] | 84.4 | 84.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 84.4 | KG
[5 empty] | 42.2 | 42.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 42.2 | KG
3.2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 75.6 | 75.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 75.6 | KG
[5 empty] | 75.6 | 75.6 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 75.6 | KG
[5 empty] | 37.8 | 37.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 37.8 | KG
3.2.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 50.8 | 50.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 50.8 | KG
[5 empty] | 50.8 | 50.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 50.8 | KG
[5 empty] | 25.4 | 25.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 25.4 | KG
3.2.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 136.8 | 136.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 136.8 | KG
[5 empty] | 136.8 | 136.8 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 136.8 | KG
[5 empty] | 68.4 | 68.4 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 68.4 | KG
EX 3.2.4.10 | Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura | [5 empty] | M3
| CONSOLES | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 9 | 0.23962 | M3
| CONSOLES | 0.385 | 0.35 | 0.5 | 6 | 0.40425 | M3
| MATERIAL UTILIZADO NOS CONSOLES DA VIGA DO PAVIMENTOS TÉCNICO E COLCHÕES DE SUPORTE DAS VIGAS METÁLICAS DA COBERTA |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 0.64387 | M3
EX 3.2.4.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | [5 empty] | M2
| V201 TRECHO 50CM | 27 | 0.85 | 1 |  | 22.95 | M2
| V201 TRECHO 60CM | 5.84 | 1.05 | 1 |  | 6.132 | M2
| V202 TRECHO 50CM | 22.27 | 0.85 | 1 |  | 18.9295 | M2
| V202 TRECHO 60CM | 10.57 | 0.7 | 1 |  | 7.399 | M2
| V204 TRECHO 50CM | 10.57 | 0.85 | 1 |  | 8.9845 | M2
| V204 TRECHO 60CM | 5.84 | 1.05 | 1 |  | 6.132 | M2
| V205 | 7.07 | 0.85 | 1 |  | 6.0095 | M2
| V206 | 9.69 | 0.85 | 1 |  | 8.2365 | M2
| V207 TRECHO 60CM | 16.76 | 1.05 | 1 |  | 17.598 | M2
| CONSOLES | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 9 | 3.3408 | M2
| SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO. |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 105.7118 | M2
3.2.5.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| ÁREA UTIL LAJE 01 | 6.62 | 32.44 |  | 0.18 | 38.6555 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| ÁREA UTIL LAJE 02 | 9.3 | 10.27 |  | 0.159 | 15.1862 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 201 / 202 | 65.68 | 0.157 | 0.35 |  | 3.6091 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 205 | 7.07 | 0.175 | 0.35 |  | 0.43304 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 206 | 9.69 | 0.1 | 0.35 |  | 0.33915 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 204 | 10.77 | 0.1 | 0.35 |  | 0.37695 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 207 A | 10.77 | 0.1785 | 0.35 |  | 0.67286 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL DE PERIFERIA VIGA 207 B | 7.07 | 0.23 | 0.35 |  | 0.56913 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| CAPITEL PILAR 09 | 1.5 | 1.5 | 0.35 |  | 0.7875 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| MACIÇOS PARA ABERTURA DOS FUROS | [5 empty] | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| FURO 01 (ALÇAPÃO) | 0.6 | 0.6 | 0.35 | -3 | -0.378 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| FURO 02 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 0.64 | 0.06 | 0.35 | 1 | 0.203 | M3
| FURO 03 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 3.84 | 1.512 | 0.35 | 1 | 0.8148 | M3
| FURO 04 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 2.56 | 1.0325 | 0.35 | 1 | 0.53463 | M3
| FURO 05 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 1.28 | 0.72 | 0.35 | 1 | 0.196 | M3
| FURO 06 (DUTOS DE AR) REMOÇÃO DE CABAÇAS - DIMENSÃO DO FURO | 0.64 | 0.075 | 0.35 | 1 | 0.19775 | M3
| FURO 07 (FURO CAPITEL P09) | 0.4 | 0.3 | 0.35 | -1 | -0.042 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 62.1557 |  |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 41.75 | M3 |  |  |  | -121.82
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 20.4057 | M3
663.2825
3.2.5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| COMO A EDIFICAÇÃO APRESENTA UM PÉ-DIREITO SUPERIOR A 3,5M A MESMO DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA MERÍTO DE MEDIÇÕES E COMPOSIÇÃO COMO UM PÉ-DIREITO DUPLO. SENDO ESTE ITEM SUPRIMIDO E SUBSTITUIDO |  |  |  |  | 309.93 | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | 309.93 | M2 |  |  |  | -121.82
-61.4275
3.2.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 22 | 22 | KG
|  |  | TOTAL |  |  | 22 | KG
|  |  | ACUMULADO ATÉ MED09 |  |  | 296
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | -274
3.2.5.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 1 | 1 | KG
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 1 | KG
|  |  | QUANTIDADE PREVISTA |  |  | 256
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -255
3.2.5.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 12 | 12 | KG
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 12 | KG
|  |  | QUANTIDADE PREVISTA |  |  | 267 | KG
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -255 | KG
3.2.5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 1612 | 1612 | KG
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 1612 | KG
|  |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 429 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 1183 | KG
3.2.5.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 570 | 570 | KG
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 570 | KG
|  |  | QUANTIDADE PREVISTA |  |  | 862 | KG
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -292 | KG
3.2.5.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 391 | 391 | KG
|  |  | ACUMULADO EXECUTADO |  |  | 391 | KG
|  |  | QUANTIDADE PREVISTA |  |  | 441 | KG
|  |  | QUANTIDADE A SUPRIMIR |  |  | -50 | KG
EX 3.2.5.9 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015 | [5 empty] | KG
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 1057 | 1057 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 1057 | KG
EX 3.2.5.10 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações térreas ou de múltiplos pavimentos, tela q-92. af_06/2019 | [5 empty] | KG
| ESTRUTURA DA LAJE TEVE DE SER REVISADA EM VIRTUDE DA SOLUÇÃO PROPOSTA ANTEIORMENTE, ALÉM DE NÃO SER CORRIQUEIRA EM NOSSA REGIÃO E NÃO ATENDER AO ITEM PROPOSTO DA PLANILHA CONTRATUAL., TEMOS TAMBÉM QUE NÃO FOI PREVISTO NOS CÁLCULOS DA ESTRUTURA A SOBRECARGA DE 500KG /M2 REFERENTE AS MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 489.88 | 489.88 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 489.88 | KG
EX 3.2.5.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| COMO A EDIFICAÇÃO APRESENTA UM PÉ-DIREITO SUPERIOR A 3,5M A MESMO DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA MERÍTO DE MEDIÇÕES E COMPOSIÇÃO COMO UM PÉ-DIREITO DUPLO. SENDO ESTE ITEM SUPRIMIDO E SUBSTITUIDO | [5 empty] | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| ÁREA 01 | 32.23 | 6.71 |  |  | 216.2633
| ÁREA 02 | 9.9648 | 9.4 |  |  | 93.6691 | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 309.9324 | M2 |  |  |  | -121.82
-1.035
3.2.6.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| V403 1ª ETAPA | 10 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.4 | M3
| V404 1ª ETAPA | 8.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.85 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| V401 1ª ETAPA | 30 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | M3
| V402 1ª ETAPA | 8 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | M3
| V403 2ª ETAPA | 6.75 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.945 | M3
| V404 2ª ETAPA | 13.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.35 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 8.345 | M3 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 8.14 | M3 |  |  |  | -121.82
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 0.205 | M3
-1.035
3.2.6.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| COMO A EDIFICAÇÃO APRESENTA UM PÉ-DIREITO SUPERIOR A 3,5M A MESMO DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA MERÍTO DE MEDIÇÕES E COMPOSIÇÃO COMO UM PÉ-DIREITO DUPLO. SENDO ESTE ITEM SUPRIMIDO E SUBSTITUIDO |  |  |  |  | 96.42 | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
|  |  | TOTAL À SUPRIMIR |  |  | 96.42 | M2 |  |  |  | -121.82
-121.82
3.2.6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 58.5 | 58.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 58.5 | KG
[5 empty] | 11.7 | 11.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 11.7 | KG
3.2.6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 21 | 21 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 21 | KG
[5 empty] | 4.2 | 4.2 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 4.2 | KG
3.2.6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 3.5 | 3.5 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 3.5 | KG
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 0.7 | KG
3.2.6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 90 | 90 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED06 |  |  | 90 | KG
[5 empty] | 18 | 18 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED07 |  |  | 18 | KG
EX 3.2.6.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
COMO A EDIFICAÇÃO APRESENTA UM PÉ-DIREITO SUPERIOR A 3,5M A MESMO DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA MERÍTO DE MEDIÇÕES E COMPOSIÇÃO COMO UM PÉ-DIREITO DUPLO. SENDO ESTE ITEM SUPRIMIDO E SUBSTITUIDO
| V403 1ª ETAPA | 17 | 0.2 | 0.7 | 1 | 27.2 | M2
| V404 1ª ETAPA | 22 | 0.2 | 0.5 | 1 | 26.4 | M2 |  | 71.05 | 0.85 | 60.3925
| V401 2ª ETAPA | 30 | 0.2 | 0.5 | 1 | 36 | M2
| V404 2ª ETAPA | 8 | 0.2 | 0.5 | 1 | 9.6 | M2
| SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO. |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 99.2 | M2 |  |  |  | -121.82
3.3.1 | VIGAS PERFIL W 250X22,3 - CONEXÕES PARAFUSADAS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | [5 empty] | KG
[5 empty] | 1008.784 | 1008.784 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 1008.784 | KG
3.3.2 | PERFIL UE 150X60X20 #4,25 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE | [5 empty] | KG
[5 empty] | 1467.96 | 1467.96 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 1467.96 | KG
3.3.3 | PERFIL L - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | [5 empty] | KG
[5 empty] | 106.128 | 106.128 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 106.128 | KG
3.3.4 | BARRA REDONDA - 10 MM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | [5 empty] | KG
[5 empty] | 26.352 | 26.352 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 26.352 | KG
3.3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | [5 empty] | KG
| TRAMENTO DAS PEÇAS ANTES DE RECEBER A PINTURA | [5 empty] | M2
| SEÇÃO PERFIS METÁLICOS 01 | 9.35 | 0.25 | 0.1 | 7 | 58.905 | M2
| SEÇÃO PERFIS METÁLICOS 02 | 7.15 | 0.25 | 0.1 | 7 | 45.045 | M2
| PERFIL ENRIJECIDO PARA TERÇAMENTO | 30.2 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 243.412
| PERFIL CATONEIRA DE TRAVAMENTO | 16.5 | 0.05 |  | 12 | 39.6
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 386.962 | M2
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 369.22 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 17.742 | M2
EX 3.3.6 | Equipe de corte e solda | [5 empty] | H
| EQUIPE DE CORTE E SOLTA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA |  | 8 |  | 10 | 80 | H
| 10 DIAS COM 8H DE TRABALHO |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 80 | H
EX 3.3.7 | Talha manual 5,0 t, elev.= 5,0 m ("koch" ou equivalente) | [5 empty] | H
| LOCAÇÃO DE TALHA PARA AJUSTES DE MONTAGEM MANUAL |  | 8 |  | 15 | 120 | H
| 15 DIAS DE LOCAÇÃO COM 8H DE TRABALHO |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 120 | H
EX 3.3.8 | Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 | [5 empty] | M2
| TRAMENTO DAS PEÇAS ANTES DE RECEBER A PINTURA | [5 empty] | M2
| SEÇÃO PERFIS METÁLICOS 01 | 9.35 | 0.25 | 0.1 | 7 | 58.905 | M2
| SEÇÃO PERFIS METÁLICOS 02 | 7.15 | 0.25 | 0.1 | 7 | 45.045 | M2
| PERFIL ENRIJECIDO PARA TERÇAMENTO | 30.2 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 243.412
| PERFIL CATONEIRA DE TRAVAMENTO | 16.5 | 0.05 |  | 12 | 39.6
TRAMENTO DAS PEÇAS ANTES DE RECEBER A PINTURA SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A MAIOR DURABIIDADE E PROTEÇÃO DAS PEÇAS QUANTO ATAQUES AGRESSIVOS DO MEIO EXTERNO
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 386.962 | M2
EX 3.3.9 | Chapa de Base para apoio de vigas metálicas - dim. 0,14 x 0,24m x 3/8", com 04 furações d=3/4" |  |  | KG/M2 |  |  | KG
| CHAPA DE CONTATO VIGA METÁLICA COM PILARES DE CONCRETO | 0.2 | 0.35 | 74.69 | 14 | 73.1962 | KG
| CHAPA DE CONTATO VIGA METÁLICA COM PILARES DE CONCRETO | 0.55 | 0.55 | 74.69 | 7 | 158.1561 | KG
| 10 DIAS COM 8H DE TRABALHO |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 231.3523 | KG
SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO
3.4.1 | PILARES - PERFIL I - CHUMBADOS EM PLACA DE BASE - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | [5 empty] | KG
[5 empty] | 278.064 | 278.064 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 278.064 | KG
[5 empty] | 34.758 | 34.758 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 34.758 | KG
[5 empty] | 34.758 | 34.758 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 34.758 | KG
3.4.2 | VIGAS - PERFIL U - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | [5 empty] | KG
[5 empty] | 544.832 | 544.832 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 544.832 | KG
[5 empty] | 68.104 | 68.104 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 68.104 | KG
[5 empty] | 68.104 | 68.104 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 68.104 | KG
3.4.3 | PERFIL U DEGRAUS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | [5 empty] | KG
[5 empty] | 409.536 | 409.536 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 409.536 | KG
[5 empty] | 51.192 | 51.192 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 51.192 | KG
[5 empty] | 51.192 | 51.192 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 51.192 | KG
3.4.4 | CHAPA XADREZ 3/16" - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | [5 empty] | M2
[5 empty] | 5.736 | 5.736 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 5.736 | M2
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 0.72 | M2
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 0.72 | M2
3.4.7.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | [5 empty] | M3
| S1=S2=S3 |  |  |  | 0.97 | 0.97 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 0.97 | M3
3.4.7.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2
| S1=S2=S3 | 1.5 | 0.45 | 0.15 | 3 | 1.755 | M2
| S1=S2=S4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 3 | 2.94
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4.695 | M2
3.4.7.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| S1=S2=S3 |  |  |  | 31 | 31 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 31 | KG
3.4.7.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [5 empty] | M3
| S1=S2=S3 |  |  |  | 0.38 | 0.38 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 0.38 | M3
3.4.7.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [5 empty] | M2
| S1=S2=S3 |  |  |  | 4.96 | 4.96 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 4.96 | M2
3.4.7.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| S1=S2=S3 |  |  |  | 19 | 19 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 19 | KG
3.4.7.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG
| S1=S2=S3 |  |  |  | 63 | 63 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  | 63 | KG
3.5.3 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | [5 empty] | M2
| FURO ALÇAPÃO |  |  |  | 3 | 3 | M2
| FURO DUTOS |  |  |  | 7 | 7
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 10 | M2
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [5 empty] | M2
| VIGA BALDRAME C1 - (ALVENARIA FOI DOBRADA) | 33 | 0.85 |  | 2 | 56.1 | M2
| VIGA BALDRAME C4 - (ALVENARIA FOI DOBRADA) | 7.5 | 0.85 |  | 2 | 12.75
| ALVENARIA PAVIMENTO PERIFERIA (FACHADAS) | [6 empty] | 477.41
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 32.79 | 8.65 |  | 1 | 283.6335 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 8.45 |  | 1 | 60.164 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO FECHAMENTO CASA DE MÁQUINAS | 16.75 | 4.4 |  | 1 |  | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 |  | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 8.65 |  | 1 | 90.825 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 2.8 |  | 1 | 40.012 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  | 1 | 8.5 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 159.2266
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 1 | 23.545 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -1 | -1.89
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 1 | 14.1547 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -1 | -5.04
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 1 | 4.2658 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -1 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 1 | 30.193 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -1 | -1.68
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 1 | 21.606 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -1 | -1.68
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 1 | 4.3766 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -1 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 1 | 16.1768 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -1 | -1.68
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 1 | 23.6558 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -1 | -3.15
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA |  |  | 10.803 | -1 | -10.803
| Corredor de saída | 4.9 | 2.77 |  | 1 | 13.573 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -1 | -4.83
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 1 | 9.2795 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -1 | 0
| Almox. Central | 3.62 | 2.77 |  | 1 | 10.0274 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -1 | -3.15
| Almox reagente | 8.8 | 2.77 |  | 1 | 24.376 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -1 | -2.1
ALVENARIA ESCADARIA
| DEGRAU 01 | 0.11 | 1.4 |  | 2 | 0.308 | M2
| DEGRAU 02 | 0.22 | 1.4 |  | 2 | 0.616 | M2
| DEGRAU 03 | 0.37 | 1.4 |  | 2 | 1.036 | M2
| DEGRAU 04 | 0.52 | 1.4 |  | 2 | 1.456 | M2
| DEGRAU 05 | 0.62 | 1.4 |  | 2 | 1.736 | M2
| PATAMAR | 4.36 | 0.85 |  | 1 | 3.706 | M2
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 714.3446 | M2
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 558.18 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 156.1646 | M2
4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=50MM | [5 empty] | m² |  |  | 27.8571
|  | 30 |  | 2.8 |  | 84 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 84 | M2
|  | 56 |  | 2.8 |  | 156.8
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 156.8 | M2
|  | 35 |  | 2.8 |  | 98
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 98 | M2
4.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=100MM | [5 empty] | m²
|  | 9 |  | 8 |  | 72 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 72 | M2
|  | 18 |  | 8 |  | 144 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 144 | M2
|  | 11 |  | 8 |  | 88 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 88 | M2
4.2.3 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1400MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM ESPUMA RÍGIDA DE PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | [5 empty] | UND
[6 empty] | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 2 | UND
[6 empty] | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 4 | UND
4.2.4 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 800MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | [5 empty] | UND
[6 empty] | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4 | UND
[6 empty] | 7 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 7 | UND
4.2.5 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 1000MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
4.2.6 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 600MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
4.2.7 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 900MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
4.2.8 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1200MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | [5 empty] | UND
[6 empty] | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 2 | UND
[6 empty] | 3 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 3 | UND
4.2.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM PASS THROUGH MEDIDAS INTERNAS 600 X 600 X 600 MM, COM VISOR E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO PARA 02 PORTAS COR BRANCA RAL 9003 | [5 empty] | UND
[6 empty] | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
[6 empty] | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1 | UND
4.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, SALA LIMPA 950 X 950 X 50MM, COM VIDRO DUPLO, CRISTAL DE 6,0 MM, FIXADO COM FITA AUTO-ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA RESISTÊNCIA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO RAL 9003 (BRANCO) E VEDADO COM SILICONE NEUTRO BRANCO. NO INTERIOR DO VISOR É INJETADO ARGÔNIO (AG2) PARA RETIRADA DE AR E PARA MANTÊ-LO SEM UMIDADE | [5 empty] | UND
[6 empty] | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 4 | UND
[6 empty] | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 6 | UND
4.2.11 | Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | [5 empty] | KG
SERÁ NECESSÁRIO A INCLUSÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA A SUSTENTAÇÃO DO FORRO TÉCNICO NÃO PREVISTO NO CONTRATO
| PERFIS NA ÁREA 01 | 33 |  |  | 3 | 99 | M
| PERFIS NA ÁREA 02 | 10 |  |  | 5 | 50 | M
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | 149 | M
4.2.12 | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" | [5 empty] | KG
| SERÁ NECESSÁRIO A INCLUSÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA A SUSTENTAÇÃO DO FORRO TÉCNICO NÃO PREVISTO NO CONTRATO |  | A CADA
| PERFIS NA ÁREA 01 | 33 | 2.5 | 1.5 | 3 | 63.9 | M
| PERFIS NA ÁREA 02 | 10 | 2.5 | 1.5 | 5 | 37.5 | M
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | 101.4 | M
4.3.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | KG
| JANELA COORDENADORIA | 2.3 |  | 1 | 1 | 2.3 | KG
|  |  | TOTAL |  |  | 2.3 | KG
4.4.12 | BANCADA EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | [5 empty] | M2
| CENTRAL ANALÍTICA | 29.6 | 0.7 |  |  | 20.72 | M2
| BALANÇAS | 12.65 | 0.7 |  |  | 8.855 | M2
| VEST MASC / FEM | 2 | 0.6 |  |  | 1.2 | M2
| LAVAGEM MAT/LIMPO | 1.45 | 0.55 |  |  | 0.7975 | M2
| DISSOLUTOR | 6.99 | 0.7 |  |  | 4.893 | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 2.36 | 0.8 | 1 | 1.888 | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 0.55 | 0.8 | 2 | 0.88 | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 2.45 | 0.8 | 1 | 1.96 | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 0.55 | 0.8 | 2 | 0.88 | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 1.415 | 0.8 | 1 | 1.132 | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 1.375 | 0.84 | 1 | 1.155 | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 0.55 | 0.8 | 1 | 0.44 | M2
| VESTIÁRIOS M/F DISOL I |  | 0.55 | 0.84 | 1 | 0.462 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 45.2625 | M2
4.4.13 | DIVISÓRIA EM GRANITO E=2CM | [5 empty] | M2
| VEST MASC / FEM | 2.83 |  | 1.8 | 2 | 10.188 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 10.188 | M2
4.4.14 | RODABANCA E SAIA BANCADA H=10CM - EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M
| CENTRAL ANALÍTICA | 29.6 |  |  | 2 | 59.2 | M
| BALANÇAS | 12.65 | 5.45 |  | 2 | 36.2 | M
| VEST MASC / FEM | 2 |  |  | 2 | 4 | M
| LAVAGEM MAT/LIMPO | 1.45 | 0.55 |  | 2 | 4 | M
| DISSOLUTOR | 6.99 | 1.4 |  | 2 | 16.78 | M
|  |  | TOTAL |  |  | 120.18 | M
4.4.16 | GUARDA CORPO ESCADA METÁLICA EXTERNA | [5 empty] | M
[5 empty] | 13.04 | 13.04 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 13.04 | M
[5 empty] | 3.26 | 3.26 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 3.26 | M
4.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
| VIGA BALDRAME C1 (DOBRADA) | 33 | 0.85 |  | 1 | 28.05 | M2
| VIGA BALDRAME C4 (DOBRADA) | 7.5 | 0.85 |  | 1 | 6.375 | M2
| ALVENARIA PAVIMENTO PERIFERIA (FACHADAS) | [6 empty] | 673.546
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 32.79 | 10.65 |  | 1 | 349.2135 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 10.15 |  | 1 | 72.268 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE EXISTENTE) | 9.63 | 0.7 |  | 2 | 13.482 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 10.15 |  | 1 | 106.575 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 3.3 |  | 1 | 47.157 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  | 1 | 8.5 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 346.541
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  | 1 | 95.091 | M2
| FACHADA SUL - NÍVEL COBERTA | 32.79 | 4.4 |  | 1 | 144.276 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  | 1 | 20.648 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 4.4 |  | 1 | 31.328 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  | 1 | 30.45 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 4.4 |  | 1 | 46.2 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 22.79 | 4.4 |  | 1 | 100.276 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 2 | 47.09 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -2 | -3.78
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  | 2 | 49.029 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -2 | -4.2
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 2 | 28.3094 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -2 | -10.08
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 2 | 8.5316 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 2 | 60.386 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 2 | 43.212 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 2 | 8.7532 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 2 | 32.3536 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 2 | 47.3116 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA |  |  | 10.803 | -2 | -21.606
| Corredor de saída | 6.26 | 2.77 |  | 2 | 34.6804 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -2 | -9.66
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 2 | 18.559 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Almox. Central | 7.28 | 2.77 |  | 2 | 40.3312 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
|  |  | TOTAL |  |  | 1599.1315 | M2
4.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
| VIGA BALDRAME C1 (DOBRADA) | 33 | 0.85 |  |  | 0 | M2
| VIGA BALDRAME C4 (DOBRADA) | 7.5 | 0.85 |  |  | 0 | M2
| ALVENARIA PAVIMENTO PERIFERIA (FACHADAS) | [6 empty] | 673.546
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 32.79 | 10.65 |  | 1 | 349.2135 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 10.15 |  | 1 | 72.268 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE EXISTENTE) | 9.63 | 0.7 |  | 2 | 13.482 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 10.15 |  | 1 | 106.575 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 3.3 |  | 1 | 47.157 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  | 1 | 8.5 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 346.541
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  | 1 | 95.091 | M2
| FACHADA SUL - NÍVEL COBERTA | 32.79 | 4.4 |  | 1 | 144.276 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  | 1 | 20.648 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 4.4 |  | 1 | 31.328 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  | 1 | 30.45 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 4.4 |  | 1 | 46.2 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 22.79 | 4.4 |  | 1 | 100.276 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 2 | 47.09 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -2 | -3.78
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  | 2 | 49.029 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -2 | -4.2
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 2 | 28.3094 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -2 | -10.08
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 2 | 8.5316 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 2 | 60.386 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 2 | 43.212 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 2 | 8.7532 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 2 | 32.3536 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 2 | 47.3116 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA |  |  | 10.803 | -2 | -21.606
| Corredor de saída | 6.26 | 2.77 |  | 2 | 34.6804 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -2 | -9.66
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 2 | 18.559 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Almox. Central | 7.28 | 2.77 |  | 2 | 40.3312 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
|  |  | TOTAL |  |  | 1564.7065 | M2
4.5.3 | Locacao de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de aproximadamente 250 kg/m2, plataforma de 1,50 m x 0,80 m (c x l), cabo de 45 m | [5 empty] | MÊS
| SERÁ NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS NA FACHADA - CHAPISCO E REBOCO, PINTURA E DESCIDAS DO SPDA |  |  | MESES
| 4 PEÇAS DE 1,5 PARA OS X 3 UNIDADES (18M DE BALANÇAS) X 3 MESES PARA ATENDER OS SERVIÇOS | 18 |  | 3 | 1 | 54 | MÊS
|  |  | TOTAL |  |  | 54 | MÊS
4.6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | [5 empty] | M3
| PASSEIO ESGOTO DOMESTICO | 1.1 | 2 | 0.07 |  | 0.154 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX1-CX2 | 3.9 | 1.4 | 0.07 |  | 0.3822 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX2-CX3 | 2.7 | 0.5 | 0.07 |  | 0.0945 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX3-CX4 / CX4-CXBECO | 20 | 0.5 | 0.07 |  | 0.7 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX6 | 13 | 0.5 | 0.07 |  | 0.455 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX6-CX FOSSA FILTRO | 6 | 0.05 | 0.15 |  | 0.045 | M3
| PASSEIO FACHADA SUL | 33 | 2 | 0.05 |  |  | M3
| PASSEIO FACHADA NORTE | 10 | 2 | 0.05 |  |  | M3
|  |  | TOTAL |  |  | 1.8307 | M3
4.6.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | KG
[5 empty] | 1396.66 | 1396.66 | KG
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1396.66 | KG
4.6.6.1 | FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO ACE SYMBIOZ EM MANTA 2x20 M - E = 2mm - COM FRETE | [5 empty] | M2
|  | 16.8 | 10 |  |  | 168 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 168 | M2
|  | 39.2 | 10 |  |  | 392 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 392 | M2
4.6.6.2 | FORNECIMENTO DE COLA ACEFIX 17,5L - COM FRETE | [5 empty] | UND
[6 empty] | 3 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 3 | UND
[6 empty] | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 6 | UND
4.6.6.3 | FORNECIMENTO DE CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO - COM FRETE | [5 empty] | M2
|  | 16.8 | 10 |  |  | 168 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 168 | M2
|  | 33.2 | 10 |  |  | 332 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 332 | M2
4.6.4 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | [5 empty] | M2
SERÁ NECESSÁRIO A REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE, ALÉM DE DO POSTERIOR LIXAMENTO E POLIMENTO PARA DEPOIS TERMOS A APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA AUTONIVELANTE E PPOR FIM O ASSENTAMENTO DO VINÍLICO
| PISO EXISTENTE EDIFICAÇÃO P&D EXISTENTE | 22 | 10 |  |  | 220 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 220 | M2
4.6.5 | Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_07/2021 | [5 empty] | M2
SERÁ NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA AUTONIVELANTE ANTES DO ASSENTAMENTO DO VINÍLICO PARA GARANTIR NÃO SÓ A MELHOR ADERÊNCIA MAS A GARANTIA DO TOTAL PREEENCHIMENTO DA COLA DE FIXAÇÃO NO SUBSTRATO
| ÁREA TOTAL DE APLICAÇÃO | 32 | 17.5 |  |  | 560 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 560 | M2
4.7.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | [5 empty] | M2
| ALVENARIA PAVIMENTO PERIFERIA (FACHADAS) | [6 empty] | 673.546
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 32.79 | 10.65 |  | 1 | 349.2135 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 10.15 |  | 1 | 72.268 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE EXISTENTE) | 9.63 | 0.7 |  | 2 | 13.482 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 1 | 73.7 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 1 | 25.125 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0.5 |  | 1 | 8.375 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 10.15 |  | 1 | 106.575 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 3.3 |  | 1 | 47.157 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 1 |  | 1 | 8.5 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -1 | -2.52
| ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO) | [6 empty] | 346.541
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO | 32.79 | 2.9 |  | 1 | 95.091 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO | 7.12 | 2.9 |  | 1 | 20.648 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 0 |  | 1 | 0 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO (PAREDE NOVA) | 10.5 | 2.9 |  | 1 | 30.45 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| LAVAGEM MATERIAL LIMPO | 8.5 | 2.77 |  | 2 | 47.09 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.89 | -2 | -3.78
| ALMO. REAGENTES | 8.85 | 2.77 |  | 2 | 49.029 | M2
| DESCONTOS |  |  | 2.1 | -2 | -4.2
| CIRCULAÇÃO | 5.11 | 2.77 |  | 2 | 28.3094 | M2
| DESCONTOS |  |  | 5.04 | -2 | -10.08
| COPA | 1.54 | 2.77 |  | 2 | 8.5316 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| W.C. Vest. Fem. | 10.9 | 2.77 |  | 2 | 60.386 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| W.C. Vest. Masc. | 7.8 | 2.77 |  | 2 | 43.212 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Arqv. Adm. | 1.58 | 2.77 |  | 2 | 8.7532 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Mat. Limpo | 5.84 | 2.77 |  | 2 | 32.3536 | M2
| DESCONTOS |  |  | 1.68 | -2 | -3.36
| Lavagem Mat. Limpo | 8.54 | 2.77 |  | 2 | 47.3116 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
| DESCONTOS PAREDE EXTERNA FACHADA NORTE |  |  | 10.803 | -2 | -21.606
| Corredor de saída | 6.26 | 2.77 |  | 2 | 34.6804 | M2
| DESCONTOS |  |  | 4.83 | -2 | -9.66
| D.M.L. | 3.35 | 2.77 |  | 2 | 18.559 | M2
| DESCONTOS |  |  |  | -2 | 0
| Almox. Central | 7.28 | 2.77 |  | 2 | 40.3312 | M2
| DESCONTOS |  |  | 3.15 | -2 | -6.3
PINTURA DOS PISOS
| WC | 2.36 | 2.8 |  | 2 |  | M2
| ÁREA LAVAGEM 01 | 2.6 | 3.1 |  | 1 |  | M2
| ÁREA LAVAGEM 02 | 2.5 | 3.1 |  | 1 |  | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 23.8 | 2.8 |  | 1 |  | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 15.789 | -1 |  | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (EXTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 32 | 2.9 |  | 1 | 92.8 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 27.339 | -1 | -27.339 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 110.99 | M2
|  |  | TOTAL MEDIÇÃO EXTRA |  |  | 153.94 | M2
4.7.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [5 empty] | M2
| ITEM DE PINTURA EPÓXI + PINTURA ACRÍLICA | 110.99 |  | 1389.742 |  | 1500.732 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 1500.732 | M2
4.7.5 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | [5 empty] | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (INTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 23.8 | 2.8 |  | 1 | 66.64 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 15.789 | -1 | -15.789 | M2
ALVENARIA PAVIMENTO (EXTERNO)
| PAREDE EXISTENTE P&D | 32 | 2.9 |  | 1 | 92.8 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 27.339 | -1 | -27.339 | M2
| FACHADAS LESTE P&D EXISTENTE | 7 |  | 9.65 |  | 67.55 | M2
| FACHADAS NORTE E LESTE | 22 |  | 9.65 |  | 212.3 | M2
| DESCONTO DE VÃOS PAREDE EXISTENTE |  |  | 4.893 | -1 | -4.893 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 391.269 | M2
4.7.7 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | [5 empty] | M2
| ALVENARIA PAVIMENTO PERIFERIA (FACHADAS) | [6 empty] | 1389.742
| FACHADA SUL - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 32.79 | 15.05 |  | 1 | 493.4895 | M2
| DESCONTOS FACHADA SUL |  |  | 10.411 | -1 | -10.411
| FACHADA LESTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA | 7.12 | 14.55 |  | 1 | 103.596 | M2
| FACHADA LESTE - NÍVEL COBERTA (PAREDE EXISTENTE) | 9.63 | 14.05 |  | 1 | 135.3015 | M2
| DESCONTOS FACHADA LESTE |  |  | 11.7235 | -1 | -11.7235
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO A COBERTA | 16.75 | 4.4 |  | 2 | 147.4 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL PAVIMENTO TÉCNICO PLATIBANDA | 16.75 | 1.5 |  | 2 | 50.25 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA OESTE - NÍVEL TÉRREO FECHAMENTO VAZADO PAREDE COEMO | 16.75 | 1.2 |  | 1 | 20.1 | M2 | A confirmar com a fiscalização
| FACHADA NORTE - NÍVEL TÉRREO A COBERTA (PAREDE NOVA) | 10.5 | 14.55 |  | 1 | 152.775 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE |  |  | 6.195 | -1 | -6.195
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 01 | 14.29 | 14.05 |  | 1 | 200.7745 | M2
| FACHADA NORTE - NÍVEL PAV. TÉCNICO A COBERTA (PAREDE EXISTENTE) 02 | 8.5 | 14.05 |  | 1 | 119.425 | M2
| DESCONTOS FACHADA NORTE 02 |  |  | 2.52 | -2 | -5.04 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 1389.742 | M2
4.7.9 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | [5 empty] | M2
| EMASSAMENTO DA SUPERFÍCIE QUE RECEBERÁ PINTURA ACRÍLICA NÃO PREVISTO NO ITEM E TENDO SUA COMPOSIÇÃO A PARTE. CONSIDERANDO A MESMA EM 2 DEMÃOS E MEIA PARA RETOQUES |  |  | 2 DEMÃO E MEIA
| PINTURA ACRÍLICA | 1389.742 |  | 2.5 |  | 3474.355 | M2
|  |  | TOTAL |  |  | 3474.355 | M2
4.8.1 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM NUCLEO PUR - ESPESSURA DO ISOLANTE 50 MM, REVEST. SUPERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM , REVEST. INFERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM, COR: BRANCA. I =10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
| CONFORME PROJETO DO FORNECEDOR DA TELHA. SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  |  |  |  | 514.6
|  |  | QUANTIDADE TOTAL |  |  | 514.6
|  |  | ACUMULADO ATÉ MED11 |  |  | 492.7
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 21.9 | M2
4.8.6 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | [5 empty] | M2
| DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE CASA DE MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO DO PISO | 22 | 10 |  |  | 220
|  |  | TOTAL |  |  | 220 | M2
4.8.7 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [5 empty] | M2
| REGULARIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO NIVELAMENTO E POLIMENTO DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO DO PISO | 32.5 | 17.5 |  |  | 568.75
|  |  | TOTAL |  |  | 568.75 | M2
4.8.8 | Piso cimentado colorido, diversas cores, desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm | [5 empty] | M2
| REGULARIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO NIVELAMENTO E POLIMENTO DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO DO PISO | 32.5 | 17.5 |  |  | 568.75
|  |  | TOTAL |  |  | 568.75 | M2
4.8.9 | Polimento de piso cimentado - R1 | [5 empty] | M2
| REGULARIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO NIVELAMENTO E POLIMENTO DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO DO PISO | 32.5 | 17.5 |  |  | 568.75
|  |  | TOTAL |  |  | 568.75 | M2
4.8.10 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | [5 empty] | M2
APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NA ÁREA ABERTA DA LAJE TÉCNICA E NAS CALHAS DAS UTAS 26 E 28
| BASE ÁREA ABERTA | 3 | 17 |  |  | 51
| BASE ÁREA ABERTA PLATIBANDA | 3 | 17 | 2 | 2 | 80
| CALHAS DRENOS UTA 26 E 28 | 4.2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 6
| CALHAS DRENOS UTA 26 E 28 | 1.5 | 2.8 | 2 | 0.5 | 4.3
|  |  | TOTAL |  |  | 141.3 | M2
4.8.11 | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_06/2018 | [5 empty] | M2
APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NA ÁREA ABERTA DA LAJE TÉCNICA E NAS CALHAS DAS UTAS 26 E 28
| BASE ÁREA ABERTA | 3 | 17 |  |  | 51
| BASE ÁREA ABERTA PLATIBANDA | 3 | 17 | 2 | 2 | 80
| CALHAS DRENOS UTA 26 E 28 | 4.2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 6
| CALHAS DRENOS UTA 26 E 28 | 1.5 | 2.8 | 2 | 0.5 | 4.3
|  |  | TOTAL |  |  | 141.3 | M2
EX 4.8.12 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | [5 empty] | M
| RUFO DAS TELHAS, ELEMENTO NÃO PREVISTO EM PLANILHA CONTRATUAL | 76.55 | 1 |  |  | 76.55
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 76.55 | M
EX 4.8.13 | Cumeeira termoacústica | [5 empty] | M
| CUMEEIRA DAS TELHAS, ELEMENTO NÃO PREVISTO EM PLANILHA CONTRATUAL | 30 | 1 |  |  | 30
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 30 | M
8.1.2.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 0.6 | 4 | 24.67 |  | 59.208
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 59.208 | M2
8.1.2.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 0.6 | 4 | 114.5 |  | 274.8
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 274.8 | M2
8.1.2.3 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 18, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
|  | 0.2 | 4 | 3.5 |  | 2.8
|  |  | MEDIDO NESTA MED05 |  |  | 2.8 | M2
9.1.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 |  |  |  |  | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6 | UND
9.2.1 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar |  |  |  |  | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6 | UND
9.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 10 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 10 | UND
9.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  |  |  |  | 22 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 22 | UND
9.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 20 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 20 | UND
9.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 18 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 18 | UND
9.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 4 | UND
9.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 9 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 9 | UND
9.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 12 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 12 | UND
9.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 1 | UND
9.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 4 | UND
9.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 4 | UND
9.2.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 9 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 9 | UND
9.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  |  |  |  | 3 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 3 | UND
9.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6 | UND
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 28 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 28 | UND
9.2.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 9 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 9 | UND
9.2.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 15 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 15 | UND
9.2.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA |  |  |  |  | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 2 | UND
9.2.19 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 6 | UND
9.2.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 16 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 16 | M
9.2.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 84 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 84 | M
9.2.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 38 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 38 | M
9.2.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 34 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 34 | M
9.2.24 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM |  |  |  |  | 2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 2 | UND
9.2.25 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 1 | UND
9.2.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  |  |  |  | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 1 | UND
EX 9.2.27 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | [5 empty] | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX1-CX2 | 3.9 | 1.4 | 0.35 |  | 1.911 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX2-CX3 | 2.7 | 1 | 0.5 |  | 1.35 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX3-CX4 / CX4-CXBECO | 24 | 0.5 | 0.6 |  | 7.2 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX6 | 13 | 0.5 | 0.9 |  | 5.85 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX6-CX FOSSA FILTRO | 6 | 0.5 | 1.4 |  | 4.2 | M3
| ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX2 | 11.2 | 0.5 | 0.6 |  | 3.36 | M3
| ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX2 | 5 | 0.5 | 0.4 |  | 1 | M3
| ESGOTO INDUSTRIAL REDE INTERNA | 22 | 0.4 | 0.3 |  | 2.64 | M3
| ESGOTO DOMESTICO REDE INTERNA | 10.7 | 0.4 | 0.3 |  | 1.284 | M3
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 28.795 | M3
EX 9.2.28 | Colchão de areia | [5 empty] | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX1-CX2 | 3.9 | 0.5 | 0.3 |  | 0.585 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX2-CX3 | 2.7 | 0.5 | 0.3 |  | 0.405 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX3-CX4 / CX4-CXBECO | 24 | 0.5 | 0.3 |  | 3.6 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX6 | 13 | 0.5 | 0.3 |  | 1.95 | M3
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX6-CX FOSSA FILTRO | 6 | 0.5 | 0.3 |  | 0.9 | M3
| ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX2 | 11.2 | 0.5 | 0.3 |  | 1.68 | M3
| ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX2 | 5 | 0.5 | 0.3 |  | 0.75 | M3
| ESGOTO INDUSTRIAL REDE INTERNA | 22 | 0.4 | 0.3 |  | 2.64 | M3
| ESGOTO DOMESTICO REDE INTERNA | 10.7 | 0.4 | 0.3 |  | 1.284 | M3
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 13.794 | M3
EX 9.2.29 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | [5 empty] | M
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX1-CX2 | 3.9 |  |  |  | 3.9 | M
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX2-CX3 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | M
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX3-CX4 / CX4-CXBECO | 24 |  |  |  | 24 | M
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX6 | 13 |  |  |  | 13 | M
| PASSEIO ESGOTO INDUSTRIAL CX6-CX FOSSA FILTRO | 6 |  |  |  | 6 | M
| ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX2 | 11.2 |  |  |  | 11.2 | M
| ESGOTO INDUSTRIAL CXBECO-CX2 | 5 |  |  |  | 5 | M
| ESGOTO INDUSTRIAL REDE INTERNA | 22 |  |  |  | 22 | M
| ESGOTO DOMESTICO REDE INTERNA | 10.7 |  |  |  | 10.7 | M
| SERVIÇOS A MAIS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL. PORÉM AUTORIZADOS PELO GESTOR DO CONTRATO |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 98.5 | M
EX 9.2.30 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | ESC |  | AREIA |  |  | M3
| ESCAVAÇÃO - COLCHÃO DE AREIA | 28.795 |  | 13.794 |  | 15.001 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 15.001 | M3
EX 1.1 | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)
| INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO DE LINHA DE VIDA NOS SERVIÇOS EM ALTURA NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL . ESTE ITEM FOI EXIGENCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO VISANDO A PROTEÇÃO DOS COLABORADORES DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS EM ALTURA | 100 |  |  | 2 | 200 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 200 | M
EX1.2 | Guarda-corpo em laje pós-desfôrma, para estruturas em concreto, com escoras de madeira estroncadas na estrutura, travessões de madeira pregados e fechamento em tela de polipropileno para edificações com altura até 4 pavimentos (1 montagem por obra).
| INTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO NA LAJE TÉCNICA ESTE ITEM FOI EXIGENCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO VISANDO A PROTEÇÃO DOS COLABORADORES DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS EM ALTURA | 33 |  |  | 2 | 66 | M
|  | 17 |  |  | 2 | 34 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 100 | M
EX 2.1 | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (inclusosapatas fixas ou rodizios)
| LOCAÇÃO DE PEÇAS POR MÊS PARA OS SERVIÇOS DA OBRA NÃO CONTEMPLADO NA PLANILHA CONTRATUAL E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 60 |  |  | 9 | 540 | MXMÊS
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 540 | M
EX 2.2 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples
| MONTAGEM DE PEÇAS POR MÊS PARA OS SERVIÇOS DA OBRA NÃO CONTEMPLADO NA PLANILHA CONTRATUAL E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 60 |  |  | 9 | 540 | PÇ
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 540 | M
EX 2.3 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira NÃO CONTEMPLADO NA PLANILHA CONTRATUAL
| LOCAÇÃO DE OBRA, EIXOS DAS SAPATAS E CINTAS DE FUNDAÇÃO, COM TOPOGRAFIA E BANCADA / GABARITO NÃO CONTEMPLADO NA PLANILHA CONTRATUAL | 20.3 | 32 |  |  | 649.6 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED12 |  |  | 649.6 | M2
9.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  |  |  | 114.24 | M
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  | 114.24 | M
12.3.1 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 900M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,5 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-224 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG:, EX-PD-02, EX-PD-04 - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.4 | 0.4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.4 | UND
[5 empty] | 1.6 | 1.6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1.6 | UND
12.3.2 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 600M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,3 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-200 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG: EX-PD-01, EX-PD-06, EX-PD-05, EX-PD-03,EX-PD-03A - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND |  |  |  | 2021-03-22 | 30 | 2021-04-21
[5 empty] | 1 | 1 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 1 | UND
[5 empty] | 4 | 4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 4 | UND
12.3.3 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - somente fornecimento | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
[5 empty] | 0.8 | 0.8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 0.8 | UND
12.3.4 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.4 | 0.4 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.4 | UND
[5 empty] | 1.6 | 1.6 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 1.6 | UND
12.3.5 | Inversor de Frequencia Trifasico 38A 380-440V - modelo de referência CFW701C38P0T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
[5 empty] | 0.8 | 0.8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 0.8 | UND
12.3.6 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.8 | 0.8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.8 | UND
[5 empty] | 3.2 | 3.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 3.2 | UND
12.3.7 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | [5 empty] | UND
[5 empty] | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
[5 empty] | 0.8 | 0.8 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED04 |  |  | 0.8 | UND
12.3.8 | UTA 26 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
12.3.9 | UTA 27 - ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO EXISTENTE - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – INCLUIR NA UNIDADE EXISTENTE: MÓDULO RESFRIAMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-12FPI – 36 CIRCUITOS – COMPRIMENTO 1660mm- ALTURA 1372mm - DIÂMETRO COLETOR Ø 2 ½” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX, CAP. TÉRMICA TOTAL 146,01 KW – CALOR SENSÍVEL 97,17 KW - CALOR ALTENTE 48,73KW - VAZÃO AR 19.000 m³/h - TBSE 25,8 ºC TBSS 10,55 ºC, VAZÃO AAG 22,77 m³/h – TE 5ºC TS 10,5ºC – VELO. 1,0 m/s – PERDA DE CARGA 14,5 KPa, ; MÓDULO AQUECIMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA – TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO – 2R-10FPI – 09 CIRCUITOS - CAP. TÉRMICA 80 KW – TBSE 10,5 ºC TBSS 22,5 ºC – UMIDADE RELATIVA SAÍDA 45%, FLUÍDO VAPOR VAZÃO m³/h – PRESSÃO 2,5Kgf/cm², ; SUBSTITUIR O MÓDULO DE RESISTÊNCIA EXISTENTE POR: MÓDULO RESISTÊNCIA AQUECIMENTO: 220V-60Hz, 96 Kw – TUBOS E ALETAS METÁLICAS – CAIXA DE BORNES LADO ESQUERDO; MÓDULO VENTILADOR: TIPO PLENUM FAN ACIONAMENTO DIRETO, MODELO ER63C, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 19.000m³/h – PRESSÃO TOTAL 1.569 Pa – 2020 RPM – POTÊNCIA 20 CV 4P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 13,1 KW; MÓDULOS DEVERÃO SER ADAPTADOS/SUBSTITUÍDOS EM UNIDADE EXISTENTE MODELO 205DX – TROX DO BRASIL – Nº SÉRIE 238012/01-1 - SOMENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS |  |  |  | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
12.3.10 | UTA 28 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0.2 | 0.2 | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  | 0.2 | UND
PERÍCLES DE ASSIS PESSOA FILHO
ENGº CREA 20874 D - PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ADILIO DE LIMA DORNELAS
CREA PE 38343 - D
ENGº RESIDENTE
Marciolino Ribeiro
CREA 21.242 - D/PE
ENGº CIVIL

## ITENS EXE E REM
PLANILHA REEQUILIBRIO P&D COMPLETA
OBRA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO (HVAC) DO PRÉDIO DA COORDENADORIA PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO – P&D DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE | [7 empty] | VALOR DO CONTRATO +ADITIVO: |  | 3570304.4394
CONTRATADA: | CIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ARCLIMA S/A, |  | CNPJ | 30.679.267/0001-18 | PRAZO EXECUÇÃO : 360 DIAS + 180 DIAS |  |  |  | ACUM. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR: |  | 2017947.4675 | 56.52%
PROCESSO SEI | 0060407848.000112/2020-46 |  | CONTRATO Nº: | 010/2021 - 3º TA |  |  |  |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO: |  | 188571.8273 | 5.282%
LICITAÇÃO ELETRÔNICA | 001/2020 |  | PERÍODO: | 21/01 A 19/02/2022 | INÍCIO | 2021-02-22 | TÉRMINO | 2022-10-13 | ACUM. ATÉ ESTA MED: |  | 2206519.2948 | 61.8%
PROCESSO: | 044/2020 |  | DATA EMISSÃO | 2022-05-18 |  |  |  |  | SALDO CONTRATUAL: |  | 1363785.5146 | 38.2%
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QUANTIDADES |  | PREÇO UNITÁRIO CONTRATO | CUSTO TOTAL DO ITEM | DESENV. FÍSICO |  |  |  | DESENV. FINANCEIRO (R$) |  |  |  |  | Análise 06/2022-ITENS EXECUTADOS |  | Análise 06/2022-ITENS REMANESCENTES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | ACUM. MED. ANT. | REALIZ. NESTA MEDIÇÃO | ACUM. ATÉ ESTA MED. | SALDO FÍSICO | ACUM. MED. ANT. R$ | REALIZ. NESTA MEDIÇÃO R$ | SALDO CONTRATUAL R$ | ACUM. ATÉ ESTA MED. R$ | Perc. Fís. / Fin. (%) | PREÇO UNIT. COM BDI - SINAPI 05/2021 R$ | PREÇO TOTAL COM BDI - SINAPI 05/2021 R$ | PREÇO UNIT. COM BDI - SINAPI 04/2022 R$ | PREÇO TOTAL COM BDI - SINAPI 04/2022 R$
|  | UNID. | CONTRATO + ADITIVO
1 | GERAL |  |  |  | 335754.5009 |  |  |  |  | 270095.3416 | 3472 | 62187.1593 | 273567.3416 | 81.48% |  | 296743.261 |  | 66933.89
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 274974.5718 |  |  |  |  | 214394.4018 | 0 | 60580.17 | 214394.4018 | 77.97% |  | 221842.08 |  | 65488.64
1.1.1 | EQUIPE DE PESSOAL |  |  |  | 274145.4036 |  |  |  |  | 213565.2336 | 0 | 60580.17 | 213565.2336 | 77.9% |  | 220991.61 |  | 65488.64
1.1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16154.71 | 96928.26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96928.26 | 0 | 0 | 96928.26 | 100% | 16995 | 101970 | 17570.48 | 0
1.1.1.2 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3037.4414 | 18224.6484 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18224.6484 | 0 | 0 | 18224.6484 | 100% | 3127.69 | 18766.14 | 3526.14 | 0
1.1.1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10344.0372 | 62064.2232 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62064.2232 | 0 | 0 | 62064.2232 | 100% | 10336.12 | 62016.72 | 10735.51 | 0
1.1.1.4 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.875 | 18174.051 | 0 | 30290.085 | 18174.051 | 37.5% | 16995 | 19119.375 | 17463.64 | 32744.32
1.1.1.5 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.875 | 18174.051 | 0 | 30290.085 | 18174.051 | 37.5% | 16995 | 19119.375 | 17463.64 | 32744.32
1.1.2 | ART |  |  |  | 829.1682 |  |  |  |  | 829.1682 | 0 | 0 | 829.1682 | 100% |  | 850.47 |  | 0
1.1.2.1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA PE | UN | 3 | 276.3894 | 829.1682 | 3 | 0 | 3 | 0 | 829.1682 | 0 | 0 | 829.1682 | 100% | 283.49 | 850.47 | 291.3 | 0
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 60779.9291 |  |  |  |  | 55700.9398 | 3472 | 1606.9893 | 59172.9398 | 97.36% |  | 74901.181 |  | 1445.25
1.2.1 | ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, REFEITÓRIO E ÁREA DE VIVÊNCIA DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 41971.2595 |  |  |  |  | 38499.2595 | 3472 | 0 | 41971.2595 | 100% |  | 48797.131 |  | 0
1.2.1.1 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 44.36 | 374.1052 | 16595.3067 | 44.36 | 0 | 44.36 | 0 | 16595.3067 | 0 | 0 | 16595.3067 | 100% | 450.51 | 19984.6236 | 556.56 | 0
1.2.1.2 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 29.57 | 217.9422 | 6444.5509 | 29.57 | 0 | 29.57 | 0 | 6444.5509 | 0 | 0 | 6444.5509 | 100% | 265.82 | 7860.2974 | 333.19 | 0
1.2.1.3 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO- SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 889.8498 | 5339.0988 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5339.0988 | 0 | 0 | 5339.0988 | 100% | 990.86 | 5945.16 | 1438.72 | 0
1.2.1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 691.4292 | 4148.5752 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4148.5752 | 0 | 0 | 4148.5752 | 100% | 769.66 | 4617.96 | 1111.98 | 0
1.2.1.5 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 12 | 497.644 | 5971.728 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5971.728 | 0 | 0 | 5971.728 | 100% | 553.82 | 6645.84 | 807.42 | 0
ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 1.2.1.6 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 175 | 19.84 | 3472 |  | 175 | 175 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 3472 | 100% | 21.39 | 3743.25 | 28.91 | 0
1.2.2 | PLACA DE OBRA |  |  |  | 2754.8388 |  |  |  |  | 1147.8495 | 0 | 1606.9893 | 1147.8495 | 41.67% |  | 986.6 |  | 1445.25
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 459.1398 | 2754.8388 | 2.5 |  | 2.5 | 3.5 | 1147.8495 | 0 | 1606.9893 | 1147.8495 | 41.67% | 394.64 | 986.6 | 412.93 | 1445.25
1.2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  | 2987.5888 |  |  |  |  | 2987.5888 | 0 | 0 | 2987.5888 | 100% |  | 4556.35 |  | 0
1.2.3.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 50 | 27.8908 | 1394.54 | 50 |  | 50 | 0 | 1394.54 | 0 | 0 | 1394.54 | 100% | 54.98 | 2749 | 59.53 | 0
1.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.5 | 69.1096 | 518.322 | 7.5 |  | 7.5 | 0 | 518.322 | 0 | 0 | 518.322 | 100% | 70.94 | 532.05 | 80.92 | 0
1.2.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 7.7518 | 77.518 | 10 |  | 10 | 0 | 77.518 | 0 | 0 | 77.518 | 100% | 10.09 | 100.9 | 11.63 | 0
1.2.3.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4 | 249.3022 | 997.2088 | 4 |  | 4 | 0 | 997.2088 | 0 | 0 | 997.2088 | 100% | 293.6 | 1174.4 | 289.37 | 0
1.2.4 | FECHAMENTO DO CANTEIRO |  |  |  | 13066.242 |  |  |  |  | 13066.242 | 0 | 0 | 13066.242 | 100% |  | 20561.1 |  | 0
1.2.4.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 210 | 62.2202 | 13066.242 | 210 |  | 210 | 0 | 13066.242 | 0 | 0 | 13066.242 | 100% | 97.91 | 20561.1 | 138.65 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 36070.0745 |  |  |  |  | 17106.9936 | 18945.9902 | 17.0907 | 36052.9837 | 99.95% |  | 39580.8255 |  | 19.99
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 57.56 | 45.4622 | 2616.8042 | 23.07 | 34.49 | 57.56 | 0 | 1048.813 | 1567.9913 | 0 | 2616.8042 | 100% | 46.66 | 2685.7496 | 53.2 | 0
2.2 | DEMOLIÇÃO PAINEL METÁLICO | m² | 0.33 | 22.6968 | 7.4899 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 7.4899 | 0 | 0% | 23.31 | 0 | 26.57 | 8.76
2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32.97 | 7.3304 | 241.6833 | 32.97 |  | 32.97 | 0 | 241.6833 | 0 | 0 | 241.6833 | 100% | 7.54 | 248.5938 | 8.57 | 0
2.4 | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | m² | 54.14 | 8.4378 | 456.8225 | 17.36 | 36.78 | 54.14 | 0 | 146.4802 | 310.3423 | 0 | 456.8225 | 100% | 8.66 | 468.8524 | 9.79 | 0
2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 9.6922 | 9.6922 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6922 | 0 | 0% | 9.96 | 0 | 11.33 | 11.33
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 387.88 | 2.9008 | 1125.1623 | 137.884 | 250 | 387.884 | -0.004 | 399.9739 | 725.2 | -0.011603 | 1125.1739 | 100% | 2.97 | 1152.0155 | 3.18 | -0.01
2.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 115.68 | 24.5882 | 2844.363 | 96.77 | 18.91 | 115.68 | 0 | 2379.4001 | 464.9629 | 0 | 2844.363 | 100% | 26.96 | 3118.7328 | 30.51 | 0
2.8 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 25.63 | 127.3804 | 3264.7597 | 16 | 9.63 | 25.63 | 0 | 2038.0864 | 1226.6733 | 0 | 3264.7597 | 100% | 129.61 | 3321.9043 | 141.66 | 0
2.9 | RETIRADA PISO ALTA RESISTENCIA (4 a 8mm) - ref SBC (022044) | m² | 308.56 | 23.3926 | 7218.0207 | 203.8034 | 104.76 | 308.5634 | -0.0034117 | 4767.4917 | 2450.6088 | -0.079809 | 7218.1005 | 100% | 24 | 7405.5219 | 27.38 | -0.09
2.10 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 5m³ | und | 23 | 357.945 | 8232.735 | 17 | 6 | 23 | 0 | 6085.065 | 2147.67 | 0 | 8232.735 | 100% | 464.53 | 10684.19 | 477.32 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: | [12 empty] | #DIV/0!
EX 2.11 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 175 | 46.2105 | 8086.8345 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 8086.8345 | 0 | 8086.8345 | 100% | 48.71 | 8524.25 | 54.35 | 0
EX 2.12 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m² | 175 | 10.0144 | 1752.5264 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1752.5264 | 0 | 1752.5264 | 100% | 9.98 | 1746.5 | 11.56 | 0
EX 2.13 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m² | 20.56 | 10.3687 | 213.1809 | 0 | 20.56 | 20.56 | 0 | 0 | 213.1809 | 0 | 213.1809 | 100% | 10.92 | 224.5152 | 12.19 | 0
3 | ESTRUTURA |  |  |  | 419912.1796 |  |  |  |  | 301708.5331 | 112002.7671 | 6200.8794 | 413711.3002 | 98.52% |  | 585527.2189 |  | 8975.05
3.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 42358.1272 |  |  |  |  | 13017.7842 | 23426.174 | 5914.169 | 36443.9582 | 86.04% |  | 45436.9623 |  | 8595.63
3.1.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 7.16 | 492.3814 | 3525.4508 | 7.16 |  | 7.16 | 0 | 3525.4508 | 0 | 0 | 3525.4508 | 100% | 552.51 | 3955.9716 | 677.22 | 0
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 45.01 | 26.3326 | 1185.2303 | 25.08 | 19.93 | 45.01 | 0 | 660.4216 | 524.8087 | 0 | 1185.2303 | 100% | 29.31 | 1319.2431 | 33.74 | 0
3.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 14.4 | 147.7448 | 2127.5251 | 14.4 |  | 14.4 | 0 | 2127.5251 | 0 | 0 | 2127.5251 | 100% | 193.99 | 2793.456 | 231.12 | 0
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 207 | 11.7012 | 2422.1484 | 207 |  | 207 | 0 | 2422.1484 | 0 | 0 | 2422.1484 | 100% | 23.33 | 4829.31 | 22.05 | 0
3.1.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO | M | 88 | 67.2084 | 5914.3392 | 0 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 5914.3392 | 0 | 0% | 77.86 | 0 | 97.68 | 8595.84
3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32 | 11.8678 | 379.7696 | 32 |  | 32 | 0 | 379.7696 | 0 | 0 | 379.7696 | 100% | 22.04 | 705.28 | 21.2 | 0
3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 163 | 9.1728 | 1495.1664 | 163 |  | 163 | 0 | 1495.1664 | 0 | 0 | 1495.1664 | 100% | 20.09 | 3274.67 | 18.6 | 0
3.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 53.72 | 36.2208 | 1945.7814 | 53.7179 |  | 53.7179 | 0.002148 | 1945.7036 | 0 | 0.077802 | 1945.7036 | 100% | 41.8 | 2245.4062 | 58.17 | 0.12
3.1.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 46.56 | 24.8038 | 1154.8649 | 18.61 | 27.96 | 46.57 | -0.01 | 461.5987 | 693.5142 | -0.24804 | 1155.113 | 100% | 27.02 | 1258.3214 | 33.1 | -0.33
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.1.10 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 105.4 | 116.44 | 12272.776 |  | 105.4 | 105.4 | 0 | 0 | 12272.776 | 0 | 12272.776 | 100% | 140.01 | 14757.054 | 127.86 | 0
EX 3.1.11 | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos | m² | 248.75 | 39.94 | 9935.075 |  | 248.75 | 248.75 | 0 | 0 | 9935.075 | 0 | 9935.075 | 100% | 41.4 | 10298.25 | 43.94 | 0
3.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 257211.0207 |  |  |  |  | 204100.2278 | 53100.355 | 10.4379 | 257200.5828 | 100% |  | 364403.3955 |  | 18
3.2.1 | PILARES |  |  |  | 39192.1541 |  |  |  |  | 38748.1371 | 444.017 | 0 | 39192.1541 | 100% |  | 56445.1261 |  | 0
3.2.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.57 | 478.9456 | 6020.3462 | 12.57 |  | 12.57 | 0 | 6020.3462 | 0 | 0 | 6020.3462 | 100% | 536.77 | 6747.1989 | 657.39 | 0
3.2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 192.02 | 117.7764 | 22615.4243 | 188.25 | 3.77 | 192.02 | 0 | 22171.4073 | 444.017 | 0 | 22615.4243 | 100% | 141.86 | 27239.9572 | 165.59 | 0
3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 250 | 11.8678 | 2966.95 | 250 |  | 250 | 0 | 2966.95 | 0 | 0 | 2966.95 | 100% | 22.04 | 5510 | 21.2 | 0
3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 11.0642 | 77.4494 | 7 |  | 7 | 0 | 77.4494 | 0 | 0 | 77.4494 | 100% | 22.24 | 155.68 | 20.99 | 0
3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 361 | 9.1728 | 3311.3808 | 361 |  | 361 | 0 | 3311.3808 | 0 | 0 | 3311.3808 | 100% | 20.09 | 7252.49 | 18.6 | 0
3.2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 264 | 7.7028 | 2033.5392 | 264 |  | 264 | 0 | 2033.5392 | 0 | 0 | 2033.5392 | 100% | 17.18 | 4535.52 | 15.88 | 0
3.2.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 225 | 7.301 | 1642.725 | 225 |  | 225 | 0 | 1642.725 | 0 | 0 | 1642.725 | 100% | 16.76 | 3771 | 15.39 | 0
3.2.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64 | 8.1928 | 524.3392 | 64 |  | 64 | 0 | 524.3392 | 0 | 0 | 524.3392 | 100% | 19.27 | 1233.28 | 17.58 | 0
3.2.2 | VIGAS BALDRAME |  |  |  | 19252.0947 |  |  |  |  | 31278.3918 | -12026.297 | 0 | 19252.0947 | 100% |  | 28812.8679 |  | 0.82
3.2.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 7.96 | 486.0898 | 3869.2748 | 11.72 | -3.76 | 7.96 | 0 | 5696.9725 | -1827.6976 | 0 | 3869.2748 | 100% | 546.02 | 4346.3192 | 669.85 | 0
3.2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 89.55 | 104.5954 | 9366.5181 | 95.606 | -6.06 | 89.546 | 0.004 | 9999.9478 | -633.4297 | 0 | 9366.5181 | 100% | 161.75 | 14484.0655 | 205.44 | 0.82
3.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.72 | 25.3036 | 1005.059 | 35.72 | 4 | 39.72 | 0 | 903.8446 | 101.2144 | 0 | 1005.059 | 100% | 28.25 | 1122.09 | 32.54 | 0
3.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95 | 14.2002 | 1349.019 | 213 | -118 | 95 | 0 | 3024.6426 | -1675.6236 | 0 | 1349.019 | 100% | 24.54 | 2331.3 | 24.05 | 0
3.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 12.8478 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 | 346.8906 | -346.8906 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24.11 | 0 | 23.14 | 0
3.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 11.7012 | 0 | 106 | -106 | 0 | 0 | 1240.3272 | -1240.3272 | 0 | 0 | #DIV/0! | 23.33 | 0 | 22.05 | 0
3.2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 257 | 10.2704 | 2639.4928 | 317 | -60 | 257 | 0 | 3255.7168 | -616.224 | 0 | 2639.4928 | 100% | 21.21 | 5450.97 | 19.89 | 0
3.2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 8.5946 | 0 | 260 | -260 | 0 | 0 | 2234.596 | -2234.596 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18.08 | 0 | 16.92 | 0
3.2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 7.9968 | 0 | 255 | -255 | 0 | 0 | 2039.184 | -2039.184 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17.48 | 0 | 16.21 | 0
3.2.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 8.771 | 0 | 104 | -104 | 0 | 0 | 912.184 | -912.184 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19.85 | 0 | 18.25 | 0
3.2.2.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 14.7 | 38.8472 | 571.0538 | 30.18 | -15.48 | 14.7 | 0 | 1172.4085 | -601.3547 | 0 | 571.0538 | 100% | 39.87 | 586.089 | 65.69 | 0
3.2.2.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 18.21 | 24.8038 | 451.6772 | 18.21 | 0 | 18.21 | 0 | 451.6772 | 0 | 0 | 451.6772 | 100% | 27.02 | 492.0342 | 33.1 | 0
3.2.3 | LAJE TÉRREO |  |  |  | 42726.8176 |  |  |  |  | 34997.4013 | 7729.4163 | 0 | 42726.8176 | 100% |  | 60940.146 |  | 0
3.2.3.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 32.2 | 493.675 | 15896.335 | 28.04 | 4.16 | 32.2 | 0 | 13842.647 | 2053.688 | 0 | 15896.335 | 100% | 554.33 | 17849.426 | 679.89 | 0
3.2.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 0 | 25.3036 | 0 | 284 | -284 | 0 | 0 | 7186.2224 | -7186.2224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28.25 | 0 | 32.54 | 0
3.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1094 | 10.1136 | 11064.2784 | 977 | 117 | 1094 | 0 | 9880.9872 | 1183.2912 | 0 | 11064.2784 | 100% | 21.31 | 23313.14 | 19.93 | 0
3.2.3.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 0 | 8.0654 | 0 | 506.8 | -506.8 | 0 | 0 | 4087.5447 | -4087.5447 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14.88 | 0 | 15.96 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  |  |  | 0
EX 3.2.3.5 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. af_09/2017 | m² | 340 | 33.4917 | 11387.1699 |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 11387.1699 | 0 | 11387.1699 | 100% | 44.3 | 15062 | 55.49 | 0
EX 3.2.3.6 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 161.8 | 16.8403 | 2724.7628 |  | 161.8 | 161.8 | 0 | 0 | 2724.7628 | 0 | 2724.7628 | 100% | 19.1 | 3090.38 | 19.48 | 0
EX 3.2.3.7 | Lona plástica preta | m² | 340 | 4.8655 | 1654.2715 |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 1654.2715 | 0 | 1654.2715 | 100% | 4.78 | 1625.2 | 5.91 | 0
3.2.4 | VIGAS PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  | 42967.0106 |  |  |  |  | 28579.1086 | 14377.4641 | 10.4379 | 42956.5727 | 99.98% |  | 58160.844 |  | 17.18
3.2.4.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.34 | 472.654 | 5832.5504 | 11.14 | 1.2 | 12.34 | 0 | 5265.3656 | 567.1848 | 0 | 5832.5504 | 100% | 530.26 | 6543.4084 | 649.98 | 0
3.2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 11.965 | 111.2202 | 1330.7497 | 117.683 | -105.72 | 11.963 | 0.002 | 13088.7268 | -11757.9771 | 0 | 1330.7497 | 100% | 178.15 | 2131.2085 | 220.57 | 0.44
3.2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88 | 11.8678 | 1044.3664 | 88 | 0 | 88 | 0 | 1044.3664 | 0 | 0 | 1044.3664 | 100% | 22.04 | 1939.52 | 21.2 | 0
3.2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148 | 11.0642 | 1637.5016 | 148 | 0 | 148 | 0 | 1637.5016 | 0 | 0 | 1637.5016 | 100% | 22.24 | 3291.52 | 20.99 | 0
3.2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41 | 10.3096 | 422.6936 | 41 | 0 | 41 | 0 | 422.6936 | 0 | 0 | 422.6936 | 100% | 21.91 | 898.31 | 20.4 | 0
3.2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 211 | 9.1728 | 1935.4608 | 211 | 0 | 211 | 0 | 1935.4608 | 0 | 0 | 1935.4608 | 100% | 20.09 | 4238.99 | 18.6 | 0
3.2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 189 | 7.7028 | 1455.8292 | 189 | 0 | 189 | 0 | 1455.8292 | 0 | 0 | 1455.8292 | 100% | 17.18 | 3247.02 | 15.88 | 0
3.2.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127 | 7.301 | 927.227 | 127 | 0 | 127 | 0 | 927.227 | 0 | 0 | 927.227 | 100% | 16.76 | 2128.52 | 15.39 | 0
3.2.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 342 | 8.1928 | 2801.9376 | 342 | 0 | 342 | 0 | 2801.9376 | 0 | 0 | 2801.9376 | 100% | 19.27 | 6590.34 | 17.58 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.2.4.10 | Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura | M3 | 0.64387 | 2699.918 | 1738.3854 |  | 0.64 | 0.64 | 0.003866 | 0 | 1727.9475 | 10.4379 | 1727.9475 | 99.4% | 3484.09 | 2229.8176 | 4331.21 | 16.74
EX 3.2.4.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 105.71 | 225.5256 | 23840.3089 | 0 | 105.71 | 105.71 | 0 | 0 | 23840.3089 | 0 | 23840.3089 | 100% | 235.76 | 24922.1896 | 279.16 | 0
3.2.5 | LAJE NERVURADA PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  | 83177.6452 |  |  |  |  | 52349.4336 | 30828.2116 | 4.2633e-13 | 83177.6452 | 100% |  | 124947.0184 |  | 0
3.2.5.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 62.16 | 472.654 | 29380.1726 | 41.75 | 20.41 | 62.16 | 0 | 19733.3045 | 9646.8681 | 0 | 29380.1726 | 100% | 530.26 | 32960.9616 | 649.98 | 0
3.2.5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 39.2784 | 0 | 309.93 | -309.93 | 0 | 0 | 12173.5545 | -12173.5545 | 0 | 0 | #DIV/0! | 43.09 | 0 | 69.46 | 0
3.2.5.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22 | 10.1136 | 222.4992 | 296 | -274 | 22 | 0 | 2993.6256 | -2771.1264 | 2.558e-13 | 222.4992 | 100% | 21.31 | 468.82 | 19.93 | 0
3.2.5.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.5942 | 9.5942 | 256 | -255 | 1 | 0 | 2456.1152 | -2446.521 | 0 | 9.5942 | 100% | 21.16 | 21.16 | 19.56 | 0
3.2.5.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12 | 8.624 | 103.488 | 267 | -255 | 12 | 0 | 2302.608 | -2199.12 | 1.7053e-13 | 103.488 | 100% | 19.5 | 234 | 17.91 | 0
3.2.5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1612 | 7.2912 | 11753.4144 | 429 | 1183 | 1612 | 0 | 3127.9248 | 8625.4896 | 0 | 11753.4144 | 100% | 16.72 | 26952.64 | 15.36 | 0
3.2.5.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 570 | 7.007 | 3993.99 | 862 | -292 | 570 | 0 | 6040.034 | -2046.044 | 0 | 3993.99 | 100% | 16.42 | 9359.4 | 15.01 | 0
3.2.5.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 391 | 7.987 | 3122.917 | 441 | -50 | 391 | 0 | 3522.267 | -399.35 | 0 | 3122.917 | 100% | 19.07 | 7456.37 | 17.3 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.2.5.9 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 1057 | 7.9714 | 8425.7665 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 8425.7665 | 0 | 8425.7665 | 100% | 18.21 | 19247.97 | 17.44 | 0
EX 3.2.5.10 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações térreas ou de múltiplos pavimentos, tela q-92. af_06/2019 | KG | 489.88 | 10.168 | 4981.08 | 0 | 489.88 | 489.88 | 0 | 0 | 4981.08 | 0 | 4981.08 | 100% | 13.22 | 6476.2136 | 16.38 | 0
EX 3.2.5.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | M2 | 309.93 | 68.3533 | 21184.7233 | 0 | 309.93 | 309.93 | 0 | 0 | 21184.7233 | 0 | 21184.7233 | 100% | 70.24 | 21769.4832 | 102.52 | 0
3.2.6 | VIGAS COBERTURA |  |  |  | 29895.2985 |  |  |  |  | 18147.7554 | 11747.543 | 0 | 29895.2985 | 100% |  | 35097.393 |  | 0
3.2.6.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.35 | 472.654 | 3946.6609 | 8.14 | 0.21 | 8.35 | 0 | 3847.4036 | 99.2573 | 0 | 3946.6609 | 100% | 530.26 | 4427.671 | 649.98 | 0
3.2.6.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 111.2202 | 0 | 96.42 | -96.42 | 0 | 0 | 10723.8517 | -10723.8517 | 0 | 0 | - | 178.15 | 0 | 220.57 | 0
3.2.6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117 | 11.8678 | 1388.5326 | 117 | 0 | 117 | 0 | 1388.5326 | 0 | 0 | 1388.5326 | 100% | 22.04 | 2578.68 | 21.2 | 0
3.2.6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 42 | 11.0642 | 464.6964 | 42 | 0 | 42 | 0 | 464.6964 | 0 | 0 | 464.6964 | 100% | 22.24 | 934.08 | 20.99 | 0
3.2.6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 10.3096 | 72.1672 | 7 | 0 | 7 | 0 | 72.1672 | 0 | 0 | 72.1672 | 100% | 21.91 | 153.37 | 20.4 | 0
3.2.6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 180 | 9.1728 | 1651.104 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1651.104 | 0 | 0 | 1651.104 | 100% | 20.09 | 3616.2 | 18.6 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  | 0
EX 3.2.6.7 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 99.2 | 225.5256 | 22372.1374 |  | 99.2 | 99.2 | 0 |  | 22372.1374 | 0 | 22372.1374 | 100% | 235.76 | 23387.392 | 279.16 | 0
3.3 | COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 97718.735 |  |  |  |  | 62242.497 | 35476.2381 | 0 | 97718.735 | 100% |  | 141425.2577 |  | 0
3.3.1 | VIGAS PERFIL W 250X22,3 - CONEXÕES PARAFUSADAS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 2521.96 | 9.506 | 23973.7518 | 2521.96 | 0 | 2521.96 | 0 | 23973.7518 | 0 | 0 | 23973.7518 | 100% | 15.22 | 38384.2312 | 19.08 | 0
3.3.2 | PERFIL UE 150X60X20 #4,25 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE | kg | 3669.9 | 8.0262 | 29455.3514 | 3669.9 | 0 | 3669.9 | 0 | 29455.3514 | 0 | 0 | 29455.3514 | 100% | 12.75 | 46791.225 | 16.01 | 0
3.3.3 | PERFIL L - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 265.32 | 6.6542 | 1765.4923 | 265.32 | 0 | 265.32 | 0 | 1765.4923 | 0 | 0 | 1765.4923 | 100% | 10.93 | 2899.9476 | 13.77 | 0
3.3.4 | BARRA REDONDA - 10 MM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 65.88 | 7.6244 | 502.2955 | 65.88 | 0 | 65.88 | 0 | 502.2955 | 0 | 0 | 502.2955 | 100% | 17.76 | 1170.0288 | 16.05 | 0
3.3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 386.96 | 17.7282 | 6860.1043 | 369.22 | 17.74 | 386.96 | 0 | 6545.606 | 314.4983 | 0 | 6860.1043 | 100% | 18.56 | 7181.9776 | 23.17 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.3.6 | Equipe de corte e solda | h | 80 | 168.6984 | 13495.8701 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 13495.8701 | 0 | 13495.8701 | 100% | 159.78 | 12782.4 | 186.8 | 0
EX 3.3.7 | Talha manual 5,0 t, elev.= 5,0 m ("koch" ou equivalente) | h | 120 | 36.444 | 4373.2854 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 4373.2854 | 0 | 4373.2854 | 100% | 38.88 | 4665.6 | 38.56 | 0
EX 3.3.8 | Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 | m² | 386.96 | 25.8509 | 10003.2816 |  | 386.96 | 386.96 | 0 | 0 | 10003.2816 | 0 | 10003.2816 | 100% | 30.75 | 11899.02 | 33.91 | 0
EX 3.3.9 | Chapa de Base para apoio de vigas metálicas - dim. 0,14 x 0,24m x 3/8", com 04 furações d=3/4" | KG | 231.35 | 31.5077 | 7289.3027 |  | 231.35 | 231.35 | 0 | 0 | 7289.3027 | 0 | 7289.3027 | 100% | 67.65 | 15650.8275 | 71.18 | 0
3.4 | ESCADA METÁLICA |  |  |  | 18648.8257 |  |  |  |  | 18372.5532 | 0 | 276.2725 | 18372.5532 | 98.52% |  | 29868.9393 |  | 361.42
3.4.1 | PILARES - PERFIL I - CHUMBADOS EM PLACA DE BASE - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 347.58 | 8.8298 | 3069.0619 | 347.58 | 0 | 347.58 | 0 | 3069.0619 | 0 | 0 | 3069.0619 | 100% | 14.46 | 5026.0068 | 18.13 | 0
3.4.2 | VIGAS - PERFIL U - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 681.04 | 7.644 | 5205.8698 | 681.04 | 0 | 681.04 | 0 | 5205.8698 | 0 | 0 | 5205.8698 | 100% | 12.51 | 8519.8104 | 15.7 | 0
3.4.3 | PERFIL U DEGRAUS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 511.92 | 7.0266 | 3597.0571 | 511.92 | 0 | 511.92 | 0 | 3597.0571 | 0 | 0 | 3597.0571 | 100% | 11.86 | 6071.3712 | 14.88 | 0
3.4.4 | CHAPA XADREZ 3/16" - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m² | 7.17 | 349.1054 | 2503.0857 | 7.17 | 0 | 7.17 | 0 | 2503.0857 | 0 | 0 | 2503.0857 | 100% | 646.71 | 4636.9107 | 746.28 | 0
3.4.5 | CONCRETO DEGRAUS | m³ | 0.5 | 375.4086 | 187.7043 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 168.9339 | 0 | 18.7704 | 168.9339 | 90% | 435.53 | 195.9885 | 497.61 | 24.88
3.4.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 58.1 | 17.7282 | 1030.0084 | 43.575 | 0 | 43.575 | 14.525 | 772.5063 | 0 | 257.5021 | 772.5063 | 75% | 18.56 | 808.752 | 23.17 | 336.54
3.4.7 | FUNDAÇÃO ESCADA |  |  |  | 3056.0386 |  |  |  |  | 3056.0386 | 0 | 0 | 3056.0386 | 100% |  | 4610.0997 |  | 0
3.4.7.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 0.97 | 492.3814 | 477.61 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 477.61 | 0 | 0 | 477.61 | 100% | 552.51 | 535.9347 | 677.22 | 0
3.4.7.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.32 | 147.7448 | 638.2575 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 638.2575 | 0 | 0 | 638.2575 | 100% | 193.99 | 838.0368 | 231.12 | 0
3.4.7.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 11.7012 | 362.7372 | 31 | 0 | 31 | 0 | 362.7372 | 0 | 0 | 362.7372 | 100% | 23.33 | 723.23 | 22.05 | 0
3.4.7.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.38 | 478.9456 | 181.9993 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 181.9993 | 0 | 0 | 181.9993 | 100% | 536.77 | 203.9726 | 657.39 | 0
3.4.7.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 4.96 | 117.7764 | 584.1709 | 4.96 | 0 | 4.96 | 0 | 584.1709 | 0 | 0 | 584.1709 | 100% | 141.86 | 703.6256 | 165.59 | 0
3.4.7.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19 | 14.2002 | 269.8038 | 19 | 0 | 19 | 0 | 269.8038 | 0 | 0 | 269.8038 | 100% | 24.54 | 466.26 | 24.05 | 0
3.4.7.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63 | 8.5946 | 541.4598 | 63 | 0 | 63 | 0 | 541.4598 | 0 | 0 | 541.4598 | 100% | 18.08 | 1139.04 | 16.92 | 0
3.5 | FUROS TÉCNICOS E BASES DE CONCRETO UTA'S PAV. TÉCNICO |  |  |  | 3975.4709 |  |  |  |  | 3975.4709 | 0 | 0 | 3975.4709 | 100% |  | 4392.6641 |  | 0
3.5.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 5.29 | 448.056 | 2370.2162 | 5.29 | 0 | 5.29 | 0 | 2370.2162 | 0 | 0 | 2370.2162 | 100% | 503.29 | 2662.4041 | 617.44 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 7.5 | 89.3466 | 670.0995 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 670.0995 | 0 | 0 | 670.0995 | 100% | 104.16 | 781.2 | 125.29 | 0
3.5.3 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 7 | 133.5936 | 935.1552 | 7 | 0 | 7 | 0 | 935.1552 | 0 | 0 | 935.1552 | 100% | 135.58 | 949.06 | 147.43 | 0
4 | ARQUITETURA |  |  |  | 1238015.5065 |  |  |  |  | 917573.1559 | 26130.2296 | 294312.121 | 943703.3855 | 76.23% |  | 1430697.6349 |  | 450568.53
4.1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 60178.0117 |  |  |  |  | 46774.1176 | 13011.2512 | 392.6429 | 59785.3688 | 99.35% |  | 70116.235 |  | 494.92
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 714.34 | 83.32 | 59518.8088 | 558.18 | 156.16 | 714.34 | 0 | 46507.5576 | 13011.2512 | 0 | 59518.8088 | 100% | 97.75 | 69826.735 | 109.12 | 0
4.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 123.65 | 5.3312 | 659.2029 | 50 |  | 50 | 73.65 | 266.56 | 0 | 392.6429 | 266.56 | 40.44% | 5.79 | 289.5 | 6.72 | 494.92
4.2 | PAINEL E FORRO TIPO SALA LIMPA (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  | 560512.81 |  |  |  |  | 462418.004 | 0 | 98094.806 | 462418.004 | 82.5% |  | 718066.538 |  | 192945.31
4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=50MM | m² | 390 | 347.08 | 135361.2 | 338.8 | 0 | 338.8 | 51.2 | 117590.704 | 0 | 17770.496 | 117590.704 | 86.87% | 486.76 | 164914.288 | 490.48 | 25112.57
4.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=100MM | m² | 360 | 413.24 | 148766.4 | 304 | 0 | 304 | 56 | 125624.96 | 0 | 23141.44 | 125624.96 | 84.44% | 588.04 | 178764.16 | 617.04 | 34554.24
4.2.3 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1400MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM ESPUMA RÍGIDA DE PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 9 | 5922.33 | 53300.97 | 8 | 0 | 8 | 1 | 47378.64 | 0 | 5922.33 | 47378.64 | 88.89% | 10999.67 | 87997.36 | 11487.41 | 11487.41
4.2.4 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 800MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 18 | 3961.97 | 71315.46 | 17 | 0 | 17 | 1 | 67353.49 | 0 | 3961.97 | 67353.49 | 94.44% | 6367.88 | 108253.96 | 6699 | 6699
4.2.5 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 1000MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3921.42 | 7842.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3921.42 | 0 | 3921.42 | 3921.42 | 50% | 6776.88 | 6776.88 | 7073.53 | 7073.53
4.2.6 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 600MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 1 | 3593.11 | 3593.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3593.11 | 0 | 0 | 3593.11 | 100% | 6189.69 | 6189.69 | 6565.06 | 0
4.2.7 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 900MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3916.73 | 7833.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3916.73 | 0 | 3916.73 | 3916.73 | 50% | 6746.03 | 6746.03 | 6998.77 | 6998.77
4.2.8 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1200MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 7 | 5305.42 | 37137.94 | 6 | 0 | 6 | 1 | 31832.52 | 0 | 5305.42 | 31832.52 | 85.71% | 13863.29 | 83179.74 | 10926.49 | 10926.49
4.2.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM PASS THROUGH MEDIDAS INTERNAS 600 X 600 X 600 MM, COM VISOR E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO PARA 02 PORTAS COR BRANCA RAL 9003 | UND | 3 | 7309.14 | 21927.42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21927.42 | 0 | 0 | 21927.42 | 100% | 13863.29 | 41589.87 | 15420.06 | 0
4.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, SALA LIMPA 950 X 950 X 50MM, COM VIDRO DUPLO, CRISTAL DE 6,0 MM, FIXADO COM FITA AUTO-ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA RESISTÊNCIA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO RAL 9003 (BRANCO) E VEDADO COM SILICONE NEUTRO BRANCO. NO INTERIOR DO VISOR É INJETADO ARGÔNIO (AG2) PARA RETIRADA DE AR E PARA MANTÊ-LO SEM UMIDADE | UND | 17 | 2310.53 | 39279.01 | 17 | 0 | 17 | 0 | 39279.01 | 0 | 0 | 39279.01 | 100% | 1979.68 | 33654.56 | 2009.81 | 0
4.2.11 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTO ARREDONDADO EM PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO R 50MM , INCLUSIVE ACABAMENTOS | M | 1518 | 22.5 | 34155 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 34155 | 0 | 0% | 58.94 | 0 | 59.35 | 90093.3
4.3 | ESQUADRIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 19044.824 |  |  |  |  | 3246.589 | 0 | 15798.235 | 3246.589 | 17.05% |  | 5958.3745 |  | 30922.77
4.3.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.84 | 486.8444 | 1869.4825 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 1869.4825 | 0 | 0% | 621.88 | 0 | 619.79 | 2379.99
4.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 32.7614 | 1690.8159 | 51.61 | 0 | 51.61 | 0 | 1690.8159 | 0 | 0 | 1690.8159 | 100% | 60.96 | 3146.1456 | 72.43 | 0
4.3.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 30.1448 | 1555.7731 | 51.61 | 0 | 51.61 | 0 | 1555.7731 | 0 | 0 | 1555.7731 | 100% | 54.49 | 2812.2289 | 66.39 | 0
4.3.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.34 | 257.201 | 3945.4633 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 3945.4633 | 0 | 0% | 382.72 | 0 | 719.23 | 11032.98
4.3.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.86 | 386.0514 | 9983.2892 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0 | 0 | 9983.2892 | 0 | 0% | 577.63 | 0 | 677.1 | 17509.8
4.4 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVERSOS |  |  |  | 86778.0534 |  |  |  |  | 11490.303 | 0 | 75287.7504 | 11490.303 | 13.24% |  | 13708.642 |  | 97433.72
4.4.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 464.1574 | 1856.6296 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1856.6296 | 0 | 0% | 525.98 | 0 | 611.15 | 2444.6
4.4.2 | ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UND | 4 | 51.3618 | 205.4472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 205.4472 | 0 | 0% | 106.34 | 0 | 174.8 | 699.2
4.4.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL 390X305MM, BRANCO, COD L59.17, DECA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 292.7946 | 585.5892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 585.5892 | 0 | 0% | 334.48 | 0 | 423.65 | 847.3
4.4.4 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM | m² | 1.5 | 396.998 | 595.497 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 595.497 | 0 | 0% | 486.5 | 0 | 579.45 | 869.17
4.4.5 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, REF. 1170C, LINHA DECAMATIC, MARCA DECA OU SIMILAR, COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALÇAO. | UND | 2 | 355.3774 | 710.7548 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 710.7548 | 0 | 0% | 473.38 | 0 | 604.37 | 1208.74
4.4.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 81.4772 | 407.386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 407.386 | 0 | 0% | 81.08 | 0 | 71.88 | 359.4
4.4.7 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO | UND | 2 | 79.2428 | 158.4856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158.4856 | 0 | 0% | 78.69 | 0 | 68.34 | 136.68
4.4.8 | PORTA PAPEL TOALHA | UND | 3 | 116.3358 | 349.0074 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349.0074 | 0 | 0% | 128.43 | 0 | 139.42 | 418.26
4.4.9 | LAVA-OLHOS | UND | 3 | 1877.631 | 5632.893 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5632.893 | 0 | 0% | 1901.17 | 0 | 2048.51 | 6145.53
2010-04-04 | CUBA EM AÇO INOX 304, 50x40x17 CM, ACESSÓRIOS: LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO INOX E VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM PENEIRA FILTRANTE. DECA 1167 C50 OU SIMILAR. TORNEIRA DE MESA, REF.: 1172.C.LNK DA DECA OU EQUIVALENTE. SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 727.013 | 5089.091 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5089.091 | 0 | 0% | 966.69 | 0 | 1124.87 | 7874.09
2011-04-04 | NÚCLEO ANTIVIBRATÓRIO | UND | 6 | 719.3004 | 4315.8024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4315.8024 | 0 | 0% | 788.03 | 0 | 810.16 | 4860.96
2012-04-04 | BANCADA EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m² | 35.38 | 753.7964 | 26669.3166 | 8.8 | 0 | 8.8 | 26.58 | 6633.4083 | 0 | 20035.9083 | 6633.4083 | 24.87% | 777.66 | 6843.408 | 1009.3 | 26827.19
2013-04-04 | DIVISÓRIA EM GRANITO E=2CM | m² | 11.27 | 893.4562 | 10069.2514 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 10069.2514 | 0 | 0% | 892.8 | 0 | 926.8 | 10445.03
2014-04-04 | RODABANCA E SAIA BANCADA H=10CM - EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 106.75 | 82.9864 | 8858.7982 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 | 0 | 8858.7982 | 0 | 0% | 85.38 | 0 | 109.21 | 11658.16
2015-04-04 | BANCADA EM INOX 304 CHAPA #16, COM RODAMÃO DE 15 CM, FUNDO EM COMPENSADO NAVAL 20MM - PADRÃO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15.96 | 1028.6472 | 16417.2093 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 16417.2093 | 0 | 0% | 1292.7 | 0 | 1418.51 | 22639.41
2016-04-04 | GUARDA CORPO ESCADA METÁLICA EXTERNA | M | 16.3 | 297.969 | 4856.8947 | 16.3 | 0 | 16.3 | 0 | 4856.8947 | 0 | 0 | 4856.8947 | 100% | 421.18 | 6865.234 | 498.95 | 0
4.5 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  |  |  | 31185.1247 |  |  |  |  | 31185.1247 | 0 | 0 | 31185.1247 | 100% |  | 35571.601 |  | 0
4.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 3.5182 | 3156.3179 | 897.14 | 0 | 897.14 | 0 | 3156.3179 | 0 | 0 | 3156.3179 | 100% | 3.94 | 3534.7316 | 4.37 | 0
4.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 31.2424 | 28028.8067 | 897.14 | 0 | 897.14 | 0 | 28028.8067 | 0 | 0 | 28028.8067 | 100% | 35.71 | 32036.8694 | 41.96 | 0
4.6 | PISOS |  |  |  | 212146.7326 |  |  |  |  | 161909.2375 | 0 | 50237.4951 | 161909.2375 | 76.32% |  | 234827.8976 |  | 66344.05
4.6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1.84 | 510.8838 | 940.0262 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0.01 | 934.9174 | 0 | 5.1088 | 934.9174 | 99.46% | 610.66 | 1117.5078 | 744.46 | 7.44
4.6.2 | APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO 2MM EM MANTA | m² | 527.8 | 37.4262 | 19753.5484 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0 | 19753.5484 | 0 | 0% | 38.38 | 0 | 43.9 | 23170.42
4.6.3 | GUARD RAIL EM TUBO DE INOX 2" | M | 79.99 | 61.9948 | 4958.9641 | 0 | 0 | 0 | 79.99 | 0 | 0 | 4958.9641 | 0 | 0% | 66.39 | 0 | 78.52 | 6280.81
4.6.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1745.83 | 11.368 | 19846.5954 | 1445.544 | 0 | 1445.544 | 300.286 | 16432.9442 | 0 | 3413.6512 | 16432.9442 | 82.8% | 22.61 | 32683.7498 | 21.41 | 6429.12
4.6.5 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 47.69 | 463.54 | 22106.2226 | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 0 | 0 | 22106.2226 | 0 | 0% | 520.61 | 0 | 638.63 | 30456.26
4.6.6 | FORNECIMENTO DO PISO VINÍLICO E ACESSÓRIOS (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  | 144541.376 |  |  |  |  | 144541.376 | 0 | 0 | 144541.376 | 100% |  | 201026.64 |  | 0
4.6.6.1 | FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO ACE SYMBIOZ EM MANTA 2x20 M - E = 2mm - COM FRETE | m² | 560 | 248.2438 | 139016.528 | 560 | 0 | 560 | 0 | 139016.528 | 0 | 0 | 139016.528 | 100% | 344.81 | 193093.6 | 354.32 | 0
4.6.6.2 | FORNECIMENTO DE COLA ACEFIX 17,5L - COM FRETE | UND | 8 | 477.456 | 3819.648 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3819.648 | 0 | 0 | 3819.648 | 100% | 681.63 | 5453.04 | 700.42 | 0
4.6.6.3 | FORNECIMENTO DE CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO - COM FRETE | m² | 500 | 3.4104 | 1705.2 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1705.2 | 0 | 0 | 1705.2 | 100% | 4.96 | 2480 | 5.09 | 0
4.7 | PINTURA |  |  |  | 90274.0931 |  |  |  |  | 35772.9015 | 0 | 54501.1916 | 35772.9015 | 39.63% |  | 36735.8838 |  | 62427.76
4.7.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m² | 455.22 | 152.25 | 69307.245 | 227.61 | 0 | 227.61 | 227.61 | 34653.6225 | 0 | 34653.6225 | 34653.6225 | 50% | 156.26 | 35566.3386 | 181.84 | 41388.6
4.7.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 2.46 | 1983.5718 | 265.53 | 0 | 265.53 | 540.8 | 653.2038 | 0 | 1330.368 | 653.2038 | 32.93% | 2.6 | 690.378 | 3.16 | 1708.92
4.7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 19.94 | 16078.2202 | 0 | 0 | 0 | 806.33 | 0 | 0 | 16078.2202 | 0 | 0% | 22.68 | 0 | 20.47 | 16505.57
4.7.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 10.46 | 15.62 | 163.3852 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 163.3852 | 0 | 0% | 16.4 | 0 | 18.25 | 190.89
4.7.5 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | m² | 364.41 | 7.12 | 2594.5992 | 65.46 | 0 | 65.46 | 298.95 | 466.0752 | 0 | 2128.524 | 466.0752 | 17.96% | 7.32 | 479.1672 | 8.18 | 2445.41
4.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 8.13 | 18.09 | 147.0717 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 147.0717 | 0 | 0% | 18.93 | 0 | 23.17 | 188.37
4.8 | COBERTURA |  |  |  | 177895.857 |  |  |  |  | 164776.8786 | 13118.9784 | 0 | 177895.857 | 100% |  | 315712.463 |  | 0
4.8.1 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM NUCLEO PUR - ESPESSURA DO ISOLANTE 50 MM, REVEST. SUPERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM , REVEST. INFERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM, COR: BRANCA. I =10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 514.6 | 231.5348 | 119147.8081 | 492.7 | 21.9 | 514.6 | 0 | 114077.196 | 5070.6121 | 0 | 119147.8081 | 100% | 460.11 | 236772.606 | 499.52 | 0
4.8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60 | 64.7682 | 3886.092 | 60 | 0 | 60 | 0 | 3886.092 | 0 | 0 | 3886.092 | 100% | 104.91 | 6294.6 | 123.1 | 0
4.8.3 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA ALTURA DE TRABALHO = 16 M, ALCANCE HORIZONTAL = 7,40 M, CAPACIDADE DE CARGA = 227 KG | mês | 3 | 10479.287 | 31437.861 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31437.861 | 0 | 0 | 31437.861 | 100% | 13527.55 | 40582.65 | 15955.15 | 0
4.8.4 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA ALTURA DE TRABALHO = 11,60 M , CAPACIDADE DE CARGA = 318 KG | mês | 3 | 4515.0952 | 13545.2856 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13545.2856 | 0 | 0 | 13545.2856 | 100% | 5860.2 | 17580.6 | 6211.46 | 0
4.8.5 | MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORAM AÉREA E AÉREA TIPO TESOURA | und | 1 | 1830.444 | 1830.444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1830.444 | 0 | 0 | 1830.444 | 100% | 1272.37 | 1272.37 | 1525.37 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 4.8.12 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 76.55 | 75.4862 | 5778.4668 |  | 76.55 | 76.55 | 0 | 0 | 5778.4668 | 0 | 5778.4668 | 100% | 122.54 | 9380.437 | 162.94 | 0
EX 4.8.13 | Cumeeira termoacústica | m | 30 | 75.6633 | 2269.8995 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 2269.8995 | 0 | 2269.8995 | 100% | 127.64 | 3829.2 | 171.81 | 0
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO |  |  |  | 449088.5744 |  |  |  |  | 50597.085 | 0 | 398491.4894 | 50597.085 | 11.27% |  | 59767.017 |  | 656732.56
5.1 | HVAC |  |  |  | 247545.17 |  |  |  |  | 50597.085 | 0 | 196948.085 | 50597.085 | 20.44% |  | 59767.017 |  | 288063.02
5.1.1 | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  | 8868.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8868.83 | 0 | 0% |  | 0 |  | 11177.9
5.1.1.1 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 4u x 570mm | un | 1 | 513.29 | 513.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513.29 | 0 | 0% | 523.97 | 0 | 533.29 | 533.29
5.1.1.2 | SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL - MODELO Planet Industrial Fast Ethernet gs-4210-48t4s OU SIMILAR | UN | 1 | 5410.4 | 5410.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5410.4 | 0 | 0% | 6514.14 | 0 | 6569.18 | 6569.18
5.1.1.3 | Suporte VideoWall de Parede Retrátil para 4 Monitores LCD / LFD de 37" a 70" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2945.14 | 2945.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2945.14 | 0 | 0% | 3360.05 | 0 | 4075.43 | 4075.43
5.1.2 | PAINEL DE PLC PARA UTA |  |  |  | 33979.38 |  |  |  |  | 27709.965 | 0 | 6269.415 | 27709.965 | 81.55% |  | 28720.197 |  | 7249.47
5.1.2.1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 240W 24VDC 10A C/ FUSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1063.51 | 3190.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3190.53 | 0 | 0% | 898.85 | 0 | 909.8 | 2729.4
5.1.2.2 | ARMÁRIO MODULAR PARA PLC UTA, 800x600x250 Aço Carbono Sobrepor - Montado, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 10262.95 | 30788.85 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 27709.965 | 0 | 3078.885 | 27709.965 | 90% | 10637.11 | 28720.197 | 15066.92 | 4520.07
5.1.3 | NOBREAK PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - INSTALAÇÃO |  |  |  | 197.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 197.3 | 0 | 0% |  | 0 |  | 227.43
5.1.3.1 | Instalação de Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA 220vac trifasico / 220vac Estabilizado | UN | 1 | 197.3 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197.3 | 0 | 0% | 202.79 | 0 | 227.43 | 227.43
5.1.4 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL PARA UTA |  |  |  | 2968.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2968.2 | 0 | 0% |  | 0 |  | 3346.62
5.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE MÓDULOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS - SOMENTE INSTALAÇÃO | UN | 34 | 87.3 | 2968.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2968.2 | 0 | 0% | 89.67 | 0 | 98.43 | 3346.62
5.1.5 | INSTRUMENTAÇÃO DE UTA |  |  |  | 154506.46 |  |  |  |  | 22887.12 | 0 | 131619.34 | 22887.12 | 14.81% |  | 31046.82 |  | 202466.6
5.1.5.1 | CHAVE DE FLUXO PARA DUTO, TIPO PALHETA, TEMP. 100ºC, SAÍDA SPDT, PRESSÃO 10 kgf/cm², SENTIDO UNIDIRECIONAL | un | 9 | 437.07 | 3933.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3933.63 | 0 | 0% | 550.15 | 0 | 696.32 | 6266.88
5.1.5.2 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora 70 a (kv 370n telemecanique ou similar) | un | 3 | 423.61 | 1270.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1270.83 | 0 | 0% | 423.51 | 0 | 440.78 | 1322.34
5.1.5.3 | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE AR, PRECISÃO +/- 1% F.E., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 3 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO SIMVA-2B VECTUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2963.18 | 8889.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8889.54 | 0 | 0% | 3872.56 | 0 | 4315.26 | 12945.78
5.1.5.4 | ATUADOR POSICIONAMENTO DAMPER, CONTROLE ANALÓGICO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO TF SÉRIE BELIMO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 1720.86 | 10325.16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10325.16 | 0 | 0 | 10325.16 | 100% | 2572.59 | 15435.54 | 2928.33 | 0
5.1.5.5 | ATUADOR POSICIONAMENTO VÁLVULA ÁGUA GELADA, POT. 15, kW, UMIDADE 5% A 95%, RANGE TEMPERATURA -40ºC A 80ºC, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 2093.66 | 12561.96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12561.96 | 0 | 0 | 12561.96 | 100% | 2601.88 | 15611.28 | 2788.74 | 0
5.1.5.6 | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL - TRANSMISSOR INTEGRADO, 24 VCC, TIPO DIGITAL, MODBUS RTU -GRAU DE PROTEÇÃO IP20 - MODELO NP 785-05 NOVUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 1066.25 | 13861.25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13861.25 | 0 | 0% | 1776.98 | 0 | 2119.46 | 27552.98
5.1.5.7 | TRANSMISSOR E INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE TIPO SONDA, PECISÃO +/- 0,2 K (0ºC A 60ºC)) / +/- 1,8% RH a 23 ºC (0% a 90% RH) CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO DIGITAL, 24VCC, MODBUS RTU, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, MODELO RHT-CLIMATE-WM-485-LCD NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 41 | 1575.31 | 64587.71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 64587.71 | 0 | 0% | 2227.83 | 0 | 2662.89 | 109178.49
5.1.5.8 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, TIPO SONDA, COMPRIMENTO DA HASTE 250MM, PRECISÃO 1,5ºC, CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO RHT-TEMP-DM250 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 1013.77 | 9123.93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9123.93 | 0 | 0% | 1871.19 | 0 | 2365.36 | 21288.24
5.1.5.9 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, SENSOR DE CERÂMICA AI203 (96%)/VIDRO, PRECISÃO +/- 1% F., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO Huba TP-699 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2110.16 | 6330.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6330.48 | 0 | 0% | 1965.55 | 0 | 2312.03 | 6936.09
5.1.5.10 | CONTROLADOR DE POTÊNCIA ELETRÔNICO, 220 VAC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, MODELO PCWE-3P-200 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 7354.88 | 22064.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22064.64 | 0 | 0% | 5796.1 | 0 | 4733.88 | 14201.64
5.1.5.11 | TERMOSTATO DE SEGURANÇA, PRECISÃO +/- 1% F.E, 24 VCC, CONTATO SECO, TRANSMISSOR REMOTO, TIPO DIGITAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO N323 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 400.73 | 1202.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1202.19 | 0 | 0% | 658.53 | 0 | 788.28 | 2364.84
5.1.5.12 | INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380/440V, CORRENTE DE 3,6A ATÉ 38A | UN | 9 | 39.46 | 355.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 355.14 | 0 | 0% | 40.56 | 0 | 45.48 | 409.32
5.1.6 | CABOS DE REDE E FIBRA ÓTICA |  |  |  | 47025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 47025 | 0 | 0% |  | 0 |  | 63595
5.1.6.1 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,0 mm2, 1kv - fornecimento e instalação | M | 1000 | 7.67 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0% | 10.97 | 0 | 12.92 | 12920
5.1.6.2 | Cabo para sinal sinais de UTA Digitais e Entrada e Analógicos ENT/SAI 3x1.00+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1500 | 6.74 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 0% | 6.36 | 0 | 6.52 | 9780
5.1.6.3 | CABO FIBRA ÓPTICA DROP FLAT 1fo Ftth CABO SUSTENTÁVEL, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 900 | 7.65 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0% | 17.32 | 0 | 20.55 | 18495
5.1.6.4 | Cabo de Rede Modbus-RTU 4x0.75+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2000 | 11.18 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 22360 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 11.2 | 22400
5.2 | AUTOMAÇÃO CFTV |  |  |  | 14765.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14765.49 | 0 | 0% |  | 0 |  | 22561.67
5.2.1 | Switch gerenciável com Múltiplas funções de gerenciamento de rede, Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs, Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree, Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS), Proteção contra ataques DoS, Alimentação dos dispositivos conectados ao switch pelo cabo de rede (PoE). | UN | 1 | 2665.71 | 2665.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2665.71 | 0 | 0% | 3324.54 | 0 | 6670.47 | 6670.47
5.2.2 | Gravador IP 32 canais com ePoE, compatível com LPR, compatível com contagem de pessoas, compatível com mapa de calor, com processador QuadCore, 32 canais de saída para câmeras IP, 1 entrada de áudio RCA, 1 saida de áudio RCA, 1 saida de vídeo HDMI, Gravação com compressão Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, taxa de gravação 320 Mbps, interfaces de rede 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps), armazenamento de dados 2 HD SATA III de até 12 TB cada, com alimentação em Fonte interna 100 - 240 Vac. 50/60 Hz | UN | 1 | 1000.95 | 1000.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000.95 | 0 | 0% | 1041.06 | 0 | 2071.44 | 2071.44
5.2.3 | Câmera de vídeo IP com resolução de 4 megapixels, Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão de vídeo H.265, IR inteligente com alcance de 50 metros, Índice de proteção IP67 e IK10, Suporte a PoE, Função WDR (120 dB) | UN | 12 | 914.48 | 10973.76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10973.76 | 0 | 0% | 564.24 | 0 | 1134.67 | 13616.04
5.2.4 | Software gerenciador do sistema CFTV – 1 licença - intalação e configuração | UN | 1 | 125.07 | 125.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.07 | 0 | 0% | 128.21 | 0 | 203.72 | 203.72
5.3 | AUTOMAÇÃO INCÊNDIO |  |  |  | 186777.9144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 186777.9144 | 0 | 0% |  | 0 |  | 346107.87
5.3.1 | VESDA-E VEA-40 Detector with 3.5” Display - VEA-040-A10 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 60055.8 | 60055.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60055.8 | 0 | 0% | 67242.41 | 0 | 101883.5 | 101883.5
5.3.2 | VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX - VER-A40-40-STX - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 18888.2162 | 18888.2162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18888.2162 | 0 | 0% | 16922.01 | 0 | 23222.59 | 23222.59
5.3.3 | VESDA-E VEA 6 mm Standard Sampling Point - VSP-980-W - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 150.3222 | 9019.332 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 9019.332 | 0 | 0% | 412.43 | 0 | 574.82 | 34489.2
5.3.4 | VESDA-E VEA Power Supply StaX (220UL) - VPS-VEA-230UL - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 10011.6604 | 20023.3208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20023.3208 | 0 | 0% | 9333.32 | 0 | 11692.51 | 23385.02
5.3.5 | VESDA-E VEA VSP-980-ST Sample Point Installation Tool - VSP-1007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 974.6982 | 58481.892 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 58481.892 | 0 | 0% | 1344.88 | 0 | 1759.28 | 105556.8
5.3.6 | VESDA-E VEA 6 mm Microbore Tube UL-compliant Plenumrated, 1000 ft (300 m) - VSP-990 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 2997.8102 | 8993.4306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8993.4306 | 0 | 0% | 2480.27 | 0 | 3174.51 | 9523.53
5.3.7 | Unidade de controle do AEGIS Kidde com chaves - 84-732001-201 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 1991.1444 | 1991.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1991.1444 | 0 | 0% | 26789.38 | 0 | 31031.92 | 31031.92
5.3.8 | Kit do Resistor de Liberação em Linha (10K) - 06-220023-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 111.4162 | 334.2486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334.2486 | 0 | 0% | 540.69 | 0 | 599.37 | 1798.11
5.3.9 | Anel de Acabamento - 76-600000-007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 45.9914 | 137.9742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137.9742 | 0 | 0% | 503.59 | 0 | 565.71 | 1697.13
5.3.10 | Painel frontal desenergizado - 06-236725-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 134.407 | 134.407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134.407 | 0 | 0% | 134.32 | 0 | 134.84 | 134.84
5.3.11 | Gabinete da bateria - 76-100010-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 615.587 | 615.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 615.587 | 0 | 0% | 520.14 | 0 | 403.4 | 403.4
5.3.12 | Acionador Manual modelo AM-013 APT - 11005100 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 13 | 205.2806 | 2668.6478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2668.6478 | 0 | 0% | 508.04 | 0 | 261.04 | 3393.52
5.3.13 | Sirene Áudio-Visual com Base APT - 11019070 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 225.2726 | 675.8178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 675.8178 | 0 | 0% | 676.93 | 0 | 810.67 | 2432.01
5.3.14 | Bateria Estacionária Duracell 12v 68Ah - Alta performance - D12TE65 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 570.948 | 1141.896 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1141.896 | 0 | 0% | 589.23 | 0 | 599.15 | 1198.3
5.3.15 | Cabo para Sistema de Alarme Blindado 2x2,50 mm (Cabo para Sistema de Alarme de Incêndio. Cobre Eletrolítico, temperatura mole nú. Isolação: 600V, pode ser em PVC ST1 70ºC ou PVC ST2 105ºC ou pp (polipropileno). Fita separadora não higroscópica. Fita Poliéster Aluminizada: blindagem elestrostática. Cobertura Externa: PVC ST1 70º C ou PVC ST2 105º C na cor vermelha. Condutor Dreno: fios de cobre estanhados 10x0,25 mm) - IBL-SKY - OU SIMILAR TÉCNICO | M | 300 | 12.054 | 3616.2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3616.2 | 0 | 0% | 17.12 | 0 | 19.86 | 5958
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 101737.7298 |  |  |  |  | 0 | 0 | 101737.7298 | 0 | 0% |  | 0 |  | 150978.58
6.1 | QUADROS ELÉTRICOS E NOBREAKS |  |  |  | 2088.4584 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2088.4584 | 0 | 0% |  | 0 |  | 3912.66
6.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 425.4376 | 1701.7504 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1701.7504 | 0 | 0% | 759.18 | 0 | 864.45 | 3457.8
6.1.2 | INSTALAÇÃO DE NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 220/127 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 | UN | 2 | 193.354 | 386.708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 386.708 | 0 | 0% | 198.73 | 0 | 227.43 | 454.86
6.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 1020.6112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1020.6112 | 0 | 0% |  | 0 |  | 1325.34
6.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 80.9774 | 80.9774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.9774 | 0 | 0% | 87.5 | 0 | 104.8 | 104.8
6.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.1618 | 60.809 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60.809 | 0 | 0% | 13.21 | 0 | 15.78 | 78.9
6.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.6616 | 63.308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63.308 | 0 | 0% | 13.7 | 0 | 16.36 | 81.8
6.2.4 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ( DPS ) 220V 25kA CLASSE I, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 101.9396 | 815.5168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 815.5168 | 0 | 0% | 110.13 | 0 | 132.48 | 1059.84
6.3 | ELETRODUTOS |  |  |  | 1952.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1952.16 | 0 | 0% |  | 0 |  | 2998
6.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 200 | 9.7608 | 1952.16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1952.16 | 0 | 0% | 11.97 | 0 | 14.99 | 2998
6.4 | TOMADAS |  |  |  | 1611.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1611.61 | 0 | 0% |  | 0 |  | 1846.35
6.4.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55 | 29.302 | 1611.61 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1611.61 | 0 | 0% | 32.57 | 0 | 33.57 | 1846.35
6.5 | CABOS |  |  |  | 66851.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 66851.19 | 0 | 0% |  | 0 |  | 99708.5
6.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 3.4594 | 2075.64 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2075.64 | 0 | 0% | 4.69 | 0 | 5.13 | 3078
6.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 4.655 | 6982.5 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 6982.5 | 0 | 0% | 6.37 | 0 | 6.93 | 10395
6.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 6.5758 | 9863.7 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 9863.7 | 0 | 0% | 9 | 0 | 9.78 | 14670
6.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2400 | 8.869 | 21285.6 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 21285.6 | 0 | 0% | 12.15 | 0 | 13.22 | 31728
6.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 21.315 | 26643.75 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 26643.75 | 0 | 0% | 29.34 | 0 | 31.87 | 39837.5
6.6 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 988.9572 |  |  |  |  | 0 | 0 | 988.9572 | 0 | 0% |  | 0 |  | 1257.19
6.6.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121 | 8.1732 | 988.9572 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 988.9572 | 0 | 0% | 9.12 | 0 | 10.39 | 1257.19
6.7 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 27224.743 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27224.743 | 0 | 0% |  | 0 |  | 39930.54
6.7.1 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 66 | 51.6264 | 3407.3424 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3407.3424 | 0 | 0% | 52.94 | 0 | 48.06 | 3171.96
6.7.2 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 2X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 13 | 313.502 | 4075.526 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4075.526 | 0 | 0% | 415.35 | 0 | 488 | 6344
6.7.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 4X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 53 | 372.4882 | 19741.8746 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 19741.8746 | 0 | 0% | 477.92 | 0 | 573.86 | 30414.58
7 | INSTALAÇÕES DE CFTV, LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 34770.793 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34770.793 | 0 | 0% |  | 0 |  | 51117.4
7.1 | CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 11189.9526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11189.9526 | 0 | 0% |  | 0 |  | 17226.86
7.1.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2519.9 | 2.5578 | 6445.4002 | 0 | 0 | 0 | 2519.9 | 0 | 0 | 6445.4002 | 0 | 0% | 3.03 | 0 | 4.12 | 10381.98
7.1.2 | CONECTOR FÊMEA RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86 | 30.086 | 2587.396 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2587.396 | 0 | 0% | 30.71 | 0 | 41.25 | 3547.5
7.1.3 | PLUGUE RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 240 | 4.1454 | 994.896 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 994.896 | 0 | 0% | 6.97 | 0 | 8.67 | 2080.8
7.1.4 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62,5/125μm, REVESTIDA COM MATERIAL POLIMÉRICO, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 13.818 | 1036.35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1036.35 | 0 | 0% | 14.36 | 0 | 14.78 | 1108.5
7.1.5 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 15.7388 | 125.9104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 125.9104 | 0 | 0% | 12.69 | 0 | 13.51 | 108.08
7.2 | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  | 10378.3568 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10378.3568 | 0 | 0% |  | 0 |  | 15036.14
7.2.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 665.1554 | 5321.2432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5321.2432 | 0 | 0% | 753.36 | 0 | 977.8 | 7822.4
7.2.2 | SWITCH (10/100)BaseTX + (1000)Base T - (24 + 2) portas | UN | 5 | 575.5148 | 2877.574 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2877.574 | 0 | 0% | 595.99 | 0 | 621.72 | 3108.6
7.2.3 | CALHA DE TOMADAS PARA RACK, 8 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 54.8996 | 109.7992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109.7992 | 0 | 0% | 93.48 | 0 | 97.01 | 194.02
7.2.4 | GUIA DE CABO FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 26.0386 | 286.4246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 286.4246 | 0 | 0% | 24.42 | 0 | 36.96 | 406.56
7.2.5 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 223.587 | 223.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223.587 | 0 | 0% | 276.87 | 0 | 370.53 | 370.53
7.2.6 | GUIA DE CABOS VERTICAL - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 265.629 | 265.629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265.629 | 0 | 0% | 269.65 | 0 | 281.72 | 281.72
7.2.7 | KIT PÉS NIVELADORES PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 19.2668 | 19.2668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2668 | 0 | 0% | 45.5 | 0 | 66.54 | 66.54
7.2.8 | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 329.4858 | 329.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329.4858 | 0 | 0% | 461.95 | 0 | 475.59 | 475.59
7.2.9 | RACK ABERTO PADRÃO 19" -32 U - 770 mm - COM PÉS NIVELADORES | UN | 1 | 945.3472 | 945.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 945.3472 | 0 | 0% | 1640.75 | 0 | 2310.18 | 2310.18
7.3 | TOMADAS |  |  |  | 4742.8668 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4742.8668 | 0 | 0% |  | 0 |  | 5331.33
7.3.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 29 | 50.9012 | 1476.1348 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1476.1348 | 0 | 0% | 59.56 | 0 | 57.32 | 1662.28
7.3.2 | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 35 | 93.3352 | 3266.732 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3266.732 | 0 | 0% | 109.85 | 0 | 104.83 | 3669.05
7.4 | ELETROCALHAS |  |  |  | 5340.5041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5340.5041 | 0 | 0% |  | 0 |  | 10107.24
7.4.1 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 13 | 6.2426 | 81.1538 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81.1538 | 0 | 0% | 6.78 | 0 | 10.69 | 138.97
7.4.2 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 22.3538 | 44.7076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.7076 | 0 | 0% | 41.01 | 0 | 37.4 | 74.8
7.4.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 41.2 | 85.26 | 3512.712 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 3512.712 | 0 | 0% | 112.16 | 0 | 176.22 | 7260.26
7.4.4 | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 26 | 20.1194 | 523.1044 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 523.1044 | 0 | 0% | 22.35 | 0 | 24.53 | 637.78
7.4.5 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 38 | 11.4856 | 436.4528 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 436.4528 | 0 | 0% | 17.22 | 0 | 19.28 | 732.64
7.4.6 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | m | 41.2 | 16.0426 | 660.9551 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 660.9551 | 0 | 0% | 28.08 | 0 | 27.84 | 1147
7.4.7 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 2 | 15.2684 | 30.5368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.5368 | 0 | 0% | 19.14 | 0 | 21.7 | 43.4
7.4.8 | FLANGE 100x100mm CHAPA 18, PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.3006 | 8.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3006 | 0 | 0% | 10.3 | 0 | 15.39 | 15.39
7.4.9 | SAÍDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 8.5162 | 42.581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42.581 | 0 | 0% | 13.75 | 0 | 11.4 | 57
7.5 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 3119.1126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3119.1126 | 0 | 0% |  | 0 |  | 3415.83
7.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51 | 8.1732 | 416.8332 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 416.8332 | 0 | 0% | 9.12 | 0 | 10.39 | 529.89
7.5.2 | CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 36.6912 | 110.0736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110.0736 | 0 | 0% | 43.26 | 0 | 49.16 | 147.48
7.5.3 | CONDULETE DE PVC, 6 ENTRADAS, 1", COM TAMPA CEGA | UN | 7 | 38.2886 | 268.0202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 268.0202 | 0 | 0% | 46.46 | 0 | 52.73 | 369.11
7.5.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 6.4386 | 12.8772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.8772 | 0 | 0% | 7.38 | 0 | 8.24 | 16.48
7.5.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13 | 4.8314 | 62.8082 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62.8082 | 0 | 0% | 5.5 | 0 | 6.18 | 80.34
7.5.6 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 17.1 | 8.0164 | 137.0804 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 137.0804 | 0 | 0% | 9.95 | 0 | 12.01 | 205.37
7.5.7 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 103.2 | 6.321 | 652.3272 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 652.3272 | 0 | 0% | 7.58 | 0 | 9.26 | 955.63
7.5.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 10.5742 | 126.8904 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126.8904 | 0 | 0% | 11.69 | 0 | 13.33 | 159.96
7.5.9 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 120.3 | 11.074 | 1332.2022 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 1332.2022 | 0 | 0% | 6.28 | 0 | 7.91 | 951.57
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 183070.9016 |  |  |  |  | 160878.7121 | 0 | 22192.1895 | 160878.7121 | 87.88% |  | 229845.014 |  | 29267.27
8.1 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO |  |  |  | 183070.9016 |  |  |  |  | 160878.7121 | 0 | 22192.1895 | 160878.7121 | 87.88% |  | 229845.014 |  | 29267.27
8.1.1 | BOCAS DE AR E REGULAGEM |  |  |  | 38343.774 |  |  |  |  | 25674.7946 | 0 | 12668.9794 | 25674.7946 | 66.96% |  | 42361.13 |  | 14130.45
8.1.1.1 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 2- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 138.5622 | 969.9354 | 3 | 0 | 3 | 4 | 415.6866 | 0 | 554.2488 | 415.6866 | 42.86% | 178.77 | 536.31 | 287.85 | 1151.4
8.1.1.2 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 3- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 177.8896 | 711.5584 | 2 | 0 | 2 | 2 | 355.7792 | 0 | 355.7792 | 355.7792 | 50% | 232.56 | 465.12 | 382.93 | 765.86
8.1.1.3 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 4- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 232.75 | 698.25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 465.5 | 0 | 232.75 | 465.5 | 66.67% | 298.12 | 596.24 | 429.46 | 429.46
8.1.1.4 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 5- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 318.4314 | 636.8628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 636.8628 | 0 | 0% | 287 | 0 | 448.11 | 896.22
8.1.1.5 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 6- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 329.0252 | 329.0252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329.0252 | 0 | 0% | 428.64 | 0 | 617.85 | 617.85
8.1.1.6 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 7- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 429.5144 | 5583.6872 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3006.6008 | 0 | 2577.0864 | 3006.6008 | 53.85% | 427.79 | 2994.53 | 435.75 | 2614.5
8.1.1.7 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 160.6612 | 1927.9344 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1927.9344 | 0 | 0 | 1927.9344 | 100% | 351.4 | 4216.8 | 420.52 | 0
8.1.1.8 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x510 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 318.3334 | 636.6668 | 2 | 0 | 2 | 0 | 636.6668 | 0 | 0 | 636.6668 | 100% | 649.78 | 1299.56 | 779.84 | 0
8.1.1.9 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 5 | 206.8388 | 1034.194 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1034.194 | 0 | 0 | 1034.194 | 100% | 454.44 | 2272.2 | 538.93 | 0
8.1.1.10 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 800x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 248.0184 | 248.0184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 248.0184 | 0 | 0 | 248.0184 | 100% | 539.96 | 539.96 | 639.44 | 0
8.1.1.11 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x345 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 291.4716 | 291.4716 | 1 | 0 | 1 | 0 | 291.4716 | 0 | 0 | 291.4716 | 100% | 615.49 | 615.49 | 734.5 | 0
8.1.1.12 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 1000x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 290.4034 | 871.2102 | 3 | 0 | 3 | 0 | 871.2102 | 0 | 0 | 871.2102 | 100% | 648.45 | 1945.35 | 765.99 | 0
8.1.1.13 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 225x165, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 8 | 94.57 | 756.56 | 8 | 0 | 8 | 0 | 756.56 | 0 | 0 | 756.56 | 100% | 93.46 | 747.68 | 115.29 | 0
8.1.1.14 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x225, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 11 | 132.1432 | 1453.5752 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1453.5752 | 0 | 0 | 1453.5752 | 100% | 133.19 | 1465.09 | 163.38 | 0
8.1.1.15 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 166.1982 | 332.3964 | 2 | 0 | 2 | 0 | 332.3964 | 0 | 0 | 332.3964 | 100% | 169.97 | 339.94 | 206.31 | 0
8.1.1.16 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 425x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 5 | 198.8322 | 994.161 | 5 | 0 | 5 | 0 | 994.161 | 0 | 0 | 994.161 | 100% | 204.3 | 1021.5 | 247.43 | 0
8.1.1.17 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 525x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 232.0738 | 464.1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 464.1476 | 0 | 0 | 464.1476 | 100% | 238.56 | 477.12 | 288.61 | 0
8.1.1.18 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 262.297 | 262.297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 262.297 | 0 | 0 | 262.297 | 100% | 270.54 | 270.54 | 327.48 | 0
8.1.1.19 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 314.9426 | 629.8852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 629.8852 | 0 | 0 | 629.8852 | 100% | 331.17 | 662.34 | 397.87 | 0
8.1.1.20 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 825x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 398.8208 | 797.6416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 797.6416 | 0 | 0 | 797.6416 | 100% | 420.88 | 841.76 | 503.65 | 0
8.1.1.21 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1025x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 4 | 472.4776 | 1889.9104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1889.9104 | 0 | 0 | 1889.9104 | 100% | 500.54 | 2002.16 | 600.23 | 0
8.1.1.22 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 1225x525 MM - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1225x525, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 652.2782 | 652.2782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 652.2782 | 0 | 0% | 696.4 | 0 | 830.64 | 830.64
8.1.1.23 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 114.1504 | 3082.0608 | 27 | 0 | 27 | 0 | 3082.0608 | 0 | 0 | 3082.0608 | 100% | 268.82 | 7258.14 | 307.26 | 0
8.1.1.24 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 142.0706 | 994.4942 | 7 | 0 | 7 | 0 | 994.4942 | 0 | 0 | 994.4942 | 100% | 334.01 | 2338.07 | 379.84 | 0
8.1.1.25 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 175.5866 | 2107.0392 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2107.0392 | 0 | 0 | 2107.0392 | 100% | 412.23 | 4946.76 | 464.99 | 0
8.1.1.26 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 233.8182 | 467.6364 | 2 | 0 | 2 | 0 | 467.6364 | 0 | 0 | 467.6364 | 100% | 514.75 | 1029.5 | 575.26 | 0
8.1.1.27 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 275.331 | 550.662 | 2 | 0 | 2 | 0 | 550.662 | 0 | 0 | 550.662 | 100% | 587.86 | 1175.72 | 667.05 | 0
8.1.1.28 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 16.8462 | 454.8474 | 27 | 0 | 27 | 0 | 454.8474 | 0 | 0 | 454.8474 | 100% | 28.38 | 766.26 | 25.46 | 0
8.1.1.29 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 19.2962 | 135.0734 | 7 | 0 | 7 | 0 | 135.0734 | 0 | 0 | 135.0734 | 100% | 27.09 | 189.63 | 31.92 | 0
8.1.1.30 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 16 | 21.7854 | 348.5664 | 16 | 0 | 16 | 0 | 348.5664 | 0 | 0 | 348.5664 | 100% | 26.96 | 431.36 | 43.05 | 0
8.1.1.31 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 22 | 23.4024 | 514.8528 | 22 | 0 | 22 | 0 | 514.8528 | 0 | 0 | 514.8528 | 100% | 31.21 | 686.62 | 51.73 | 0
8.1.1.32 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 30.9876 | 185.9256 | 6 | 0 | 6 | 0 | 185.9256 | 0 | 0 | 185.9256 | 100% | 38.23 | 229.38 | 42.58 | 0
8.1.1.33 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 142 | 51.6264 | 7330.9488 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 7330.9488 | 0 | 0% | 52.94 | 0 | 48.06 | 6824.52
8.1.2 | DUTOS |  |  |  | 61751 |  |  |  |  | 53588.76 | 0 | 8162.24 | 53588.76 | 86.78% |  | 86673.297 |  | 13629.4
8.1.2.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 148 | 57.71 | 8541.08 | 133.2 | 0 | 133.2 | 14.8 | 7686.972 | 0 | 854.108 | 7686.972 | 90% | 104.27 | 13888.764 | 116.98 | 1731.3
8.1.2.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 687 | 49.23 | 33821.01 | 618.3 | 0 | 618.3 | 68.7 | 30438.909 | 0 | 3382.101 | 30438.909 | 90% | 87.26 | 53952.858 | 98.02 | 6733.97
8.1.2.3 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 18, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7 | 97.29 | 681.03 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.7 | 612.927 | 0 | 68.103 | 612.927 | 90% | 183.73 | 1157.499 | 205.6 | 143.92
8.1.2.4 | ISOLANTE TÉRMICO ISOFLEX RT 1.0 - #38 - FELTRO DE MANTA DE LÂ DE VIDRO - DENSIDADE 20KG/M³ COM FILME DE ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 842 | 19.56 | 16469.52 | 759.2 | 0 | 759.2 | 82.8 | 14849.952 | 0 | 1619.568 | 14849.952 | 90.17% | 23.28 | 17674.176 | 22.96 | 1901.08
8.1.2.5 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø150MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 158.93 | 794.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 794.65 | 0 | 0% | 203.86 | 0 | 212.39 | 1061.95
8.1.2.6 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø200MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 192.05 | 384.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 384.1 | 0 | 0% | 260.63 | 0 | 271.46 | 542.92
8.1.2.7 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø250MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 226.01 | 452.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 452.02 | 0 | 0% | 317.58 | 0 | 333.98 | 667.96
8.1.2.8 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø300MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 264.65 | 264.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.65 | 0 | 0% | 348.31 | 0 | 391.73 | 391.73
8.1.2.9 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø350MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 342.94 | 342.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342.94 | 0 | 0% | 391.9 | 0 | 454.57 | 454.57
8.1.3 | TUBOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 55878.8336 |  |  |  |  | 55878.8336 | 0 | 0 | 55878.8336 | 100% |  | 69358.502 |  | 0
8.1.3.1 | VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEP. DE PRESSÃO DN 50 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 712.2836 | 712.2836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 712.2836 | 0 | 0 | 712.2836 | 100% | 707.72 | 707.72 | 728.6 | 0
8.1.3.2 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 40 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 464.0496 | 464.0496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 464.0496 | 0 | 0 | 464.0496 | 100% | 731.84 | 731.84 | 760.2 | 0
8.1.3.3 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 25 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 320.313 | 320.313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320.313 | 0 | 0 | 320.313 | 100% | 432.85 | 432.85 | 470.32 | 0
8.1.3.4 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1 1/2" | UND | 2 | 362.8744 | 725.7488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 725.7488 | 0 | 0 | 725.7488 | 100% | 444.37 | 888.74 | 668.84 | 0
8.1.3.5 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 2" | UND | 2 | 476.9562 | 953.9124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 953.9124 | 0 | 0 | 953.9124 | 100% | 646.29 | 1292.58 | 941.96 | 0
8.1.3.6 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1" | UND | 2 | 177.3506 | 354.7012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 354.7012 | 0 | 0 | 354.7012 | 100% | 263.29 | 526.58 | 387.35 | 0
8.1.3.7 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1 1/2" | UND | 4 | 63.6412 | 254.5648 | 4 | 0 | 4 | 0 | 254.5648 | 0 | 0 | 254.5648 | 100% | 82.75 | 331 | 111.23 | 0
8.1.3.8 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 2" | UND | 4 | 88.641 | 354.564 | 4 | 0 | 4 | 0 | 354.564 | 0 | 0 | 354.564 | 100% | 116.62 | 466.48 | 157.82 | 0
8.1.3.9 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1" | UND | 4 | 35.8386 | 143.3544 | 4 | 0 | 4 | 0 | 143.3544 | 0 | 0 | 143.3544 | 100% | 45.14 | 180.56 | 59.63 | 0
8.1.3.10 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2 1/2" | UND | 1 | 489.6864 | 489.6864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 489.6864 | 0 | 0 | 489.6864 | 100% | 487.26 | 487.26 | 503.09 | 0
8.1.3.11 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2" | UND | 1 | 307.0928 | 307.0928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 307.0928 | 0 | 0 | 307.0928 | 100% | 339.59 | 339.59 | 341.89 | 0
8.1.3.12 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 1" | UND | 1 | 81.1538 | 81.1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81.1538 | 0 | 0 | 81.1538 | 100% | 104.56 | 104.56 | 129.97 | 0
8.1.3.13 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2 1/2" | UND | 6 | 86.4752 | 518.8512 | 6 | 0 | 6 | 0 | 518.8512 | 0 | 0 | 518.8512 | 100% | 111.62 | 669.72 | 149.41 | 0
8.1.3.14 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2" | UND | 6 | 56.497 | 338.982 | 6 | 0 | 6 | 0 | 338.982 | 0 | 0 | 338.982 | 100% | 70.54 | 423.24 | 92.69 | 0
8.1.3.15 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 1" | UND | 6 | 26.6364 | 159.8184 | 6 | 0 | 6 | 0 | 159.8184 | 0 | 0 | 159.8184 | 100% | 31.25 | 187.5 | 39.58 | 0
8.1.3.16 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2 1/2" X DN 1 1/2" | UND | 2 | 152.9486 | 305.8972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 305.8972 | 0 | 0 | 305.8972 | 100% | 191.22 | 382.44 | 251.58 | 0
8.1.3.17 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1 1/2" X DN 1/2" | UND | 1 | 80.0366 | 80.0366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.0366 | 0 | 0 | 80.0366 | 100% | 94.49 | 94.49 | 120.19 | 0
8.1.3.18 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2" X DN 1/2" | UND | 1 | 102.6354 | 102.6354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102.6354 | 0 | 0 | 102.6354 | 100% | 123.79 | 123.79 | 159.48 | 0
8.1.3.19 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1" X DN 1/2" | UND | 1 | 41.3462 | 41.3462 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.3462 | 0 | 0 | 41.3462 | 100% | 48.8 | 48.8 | 62.03 | 0
8.1.3.20 | VÁLVULA ESFERA BRONZE CLASSE 150LBS DN 1/2" | UND | 9 | 59.633 | 536.697 | 9 | 0 | 9 | 0 | 536.697 | 0 | 0 | 536.697 | 100% | 64.43 | 579.87 | 87.13 | 0
8.1.3.21 | TE AÇO GALVANIZADO DN 3" | UND | 2 | 181.1726 | 362.3452 | 2 | 0 | 2 | 0 | 362.3452 | 0 | 0 | 362.3452 | 100% | 228.38 | 456.76 | 301.84 | 0
8.1.3.22 | LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO P/ SOLDA DN 5 X 3" | UND | 2 | 116.3358 | 232.6716 | 2 | 0 | 2 | 0 | 232.6716 | 0 | 0 | 232.6716 | 100% | 162.24 | 324.48 | 246.58 | 0
8.1.3.23 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 3" | UND | 2 | 1161.1824 | 2322.3648 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2322.3648 | 0 | 0 | 2322.3648 | 100% | 1877.05 | 3754.1 | 2229.65 | 0
8.1.3.24 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 1" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 153.7032 | 0 | 0 | 153.7032 | 100% | 96.07 | 192.14 | 126.38 | 0
8.1.3.25 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 3 x 2 1/2" | UND | 2 | 105.2814 | 210.5628 | 2 | 0 | 2 | 0 | 210.5628 | 0 | 0 | 210.5628 | 100% | 134.26 | 268.52 | 178.63 | 0
8.1.3.26 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 2" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 153.7032 | 0 | 0 | 153.7032 | 100% | 96.07 | 192.14 | 126.38 | 0
8.1.3.27 | MANOMETRO DN 100 COM GLICERINA 10kpa | UND | 6 | 186.2882 | 1117.7292 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1117.7292 | 0 | 0 | 1117.7292 | 100% | 196.54 | 1179.24 | 234.34 | 0
8.1.3.28 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 3" | M | 70 | 250.929 | 17565.03 | 70 | 0 | 70 | 0 | 17565.03 | 0 | 0 | 17565.03 | 100% | 332.79 | 23295.3 | 347.18 | 0
8.1.3.29 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2 1/2" | M | 10 | 223.1166 | 2231.166 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2231.166 | 0 | 0 | 2231.166 | 100% | 227.41 | 2274.1 | 265.4 | 0
8.1.3.30 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2" | M | 90 | 142.5018 | 12825.162 | 90 | 0 | 90 | 0 | 12825.162 | 0 | 0 | 12825.162 | 100% | 147.06 | 13235.4 | 173.85 | 0
8.1.3.31 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 1" | M | 40 | 79.9288 | 3197.152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 3197.152 | 0 | 0 | 3197.152 | 100% | 85.14 | 3405.6 | 96.32 | 0
8.1.3.32 | MANTA ISOLANTE #14MM - ESPESSURA 14MM REFERÊNCIA AF-2-064-BORRACHA OU ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 75.8814 | 2959.3746 | 39 | 0 | 39 | 0 | 2959.3746 | 0 | 0 | 2959.3746 | 100% | 125.92 | 4910.88 | 130.06 | 0
8.1.3.33 | ALUMÍNIO CORRUGADO FABRICANTE:ISAR ESPPESSURA 0,5 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 52.5182 | 2048.2098 | 39 | 0 | 39 | 0 | 2048.2098 | 0 | 0 | 2048.2098 | 100% | 69.96 | 2728.44 | 85.93 | 0
8.1.3.34 | ADESIVO 520S ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | LT | 31 | 88.6606 | 2748.4786 | 31 | 0 | 31 | 0 | 2748.4786 | 0 | 0 | 2748.4786 | 100% | 112.84 | 3498.04 | 211.6 | 0
8.1.3.35 | TINTA PARA PINTURA PRIMER EPOXI POIAMISA PLUS, REF. BRASILUX, COR CORRESPONDENTE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSADO EXISTENTE - APLICAÇÃO MECÂNICA | L | 7.2 | 70.2072 | 505.4918 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 505.4918 | 0 | 0 | 505.4918 | 100% | 89.41 | 643.752 | 112.49 | 0
8.1.4 | INSTALAÇÃO DE UTAs E VENTILADORES |  |  |  | 4316.704 |  |  |  |  | 3385.0082 | 0 | 931.6958 | 3385.0082 | 78.42% |  | 3477.71 |  | 1079.4
8.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR | UN | 3 | 931.6958 | 2795.0874 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1863.3916 | 0 | 931.6958 | 1863.3916 | 66.67% | 957.2 | 1914.4 | 1079.4 | 1079.4
8.1.4.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO (GABINETES PARA EXAUSTÃO, FILTROS PARA EXAUSTOR E EXAUSTORES/VENTILADORES HELIOCENTRÍFUGOS) | UN | 7 | 217.3738 | 1521.6166 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1521.6166 | 0 | 0 | 1521.6166 | 100% | 223.33 | 1563.31 | 251.85 | 0
8.1.5 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  |  |  | 22780.59 |  |  |  |  | 22351.3157 | 0 | 429.2743 | 22351.3157 | 98.12% |  | 27974.375 |  | 428.02
8.1.5.1 | JUNTA FLEXÍVEL 70 / 100 LONA - REF: JF-LONA FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 22 | 38.7786 | 853.1292 | 22 | 0 | 22 | 0 | 853.1292 | 0 | 0 | 853.1292 | 100% | 46.26 | 1017.72 | 48.11 | 0
8.1.5.2 | CANTO TDC DIM: 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3247 | 0.6664 | 2163.8008 | 3247 | 0 | 3247 | 0 | 2163.8008 | 0 | 0 | 2163.8008 | 100% | 1.01 | 3279.47 | 1.07 | 0
8.1.5.3 | FITA DE VEDAÇÃO 20x4 mm | M | 765 | 8.869 | 6784.785 | 765 | 0 | 765 | 0 | 6784.785 | 0 | 0 | 6784.785 | 100% | 10.1 | 7726.5 | 11.09 | 0
8.1.5.4 | PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA 5/16" 19mm | UN | 1867 | 0.4508 | 841.6436 | 1867 | 0 | 1867 | 0 | 841.6436 | 0 | 0 | 841.6436 | 100% | 1.06 | 1979.02 | 1.02 | 0
8.1.5.5 | GRAMPO DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4’’ por 3/4’’ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1957 | 2.7244 | 5331.6508 | 1957 | 0 | 1957 | 0 | 5331.6508 | 0 | 0 | 5331.6508 | 100% | 3.04 | 5949.28 | 3.31 | 0
8.1.5.6 | PERFIL PERFURADO TIPO "U" 38 X 38 mm | M | 144 | 11.1524 | 1605.9456 | 144 | 0 | 144 | 0 | 1605.9456 | 0 | 0 | 1605.9456 | 100% | 16.42 | 2364.48 | 18.82 | 0
8.1.5.7 | BARRA ROSCADA PARA SUPORTE DUTO | UN | 528 | 5.9388 | 3135.6864 | 528 | 0 | 528 | 0 | 3135.6864 | 0 | 0 | 3135.6864 | 100% | 5.99 | 3162.72 | 6.53 | 0
8.1.5.8 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 2"X2"X1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 200 | 6.027 | 1205.4 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 | 1205.4 | 100% | 10.25 | 2050 | 12.86 | 0
8.1.5.9 | SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE DIFUSORES E GRELHAS EXISTENTES | UND | 13 | 66.0422 | 858.5486 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 429.2743 | 0 | 429.2743 | 429.2743 | 50% | 68.49 | 445.185 | 65.85 | 428.02
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 31799.6964 |  |  |  |  | 26401.5528 | 4436.0776 | 962.066 | 30837.6304 | 96.97% |  | 40924.9664 |  | 1364.46
9.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 7005.8926 |  |  |  |  | 6043.8266 | 0 | 962.066 | 6043.8266 | 86.27% |  | 7425.7 |  | 1364.46
9.1.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38 | 5.4096 | 205.5648 | 18 | 0 | 18 | 20 | 97.3728 | 0 | 108.192 | 97.3728 | 47.37% | 6.27 | 112.86 | 7.2 | 144
9.1.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 1 | 9.3198 | 9.3198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.3198 | 0 | 0 | 9.3198 | 100% | 12.1 | 12.1 | 13.93 | 0
9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45 | 4.8608 | 218.736 | 20 | 0 | 20 | 25 | 97.216 | 0 | 121.52 | 97.216 | 44.44% | 5.61 | 112.2 | 6.46 | 161.5
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.1524 | 11.1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1524 | 0 | 0 | 11.1524 | 100% | 15.09 | 15.09 | 17.38 | 0
9.1.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 19 | 36.3874 | 691.3606 | 8 | 0 | 8 | 11 | 291.0992 | 0 | 400.2614 | 291.0992 | 42.11% | 39.6 | 316.8 | 50.67 | 557.37
9.1.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27 | 11.8678 | 320.4306 | 16 | 0 | 16 | 11 | 189.8848 | 0 | 130.5458 | 189.8848 | 59.26% | 15.73 | 251.68 | 18.11 | 199.21
9.1.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.4738 | 164.738 | 10 | 0 | 10 | 0 | 164.738 | 0 | 0 | 164.738 | 100% | 22.65 | 226.5 | 26.07 | 0
9.1.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 6.8992 | 89.6896 | 13 | 0 | 13 | 0 | 89.6896 | 0 | 0 | 89.6896 | 100% | 8.11 | 105.43 | 9.31 | 0
9.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 98 | 7.7518 | 759.6764 | 72 | 0 | 72 | 26 | 558.1296 | 0 | 201.5468 | 558.1296 | 73.47% | 10.09 | 726.48 | 11.63 | 302.38
9.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32 | 14.0434 | 449.3888 | 32 | 0 | 32 | 0 | 449.3888 | 0 | 0 | 449.3888 | 100% | 22.37 | 715.84 | 25.78 | 0
9.1.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 6 | 680.9726 | 4085.8356 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4085.8356 | 0 | 0 | 4085.8356 | 100% | 805.12 | 4830.72 | 785.92 | 0
9.2 | ESGOTO |  |  |  | 13581.1828 |  |  |  |  | 9145.1052 | 4436.0776 | 0 | 13581.1828 | 100% |  | 16093.8264 |  | 0
9.2.1 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 63.8568 | 383.1408 | 6 | 0 | 6 | 0 | 383.1408 | 0 | 0 | 383.1408 | 100% | 65.02 | 390.12 | 72.53 | 0
9.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 82.1534 | 821.534 | 10 | 0 | 10 | 0 | 821.534 | 0 | 0 | 821.534 | 100% | 85.02 | 850.2 | 105.58 | 0
9.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 22 | 8.3888 | 184.5536 | 22 | 0 | 22 | 0 | 184.5536 | 0 | 0 | 184.5536 | 100% | 9.87 | 217.14 | 11.36 | 0
9.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7.8204 | 156.408 | 20 | 0 | 20 | 0 | 156.408 | 0 | 0 | 156.408 | 100% | 10.12 | 202.4 | 12.15 | 0
9.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 8.9376 | 160.8768 | 18 | 0 | 18 | 0 | 160.8768 | 0 | 0 | 160.8768 | 100% | 10.74 | 193.32 | 13.41 | 0
9.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6686 | 78.6744 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.6744 | 0 | 0 | 78.6744 | 100% | 24.85 | 99.4 | 30.95 | 0
9.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 5.88 | 52.92 | 9 | 0 | 9 | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 52.92 | 100% | 6.9 | 62.1 | 8.11 | 0
9.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 9.408 | 112.896 | 12 | 0 | 12 | 0 | 112.896 | 0 | 0 | 112.896 | 100% | 11.5 | 138 | 14.36 | 0
9.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.7584 | 15.7584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 100% | 20.23 | 20.23 | 25.47 | 0
9.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6196 | 78.4784 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.4784 | 0 | 0 | 78.4784 | 100% | 24.79 | 99.16 | 30.86 | 0
9.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 36.7304 | 146.9216 | 4 | 0 | 4 | 0 | 146.9216 | 0 | 0 | 146.9216 | 100% | 49.33 | 197.32 | 62.14 | 0
9.2.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 27.9986 | 251.9874 | 9 | 0 | 9 | 0 | 251.9874 | 0 | 0 | 251.9874 | 100% | 37.63 | 338.67 | 47.89 | 0
9.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3 | 27.6752 | 83.0256 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83.0256 | 0 | 0 | 83.0256 | 100% | 37.14 | 111.42 | 46.84 | 0
9.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 17.3754 | 104.2524 | 6 | 0 | 6 | 0 | 104.2524 | 0 | 0 | 104.2524 | 100% | 22.75 | 136.5 | 28.78 | 0
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28 | 5.4782 | 153.3896 | 28 | 0 | 28 | 0 | 153.3896 | 0 | 0 | 153.3896 | 100% | 7.38 | 206.64 | 9.56 | 0
9.2.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9.457 | 85.113 | 9 | 0 | 9 | 0 | 85.113 | 0 | 0 | 85.113 | 100% | 12.85 | 115.65 | 16.68 | 0
9.2.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 15.1998 | 227.997 | 15 | 0 | 15 | 0 | 227.997 | 0 | 0 | 227.997 | 100% | 19.34 | 290.1 | 24.35 | 0
9.2.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA | UN | 2 | 27.0088 | 54.0176 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54.0176 | 0 | 0 | 54.0176 | 100% | 36.01 | 72.02 | 45.83 | 0
9.2.19 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 16.0524 | 96.3144 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96.3144 | 0 | 0 | 96.3144 | 100% | 20.59 | 123.54 | 26.06 | 0
9.2.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 15.5526 | 248.8416 | 16 | 0 | 16 | 0 | 248.8416 | 0 | 0 | 248.8416 | 100% | 18.52 | 296.32 | 22.08 | 0
9.2.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 84 | 22.9516 | 1927.9344 | 84 | 0 | 84 | 0 | 1927.9344 | 0 | 0 | 1927.9344 | 100% | 28.34 | 2380.56 | 33.93 | 0
9.2.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 38 | 34.8978 | 1326.1164 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1326.1164 | 0 | 0 | 1326.1164 | 100% | 43.08 | 1637.04 | 51.5 | 0
9.2.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34 | 44.8056 | 1523.3904 | 34 | 0 | 34 | 0 | 1523.3904 | 0 | 0 | 1523.3904 | 100% | 54.55 | 1854.7 | 64.98 | 0
9.2.24 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM | UN | 2 | 17.8262 | 35.6524 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.6524 | 0 | 0 | 35.6524 | 100% | 23.61 | 47.22 | 28.71 | 0
9.2.25 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 671.202 | 671.202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 671.202 | 0 | 0 | 671.202 | 100% | 684.28 | 684.28 | 456.56 | 0
9.2.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | 163.709 | 163.709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.709 | 0 | 0 | 163.709 | 100% | 210.64 | 210.64 | 221.06 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 9.2.27 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 28.8 | 70.0302 | 2016.8697 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 2016.8697 | 0 | 2016.8697 | 100% | 72.89 | 2099.232 | 80.92 | 0
EX 9.2.28 | Colchão de areia | m3 | 13.79 | 100.7939 | 1389.9477 | 0 | 13.79 | 13.79 | 0 | 0 | 1389.9477 | 0 | 1389.9477 | 100% | 141.75 | 1954.7325 | 178.49 | 0
EX 9.2.29 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | m | 98.5 | 3.9798 | 392.0097 | 0 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 392.0097 | 0 | 392.0097 | 100% | 4.08 | 401.88 | 4.58 | 0
EX 9.2.30 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 15.01 | 42.4551 | 637.2506 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 637.2506 | 0 | 637.2506 | 100% | 44.19 | 663.2919 | 49.06 | 0
9.3 | ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 11212.621 |  |  |  |  | 11212.621 | 0 | 0 | 11212.621 | 100% |  | 17405.44 |  | 0
9.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30 | 31.0268 | 930.804 | 30 | 0 | 30 | 0 | 930.804 | 0 | 0 | 930.804 | 100% | 47.14 | 1414.2 | 59.6 | 0
9.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 | 25.039 | 325.507 | 13 | 0 | 13 | 0 | 325.507 | 0 | 0 | 325.507 | 100% | 37.24 | 484.12 | 47.14 | 0
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 40 | 17.542 | 701.68 | 40 | 0 | 40 | 0 | 701.68 | 0 | 0 | 701.68 | 100% | 25.56 | 1022.4 | 32.57 | 0
9.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 272 | 32.7712 | 8913.7664 | 272 | 0 | 272 | 0 | 8913.7664 | 0 | 0 | 8913.7664 | 100% | 51.33 | 13961.76 | 64.04 | 0
9.3.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 56.8106 | 340.8636 | 6 | 0 | 6 | 0 | 340.8636 | 0 | 0 | 340.8636 | 100% | 87.16 | 522.96 | 110.53 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 41708.5256 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41708.5256 | 0 | 0% |  | 0 |  | 82497.6
10.1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 1603.8288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1603.8288 | 0 | 0% |  | 0 |  | 2495.61
2010-01-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - A1 ALERTA GERAL, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0 | 95.91 | 95.91
2010-01-02 | PLACA DE SINALIZACÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO - A2 - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0 | 95.91 | 95.91
2010-01-03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - A5 CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO , TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0 | 95.91 | 95.91
2010-01-04 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 287.84
2010-01-05 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 44.0706 | 88.1412 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88.1412 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 143.92
2010-01-06 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 287.84
2010-01-07 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E2 - ALARME DE INCÊNDIO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 44.0706 | 132.2118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132.2118 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 215.88
2010-01-08 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E1 - ALARME SONORO - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.5144 | 112.5432 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112.5432 | 0 | 0% | 42.51 | 0 | 60.52 | 181.56
2010-01-09 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E5 - EXTINTOR - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 37.5144 | 225.0864 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225.0864 | 0 | 0% | 42.51 | 0 | 60.52 | 363.12
2010-10-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E HIDRANTE - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37.5144 | 75.0288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.0288 | 0 | 0% | 42.51 | 0 | 60.52 | 121.04
2011-10-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - M4 - PORTA CORTA FOGO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0 | 71.96 | 287.84
2012-10-01 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134.2404 | 0 | 0% | 23.23 | 0 | 26.57 | 159.42
2013-10-01 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134.2404 | 0 | 0% | 23.23 | 0 | 26.57 | 159.42
10.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 333.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 333.0432 | 0 | 0% |  | 0 |  | 271.12
2010-02-01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 8 | 41.6304 | 333.0432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 333.0432 | 0 | 0% | 39.55 | 0 | 33.89 | 271.12
10.3 | EXTINTORES |  |  |  | 1219.5414 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1219.5414 | 0 | 0% |  | 0 |  | 1963.11
2010-03-01 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 233.0734 | 699.2202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 699.2202 | 0 | 0% | 280.58 | 0 | 371.45 | 1114.35
2010-03-02 | EXTINTOR INCÊNDIO TIPO PÓ QUIMICO SECO (PQS) 6KG, CLASSE ABC (2A-20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 173.4404 | 520.3212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 520.3212 | 0 | 0% | 224.76 | 0 | 282.92 | 848.76
10.4 | ALARME DE INCÊNDIO E DETECTORES DE FUMAÇA |  |  |  | 14456.127 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14456.127 | 0 | 0% |  | 0 |  | 46733.83
2010-04-01 | Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar | un | 8 | 216.8642 | 1734.9136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1734.9136 | 0 | 0% | 230.43 | 0 | 283.54 | 2268.32
2010-04-02 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 3 | 143.5896 | 430.7688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430.7688 | 0 | 0% | 152.29 | 0 | 186.82 | 560.46
2010-04-03 | Sirene aúdio-visual 120db para alarme de incêndio,endereçável | un | 3 | 187.0526 | 561.1578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 561.1578 | 0 | 0% | 198.32 | 0 | 243.08 | 729.24
2010-04-04 | BATERIA CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO - 7A 12 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 115.5126 | 115.5126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115.5126 | 0 | 0% | 103.56 | 0 | 108.88 | 108.88
| CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - MODELO NFS-320 - SÉRIE ONYX - MARCA NOTIFIER BY HONEYWELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11613.7742 | 11613.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11613.7742 | 0 | 0% | 36490.19 | 0 | 43066.93 | 43066.93
10.5 | PORTA CORTA FOGO |  |  |  | 16419.6844 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16419.6844 | 0 | 0% |  | 0 |  | 18882.64
2010-05-01 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1114.2012 | 1114.2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1114.2012 | 0 | 0% | 1104.43 | 0 | 1810.45 | 1810.45
2010-05-02 | Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 3 | 3185.9604 | 9557.8812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9557.8812 | 0 | 0% | 3217.41 | 0 | 3335.74 | 10007.22
2010-05-03 | Porta corta fogo, 1,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 1 | 2627.0468 | 2627.0468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2627.0468 | 0 | 0% | 2657.02 | 0 | 2762.09 | 2762.09
2010-05-04 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO | UN | 4 | 780.1388 | 3120.5552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3120.5552 | 0 | 0% | 828.31 | 0 | 1075.72 | 4302.88
10.6 | REDE DE HIDRANTES |  |  |  | 7676.3008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7676.3008 | 0 | 0% |  | 0 |  | 12151.29
10.6.1 | ABRIGOS PARA HIDRANTE |  |  |  | 4342.674 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4342.674 | 0 | 0% |  | 0 |  | 6160.1
10.6.1.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1 1/2" E 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2", CHAVE STORZ DUPLA 2.1/2 X 1.1/2 ALUMINIO E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2171.337 | 4342.674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4342.674 | 0 | 0% | 2368.62 | 0 | 3080.05 | 6160.1
10.6.2 | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 3333.6268 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3333.6268 | 0 | 0% |  | 0 |  | 5991.19
10.6.2.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 78.6058 | 2751.203 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2751.203 | 0 | 0% | 121.38 | 0 | 144.23 | 5048.05
10.6.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 108.5154 | 434.0616 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 434.0616 | 0 | 0% | 134.22 | 0 | 175.54 | 702.16
10.6.2.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 148.3622 | 148.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148.3622 | 0 | 0% | 183.96 | 0 | 240.98 | 240.98
11 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 2291.3909 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2291.3909 | 0 | 0% |  | 0 |  | 2844.84
11.1 | LIMPEZA GERAL | m² | 527.8 | 4.3414 | 2291.3909 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0 | 2291.3909 | 0 | 0% | 4.62 | 0 | 5.39 | 2844.84
12 | EQUIPAMENTOS - INCIDE BDI DIFERENCIADO 16,02% |  |  |  | 672500.1734 |  |  |  |  | 273586.0934 | 0 | 398914.08 | 273586.0934 | 40.68% |  | 356963.33 |  | 644149.76
12.1 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO (NOBREAK E ITENS DE INFORMÁTICA) |  |  |  | 209358.8348 |  |  |  |  | 16296.4064 | 0 | 193062.4284 | 16296.4064 | 7.784% |  | 16792.508 |  | 324787.93
2012-01-01 | Smart TV LED 43" Full HD 3 HDMI 2 USB Wi-Fi - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 1397.4408 | 5589.7632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5589.7632 | 0 | 0% | 1277.9 | 0 | 3146.72 | 12586.88
2012-01-02 | Estação de operação I7, 8GB RAM , 1TB HD , 2 Placa de Rede 100/1GB, Video HDMI 2 saida - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 5479.18 | 5479.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5479.18 | 0 | 0% | 2900.25 | 0 | 3436.89 | 3436.89
2012-01-03 | Notebook I7 8GB RAM , 1TB HD, Windows 10 Professional, Placa de Rede, Matriz 15 polegadas - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 3474.3156 | 3474.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3474.3156 | 0 | 0% | 4515.14 | 0 | 7060.89 | 7060.89
2012-01-04 | Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA - ENTRADA 380VAC / SAÍDA 220 VAC - AUTONOMIA DE 1 HORA - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 1 | 40741.016 | 40741.016 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 16296.4064 | 0 | 24444.6096 | 16296.4064 | 40% | 41981.27 | 16792.508 | 92967.52 | 55780.51
2012-01-05 | Servidor Intel Xeon Silver 4110 32Gb x8 480GB x2 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 38518.64 | 154074.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 154074.56 | 0 | 0% | 41643.1 | 0 | 61480.69 | 245922.76
12.2 | EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 98964.656 |  |  |  |  | 39585.8624 | 0 | 59378.7936 | 39585.8624 | 40% |  | 40567.712 |  | 91669.77
2012-02-01 | NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 380/220 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 - FORNECIMENTO | UN | 2 | 49482.328 | 98964.656 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 39585.8624 | 0 | 59378.7936 | 39585.8624 | 40% | 50709.64 | 40567.712 | 76391.48 | 91669.77
12.3 | EQUIPAMENTOS HVAC |  |  |  | 217703.8246 |  |  |  |  | 217703.8246 | 0 | 0 | 217703.8246 | 100% |  | 299603.11 |  | 0
2012-03-01 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 900M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,5 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-224 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG:, EX-PD-02, EX-PD-04 - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 2 | 2102.8644 | 4205.7288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4205.7288 | 0 | 0 | 4205.7288 | 100% | 3585.23 | 7170.46 | 3371.06 | 0
2012-03-02 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 600M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,3 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-200 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG: EX-PD-01, EX-PD-06, EX-PD-05, EX-PD-03,EX-PD-03A - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 2050.9538 | 10254.769 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10254.769 | 0 | 0 | 10254.769 | 100% | 3372.33 | 16861.65 | 3172.94 | 0
2012-03-03 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - somente fornecimento | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4154.9 | 0 | 0 | 4154.9 | 100% | 5612.55 | 5612.55 | 7966.94 | 0
2012-03-04 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 2 | 3205.95 | 6411.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6411.9 | 0 | 0 | 6411.9 | 100% | 3405.95 | 6811.9 | 4764.31 | 0
2012-03-05 | Inversor de Frequencia Trifasico 38A 380-440V - modelo de referência CFW701C38P0T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 10354.77 | 10354.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10354.77 | 0 | 0 | 10354.77 | 100% | 14343.19 | 14343.19 | 18562.68 | 0
2012-03-06 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 4 | 3205.95 | 12823.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12823.8 | 0 | 0 | 12823.8 | 100% | 3405.95 | 13623.8 | 4764.31 | 0
2012-03-07 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V - modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico- SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4154.9 | 0 | 0 | 4154.9 | 100% | 5144.48 | 5144.48 | 7966.94 | 0
2012-03-08 | UTA 26 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 64128.449 | 64128.449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64128.449 | 0 | 0 | 64128.449 | 100% | 88518.11 | 88518.11 | 136465.43 | 0
2012-03-09 | UTA 27 - ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO EXISTENTE - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – INCLUIR NA UNIDADE EXISTENTE: MÓDULO RESFRIAMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-12FPI – 36 CIRCUITOS – COMPRIMENTO 1660mm- ALTURA 1372mm - DIÂMETRO COLETOR Ø 2 ½” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX, CAP. TÉRMICA TOTAL 146,01 KW – CALOR SENSÍVEL 97,17 KW - CALOR ALTENTE 48,73KW - VAZÃO AR 19.000 m³/h - TBSE 25,8 ºC TBSS 10,55 ºC, VAZÃO AAG 22,77 m³/h – TE 5ºC TS 10,5ºC – VELO. 1,0 m/s – PERDA DE CARGA 14,5 KPa, ; MÓDULO AQUECIMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA – TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO – 2R-10FPI – 09 CIRCUITOS - CAP. TÉRMICA 80 KW – TBSE 10,5 ºC TBSS 22,5 ºC – UMIDADE RELATIVA SAÍDA 45%, FLUÍDO VAPOR VAZÃO m³/h – PRESSÃO 2,5Kgf/cm², ; SUBSTITUIR O MÓDULO DE RESISTÊNCIA EXISTENTE POR: MÓDULO RESISTÊNCIA AQUECIMENTO: 220V-60Hz, 96 Kw – TUBOS E ALETAS METÁLICAS – CAIXA DE BORNES LADO ESQUERDO; MÓDULO VENTILADOR: TIPO PLENUM FAN ACIONAMENTO DIRETO, MODELO ER63C, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 19.000m³/h – PRESSÃO TOTAL 1.569 Pa – 2020 RPM – POTÊNCIA 20 CV 4P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 13,1 KW; MÓDULOS DEVERÃO SER ADAPTADOS/SUBSTITUÍDOS EM UNIDADE EXISTENTE MODELO 205DX – TROX DO BRASIL – Nº SÉRIE 238012/01-1 - SOMENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS | UN | 1 | 59319.696 | 59319.696 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59319.696 | 0 | 0 | 59319.696 | 100% | 77674.36 | 77674.36 | 197664.78 | 0
2010-12-03 | UTA 28 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 41894.9118 | 41894.9118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41894.9118 | 0 | 0 | 41894.9118 | 100% | 63842.61 | 63842.61 | 69372.53 | 0
12.4 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL E COLETOR DE DADOS |  |  |  | 146472.858 | [5 empty] | 0 | 146472.858 | 0 | 0% |  | 0 |  | 227692.06
2012-04-01 | Módulo CPU com porta de comunicação Ethernet pelo menos 2mb de memoria expansivel, Fonte Embutida de 24VDC - MODELO DE REFERÊNCIA Controlador PFC200 2 geração 2 x ETHERNET, RS-232/-485 cinza claro, WAGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 16277.8882 | 48833.6646 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48833.6646 | 0 | 0% | 8039.37 | 0 | 10521.45 | 31564.35
2012-04-02 | Modulos de Sinal Entrada Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 7 | 1524.341 | 10670.387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10670.387 | 0 | 0% | 2649.84 | 0 | 3641.12 | 25487.84
2012-04-03 | Modulos de Sinal Saida Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync ou Source, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 1731.9834 | 8659.917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8659.917 | 0 | 0% | 2700.4 | 0 | 3729.71 | 18648.55
2012-04-04 | Modulos de Sinal Entrada Analógica, 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 3412.85 | 17064.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17064.25 | 0 | 0% | 3249.25 | 0 | 4690.71 | 23453.55
2012-04-05 | Modulos de Sinal Saida Analógica, 0 a 10V ou 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 8 | 3326.4826 | 26611.8608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26611.8608 | 0 | 0% | 3035.87 | 0 | 4317.38 | 34539.04
2012-04-06 | Coletor de dados Ethernet Modbus-TCP + Porta Modbus-RTU com memória interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 3703.0182 | 11109.0546 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11109.0546 | 0 | 0% | 6459.23 | 0 | 10386.58 | 31159.74
2012-04-07 | Modulos para comunicação Modbus-RTU - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 233.975 | 701.925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 701.925 | 0 | 0% | 3385.77 | 0 | 4783.4 | 14350.2
2012-04-08 | SOFTWARE DE EDIÇÃO PARA PLC - REF: e!COCKPIT | UN | 1 | 22821.799 | 22821.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22821.799 | 0 | 0% | 44089.22 | 0 | 48488.79 | 48488.79
EX | ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL
EX 1 | SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES |  |  |  | 23584.7628 |  |  |  |  | 0 | 23584.7628 | 0 | 23584.7628 | 100% |  | 27799.944 |  | 0
EX 1.1 | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) | m | 200 | 13.0967 | 2619.342 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 2619.342 | 0 | 2619.342 | 100% | 37.61 | 7522 | 45.33 | 0
EX1.2 | Guarda-corpo em laje pós-desfôrma, para estruturas em concreto, com escoras de madeira estroncadas na estrutura, travessões de madeira pregados e fechamento em tela de polipropileno para edificações com altura até 4 pavimentos (1 montagem por obra). | m | 100 | 74.0454 | 7404.542 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 7404.542 | 0 | 7404.542 | 100% | 49.43 | 4943 | 105.82 | 0
EX 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | 0
EX 2.1 | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (inclusosapatas fixas ou rodizios) | mxmes | 540 | 11.8095 | 6377.1175 |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 6377.1175 | 0 | 6377.1175 | 100% | 11.2 | 6048 | 13.07 | 0
EX 2.2 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pç | 540 | 4.2396 | 2289.3852 |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 2289.3852 | 0 | 2289.3852 | 100% | 5 | 2700 | 5.39 | 0
EX 2.3 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m² | 649.6 | 7.5344 | 4894.3763 |  | 649.6 | 649.6 | 0 | 0 | 4894.3763 | 0 | 4894.3763 | 100% | 10.14 | 6586.944 | 11.29 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 3570304.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017947.4675 | 188571.8273 | 1363785.5146 | 2206519.2948 |  |  | 3067849.2117 |  | 2145449.93
| TOTAL GERAL CONTRATUAL APÓS REEQUILÍBRIO | [16 empty] | 5213299.1417
| VALOR DA DIFERENÇA ADITADA | [16 empty] | 1642994.7022
Note on H75: USUARIO: =(0,39+0,1)*2*3,85+(0,39+0,2)*2*3,85+(0,2+0,39+0,1+0,2+0,1+0,1)*4,2*2+(0,15+0,1)*2*1,2*5

## ITENS EXECUTADOS
itens executados até MED 12
OBRA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO (HVAC) DO PRÉDIO DA COORDENADORIA PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO – P&D DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE | [7 empty] | VALOR DO CONTRATO +ADITIVO: |  | 3570304.4394
CONTRATADA: | CIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ARCLIMA S/A, |  | CNPJ | 30.679.267/0001-18 | PRAZO EXECUÇÃO : 360 DIAS + 180 DIAS |  |  |  | ACUM. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR: |  | 2017947.4675 | 56.52%
PROCESSO SEI | 0060407848.000112/2020-46 |  | CONTRATO Nº: | 010/2021 - 3º TA |  |  |  |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO: |  | 188571.8273 | 5.282%
LICITAÇÃO ELETRÔNICA | 001/2020 |  | PERÍODO: | 21/01 A 19/02/2022 | INÍCIO | 2021-02-22 | TÉRMINO | 2022-10-13 | ACUM. ATÉ ESTA MED: |  | 2206519.2948 | 61.8%
PROCESSO: | 044/2020 |  | DATA EMISSÃO | 2022-05-18 |  |  |  |  | SALDO CONTRATUAL: |  | 1363785.5146 | 38.2%
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QUANTIDADES |  | PREÇO UNITÁRIO CONTRATO | CUSTO TOTAL DO ITEM | DESENV. FÍSICO |  |  |  | DESENV. FINANCEIRO (R$) |  |  |  |  | Análise 06/2022-ITENS EXECUTADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | ACUM. MED. ANT. | REALIZ. NESTA MEDIÇÃO | ACUM. ATÉ ESTA MED. | SALDO FÍSICO | ACUM. MED. ANT. R$ | REALIZ. NESTA MEDIÇÃO R$ | SALDO CONTRATUAL R$ | ACUM. ATÉ ESTA MED. R$ | Perc. Fís. / Fin. (%) | PREÇO UNIT. COM BDI - SINAPI 05/2021 R$ | PREÇO TOTAL COM BDI - SINAPI 05/2021 R$
|  | UNID. | CONTRATO + ADITIVO
1 | GERAL |  |  |  | 335754.5009 |  |  |  |  | 270095.3416 | 3472 | 62187.1593 | 273567.3416 | 81.48% |  | 296743.261
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 274974.5718 |  |  |  |  | 214394.4018 | 0 | 60580.17 | 214394.4018 | 77.97% |  | 221842.08
1.1.1 | EQUIPE DE PESSOAL |  |  |  | 274145.4036 |  |  |  |  | 213565.2336 | 0 | 60580.17 | 213565.2336 | 77.9% |  | 220991.61
1.1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16154.71 | 96928.26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96928.26 | 0 | 0 | 96928.26 | 100% | 16995 | 101970
1.1.1.2 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3037.4414 | 18224.6484 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18224.6484 | 0 | 0 | 18224.6484 | 100% | 3127.69 | 18766.14
1.1.1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10344.0372 | 62064.2232 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62064.2232 | 0 | 0 | 62064.2232 | 100% | 10336.12 | 62016.72
1.1.1.4 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.875 | 18174.051 | 0 | 30290.085 | 18174.051 | 37.5% | 16995 | 19119.375
1.1.1.5 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.875 | 18174.051 | 0 | 30290.085 | 18174.051 | 37.5% | 16995 | 19119.375
1.1.2 | ART |  |  |  | 829.1682 |  |  |  |  | 829.1682 | 0 | 0 | 829.1682 | 100% |  | 850.47
1.1.2.1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA PE | UN | 3 | 276.3894 | 829.1682 | 3 | 0 | 3 | 0 | 829.1682 | 0 | 0 | 829.1682 | 100% | 283.49 | 850.47
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 60779.9291 |  |  |  |  | 55700.9398 | 3472 | 1606.9893 | 59172.9398 | 97.36% |  | 74901.181
1.2.1 | ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, REFEITÓRIO E ÁREA DE VIVÊNCIA DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 41971.2595 |  |  |  |  | 38499.2595 | 3472 | 0 | 41971.2595 | 100% |  | 48797.131
1.2.1.1 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 44.36 | 374.1052 | 16595.3067 | 44.36 | 0 | 44.36 | 0 | 16595.3067 | 0 | 0 | 16595.3067 | 100% | 450.51 | 19984.6236
1.2.1.2 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 29.57 | 217.9422 | 6444.5509 | 29.57 | 0 | 29.57 | 0 | 6444.5509 | 0 | 0 | 6444.5509 | 100% | 265.82 | 7860.2974
1.2.1.3 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO- SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 889.8498 | 5339.0988 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5339.0988 | 0 | 0 | 5339.0988 | 100% | 990.86 | 5945.16
1.2.1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 691.4292 | 4148.5752 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4148.5752 | 0 | 0 | 4148.5752 | 100% | 769.66 | 4617.96
1.2.1.5 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 12 | 497.644 | 5971.728 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5971.728 | 0 | 0 | 5971.728 | 100% | 553.82 | 6645.84
ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 1.2.1.6 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 175 | 19.84 | 3472 |  | 175 | 175 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 3472 | 100% | 21.39 | 3743.25
1.2.2 | PLACA DE OBRA |  |  |  | 2754.8388 |  |  |  |  | 1147.8495 | 0 | 1606.9893 | 1147.8495 | 41.67% |  | 986.6
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 459.1398 | 2754.8388 | 2.5 |  | 2.5 | 3.5 | 1147.8495 | 0 | 1606.9893 | 1147.8495 | 41.67% | 394.64 | 986.6
1.2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  | 2987.5888 |  |  |  |  | 2987.5888 | 0 | 0 | 2987.5888 | 100% |  | 4556.35
1.2.3.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 50 | 27.8908 | 1394.54 | 50 |  | 50 | 0 | 1394.54 | 0 | 0 | 1394.54 | 100% | 54.98 | 2749
1.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.5 | 69.1096 | 518.322 | 7.5 |  | 7.5 | 0 | 518.322 | 0 | 0 | 518.322 | 100% | 70.94 | 532.05
1.2.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 7.7518 | 77.518 | 10 |  | 10 | 0 | 77.518 | 0 | 0 | 77.518 | 100% | 10.09 | 100.9
1.2.3.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4 | 249.3022 | 997.2088 | 4 |  | 4 | 0 | 997.2088 | 0 | 0 | 997.2088 | 100% | 293.6 | 1174.4
1.2.4 | FECHAMENTO DO CANTEIRO |  |  |  | 13066.242 |  |  |  |  | 13066.242 | 0 | 0 | 13066.242 | 100% |  | 20561.1
1.2.4.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 210 | 62.2202 | 13066.242 | 210 |  | 210 | 0 | 13066.242 | 0 | 0 | 13066.242 | 100% | 97.91 | 20561.1
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 36070.0745 |  |  |  |  | 17106.9936 | 18945.9902 | 17.0907 | 36052.9837 | 99.95% |  | 39580.8255
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 57.56 | 45.4622 | 2616.8042 | 23.07 | 34.49 | 57.56 | 0 | 1048.813 | 1567.9913 | 0 | 2616.8042 | 100% | 46.66 | 2685.7496
2.2 | DEMOLIÇÃO PAINEL METÁLICO | m² | 0.33 | 22.6968 | 7.4899 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 7.4899 | 0 | 0% | 23.31 | 0
2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32.97 | 7.3304 | 241.6833 | 32.97 |  | 32.97 | 0 | 241.6833 | 0 | 0 | 241.6833 | 100% | 7.54 | 248.5938
2.4 | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | m² | 54.14 | 8.4378 | 456.8225 | 17.36 | 36.78 | 54.14 | 0 | 146.4802 | 310.3423 | 0 | 456.8225 | 100% | 8.66 | 468.8524
2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 9.6922 | 9.6922 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6922 | 0 | 0% | 9.96 | 0
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 387.88 | 2.9008 | 1125.1623 | 137.884 | 250 | 387.884 | -0.004 | 399.9739 | 725.2 | -0.011603 | 1125.1739 | 100% | 2.97 | 1152.0155
2.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 115.68 | 24.5882 | 2844.363 | 96.77 | 18.91 | 115.68 | 0 | 2379.4001 | 464.9629 | 0 | 2844.363 | 100% | 26.96 | 3118.7328
2.8 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 25.63 | 127.3804 | 3264.7597 | 16 | 9.63 | 25.63 | 0 | 2038.0864 | 1226.6733 | 0 | 3264.7597 | 100% | 129.61 | 3321.9043
2.9 | RETIRADA PISO ALTA RESISTENCIA (4 a 8mm) - ref SBC (022044) | m² | 308.56 | 23.3926 | 7218.0207 | 203.8034 | 104.76 | 308.5634 | -0.0034117 | 4767.4917 | 2450.6088 | -0.079809 | 7218.1005 | 100% | 24 | 7405.5219
2.10 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 5m³ | und | 23 | 357.945 | 8232.735 | 17 | 6 | 23 | 0 | 6085.065 | 2147.67 | 0 | 8232.735 | 100% | 464.53 | 10684.19
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: | [12 empty] | #DIV/0!
EX 2.11 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 175 | 46.2105 | 8086.8345 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 8086.8345 | 0 | 8086.8345 | 100% | 48.71 | 8524.25
EX 2.12 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m² | 175 | 10.0144 | 1752.5264 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1752.5264 | 0 | 1752.5264 | 100% | 9.98 | 1746.5
EX 2.13 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m² | 20.56 | 10.3687 | 213.1809 | 0 | 20.56 | 20.56 | 0 | 0 | 213.1809 | 0 | 213.1809 | 100% | 10.92 | 224.5152
3 | ESTRUTURA |  |  |  | 419912.1796 |  |  |  |  | 301708.5331 | 112002.7671 | 6200.8794 | 413711.3002 | 98.52% |  | 585527.2189
3.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 42358.1272 |  |  |  |  | 13017.7842 | 23426.174 | 5914.169 | 36443.9582 | 86.04% |  | 45436.9623
3.1.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 7.16 | 492.3814 | 3525.4508 | 7.16 |  | 7.16 | 0 | 3525.4508 | 0 | 0 | 3525.4508 | 100% | 552.51 | 3955.9716
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 45.01 | 26.3326 | 1185.2303 | 25.08 | 19.93 | 45.01 | 0 | 660.4216 | 524.8087 | 0 | 1185.2303 | 100% | 29.31 | 1319.2431
3.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 14.4 | 147.7448 | 2127.5251 | 14.4 |  | 14.4 | 0 | 2127.5251 | 0 | 0 | 2127.5251 | 100% | 193.99 | 2793.456
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 207 | 11.7012 | 2422.1484 | 207 |  | 207 | 0 | 2422.1484 | 0 | 0 | 2422.1484 | 100% | 23.33 | 4829.31
3.1.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO | M | 88 | 67.2084 | 5914.3392 | 0 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 5914.3392 | 0 | 0% | 77.86 | 0
3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32 | 11.8678 | 379.7696 | 32 |  | 32 | 0 | 379.7696 | 0 | 0 | 379.7696 | 100% | 22.04 | 705.28
3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 163 | 9.1728 | 1495.1664 | 163 |  | 163 | 0 | 1495.1664 | 0 | 0 | 1495.1664 | 100% | 20.09 | 3274.67
3.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 53.72 | 36.2208 | 1945.7814 | 53.7179 |  | 53.7179 | 0.002148 | 1945.7036 | 0 | 0.077802 | 1945.7036 | 100% | 41.8 | 2245.4062
3.1.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 46.56 | 24.8038 | 1154.8649 | 18.61 | 27.96 | 46.57 | -0.01 | 461.5987 | 693.5142 | -0.24804 | 1155.113 | 100% | 27.02 | 1258.3214
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.1.10 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 105.4 | 116.44 | 12272.776 |  | 105.4 | 105.4 | 0 | 0 | 12272.776 | 0 | 12272.776 | 100% | 140.01 | 14757.054
EX 3.1.11 | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos | m² | 248.75 | 39.94 | 9935.075 |  | 248.75 | 248.75 | 0 | 0 | 9935.075 | 0 | 9935.075 | 100% | 41.4 | 10298.25
3.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 257211.0207 |  |  |  |  | 204100.2278 | 53100.355 | 10.4379 | 257200.5828 | 100% |  | 364403.3955
3.2.1 | PILARES |  |  |  | 39192.1541 |  |  |  |  | 38748.1371 | 444.017 | 0 | 39192.1541 | 100% |  | 56445.1261
3.2.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.57 | 478.9456 | 6020.3462 | 12.57 |  | 12.57 | 0 | 6020.3462 | 0 | 0 | 6020.3462 | 100% | 536.77 | 6747.1989
3.2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 192.02 | 117.7764 | 22615.4243 | 188.25 | 3.77 | 192.02 | 0 | 22171.4073 | 444.017 | 0 | 22615.4243 | 100% | 141.86 | 27239.9572
3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 250 | 11.8678 | 2966.95 | 250 |  | 250 | 0 | 2966.95 | 0 | 0 | 2966.95 | 100% | 22.04 | 5510
3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 11.0642 | 77.4494 | 7 |  | 7 | 0 | 77.4494 | 0 | 0 | 77.4494 | 100% | 22.24 | 155.68
3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 361 | 9.1728 | 3311.3808 | 361 |  | 361 | 0 | 3311.3808 | 0 | 0 | 3311.3808 | 100% | 20.09 | 7252.49
3.2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 264 | 7.7028 | 2033.5392 | 264 |  | 264 | 0 | 2033.5392 | 0 | 0 | 2033.5392 | 100% | 17.18 | 4535.52
3.2.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 225 | 7.301 | 1642.725 | 225 |  | 225 | 0 | 1642.725 | 0 | 0 | 1642.725 | 100% | 16.76 | 3771
3.2.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64 | 8.1928 | 524.3392 | 64 |  | 64 | 0 | 524.3392 | 0 | 0 | 524.3392 | 100% | 19.27 | 1233.28
3.2.2 | VIGAS BALDRAME |  |  |  | 19252.0947 |  |  |  |  | 31278.3918 | -12026.297 | 0 | 19252.0947 | 100% |  | 28812.8679
3.2.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 7.96 | 486.0898 | 3869.2748 | 11.72 | -3.76 | 7.96 | 0 | 5696.9725 | -1827.6976 | 0 | 3869.2748 | 100% | 546.02 | 4346.3192
3.2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 89.55 | 104.5954 | 9366.5181 | 95.606 | -6.06 | 89.546 | 0.004 | 9999.9478 | -633.4297 | 0 | 9366.5181 | 100% | 161.75 | 14484.0655
3.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.72 | 25.3036 | 1005.059 | 35.72 | 4 | 39.72 | 0 | 903.8446 | 101.2144 | 0 | 1005.059 | 100% | 28.25 | 1122.09
3.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95 | 14.2002 | 1349.019 | 213 | -118 | 95 | 0 | 3024.6426 | -1675.6236 | 0 | 1349.019 | 100% | 24.54 | 2331.3
3.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 12.8478 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 | 346.8906 | -346.8906 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24.11 | 0
3.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 11.7012 | 0 | 106 | -106 | 0 | 0 | 1240.3272 | -1240.3272 | 0 | 0 | #DIV/0! | 23.33 | 0
3.2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 257 | 10.2704 | 2639.4928 | 317 | -60 | 257 | 0 | 3255.7168 | -616.224 | 0 | 2639.4928 | 100% | 21.21 | 5450.97
3.2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 8.5946 | 0 | 260 | -260 | 0 | 0 | 2234.596 | -2234.596 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18.08 | 0
3.2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 7.9968 | 0 | 255 | -255 | 0 | 0 | 2039.184 | -2039.184 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17.48 | 0
3.2.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 8.771 | 0 | 104 | -104 | 0 | 0 | 912.184 | -912.184 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19.85 | 0
3.2.2.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 14.7 | 38.8472 | 571.0538 | 30.18 | -15.48 | 14.7 | 0 | 1172.4085 | -601.3547 | 0 | 571.0538 | 100% | 39.87 | 586.089
3.2.2.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 18.21 | 24.8038 | 451.6772 | 18.21 | 0 | 18.21 | 0 | 451.6772 | 0 | 0 | 451.6772 | 100% | 27.02 | 492.0342
3.2.3 | LAJE TÉRREO |  |  |  | 42726.8176 |  |  |  |  | 34997.4013 | 7729.4163 | 0 | 42726.8176 | 100% |  | 60940.146
3.2.3.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 32.2 | 493.675 | 15896.335 | 28.04 | 4.16 | 32.2 | 0 | 13842.647 | 2053.688 | 0 | 15896.335 | 100% | 554.33 | 17849.426
3.2.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 0 | 25.3036 | 0 | 284 | -284 | 0 | 0 | 7186.2224 | -7186.2224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28.25 | 0
3.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1094 | 10.1136 | 11064.2784 | 977 | 117 | 1094 | 0 | 9880.9872 | 1183.2912 | 0 | 11064.2784 | 100% | 21.31 | 23313.14
3.2.3.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 0 | 8.0654 | 0 | 506.8 | -506.8 | 0 | 0 | 4087.5447 | -4087.5447 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14.88 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  |  |  | 0
EX 3.2.3.5 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. af_09/2017 | m² | 340 | 33.4917 | 11387.1699 |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 11387.1699 | 0 | 11387.1699 | 100% | 44.3 | 15062
EX 3.2.3.6 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 161.8 | 16.8403 | 2724.7628 |  | 161.8 | 161.8 | 0 | 0 | 2724.7628 | 0 | 2724.7628 | 100% | 19.1 | 3090.38
EX 3.2.3.7 | Lona plástica preta | m² | 340 | 4.8655 | 1654.2715 |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 1654.2715 | 0 | 1654.2715 | 100% | 4.78 | 1625.2
3.2.4 | VIGAS PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  | 42967.0106 |  |  |  |  | 28579.1086 | 14377.4641 | 10.4379 | 42956.5727 | 99.98% |  | 58160.844
3.2.4.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.34 | 472.654 | 5832.5504 | 11.14 | 1.2 | 12.34 | 0 | 5265.3656 | 567.1848 | 0 | 5832.5504 | 100% | 530.26 | 6543.4084
3.2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 11.965 | 111.2202 | 1330.7497 | 117.683 | -105.72 | 11.963 | 0.002 | 13088.7268 | -11757.9771 | 0 | 1330.7497 | 100% | 178.15 | 2131.2085
3.2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88 | 11.8678 | 1044.3664 | 88 | 0 | 88 | 0 | 1044.3664 | 0 | 0 | 1044.3664 | 100% | 22.04 | 1939.52
3.2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148 | 11.0642 | 1637.5016 | 148 | 0 | 148 | 0 | 1637.5016 | 0 | 0 | 1637.5016 | 100% | 22.24 | 3291.52
3.2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41 | 10.3096 | 422.6936 | 41 | 0 | 41 | 0 | 422.6936 | 0 | 0 | 422.6936 | 100% | 21.91 | 898.31
3.2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 211 | 9.1728 | 1935.4608 | 211 | 0 | 211 | 0 | 1935.4608 | 0 | 0 | 1935.4608 | 100% | 20.09 | 4238.99
3.2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 189 | 7.7028 | 1455.8292 | 189 | 0 | 189 | 0 | 1455.8292 | 0 | 0 | 1455.8292 | 100% | 17.18 | 3247.02
3.2.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127 | 7.301 | 927.227 | 127 | 0 | 127 | 0 | 927.227 | 0 | 0 | 927.227 | 100% | 16.76 | 2128.52
3.2.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 342 | 8.1928 | 2801.9376 | 342 | 0 | 342 | 0 | 2801.9376 | 0 | 0 | 2801.9376 | 100% | 19.27 | 6590.34
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.2.4.10 | Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura | M3 | 0.64387 | 2699.918 | 1738.3854 |  | 0.64 | 0.64 | 0.003866 | 0 | 1727.9475 | 10.4379 | 1727.9475 | 99.4% | 3484.09 | 2229.8176
EX 3.2.4.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 105.71 | 225.5256 | 23840.3089 | 0 | 105.71 | 105.71 | 0 | 0 | 23840.3089 | 0 | 23840.3089 | 100% | 235.76 | 24922.1896
3.2.5 | LAJE NERVURADA PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  | 83177.6452 |  |  |  |  | 52349.4336 | 30828.2116 | 4.2633e-13 | 83177.6452 | 100% |  | 124947.0184
3.2.5.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 62.16 | 472.654 | 29380.1726 | 41.75 | 20.41 | 62.16 | 0 | 19733.3045 | 9646.8681 | 0 | 29380.1726 | 100% | 530.26 | 32960.9616
3.2.5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 39.2784 | 0 | 309.93 | -309.93 | 0 | 0 | 12173.5545 | -12173.5545 | 0 | 0 | #DIV/0! | 43.09 | 0
3.2.5.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22 | 10.1136 | 222.4992 | 296 | -274 | 22 | 0 | 2993.6256 | -2771.1264 | 2.558e-13 | 222.4992 | 100% | 21.31 | 468.82
3.2.5.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.5942 | 9.5942 | 256 | -255 | 1 | 0 | 2456.1152 | -2446.521 | 0 | 9.5942 | 100% | 21.16 | 21.16
3.2.5.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12 | 8.624 | 103.488 | 267 | -255 | 12 | 0 | 2302.608 | -2199.12 | 1.7053e-13 | 103.488 | 100% | 19.5 | 234
3.2.5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1612 | 7.2912 | 11753.4144 | 429 | 1183 | 1612 | 0 | 3127.9248 | 8625.4896 | 0 | 11753.4144 | 100% | 16.72 | 26952.64
3.2.5.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 570 | 7.007 | 3993.99 | 862 | -292 | 570 | 0 | 6040.034 | -2046.044 | 0 | 3993.99 | 100% | 16.42 | 9359.4
3.2.5.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 391 | 7.987 | 3122.917 | 441 | -50 | 391 | 0 | 3522.267 | -399.35 | 0 | 3122.917 | 100% | 19.07 | 7456.37
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.2.5.9 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 1057 | 7.9714 | 8425.7665 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 8425.7665 | 0 | 8425.7665 | 100% | 18.21 | 19247.97
EX 3.2.5.10 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações térreas ou de múltiplos pavimentos, tela q-92. af_06/2019 | KG | 489.88 | 10.168 | 4981.08 | 0 | 489.88 | 489.88 | 0 | 0 | 4981.08 | 0 | 4981.08 | 100% | 13.22 | 6476.2136
EX 3.2.5.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | M2 | 309.93 | 68.3533 | 21184.7233 | 0 | 309.93 | 309.93 | 0 | 0 | 21184.7233 | 0 | 21184.7233 | 100% | 70.24 | 21769.4832
3.2.6 | VIGAS COBERTURA |  |  |  | 29895.2985 |  |  |  |  | 18147.7554 | 11747.543 | 0 | 29895.2985 | 100% |  | 35097.393
3.2.6.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.35 | 472.654 | 3946.6609 | 8.14 | 0.21 | 8.35 | 0 | 3847.4036 | 99.2573 | 0 | 3946.6609 | 100% | 530.26 | 4427.671
3.2.6.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 111.2202 | 0 | 96.42 | -96.42 | 0 | 0 | 10723.8517 | -10723.8517 | 0 | 0 | - | 178.15 | 0
3.2.6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117 | 11.8678 | 1388.5326 | 117 | 0 | 117 | 0 | 1388.5326 | 0 | 0 | 1388.5326 | 100% | 22.04 | 2578.68
3.2.6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 42 | 11.0642 | 464.6964 | 42 | 0 | 42 | 0 | 464.6964 | 0 | 0 | 464.6964 | 100% | 22.24 | 934.08
3.2.6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 10.3096 | 72.1672 | 7 | 0 | 7 | 0 | 72.1672 | 0 | 0 | 72.1672 | 100% | 21.91 | 153.37
3.2.6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 180 | 9.1728 | 1651.104 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1651.104 | 0 | 0 | 1651.104 | 100% | 20.09 | 3616.2
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  | 0
EX 3.2.6.7 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 99.2 | 225.5256 | 22372.1374 |  | 99.2 | 99.2 | 0 |  | 22372.1374 | 0 | 22372.1374 | 100% | 235.76 | 23387.392
3.3 | COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 97718.735 |  |  |  |  | 62242.497 | 35476.2381 | 0 | 97718.735 | 100% |  | 141425.2577
3.3.1 | VIGAS PERFIL W 250X22,3 - CONEXÕES PARAFUSADAS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 2521.96 | 9.506 | 23973.7518 | 2521.96 | 0 | 2521.96 | 0 | 23973.7518 | 0 | 0 | 23973.7518 | 100% | 15.22 | 38384.2312
3.3.2 | PERFIL UE 150X60X20 #4,25 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE | kg | 3669.9 | 8.0262 | 29455.3514 | 3669.9 | 0 | 3669.9 | 0 | 29455.3514 | 0 | 0 | 29455.3514 | 100% | 12.75 | 46791.225
3.3.3 | PERFIL L - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 265.32 | 6.6542 | 1765.4923 | 265.32 | 0 | 265.32 | 0 | 1765.4923 | 0 | 0 | 1765.4923 | 100% | 10.93 | 2899.9476
3.3.4 | BARRA REDONDA - 10 MM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 65.88 | 7.6244 | 502.2955 | 65.88 | 0 | 65.88 | 0 | 502.2955 | 0 | 0 | 502.2955 | 100% | 17.76 | 1170.0288
3.3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 386.96 | 17.7282 | 6860.1043 | 369.22 | 17.74 | 386.96 | 0 | 6545.606 | 314.4983 | 0 | 6860.1043 | 100% | 18.56 | 7181.9776
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.3.6 | Equipe de corte e solda | h | 80 | 168.6984 | 13495.8701 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 13495.8701 | 0 | 13495.8701 | 100% | 159.78 | 12782.4
EX 3.3.7 | Talha manual 5,0 t, elev.= 5,0 m ("koch" ou equivalente) | h | 120 | 36.444 | 4373.2854 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 4373.2854 | 0 | 4373.2854 | 100% | 38.88 | 4665.6
EX 3.3.8 | Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 | m² | 386.96 | 25.8509 | 10003.2816 |  | 386.96 | 386.96 | 0 | 0 | 10003.2816 | 0 | 10003.2816 | 100% | 30.75 | 11899.02
EX 3.3.9 | Chapa de Base para apoio de vigas metálicas - dim. 0,14 x 0,24m x 3/8", com 04 furações d=3/4" | KG | 231.35 | 31.5077 | 7289.3027 |  | 231.35 | 231.35 | 0 | 0 | 7289.3027 | 0 | 7289.3027 | 100% | 67.65 | 15650.8275
3.4 | ESCADA METÁLICA |  |  |  | 18648.8257 |  |  |  |  | 18372.5532 | 0 | 276.2725 | 18372.5532 | 98.52% |  | 29868.9393
3.4.1 | PILARES - PERFIL I - CHUMBADOS EM PLACA DE BASE - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 347.58 | 8.8298 | 3069.0619 | 347.58 | 0 | 347.58 | 0 | 3069.0619 | 0 | 0 | 3069.0619 | 100% | 14.46 | 5026.0068
3.4.2 | VIGAS - PERFIL U - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 681.04 | 7.644 | 5205.8698 | 681.04 | 0 | 681.04 | 0 | 5205.8698 | 0 | 0 | 5205.8698 | 100% | 12.51 | 8519.8104
3.4.3 | PERFIL U DEGRAUS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 511.92 | 7.0266 | 3597.0571 | 511.92 | 0 | 511.92 | 0 | 3597.0571 | 0 | 0 | 3597.0571 | 100% | 11.86 | 6071.3712
3.4.4 | CHAPA XADREZ 3/16" - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m² | 7.17 | 349.1054 | 2503.0857 | 7.17 | 0 | 7.17 | 0 | 2503.0857 | 0 | 0 | 2503.0857 | 100% | 646.71 | 4636.9107
3.4.5 | CONCRETO DEGRAUS | m³ | 0.5 | 375.4086 | 187.7043 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 168.9339 | 0 | 18.7704 | 168.9339 | 90% | 435.53 | 195.9885
3.4.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 58.1 | 17.7282 | 1030.0084 | 43.575 | 0 | 43.575 | 14.525 | 772.5063 | 0 | 257.5021 | 772.5063 | 75% | 18.56 | 808.752
3.4.7 | FUNDAÇÃO ESCADA |  |  |  | 3056.0386 |  |  |  |  | 3056.0386 | 0 | 0 | 3056.0386 | 100% |  | 4610.0997
3.4.7.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 0.97 | 492.3814 | 477.61 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 477.61 | 0 | 0 | 477.61 | 100% | 552.51 | 535.9347
3.4.7.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.32 | 147.7448 | 638.2575 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 638.2575 | 0 | 0 | 638.2575 | 100% | 193.99 | 838.0368
3.4.7.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 11.7012 | 362.7372 | 31 | 0 | 31 | 0 | 362.7372 | 0 | 0 | 362.7372 | 100% | 23.33 | 723.23
3.4.7.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.38 | 478.9456 | 181.9993 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 181.9993 | 0 | 0 | 181.9993 | 100% | 536.77 | 203.9726
3.4.7.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 4.96 | 117.7764 | 584.1709 | 4.96 | 0 | 4.96 | 0 | 584.1709 | 0 | 0 | 584.1709 | 100% | 141.86 | 703.6256
3.4.7.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19 | 14.2002 | 269.8038 | 19 | 0 | 19 | 0 | 269.8038 | 0 | 0 | 269.8038 | 100% | 24.54 | 466.26
3.4.7.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63 | 8.5946 | 541.4598 | 63 | 0 | 63 | 0 | 541.4598 | 0 | 0 | 541.4598 | 100% | 18.08 | 1139.04
3.5 | FUROS TÉCNICOS E BASES DE CONCRETO UTA'S PAV. TÉCNICO |  |  |  | 3975.4709 |  |  |  |  | 3975.4709 | 0 | 0 | 3975.4709 | 100% |  | 4392.6641
3.5.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 5.29 | 448.056 | 2370.2162 | 5.29 | 0 | 5.29 | 0 | 2370.2162 | 0 | 0 | 2370.2162 | 100% | 503.29 | 2662.4041
3.5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 7.5 | 89.3466 | 670.0995 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 670.0995 | 0 | 0 | 670.0995 | 100% | 104.16 | 781.2
3.5.3 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 7 | 133.5936 | 935.1552 | 7 | 0 | 7 | 0 | 935.1552 | 0 | 0 | 935.1552 | 100% | 135.58 | 949.06
4 | ARQUITETURA |  |  |  | 1238015.5065 |  |  |  |  | 917573.1559 | 26130.2296 | 294312.121 | 943703.3855 | 76.23% |  | 1430697.6349
4.1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 60178.0117 |  |  |  |  | 46774.1176 | 13011.2512 | 392.6429 | 59785.3688 | 99.35% |  | 70116.235
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 714.34 | 83.32 | 59518.8088 | 558.18 | 156.16 | 714.34 | 0 | 46507.5576 | 13011.2512 | 0 | 59518.8088 | 100% | 97.75 | 69826.735
4.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 123.65 | 5.3312 | 659.2029 | 50 |  | 50 | 73.65 | 266.56 | 0 | 392.6429 | 266.56 | 40.44% | 5.79 | 289.5
4.2 | PAINEL E FORRO TIPO SALA LIMPA (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  | 560512.81 |  |  |  |  | 462418.004 | 0 | 98094.806 | 462418.004 | 82.5% |  | 718066.538
4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=50MM | m² | 390 | 347.08 | 135361.2 | 338.8 | 0 | 338.8 | 51.2 | 117590.704 | 0 | 17770.496 | 117590.704 | 86.87% | 486.76 | 164914.288
4.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=100MM | m² | 360 | 413.24 | 148766.4 | 304 | 0 | 304 | 56 | 125624.96 | 0 | 23141.44 | 125624.96 | 84.44% | 588.04 | 178764.16
4.2.3 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1400MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM ESPUMA RÍGIDA DE PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 9 | 5922.33 | 53300.97 | 8 | 0 | 8 | 1 | 47378.64 | 0 | 5922.33 | 47378.64 | 88.89% | 10999.67 | 87997.36
4.2.4 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 800MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 18 | 3961.97 | 71315.46 | 17 | 0 | 17 | 1 | 67353.49 | 0 | 3961.97 | 67353.49 | 94.44% | 6367.88 | 108253.96
4.2.5 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 1000MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3921.42 | 7842.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3921.42 | 0 | 3921.42 | 3921.42 | 50% | 6776.88 | 6776.88
4.2.6 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 600MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 1 | 3593.11 | 3593.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3593.11 | 0 | 0 | 3593.11 | 100% | 6189.69 | 6189.69
4.2.7 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 900MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3916.73 | 7833.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3916.73 | 0 | 3916.73 | 3916.73 | 50% | 6746.03 | 6746.03
4.2.8 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1200MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 7 | 5305.42 | 37137.94 | 6 | 0 | 6 | 1 | 31832.52 | 0 | 5305.42 | 31832.52 | 85.71% | 13863.29 | 83179.74
4.2.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM PASS THROUGH MEDIDAS INTERNAS 600 X 600 X 600 MM, COM VISOR E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO PARA 02 PORTAS COR BRANCA RAL 9003 | UND | 3 | 7309.14 | 21927.42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21927.42 | 0 | 0 | 21927.42 | 100% | 13863.29 | 41589.87
4.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, SALA LIMPA 950 X 950 X 50MM, COM VIDRO DUPLO, CRISTAL DE 6,0 MM, FIXADO COM FITA AUTO-ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA RESISTÊNCIA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO RAL 9003 (BRANCO) E VEDADO COM SILICONE NEUTRO BRANCO. NO INTERIOR DO VISOR É INJETADO ARGÔNIO (AG2) PARA RETIRADA DE AR E PARA MANTÊ-LO SEM UMIDADE | UND | 17 | 2310.53 | 39279.01 | 17 | 0 | 17 | 0 | 39279.01 | 0 | 0 | 39279.01 | 100% | 1979.68 | 33654.56
4.2.11 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTO ARREDONDADO EM PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO R 50MM , INCLUSIVE ACABAMENTOS | M | 1518 | 22.5 | 34155 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 34155 | 0 | 0% | 58.94 | 0
4.3 | ESQUADRIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 19044.824 |  |  |  |  | 3246.589 | 0 | 15798.235 | 3246.589 | 17.05% |  | 5958.3745
4.3.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.84 | 486.8444 | 1869.4825 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 1869.4825 | 0 | 0% | 621.88 | 0
4.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 32.7614 | 1690.8159 | 51.61 | 0 | 51.61 | 0 | 1690.8159 | 0 | 0 | 1690.8159 | 100% | 60.96 | 3146.1456
4.3.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 30.1448 | 1555.7731 | 51.61 | 0 | 51.61 | 0 | 1555.7731 | 0 | 0 | 1555.7731 | 100% | 54.49 | 2812.2289
4.3.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.34 | 257.201 | 3945.4633 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 3945.4633 | 0 | 0% | 382.72 | 0
4.3.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.86 | 386.0514 | 9983.2892 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0 | 0 | 9983.2892 | 0 | 0% | 577.63 | 0
4.4 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVERSOS |  |  |  | 86778.0534 |  |  |  |  | 11490.303 | 0 | 75287.7504 | 11490.303 | 13.24% |  | 13708.642
4.4.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 464.1574 | 1856.6296 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1856.6296 | 0 | 0% | 525.98 | 0
4.4.2 | ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UND | 4 | 51.3618 | 205.4472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 205.4472 | 0 | 0% | 106.34 | 0
4.4.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL 390X305MM, BRANCO, COD L59.17, DECA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 292.7946 | 585.5892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 585.5892 | 0 | 0% | 334.48 | 0
4.4.4 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM | m² | 1.5 | 396.998 | 595.497 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 595.497 | 0 | 0% | 486.5 | 0
4.4.5 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, REF. 1170C, LINHA DECAMATIC, MARCA DECA OU SIMILAR, COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALÇAO. | UND | 2 | 355.3774 | 710.7548 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 710.7548 | 0 | 0% | 473.38 | 0
4.4.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 81.4772 | 407.386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 407.386 | 0 | 0% | 81.08 | 0
4.4.7 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO | UND | 2 | 79.2428 | 158.4856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158.4856 | 0 | 0% | 78.69 | 0
4.4.8 | PORTA PAPEL TOALHA | UND | 3 | 116.3358 | 349.0074 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349.0074 | 0 | 0% | 128.43 | 0
4.4.9 | LAVA-OLHOS | UND | 3 | 1877.631 | 5632.893 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5632.893 | 0 | 0% | 1901.17 | 0
2010-04-04 | CUBA EM AÇO INOX 304, 50x40x17 CM, ACESSÓRIOS: LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO INOX E VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM PENEIRA FILTRANTE. DECA 1167 C50 OU SIMILAR. TORNEIRA DE MESA, REF.: 1172.C.LNK DA DECA OU EQUIVALENTE. SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 727.013 | 5089.091 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5089.091 | 0 | 0% | 966.69 | 0
2011-04-04 | NÚCLEO ANTIVIBRATÓRIO | UND | 6 | 719.3004 | 4315.8024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4315.8024 | 0 | 0% | 788.03 | 0
2012-04-04 | BANCADA EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m² | 35.38 | 753.7964 | 26669.3166 | 8.8 | 0 | 8.8 | 26.58 | 6633.4083 | 0 | 20035.9083 | 6633.4083 | 24.87% | 777.66 | 6843.408
2013-04-04 | DIVISÓRIA EM GRANITO E=2CM | m² | 11.27 | 893.4562 | 10069.2514 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 10069.2514 | 0 | 0% | 892.8 | 0
2014-04-04 | RODABANCA E SAIA BANCADA H=10CM - EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 106.75 | 82.9864 | 8858.7982 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 | 0 | 8858.7982 | 0 | 0% | 85.38 | 0
2015-04-04 | BANCADA EM INOX 304 CHAPA #16, COM RODAMÃO DE 15 CM, FUNDO EM COMPENSADO NAVAL 20MM - PADRÃO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15.96 | 1028.6472 | 16417.2093 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 16417.2093 | 0 | 0% | 1292.7 | 0
2016-04-04 | GUARDA CORPO ESCADA METÁLICA EXTERNA | M | 16.3 | 297.969 | 4856.8947 | 16.3 | 0 | 16.3 | 0 | 4856.8947 | 0 | 0 | 4856.8947 | 100% | 421.18 | 6865.234
4.5 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  |  |  | 31185.1247 |  |  |  |  | 31185.1247 | 0 | 0 | 31185.1247 | 100% |  | 35571.601
4.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 3.5182 | 3156.3179 | 897.14 | 0 | 897.14 | 0 | 3156.3179 | 0 | 0 | 3156.3179 | 100% | 3.94 | 3534.7316
4.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 31.2424 | 28028.8067 | 897.14 | 0 | 897.14 | 0 | 28028.8067 | 0 | 0 | 28028.8067 | 100% | 35.71 | 32036.8694
4.6 | PISOS |  |  |  | 212146.7326 |  |  |  |  | 161909.2375 | 0 | 50237.4951 | 161909.2375 | 76.32% |  | 234827.8976
4.6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1.84 | 510.8838 | 940.0262 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0.01 | 934.9174 | 0 | 5.1088 | 934.9174 | 99.46% | 610.66 | 1117.5078
4.6.2 | APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO 2MM EM MANTA | m² | 527.8 | 37.4262 | 19753.5484 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0 | 19753.5484 | 0 | 0% | 38.38 | 0
4.6.3 | GUARD RAIL EM TUBO DE INOX 2" | M | 79.99 | 61.9948 | 4958.9641 | 0 | 0 | 0 | 79.99 | 0 | 0 | 4958.9641 | 0 | 0% | 66.39 | 0
4.6.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1745.83 | 11.368 | 19846.5954 | 1445.544 | 0 | 1445.544 | 300.286 | 16432.9442 | 0 | 3413.6512 | 16432.9442 | 82.8% | 22.61 | 32683.7498
4.6.5 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 47.69 | 463.54 | 22106.2226 | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 0 | 0 | 22106.2226 | 0 | 0% | 520.61 | 0
4.6.6 | FORNECIMENTO DO PISO VINÍLICO E ACESSÓRIOS (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  | 144541.376 |  |  |  |  | 144541.376 | 0 | 0 | 144541.376 | 100% |  | 201026.64
4.6.6.1 | FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO ACE SYMBIOZ EM MANTA 2x20 M - E = 2mm - COM FRETE | m² | 560 | 248.2438 | 139016.528 | 560 | 0 | 560 | 0 | 139016.528 | 0 | 0 | 139016.528 | 100% | 344.81 | 193093.6
4.6.6.2 | FORNECIMENTO DE COLA ACEFIX 17,5L - COM FRETE | UND | 8 | 477.456 | 3819.648 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3819.648 | 0 | 0 | 3819.648 | 100% | 681.63 | 5453.04
4.6.6.3 | FORNECIMENTO DE CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO - COM FRETE | m² | 500 | 3.4104 | 1705.2 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1705.2 | 0 | 0 | 1705.2 | 100% | 4.96 | 2480
4.7 | PINTURA |  |  |  | 90274.0931 |  |  |  |  | 35772.9015 | 0 | 54501.1916 | 35772.9015 | 39.63% |  | 36735.8838
4.7.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m² | 455.22 | 152.25 | 69307.245 | 227.61 | 0 | 227.61 | 227.61 | 34653.6225 | 0 | 34653.6225 | 34653.6225 | 50% | 156.26 | 35566.3386
4.7.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 2.46 | 1983.5718 | 265.53 | 0 | 265.53 | 540.8 | 653.2038 | 0 | 1330.368 | 653.2038 | 32.93% | 2.6 | 690.378
4.7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 19.94 | 16078.2202 | 0 | 0 | 0 | 806.33 | 0 | 0 | 16078.2202 | 0 | 0% | 22.68 | 0
4.7.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 10.46 | 15.62 | 163.3852 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 163.3852 | 0 | 0% | 16.4 | 0
4.7.5 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | m² | 364.41 | 7.12 | 2594.5992 | 65.46 | 0 | 65.46 | 298.95 | 466.0752 | 0 | 2128.524 | 466.0752 | 17.96% | 7.32 | 479.1672
4.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 8.13 | 18.09 | 147.0717 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 147.0717 | 0 | 0% | 18.93 | 0
4.8 | COBERTURA |  |  |  | 177895.857 |  |  |  |  | 164776.8786 | 13118.9784 | 0 | 177895.857 | 100% |  | 315712.463
4.8.1 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM NUCLEO PUR - ESPESSURA DO ISOLANTE 50 MM, REVEST. SUPERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM , REVEST. INFERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM, COR: BRANCA. I =10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 514.6 | 231.5348 | 119147.8081 | 492.7 | 21.9 | 514.6 | 0 | 114077.196 | 5070.6121 | 0 | 119147.8081 | 100% | 460.11 | 236772.606
4.8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60 | 64.7682 | 3886.092 | 60 | 0 | 60 | 0 | 3886.092 | 0 | 0 | 3886.092 | 100% | 104.91 | 6294.6
4.8.3 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA ALTURA DE TRABALHO = 16 M, ALCANCE HORIZONTAL = 7,40 M, CAPACIDADE DE CARGA = 227 KG | mês | 3 | 10479.287 | 31437.861 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31437.861 | 0 | 0 | 31437.861 | 100% | 13527.55 | 40582.65
4.8.4 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA ALTURA DE TRABALHO = 11,60 M , CAPACIDADE DE CARGA = 318 KG | mês | 3 | 4515.0952 | 13545.2856 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13545.2856 | 0 | 0 | 13545.2856 | 100% | 5860.2 | 17580.6
4.8.5 | MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORAM AÉREA E AÉREA TIPO TESOURA | und | 1 | 1830.444 | 1830.444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1830.444 | 0 | 0 | 1830.444 | 100% | 1272.37 | 1272.37
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 4.8.12 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 76.55 | 75.4862 | 5778.4668 |  | 76.55 | 76.55 | 0 | 0 | 5778.4668 | 0 | 5778.4668 | 100% | 122.54 | 9380.437
EX 4.8.13 | Cumeeira termoacústica | m | 30 | 75.6633 | 2269.8995 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 2269.8995 | 0 | 2269.8995 | 100% | 127.64 | 3829.2
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO |  |  |  | 449088.5744 |  |  |  |  | 50597.085 | 0 | 398491.4894 | 50597.085 | 11.27% |  | 59767.017
5.1 | HVAC |  |  |  | 247545.17 |  |  |  |  | 50597.085 | 0 | 196948.085 | 50597.085 | 20.44% |  | 59767.017
5.1.1 | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  | 8868.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8868.83 | 0 | 0% |  | 0
5.1.1.1 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 4u x 570mm | un | 1 | 513.29 | 513.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513.29 | 0 | 0% | 523.97 | 0
5.1.1.2 | SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL - MODELO Planet Industrial Fast Ethernet gs-4210-48t4s OU SIMILAR | UN | 1 | 5410.4 | 5410.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5410.4 | 0 | 0% | 6514.14 | 0
5.1.1.3 | Suporte VideoWall de Parede Retrátil para 4 Monitores LCD / LFD de 37" a 70" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2945.14 | 2945.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2945.14 | 0 | 0% | 3360.05 | 0
5.1.2 | PAINEL DE PLC PARA UTA |  |  |  | 33979.38 |  |  |  |  | 27709.965 | 0 | 6269.415 | 27709.965 | 81.55% |  | 28720.197
5.1.2.1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 240W 24VDC 10A C/ FUSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1063.51 | 3190.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3190.53 | 0 | 0% | 898.85 | 0
5.1.2.2 | ARMÁRIO MODULAR PARA PLC UTA, 800x600x250 Aço Carbono Sobrepor - Montado, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 10262.95 | 30788.85 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 27709.965 | 0 | 3078.885 | 27709.965 | 90% | 10637.11 | 28720.197
5.1.3 | NOBREAK PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - INSTALAÇÃO |  |  |  | 197.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 197.3 | 0 | 0% |  | 0
5.1.3.1 | Instalação de Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA 220vac trifasico / 220vac Estabilizado | UN | 1 | 197.3 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197.3 | 0 | 0% | 202.79 | 0
5.1.4 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL PARA UTA |  |  |  | 2968.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2968.2 | 0 | 0% |  | 0
5.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE MÓDULOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS - SOMENTE INSTALAÇÃO | UN | 34 | 87.3 | 2968.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2968.2 | 0 | 0% | 89.67 | 0
5.1.5 | INSTRUMENTAÇÃO DE UTA |  |  |  | 154506.46 |  |  |  |  | 22887.12 | 0 | 131619.34 | 22887.12 | 14.81% |  | 31046.82
5.1.5.1 | CHAVE DE FLUXO PARA DUTO, TIPO PALHETA, TEMP. 100ºC, SAÍDA SPDT, PRESSÃO 10 kgf/cm², SENTIDO UNIDIRECIONAL | un | 9 | 437.07 | 3933.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3933.63 | 0 | 0% | 550.15 | 0
5.1.5.2 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora 70 a (kv 370n telemecanique ou similar) | un | 3 | 423.61 | 1270.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1270.83 | 0 | 0% | 423.51 | 0
5.1.5.3 | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE AR, PRECISÃO +/- 1% F.E., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 3 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO SIMVA-2B VECTUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2963.18 | 8889.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8889.54 | 0 | 0% | 3872.56 | 0
5.1.5.4 | ATUADOR POSICIONAMENTO DAMPER, CONTROLE ANALÓGICO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO TF SÉRIE BELIMO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 1720.86 | 10325.16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10325.16 | 0 | 0 | 10325.16 | 100% | 2572.59 | 15435.54
5.1.5.5 | ATUADOR POSICIONAMENTO VÁLVULA ÁGUA GELADA, POT. 15, kW, UMIDADE 5% A 95%, RANGE TEMPERATURA -40ºC A 80ºC, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 2093.66 | 12561.96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12561.96 | 0 | 0 | 12561.96 | 100% | 2601.88 | 15611.28
5.1.5.6 | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL - TRANSMISSOR INTEGRADO, 24 VCC, TIPO DIGITAL, MODBUS RTU -GRAU DE PROTEÇÃO IP20 - MODELO NP 785-05 NOVUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 1066.25 | 13861.25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13861.25 | 0 | 0% | 1776.98 | 0
5.1.5.7 | TRANSMISSOR E INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE TIPO SONDA, PECISÃO +/- 0,2 K (0ºC A 60ºC)) / +/- 1,8% RH a 23 ºC (0% a 90% RH) CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO DIGITAL, 24VCC, MODBUS RTU, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, MODELO RHT-CLIMATE-WM-485-LCD NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 41 | 1575.31 | 64587.71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 64587.71 | 0 | 0% | 2227.83 | 0
5.1.5.8 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, TIPO SONDA, COMPRIMENTO DA HASTE 250MM, PRECISÃO 1,5ºC, CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO RHT-TEMP-DM250 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 1013.77 | 9123.93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9123.93 | 0 | 0% | 1871.19 | 0
5.1.5.9 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, SENSOR DE CERÂMICA AI203 (96%)/VIDRO, PRECISÃO +/- 1% F., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO Huba TP-699 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2110.16 | 6330.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6330.48 | 0 | 0% | 1965.55 | 0
5.1.5.10 | CONTROLADOR DE POTÊNCIA ELETRÔNICO, 220 VAC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, MODELO PCWE-3P-200 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 7354.88 | 22064.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22064.64 | 0 | 0% | 5796.1 | 0
5.1.5.11 | TERMOSTATO DE SEGURANÇA, PRECISÃO +/- 1% F.E, 24 VCC, CONTATO SECO, TRANSMISSOR REMOTO, TIPO DIGITAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO N323 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 400.73 | 1202.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1202.19 | 0 | 0% | 658.53 | 0
5.1.5.12 | INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380/440V, CORRENTE DE 3,6A ATÉ 38A | UN | 9 | 39.46 | 355.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 355.14 | 0 | 0% | 40.56 | 0
5.1.6 | CABOS DE REDE E FIBRA ÓTICA |  |  |  | 47025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 47025 | 0 | 0% |  | 0
5.1.6.1 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,0 mm2, 1kv - fornecimento e instalação | M | 1000 | 7.67 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0% | 10.97 | 0
5.1.6.2 | Cabo para sinal sinais de UTA Digitais e Entrada e Analógicos ENT/SAI 3x1.00+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1500 | 6.74 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 0% | 6.36 | 0
5.1.6.3 | CABO FIBRA ÓPTICA DROP FLAT 1fo Ftth CABO SUSTENTÁVEL, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 900 | 7.65 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0% | 17.32 | 0
5.1.6.4 | Cabo de Rede Modbus-RTU 4x0.75+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2000 | 11.18 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 22360 | 0 | 0% | 11.1 | 0
5.2 | AUTOMAÇÃO CFTV |  |  |  | 14765.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14765.49 | 0 | 0% |  | 0
5.2.1 | Switch gerenciável com Múltiplas funções de gerenciamento de rede, Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs, Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree, Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS), Proteção contra ataques DoS, Alimentação dos dispositivos conectados ao switch pelo cabo de rede (PoE). | UN | 1 | 2665.71 | 2665.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2665.71 | 0 | 0% | 3324.54 | 0
5.2.2 | Gravador IP 32 canais com ePoE, compatível com LPR, compatível com contagem de pessoas, compatível com mapa de calor, com processador QuadCore, 32 canais de saída para câmeras IP, 1 entrada de áudio RCA, 1 saida de áudio RCA, 1 saida de vídeo HDMI, Gravação com compressão Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, taxa de gravação 320 Mbps, interfaces de rede 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps), armazenamento de dados 2 HD SATA III de até 12 TB cada, com alimentação em Fonte interna 100 - 240 Vac. 50/60 Hz | UN | 1 | 1000.95 | 1000.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000.95 | 0 | 0% | 1041.06 | 0
5.2.3 | Câmera de vídeo IP com resolução de 4 megapixels, Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão de vídeo H.265, IR inteligente com alcance de 50 metros, Índice de proteção IP67 e IK10, Suporte a PoE, Função WDR (120 dB) | UN | 12 | 914.48 | 10973.76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10973.76 | 0 | 0% | 564.24 | 0
5.2.4 | Software gerenciador do sistema CFTV – 1 licença - intalação e configuração | UN | 1 | 125.07 | 125.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.07 | 0 | 0% | 128.21 | 0
5.3 | AUTOMAÇÃO INCÊNDIO |  |  |  | 186777.9144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 186777.9144 | 0 | 0% |  | 0
5.3.1 | VESDA-E VEA-40 Detector with 3.5” Display - VEA-040-A10 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 60055.8 | 60055.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60055.8 | 0 | 0% | 67242.41 | 0
5.3.2 | VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX - VER-A40-40-STX - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 18888.2162 | 18888.2162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18888.2162 | 0 | 0% | 16922.01 | 0
5.3.3 | VESDA-E VEA 6 mm Standard Sampling Point - VSP-980-W - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 150.3222 | 9019.332 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 9019.332 | 0 | 0% | 412.43 | 0
5.3.4 | VESDA-E VEA Power Supply StaX (220UL) - VPS-VEA-230UL - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 10011.6604 | 20023.3208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20023.3208 | 0 | 0% | 9333.32 | 0
5.3.5 | VESDA-E VEA VSP-980-ST Sample Point Installation Tool - VSP-1007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 974.6982 | 58481.892 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 58481.892 | 0 | 0% | 1344.88 | 0
5.3.6 | VESDA-E VEA 6 mm Microbore Tube UL-compliant Plenumrated, 1000 ft (300 m) - VSP-990 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 2997.8102 | 8993.4306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8993.4306 | 0 | 0% | 2480.27 | 0
5.3.7 | Unidade de controle do AEGIS Kidde com chaves - 84-732001-201 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 1991.1444 | 1991.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1991.1444 | 0 | 0% | 26789.38 | 0
5.3.8 | Kit do Resistor de Liberação em Linha (10K) - 06-220023-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 111.4162 | 334.2486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334.2486 | 0 | 0% | 540.69 | 0
5.3.9 | Anel de Acabamento - 76-600000-007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 45.9914 | 137.9742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137.9742 | 0 | 0% | 503.59 | 0
5.3.10 | Painel frontal desenergizado - 06-236725-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 134.407 | 134.407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134.407 | 0 | 0% | 134.32 | 0
5.3.11 | Gabinete da bateria - 76-100010-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 615.587 | 615.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 615.587 | 0 | 0% | 520.14 | 0
5.3.12 | Acionador Manual modelo AM-013 APT - 11005100 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 13 | 205.2806 | 2668.6478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2668.6478 | 0 | 0% | 508.04 | 0
5.3.13 | Sirene Áudio-Visual com Base APT - 11019070 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 225.2726 | 675.8178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 675.8178 | 0 | 0% | 676.93 | 0
5.3.14 | Bateria Estacionária Duracell 12v 68Ah - Alta performance - D12TE65 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 570.948 | 1141.896 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1141.896 | 0 | 0% | 589.23 | 0
5.3.15 | Cabo para Sistema de Alarme Blindado 2x2,50 mm (Cabo para Sistema de Alarme de Incêndio. Cobre Eletrolítico, temperatura mole nú. Isolação: 600V, pode ser em PVC ST1 70ºC ou PVC ST2 105ºC ou pp (polipropileno). Fita separadora não higroscópica. Fita Poliéster Aluminizada: blindagem elestrostática. Cobertura Externa: PVC ST1 70º C ou PVC ST2 105º C na cor vermelha. Condutor Dreno: fios de cobre estanhados 10x0,25 mm) - IBL-SKY - OU SIMILAR TÉCNICO | M | 300 | 12.054 | 3616.2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3616.2 | 0 | 0% | 17.12 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 101737.7298 |  |  |  |  | 0 | 0 | 101737.7298 | 0 | 0% |  | 0
6.1 | QUADROS ELÉTRICOS E NOBREAKS |  |  |  | 2088.4584 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2088.4584 | 0 | 0% |  | 0
6.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 425.4376 | 1701.7504 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1701.7504 | 0 | 0% | 759.18 | 0
6.1.2 | INSTALAÇÃO DE NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 220/127 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 | UN | 2 | 193.354 | 386.708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 386.708 | 0 | 0% | 198.73 | 0
6.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 1020.6112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1020.6112 | 0 | 0% |  | 0
6.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 80.9774 | 80.9774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.9774 | 0 | 0% | 87.5 | 0
6.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.1618 | 60.809 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60.809 | 0 | 0% | 13.21 | 0
6.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.6616 | 63.308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63.308 | 0 | 0% | 13.7 | 0
6.2.4 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ( DPS ) 220V 25kA CLASSE I, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 101.9396 | 815.5168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 815.5168 | 0 | 0% | 110.13 | 0
6.3 | ELETRODUTOS |  |  |  | 1952.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1952.16 | 0 | 0% |  | 0
6.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 200 | 9.7608 | 1952.16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1952.16 | 0 | 0% | 11.97 | 0
6.4 | TOMADAS |  |  |  | 1611.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1611.61 | 0 | 0% |  | 0
6.4.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55 | 29.302 | 1611.61 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1611.61 | 0 | 0% | 32.57 | 0
6.5 | CABOS |  |  |  | 66851.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 66851.19 | 0 | 0% |  | 0
6.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 3.4594 | 2075.64 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2075.64 | 0 | 0% | 4.69 | 0
6.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 4.655 | 6982.5 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 6982.5 | 0 | 0% | 6.37 | 0
6.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 6.5758 | 9863.7 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 9863.7 | 0 | 0% | 9 | 0
6.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2400 | 8.869 | 21285.6 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 21285.6 | 0 | 0% | 12.15 | 0
6.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 21.315 | 26643.75 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 26643.75 | 0 | 0% | 29.34 | 0
6.6 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 988.9572 |  |  |  |  | 0 | 0 | 988.9572 | 0 | 0% |  | 0
6.6.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121 | 8.1732 | 988.9572 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 988.9572 | 0 | 0% | 9.12 | 0
6.7 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 27224.743 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27224.743 | 0 | 0% |  | 0
6.7.1 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 66 | 51.6264 | 3407.3424 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3407.3424 | 0 | 0% | 52.94 | 0
6.7.2 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 2X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 13 | 313.502 | 4075.526 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4075.526 | 0 | 0% | 415.35 | 0
6.7.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 4X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 53 | 372.4882 | 19741.8746 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 19741.8746 | 0 | 0% | 477.92 | 0
7 | INSTALAÇÕES DE CFTV, LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 34770.793 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34770.793 | 0 | 0% |  | 0
7.1 | CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 11189.9526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11189.9526 | 0 | 0% |  | 0
7.1.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2519.9 | 2.5578 | 6445.4002 | 0 | 0 | 0 | 2519.9 | 0 | 0 | 6445.4002 | 0 | 0% | 3.03 | 0
7.1.2 | CONECTOR FÊMEA RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86 | 30.086 | 2587.396 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2587.396 | 0 | 0% | 30.71 | 0
7.1.3 | PLUGUE RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 240 | 4.1454 | 994.896 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 994.896 | 0 | 0% | 6.97 | 0
7.1.4 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62,5/125μm, REVESTIDA COM MATERIAL POLIMÉRICO, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 13.818 | 1036.35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1036.35 | 0 | 0% | 14.36 | 0
7.1.5 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 15.7388 | 125.9104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 125.9104 | 0 | 0% | 12.69 | 0
7.2 | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  | 10378.3568 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10378.3568 | 0 | 0% |  | 0
7.2.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 665.1554 | 5321.2432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5321.2432 | 0 | 0% | 753.36 | 0
7.2.2 | SWITCH (10/100)BaseTX + (1000)Base T - (24 + 2) portas | UN | 5 | 575.5148 | 2877.574 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2877.574 | 0 | 0% | 595.99 | 0
7.2.3 | CALHA DE TOMADAS PARA RACK, 8 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 54.8996 | 109.7992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109.7992 | 0 | 0% | 93.48 | 0
7.2.4 | GUIA DE CABO FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 26.0386 | 286.4246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 286.4246 | 0 | 0% | 24.42 | 0
7.2.5 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 223.587 | 223.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223.587 | 0 | 0% | 276.87 | 0
7.2.6 | GUIA DE CABOS VERTICAL - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 265.629 | 265.629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265.629 | 0 | 0% | 269.65 | 0
7.2.7 | KIT PÉS NIVELADORES PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 19.2668 | 19.2668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2668 | 0 | 0% | 45.5 | 0
7.2.8 | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 329.4858 | 329.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329.4858 | 0 | 0% | 461.95 | 0
7.2.9 | RACK ABERTO PADRÃO 19" -32 U - 770 mm - COM PÉS NIVELADORES | UN | 1 | 945.3472 | 945.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 945.3472 | 0 | 0% | 1640.75 | 0
7.3 | TOMADAS |  |  |  | 4742.8668 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4742.8668 | 0 | 0% |  | 0
7.3.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 29 | 50.9012 | 1476.1348 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1476.1348 | 0 | 0% | 59.56 | 0
7.3.2 | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 35 | 93.3352 | 3266.732 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3266.732 | 0 | 0% | 109.85 | 0
7.4 | ELETROCALHAS |  |  |  | 5340.5041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5340.5041 | 0 | 0% |  | 0
7.4.1 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 13 | 6.2426 | 81.1538 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81.1538 | 0 | 0% | 6.78 | 0
7.4.2 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 22.3538 | 44.7076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.7076 | 0 | 0% | 41.01 | 0
7.4.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 41.2 | 85.26 | 3512.712 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 3512.712 | 0 | 0% | 112.16 | 0
7.4.4 | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 26 | 20.1194 | 523.1044 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 523.1044 | 0 | 0% | 22.35 | 0
7.4.5 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 38 | 11.4856 | 436.4528 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 436.4528 | 0 | 0% | 17.22 | 0
7.4.6 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | m | 41.2 | 16.0426 | 660.9551 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 660.9551 | 0 | 0% | 28.08 | 0
7.4.7 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 2 | 15.2684 | 30.5368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.5368 | 0 | 0% | 19.14 | 0
7.4.8 | FLANGE 100x100mm CHAPA 18, PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.3006 | 8.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3006 | 0 | 0% | 10.3 | 0
7.4.9 | SAÍDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 8.5162 | 42.581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42.581 | 0 | 0% | 13.75 | 0
7.5 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 3119.1126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3119.1126 | 0 | 0% |  | 0
7.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51 | 8.1732 | 416.8332 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 416.8332 | 0 | 0% | 9.12 | 0
7.5.2 | CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 36.6912 | 110.0736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110.0736 | 0 | 0% | 43.26 | 0
7.5.3 | CONDULETE DE PVC, 6 ENTRADAS, 1", COM TAMPA CEGA | UN | 7 | 38.2886 | 268.0202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 268.0202 | 0 | 0% | 46.46 | 0
7.5.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 6.4386 | 12.8772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.8772 | 0 | 0% | 7.38 | 0
7.5.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13 | 4.8314 | 62.8082 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62.8082 | 0 | 0% | 5.5 | 0
7.5.6 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 17.1 | 8.0164 | 137.0804 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 137.0804 | 0 | 0% | 9.95 | 0
7.5.7 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 103.2 | 6.321 | 652.3272 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 652.3272 | 0 | 0% | 7.58 | 0
7.5.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 10.5742 | 126.8904 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126.8904 | 0 | 0% | 11.69 | 0
7.5.9 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 120.3 | 11.074 | 1332.2022 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 1332.2022 | 0 | 0% | 6.28 | 0
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 183070.9016 |  |  |  |  | 160878.7121 | 0 | 22192.1895 | 160878.7121 | 87.88% |  | 229845.014
8.1 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO |  |  |  | 183070.9016 |  |  |  |  | 160878.7121 | 0 | 22192.1895 | 160878.7121 | 87.88% |  | 229845.014
8.1.1 | BOCAS DE AR E REGULAGEM |  |  |  | 38343.774 |  |  |  |  | 25674.7946 | 0 | 12668.9794 | 25674.7946 | 66.96% |  | 42361.13
8.1.1.1 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 2- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 138.5622 | 969.9354 | 3 | 0 | 3 | 4 | 415.6866 | 0 | 554.2488 | 415.6866 | 42.86% | 178.77 | 536.31
8.1.1.2 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 3- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 177.8896 | 711.5584 | 2 | 0 | 2 | 2 | 355.7792 | 0 | 355.7792 | 355.7792 | 50% | 232.56 | 465.12
8.1.1.3 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 4- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 232.75 | 698.25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 465.5 | 0 | 232.75 | 465.5 | 66.67% | 298.12 | 596.24
8.1.1.4 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 5- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 318.4314 | 636.8628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 636.8628 | 0 | 0% | 287 | 0
8.1.1.5 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 6- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 329.0252 | 329.0252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329.0252 | 0 | 0% | 428.64 | 0
8.1.1.6 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 7- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 429.5144 | 5583.6872 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3006.6008 | 0 | 2577.0864 | 3006.6008 | 53.85% | 427.79 | 2994.53
8.1.1.7 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 160.6612 | 1927.9344 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1927.9344 | 0 | 0 | 1927.9344 | 100% | 351.4 | 4216.8
8.1.1.8 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x510 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 318.3334 | 636.6668 | 2 | 0 | 2 | 0 | 636.6668 | 0 | 0 | 636.6668 | 100% | 649.78 | 1299.56
8.1.1.9 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 5 | 206.8388 | 1034.194 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1034.194 | 0 | 0 | 1034.194 | 100% | 454.44 | 2272.2
8.1.1.10 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 800x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 248.0184 | 248.0184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 248.0184 | 0 | 0 | 248.0184 | 100% | 539.96 | 539.96
8.1.1.11 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x345 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 291.4716 | 291.4716 | 1 | 0 | 1 | 0 | 291.4716 | 0 | 0 | 291.4716 | 100% | 615.49 | 615.49
8.1.1.12 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 1000x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 290.4034 | 871.2102 | 3 | 0 | 3 | 0 | 871.2102 | 0 | 0 | 871.2102 | 100% | 648.45 | 1945.35
8.1.1.13 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 225x165, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 8 | 94.57 | 756.56 | 8 | 0 | 8 | 0 | 756.56 | 0 | 0 | 756.56 | 100% | 93.46 | 747.68
8.1.1.14 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x225, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 11 | 132.1432 | 1453.5752 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1453.5752 | 0 | 0 | 1453.5752 | 100% | 133.19 | 1465.09
8.1.1.15 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 166.1982 | 332.3964 | 2 | 0 | 2 | 0 | 332.3964 | 0 | 0 | 332.3964 | 100% | 169.97 | 339.94
8.1.1.16 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 425x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 5 | 198.8322 | 994.161 | 5 | 0 | 5 | 0 | 994.161 | 0 | 0 | 994.161 | 100% | 204.3 | 1021.5
8.1.1.17 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 525x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 232.0738 | 464.1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 464.1476 | 0 | 0 | 464.1476 | 100% | 238.56 | 477.12
8.1.1.18 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 262.297 | 262.297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 262.297 | 0 | 0 | 262.297 | 100% | 270.54 | 270.54
8.1.1.19 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 314.9426 | 629.8852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 629.8852 | 0 | 0 | 629.8852 | 100% | 331.17 | 662.34
8.1.1.20 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 825x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 398.8208 | 797.6416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 797.6416 | 0 | 0 | 797.6416 | 100% | 420.88 | 841.76
8.1.1.21 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1025x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 4 | 472.4776 | 1889.9104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1889.9104 | 0 | 0 | 1889.9104 | 100% | 500.54 | 2002.16
8.1.1.22 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 1225x525 MM - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1225x525, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 652.2782 | 652.2782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 652.2782 | 0 | 0% | 696.4 | 0
8.1.1.23 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 114.1504 | 3082.0608 | 27 | 0 | 27 | 0 | 3082.0608 | 0 | 0 | 3082.0608 | 100% | 268.82 | 7258.14
8.1.1.24 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 142.0706 | 994.4942 | 7 | 0 | 7 | 0 | 994.4942 | 0 | 0 | 994.4942 | 100% | 334.01 | 2338.07
8.1.1.25 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 175.5866 | 2107.0392 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2107.0392 | 0 | 0 | 2107.0392 | 100% | 412.23 | 4946.76
8.1.1.26 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 233.8182 | 467.6364 | 2 | 0 | 2 | 0 | 467.6364 | 0 | 0 | 467.6364 | 100% | 514.75 | 1029.5
8.1.1.27 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 275.331 | 550.662 | 2 | 0 | 2 | 0 | 550.662 | 0 | 0 | 550.662 | 100% | 587.86 | 1175.72
8.1.1.28 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 16.8462 | 454.8474 | 27 | 0 | 27 | 0 | 454.8474 | 0 | 0 | 454.8474 | 100% | 28.38 | 766.26
8.1.1.29 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 19.2962 | 135.0734 | 7 | 0 | 7 | 0 | 135.0734 | 0 | 0 | 135.0734 | 100% | 27.09 | 189.63
8.1.1.30 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 16 | 21.7854 | 348.5664 | 16 | 0 | 16 | 0 | 348.5664 | 0 | 0 | 348.5664 | 100% | 26.96 | 431.36
8.1.1.31 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 22 | 23.4024 | 514.8528 | 22 | 0 | 22 | 0 | 514.8528 | 0 | 0 | 514.8528 | 100% | 31.21 | 686.62
8.1.1.32 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 30.9876 | 185.9256 | 6 | 0 | 6 | 0 | 185.9256 | 0 | 0 | 185.9256 | 100% | 38.23 | 229.38
8.1.1.33 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 142 | 51.6264 | 7330.9488 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 7330.9488 | 0 | 0% | 52.94 | 0
8.1.2 | DUTOS |  |  |  | 61751 |  |  |  |  | 53588.76 | 0 | 8162.24 | 53588.76 | 86.78% |  | 86673.297
8.1.2.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 148 | 57.71 | 8541.08 | 133.2 | 0 | 133.2 | 14.8 | 7686.972 | 0 | 854.108 | 7686.972 | 90% | 104.27 | 13888.764
8.1.2.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 687 | 49.23 | 33821.01 | 618.3 | 0 | 618.3 | 68.7 | 30438.909 | 0 | 3382.101 | 30438.909 | 90% | 87.26 | 53952.858
8.1.2.3 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 18, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7 | 97.29 | 681.03 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.7 | 612.927 | 0 | 68.103 | 612.927 | 90% | 183.73 | 1157.499
8.1.2.4 | ISOLANTE TÉRMICO ISOFLEX RT 1.0 - #38 - FELTRO DE MANTA DE LÂ DE VIDRO - DENSIDADE 20KG/M³ COM FILME DE ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 842 | 19.56 | 16469.52 | 759.2 | 0 | 759.2 | 82.8 | 14849.952 | 0 | 1619.568 | 14849.952 | 90.17% | 23.28 | 17674.176
8.1.2.5 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø150MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 158.93 | 794.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 794.65 | 0 | 0% | 203.86 | 0
8.1.2.6 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø200MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 192.05 | 384.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 384.1 | 0 | 0% | 260.63 | 0
8.1.2.7 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø250MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 226.01 | 452.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 452.02 | 0 | 0% | 317.58 | 0
8.1.2.8 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø300MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 264.65 | 264.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.65 | 0 | 0% | 348.31 | 0
8.1.2.9 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø350MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 342.94 | 342.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342.94 | 0 | 0% | 391.9 | 0
8.1.3 | TUBOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 55878.8336 |  |  |  |  | 55878.8336 | 0 | 0 | 55878.8336 | 100% |  | 69358.502
8.1.3.1 | VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEP. DE PRESSÃO DN 50 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 712.2836 | 712.2836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 712.2836 | 0 | 0 | 712.2836 | 100% | 707.72 | 707.72
8.1.3.2 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 40 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 464.0496 | 464.0496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 464.0496 | 0 | 0 | 464.0496 | 100% | 731.84 | 731.84
8.1.3.3 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 25 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 320.313 | 320.313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320.313 | 0 | 0 | 320.313 | 100% | 432.85 | 432.85
8.1.3.4 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1 1/2" | UND | 2 | 362.8744 | 725.7488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 725.7488 | 0 | 0 | 725.7488 | 100% | 444.37 | 888.74
8.1.3.5 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 2" | UND | 2 | 476.9562 | 953.9124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 953.9124 | 0 | 0 | 953.9124 | 100% | 646.29 | 1292.58
8.1.3.6 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1" | UND | 2 | 177.3506 | 354.7012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 354.7012 | 0 | 0 | 354.7012 | 100% | 263.29 | 526.58
8.1.3.7 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1 1/2" | UND | 4 | 63.6412 | 254.5648 | 4 | 0 | 4 | 0 | 254.5648 | 0 | 0 | 254.5648 | 100% | 82.75 | 331
8.1.3.8 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 2" | UND | 4 | 88.641 | 354.564 | 4 | 0 | 4 | 0 | 354.564 | 0 | 0 | 354.564 | 100% | 116.62 | 466.48
8.1.3.9 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1" | UND | 4 | 35.8386 | 143.3544 | 4 | 0 | 4 | 0 | 143.3544 | 0 | 0 | 143.3544 | 100% | 45.14 | 180.56
8.1.3.10 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2 1/2" | UND | 1 | 489.6864 | 489.6864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 489.6864 | 0 | 0 | 489.6864 | 100% | 487.26 | 487.26
8.1.3.11 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2" | UND | 1 | 307.0928 | 307.0928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 307.0928 | 0 | 0 | 307.0928 | 100% | 339.59 | 339.59
8.1.3.12 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 1" | UND | 1 | 81.1538 | 81.1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81.1538 | 0 | 0 | 81.1538 | 100% | 104.56 | 104.56
8.1.3.13 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2 1/2" | UND | 6 | 86.4752 | 518.8512 | 6 | 0 | 6 | 0 | 518.8512 | 0 | 0 | 518.8512 | 100% | 111.62 | 669.72
8.1.3.14 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2" | UND | 6 | 56.497 | 338.982 | 6 | 0 | 6 | 0 | 338.982 | 0 | 0 | 338.982 | 100% | 70.54 | 423.24
8.1.3.15 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 1" | UND | 6 | 26.6364 | 159.8184 | 6 | 0 | 6 | 0 | 159.8184 | 0 | 0 | 159.8184 | 100% | 31.25 | 187.5
8.1.3.16 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2 1/2" X DN 1 1/2" | UND | 2 | 152.9486 | 305.8972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 305.8972 | 0 | 0 | 305.8972 | 100% | 191.22 | 382.44
8.1.3.17 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1 1/2" X DN 1/2" | UND | 1 | 80.0366 | 80.0366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.0366 | 0 | 0 | 80.0366 | 100% | 94.49 | 94.49
8.1.3.18 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2" X DN 1/2" | UND | 1 | 102.6354 | 102.6354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102.6354 | 0 | 0 | 102.6354 | 100% | 123.79 | 123.79
8.1.3.19 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1" X DN 1/2" | UND | 1 | 41.3462 | 41.3462 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.3462 | 0 | 0 | 41.3462 | 100% | 48.8 | 48.8
8.1.3.20 | VÁLVULA ESFERA BRONZE CLASSE 150LBS DN 1/2" | UND | 9 | 59.633 | 536.697 | 9 | 0 | 9 | 0 | 536.697 | 0 | 0 | 536.697 | 100% | 64.43 | 579.87
8.1.3.21 | TE AÇO GALVANIZADO DN 3" | UND | 2 | 181.1726 | 362.3452 | 2 | 0 | 2 | 0 | 362.3452 | 0 | 0 | 362.3452 | 100% | 228.38 | 456.76
8.1.3.22 | LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO P/ SOLDA DN 5 X 3" | UND | 2 | 116.3358 | 232.6716 | 2 | 0 | 2 | 0 | 232.6716 | 0 | 0 | 232.6716 | 100% | 162.24 | 324.48
8.1.3.23 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 3" | UND | 2 | 1161.1824 | 2322.3648 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2322.3648 | 0 | 0 | 2322.3648 | 100% | 1877.05 | 3754.1
8.1.3.24 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 1" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 153.7032 | 0 | 0 | 153.7032 | 100% | 96.07 | 192.14
8.1.3.25 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 3 x 2 1/2" | UND | 2 | 105.2814 | 210.5628 | 2 | 0 | 2 | 0 | 210.5628 | 0 | 0 | 210.5628 | 100% | 134.26 | 268.52
8.1.3.26 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 2" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 153.7032 | 0 | 0 | 153.7032 | 100% | 96.07 | 192.14
8.1.3.27 | MANOMETRO DN 100 COM GLICERINA 10kpa | UND | 6 | 186.2882 | 1117.7292 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1117.7292 | 0 | 0 | 1117.7292 | 100% | 196.54 | 1179.24
8.1.3.28 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 3" | M | 70 | 250.929 | 17565.03 | 70 | 0 | 70 | 0 | 17565.03 | 0 | 0 | 17565.03 | 100% | 332.79 | 23295.3
8.1.3.29 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2 1/2" | M | 10 | 223.1166 | 2231.166 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2231.166 | 0 | 0 | 2231.166 | 100% | 227.41 | 2274.1
8.1.3.30 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2" | M | 90 | 142.5018 | 12825.162 | 90 | 0 | 90 | 0 | 12825.162 | 0 | 0 | 12825.162 | 100% | 147.06 | 13235.4
8.1.3.31 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 1" | M | 40 | 79.9288 | 3197.152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 3197.152 | 0 | 0 | 3197.152 | 100% | 85.14 | 3405.6
8.1.3.32 | MANTA ISOLANTE #14MM - ESPESSURA 14MM REFERÊNCIA AF-2-064-BORRACHA OU ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 75.8814 | 2959.3746 | 39 | 0 | 39 | 0 | 2959.3746 | 0 | 0 | 2959.3746 | 100% | 125.92 | 4910.88
8.1.3.33 | ALUMÍNIO CORRUGADO FABRICANTE:ISAR ESPPESSURA 0,5 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 52.5182 | 2048.2098 | 39 | 0 | 39 | 0 | 2048.2098 | 0 | 0 | 2048.2098 | 100% | 69.96 | 2728.44
8.1.3.34 | ADESIVO 520S ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | LT | 31 | 88.6606 | 2748.4786 | 31 | 0 | 31 | 0 | 2748.4786 | 0 | 0 | 2748.4786 | 100% | 112.84 | 3498.04
8.1.3.35 | TINTA PARA PINTURA PRIMER EPOXI POIAMISA PLUS, REF. BRASILUX, COR CORRESPONDENTE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSADO EXISTENTE - APLICAÇÃO MECÂNICA | L | 7.2 | 70.2072 | 505.4918 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 505.4918 | 0 | 0 | 505.4918 | 100% | 89.41 | 643.752
8.1.4 | INSTALAÇÃO DE UTAs E VENTILADORES |  |  |  | 4316.704 |  |  |  |  | 3385.0082 | 0 | 931.6958 | 3385.0082 | 78.42% |  | 3477.71
8.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR | UN | 3 | 931.6958 | 2795.0874 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1863.3916 | 0 | 931.6958 | 1863.3916 | 66.67% | 957.2 | 1914.4
8.1.4.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO (GABINETES PARA EXAUSTÃO, FILTROS PARA EXAUSTOR E EXAUSTORES/VENTILADORES HELIOCENTRÍFUGOS) | UN | 7 | 217.3738 | 1521.6166 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1521.6166 | 0 | 0 | 1521.6166 | 100% | 223.33 | 1563.31
8.1.5 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  |  |  | 22780.59 |  |  |  |  | 22351.3157 | 0 | 429.2743 | 22351.3157 | 98.12% |  | 27974.375
8.1.5.1 | JUNTA FLEXÍVEL 70 / 100 LONA - REF: JF-LONA FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 22 | 38.7786 | 853.1292 | 22 | 0 | 22 | 0 | 853.1292 | 0 | 0 | 853.1292 | 100% | 46.26 | 1017.72
8.1.5.2 | CANTO TDC DIM: 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3247 | 0.6664 | 2163.8008 | 3247 | 0 | 3247 | 0 | 2163.8008 | 0 | 0 | 2163.8008 | 100% | 1.01 | 3279.47
8.1.5.3 | FITA DE VEDAÇÃO 20x4 mm | M | 765 | 8.869 | 6784.785 | 765 | 0 | 765 | 0 | 6784.785 | 0 | 0 | 6784.785 | 100% | 10.1 | 7726.5
8.1.5.4 | PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA 5/16" 19mm | UN | 1867 | 0.4508 | 841.6436 | 1867 | 0 | 1867 | 0 | 841.6436 | 0 | 0 | 841.6436 | 100% | 1.06 | 1979.02
8.1.5.5 | GRAMPO DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4’’ por 3/4’’ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1957 | 2.7244 | 5331.6508 | 1957 | 0 | 1957 | 0 | 5331.6508 | 0 | 0 | 5331.6508 | 100% | 3.04 | 5949.28
8.1.5.6 | PERFIL PERFURADO TIPO "U" 38 X 38 mm | M | 144 | 11.1524 | 1605.9456 | 144 | 0 | 144 | 0 | 1605.9456 | 0 | 0 | 1605.9456 | 100% | 16.42 | 2364.48
8.1.5.7 | BARRA ROSCADA PARA SUPORTE DUTO | UN | 528 | 5.9388 | 3135.6864 | 528 | 0 | 528 | 0 | 3135.6864 | 0 | 0 | 3135.6864 | 100% | 5.99 | 3162.72
8.1.5.8 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 2"X2"X1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 200 | 6.027 | 1205.4 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 | 1205.4 | 100% | 10.25 | 2050
8.1.5.9 | SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE DIFUSORES E GRELHAS EXISTENTES | UND | 13 | 66.0422 | 858.5486 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 429.2743 | 0 | 429.2743 | 429.2743 | 50% | 68.49 | 445.185
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 31799.6964 |  |  |  |  | 26401.5528 | 4436.0776 | 962.066 | 30837.6304 | 96.97% |  | 40924.9664
9.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 7005.8926 |  |  |  |  | 6043.8266 | 0 | 962.066 | 6043.8266 | 86.27% |  | 7425.7
9.1.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38 | 5.4096 | 205.5648 | 18 | 0 | 18 | 20 | 97.3728 | 0 | 108.192 | 97.3728 | 47.37% | 6.27 | 112.86
9.1.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 1 | 9.3198 | 9.3198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.3198 | 0 | 0 | 9.3198 | 100% | 12.1 | 12.1
9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45 | 4.8608 | 218.736 | 20 | 0 | 20 | 25 | 97.216 | 0 | 121.52 | 97.216 | 44.44% | 5.61 | 112.2
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.1524 | 11.1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1524 | 0 | 0 | 11.1524 | 100% | 15.09 | 15.09
9.1.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 19 | 36.3874 | 691.3606 | 8 | 0 | 8 | 11 | 291.0992 | 0 | 400.2614 | 291.0992 | 42.11% | 39.6 | 316.8
9.1.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27 | 11.8678 | 320.4306 | 16 | 0 | 16 | 11 | 189.8848 | 0 | 130.5458 | 189.8848 | 59.26% | 15.73 | 251.68
9.1.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.4738 | 164.738 | 10 | 0 | 10 | 0 | 164.738 | 0 | 0 | 164.738 | 100% | 22.65 | 226.5
9.1.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 6.8992 | 89.6896 | 13 | 0 | 13 | 0 | 89.6896 | 0 | 0 | 89.6896 | 100% | 8.11 | 105.43
9.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 98 | 7.7518 | 759.6764 | 72 | 0 | 72 | 26 | 558.1296 | 0 | 201.5468 | 558.1296 | 73.47% | 10.09 | 726.48
9.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32 | 14.0434 | 449.3888 | 32 | 0 | 32 | 0 | 449.3888 | 0 | 0 | 449.3888 | 100% | 22.37 | 715.84
9.1.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 6 | 680.9726 | 4085.8356 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4085.8356 | 0 | 0 | 4085.8356 | 100% | 805.12 | 4830.72
9.2 | ESGOTO |  |  |  | 13581.1828 |  |  |  |  | 9145.1052 | 4436.0776 | 0 | 13581.1828 | 100% |  | 16093.8264
9.2.1 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 63.8568 | 383.1408 | 6 | 0 | 6 | 0 | 383.1408 | 0 | 0 | 383.1408 | 100% | 65.02 | 390.12
9.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 82.1534 | 821.534 | 10 | 0 | 10 | 0 | 821.534 | 0 | 0 | 821.534 | 100% | 85.02 | 850.2
9.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 22 | 8.3888 | 184.5536 | 22 | 0 | 22 | 0 | 184.5536 | 0 | 0 | 184.5536 | 100% | 9.87 | 217.14
9.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7.8204 | 156.408 | 20 | 0 | 20 | 0 | 156.408 | 0 | 0 | 156.408 | 100% | 10.12 | 202.4
9.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 8.9376 | 160.8768 | 18 | 0 | 18 | 0 | 160.8768 | 0 | 0 | 160.8768 | 100% | 10.74 | 193.32
9.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6686 | 78.6744 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.6744 | 0 | 0 | 78.6744 | 100% | 24.85 | 99.4
9.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 5.88 | 52.92 | 9 | 0 | 9 | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 52.92 | 100% | 6.9 | 62.1
9.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 9.408 | 112.896 | 12 | 0 | 12 | 0 | 112.896 | 0 | 0 | 112.896 | 100% | 11.5 | 138
9.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.7584 | 15.7584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 100% | 20.23 | 20.23
9.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6196 | 78.4784 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.4784 | 0 | 0 | 78.4784 | 100% | 24.79 | 99.16
9.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 36.7304 | 146.9216 | 4 | 0 | 4 | 0 | 146.9216 | 0 | 0 | 146.9216 | 100% | 49.33 | 197.32
9.2.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 27.9986 | 251.9874 | 9 | 0 | 9 | 0 | 251.9874 | 0 | 0 | 251.9874 | 100% | 37.63 | 338.67
9.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3 | 27.6752 | 83.0256 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83.0256 | 0 | 0 | 83.0256 | 100% | 37.14 | 111.42
9.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 17.3754 | 104.2524 | 6 | 0 | 6 | 0 | 104.2524 | 0 | 0 | 104.2524 | 100% | 22.75 | 136.5
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28 | 5.4782 | 153.3896 | 28 | 0 | 28 | 0 | 153.3896 | 0 | 0 | 153.3896 | 100% | 7.38 | 206.64
9.2.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9.457 | 85.113 | 9 | 0 | 9 | 0 | 85.113 | 0 | 0 | 85.113 | 100% | 12.85 | 115.65
9.2.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 15.1998 | 227.997 | 15 | 0 | 15 | 0 | 227.997 | 0 | 0 | 227.997 | 100% | 19.34 | 290.1
9.2.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA | UN | 2 | 27.0088 | 54.0176 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54.0176 | 0 | 0 | 54.0176 | 100% | 36.01 | 72.02
9.2.19 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 16.0524 | 96.3144 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96.3144 | 0 | 0 | 96.3144 | 100% | 20.59 | 123.54
9.2.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 15.5526 | 248.8416 | 16 | 0 | 16 | 0 | 248.8416 | 0 | 0 | 248.8416 | 100% | 18.52 | 296.32
9.2.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 84 | 22.9516 | 1927.9344 | 84 | 0 | 84 | 0 | 1927.9344 | 0 | 0 | 1927.9344 | 100% | 28.34 | 2380.56
9.2.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 38 | 34.8978 | 1326.1164 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1326.1164 | 0 | 0 | 1326.1164 | 100% | 43.08 | 1637.04
9.2.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34 | 44.8056 | 1523.3904 | 34 | 0 | 34 | 0 | 1523.3904 | 0 | 0 | 1523.3904 | 100% | 54.55 | 1854.7
9.2.24 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM | UN | 2 | 17.8262 | 35.6524 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.6524 | 0 | 0 | 35.6524 | 100% | 23.61 | 47.22
9.2.25 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 671.202 | 671.202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 671.202 | 0 | 0 | 671.202 | 100% | 684.28 | 684.28
9.2.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | 163.709 | 163.709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.709 | 0 | 0 | 163.709 | 100% | 210.64 | 210.64
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 9.2.27 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 28.8 | 70.0302 | 2016.8697 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 2016.8697 | 0 | 2016.8697 | 100% | 72.89 | 2099.232
EX 9.2.28 | Colchão de areia | m3 | 13.79 | 100.7939 | 1389.9477 | 0 | 13.79 | 13.79 | 0 | 0 | 1389.9477 | 0 | 1389.9477 | 100% | 141.75 | 1954.7325
EX 9.2.29 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | m | 98.5 | 3.9798 | 392.0097 | 0 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 392.0097 | 0 | 392.0097 | 100% | 4.08 | 401.88
EX 9.2.30 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 15.01 | 42.4551 | 637.2506 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 637.2506 | 0 | 637.2506 | 100% | 44.19 | 663.2919
9.3 | ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 11212.621 |  |  |  |  | 11212.621 | 0 | 0 | 11212.621 | 100% |  | 17405.44
9.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30 | 31.0268 | 930.804 | 30 | 0 | 30 | 0 | 930.804 | 0 | 0 | 930.804 | 100% | 47.14 | 1414.2
9.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 | 25.039 | 325.507 | 13 | 0 | 13 | 0 | 325.507 | 0 | 0 | 325.507 | 100% | 37.24 | 484.12
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 40 | 17.542 | 701.68 | 40 | 0 | 40 | 0 | 701.68 | 0 | 0 | 701.68 | 100% | 25.56 | 1022.4
9.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 272 | 32.7712 | 8913.7664 | 272 | 0 | 272 | 0 | 8913.7664 | 0 | 0 | 8913.7664 | 100% | 51.33 | 13961.76
9.3.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 56.8106 | 340.8636 | 6 | 0 | 6 | 0 | 340.8636 | 0 | 0 | 340.8636 | 100% | 87.16 | 522.96
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 41708.5256 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41708.5256 | 0 | 0% |  | 0
10.1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 1603.8288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1603.8288 | 0 | 0% |  | 0
2010-01-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - A1 ALERTA GERAL, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0
2010-01-02 | PLACA DE SINALIZACÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO - A2 - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0
2010-01-03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - A5 CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO , TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 66.12 | 0
2010-01-04 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0
2010-01-05 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 44.0706 | 88.1412 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88.1412 | 0 | 0% | 50.13 | 0
2010-01-06 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0
2010-01-07 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E2 - ALARME DE INCÊNDIO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 44.0706 | 132.2118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132.2118 | 0 | 0% | 50.13 | 0
2010-01-08 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E1 - ALARME SONORO - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.5144 | 112.5432 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112.5432 | 0 | 0% | 42.51 | 0
2010-01-09 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E5 - EXTINTOR - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 37.5144 | 225.0864 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225.0864 | 0 | 0% | 42.51 | 0
2010-10-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E HIDRANTE - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37.5144 | 75.0288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.0288 | 0 | 0% | 42.51 | 0
2011-10-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - M4 - PORTA CORTA FOGO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 50.13 | 0
2012-10-01 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134.2404 | 0 | 0% | 23.23 | 0
2013-10-01 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134.2404 | 0 | 0% | 23.23 | 0
10.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 333.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 333.0432 | 0 | 0% |  | 0
2010-02-01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 8 | 41.6304 | 333.0432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 333.0432 | 0 | 0% | 39.55 | 0
10.3 | EXTINTORES |  |  |  | 1219.5414 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1219.5414 | 0 | 0% |  | 0
2010-03-01 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 233.0734 | 699.2202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 699.2202 | 0 | 0% | 280.58 | 0
2010-03-02 | EXTINTOR INCÊNDIO TIPO PÓ QUIMICO SECO (PQS) 6KG, CLASSE ABC (2A-20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 173.4404 | 520.3212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 520.3212 | 0 | 0% | 224.76 | 0
10.4 | ALARME DE INCÊNDIO E DETECTORES DE FUMAÇA |  |  |  | 14456.127 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14456.127 | 0 | 0% |  | 0
2010-04-01 | Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar | un | 8 | 216.8642 | 1734.9136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1734.9136 | 0 | 0% | 230.43 | 0
2010-04-02 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 3 | 143.5896 | 430.7688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430.7688 | 0 | 0% | 152.29 | 0
2010-04-03 | Sirene aúdio-visual 120db para alarme de incêndio,endereçável | un | 3 | 187.0526 | 561.1578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 561.1578 | 0 | 0% | 198.32 | 0
2010-04-04 | BATERIA CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO - 7A 12 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 115.5126 | 115.5126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115.5126 | 0 | 0% | 103.56 | 0
| CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - MODELO NFS-320 - SÉRIE ONYX - MARCA NOTIFIER BY HONEYWELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11613.7742 | 11613.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11613.7742 | 0 | 0% | 36490.19 | 0
10.5 | PORTA CORTA FOGO |  |  |  | 16419.6844 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16419.6844 | 0 | 0% |  | 0
2010-05-01 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1114.2012 | 1114.2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1114.2012 | 0 | 0% | 1104.43 | 0
2010-05-02 | Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 3 | 3185.9604 | 9557.8812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9557.8812 | 0 | 0% | 3217.41 | 0
2010-05-03 | Porta corta fogo, 1,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 1 | 2627.0468 | 2627.0468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2627.0468 | 0 | 0% | 2657.02 | 0
2010-05-04 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO | UN | 4 | 780.1388 | 3120.5552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3120.5552 | 0 | 0% | 828.31 | 0
10.6 | REDE DE HIDRANTES |  |  |  | 7676.3008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7676.3008 | 0 | 0% |  | 0
10.6.1 | ABRIGOS PARA HIDRANTE |  |  |  | 4342.674 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4342.674 | 0 | 0% |  | 0
10.6.1.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1 1/2" E 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2", CHAVE STORZ DUPLA 2.1/2 X 1.1/2 ALUMINIO E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2171.337 | 4342.674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4342.674 | 0 | 0% | 2368.62 | 0
10.6.2 | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 3333.6268 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3333.6268 | 0 | 0% |  | 0
10.6.2.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 78.6058 | 2751.203 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2751.203 | 0 | 0% | 121.38 | 0
10.6.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 108.5154 | 434.0616 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 434.0616 | 0 | 0% | 134.22 | 0
10.6.2.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 148.3622 | 148.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148.3622 | 0 | 0% | 183.96 | 0
11 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 2291.3909 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2291.3909 | 0 | 0% |  | 0
11.1 | LIMPEZA GERAL | m² | 527.8 | 4.3414 | 2291.3909 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0 | 2291.3909 | 0 | 0% | 4.62 | 0
12 | EQUIPAMENTOS - INCIDE BDI DIFERENCIADO 16,02% |  |  |  | 672500.1734 |  |  |  |  | 273586.0934 | 0 | 398914.08 | 273586.0934 | 40.68% |  | 356963.33
12.1 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO (NOBREAK E ITENS DE INFORMÁTICA) |  |  |  | 209358.8348 |  |  |  |  | 16296.4064 | 0 | 193062.4284 | 16296.4064 | 7.784% |  | 16792.508
2012-01-01 | Smart TV LED 43" Full HD 3 HDMI 2 USB Wi-Fi - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 1397.4408 | 5589.7632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5589.7632 | 0 | 0% | 1277.9 | 0
2012-01-02 | Estação de operação I7, 8GB RAM , 1TB HD , 2 Placa de Rede 100/1GB, Video HDMI 2 saida - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 5479.18 | 5479.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5479.18 | 0 | 0% | 2900.25 | 0
2012-01-03 | Notebook I7 8GB RAM , 1TB HD, Windows 10 Professional, Placa de Rede, Matriz 15 polegadas - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 3474.3156 | 3474.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3474.3156 | 0 | 0% | 4515.14 | 0
2012-01-04 | Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA - ENTRADA 380VAC / SAÍDA 220 VAC - AUTONOMIA DE 1 HORA - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 1 | 40741.016 | 40741.016 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 16296.4064 | 0 | 24444.6096 | 16296.4064 | 40% | 41981.27 | 16792.508
2012-01-05 | Servidor Intel Xeon Silver 4110 32Gb x8 480GB x2 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 38518.64 | 154074.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 154074.56 | 0 | 0% | 41643.1 | 0
12.2 | EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 98964.656 |  |  |  |  | 39585.8624 | 0 | 59378.7936 | 39585.8624 | 40% |  | 40567.712
2012-02-01 | NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 380/220 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 - FORNECIMENTO | UN | 2 | 49482.328 | 98964.656 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 39585.8624 | 0 | 59378.7936 | 39585.8624 | 40% | 50709.64 | 40567.712
12.3 | EQUIPAMENTOS HVAC |  |  |  | 217703.8246 |  |  |  |  | 217703.8246 | 0 | 0 | 217703.8246 | 100% |  | 299603.11
2012-03-01 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 900M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,5 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-224 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG:, EX-PD-02, EX-PD-04 - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 2 | 2102.8644 | 4205.7288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4205.7288 | 0 | 0 | 4205.7288 | 100% | 3585.23 | 7170.46
2012-03-02 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 600M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,3 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-200 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG: EX-PD-01, EX-PD-06, EX-PD-05, EX-PD-03,EX-PD-03A - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 2050.9538 | 10254.769 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10254.769 | 0 | 0 | 10254.769 | 100% | 3372.33 | 16861.65
2012-03-03 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - somente fornecimento | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4154.9 | 0 | 0 | 4154.9 | 100% | 5612.55 | 5612.55
2012-03-04 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 2 | 3205.95 | 6411.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6411.9 | 0 | 0 | 6411.9 | 100% | 3405.95 | 6811.9
2012-03-05 | Inversor de Frequencia Trifasico 38A 380-440V - modelo de referência CFW701C38P0T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 10354.77 | 10354.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10354.77 | 0 | 0 | 10354.77 | 100% | 14343.19 | 14343.19
2012-03-06 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 4 | 3205.95 | 12823.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12823.8 | 0 | 0 | 12823.8 | 100% | 3405.95 | 13623.8
2012-03-07 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V - modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico- SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4154.9 | 0 | 0 | 4154.9 | 100% | 5144.48 | 5144.48
2012-03-08 | UTA 26 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 64128.449 | 64128.449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64128.449 | 0 | 0 | 64128.449 | 100% | 88518.11 | 88518.11
2012-03-09 | UTA 27 - ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO EXISTENTE - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – INCLUIR NA UNIDADE EXISTENTE: MÓDULO RESFRIAMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-12FPI – 36 CIRCUITOS – COMPRIMENTO 1660mm- ALTURA 1372mm - DIÂMETRO COLETOR Ø 2 ½” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX, CAP. TÉRMICA TOTAL 146,01 KW – CALOR SENSÍVEL 97,17 KW - CALOR ALTENTE 48,73KW - VAZÃO AR 19.000 m³/h - TBSE 25,8 ºC TBSS 10,55 ºC, VAZÃO AAG 22,77 m³/h – TE 5ºC TS 10,5ºC – VELO. 1,0 m/s – PERDA DE CARGA 14,5 KPa, ; MÓDULO AQUECIMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA – TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO – 2R-10FPI – 09 CIRCUITOS - CAP. TÉRMICA 80 KW – TBSE 10,5 ºC TBSS 22,5 ºC – UMIDADE RELATIVA SAÍDA 45%, FLUÍDO VAPOR VAZÃO m³/h – PRESSÃO 2,5Kgf/cm², ; SUBSTITUIR O MÓDULO DE RESISTÊNCIA EXISTENTE POR: MÓDULO RESISTÊNCIA AQUECIMENTO: 220V-60Hz, 96 Kw – TUBOS E ALETAS METÁLICAS – CAIXA DE BORNES LADO ESQUERDO; MÓDULO VENTILADOR: TIPO PLENUM FAN ACIONAMENTO DIRETO, MODELO ER63C, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 19.000m³/h – PRESSÃO TOTAL 1.569 Pa – 2020 RPM – POTÊNCIA 20 CV 4P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 13,1 KW; MÓDULOS DEVERÃO SER ADAPTADOS/SUBSTITUÍDOS EM UNIDADE EXISTENTE MODELO 205DX – TROX DO BRASIL – Nº SÉRIE 238012/01-1 - SOMENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS | UN | 1 | 59319.696 | 59319.696 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59319.696 | 0 | 0 | 59319.696 | 100% | 77674.36 | 77674.36
2010-12-03 | UTA 28 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 41894.9118 | 41894.9118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41894.9118 | 0 | 0 | 41894.9118 | 100% | 63842.61 | 63842.61
12.4 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL E COLETOR DE DADOS |  |  |  | 146472.858 | [5 empty] | 0 | 146472.858 | 0 | 0% |  | 0
2012-04-01 | Módulo CPU com porta de comunicação Ethernet pelo menos 2mb de memoria expansivel, Fonte Embutida de 24VDC - MODELO DE REFERÊNCIA Controlador PFC200 2 geração 2 x ETHERNET, RS-232/-485 cinza claro, WAGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 16277.8882 | 48833.6646 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48833.6646 | 0 | 0% | 8039.37 | 0
2012-04-02 | Modulos de Sinal Entrada Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 7 | 1524.341 | 10670.387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10670.387 | 0 | 0% | 2649.84 | 0
2012-04-03 | Modulos de Sinal Saida Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync ou Source, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 1731.9834 | 8659.917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8659.917 | 0 | 0% | 2700.4 | 0
2012-04-04 | Modulos de Sinal Entrada Analógica, 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 3412.85 | 17064.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17064.25 | 0 | 0% | 3249.25 | 0
2012-04-05 | Modulos de Sinal Saida Analógica, 0 a 10V ou 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 8 | 3326.4826 | 26611.8608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26611.8608 | 0 | 0% | 3035.87 | 0
2012-04-06 | Coletor de dados Ethernet Modbus-TCP + Porta Modbus-RTU com memória interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 3703.0182 | 11109.0546 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11109.0546 | 0 | 0% | 6459.23 | 0
2012-04-07 | Modulos para comunicação Modbus-RTU - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 233.975 | 701.925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 701.925 | 0 | 0% | 3385.77 | 0
2012-04-08 | SOFTWARE DE EDIÇÃO PARA PLC - REF: e!COCKPIT | UN | 1 | 22821.799 | 22821.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22821.799 | 0 | 0% | 44089.22 | 0
EX | ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL
EX 1 | SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES |  |  |  | 23584.7628 |  |  |  |  | 0 | 23584.7628 | 0 | 23584.7628 | 100% |  | 27799.944
EX 1.1 | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) | m | 200 | 13.0967 | 2619.342 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 2619.342 | 0 | 2619.342 | 100% | 37.61 | 7522
EX1.2 | Guarda-corpo em laje pós-desfôrma, para estruturas em concreto, com escoras de madeira estroncadas na estrutura, travessões de madeira pregados e fechamento em tela de polipropileno para edificações com altura até 4 pavimentos (1 montagem por obra). | m | 100 | 74.0454 | 7404.542 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 7404.542 | 0 | 7404.542 | 100% | 49.43 | 4943
EX 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | 0
EX 2.1 | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (inclusosapatas fixas ou rodizios) | mxmes | 540 | 11.8095 | 6377.1175 |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 6377.1175 | 0 | 6377.1175 | 100% | 11.2 | 6048
EX 2.2 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pç | 540 | 4.2396 | 2289.3852 |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 2289.3852 | 0 | 2289.3852 | 100% | 5 | 2700
EX 2.3 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m² | 649.6 | 7.5344 | 4894.3763 |  | 649.6 | 649.6 | 0 | 0 | 4894.3763 | 0 | 4894.3763 | 100% | 10.14 | 6586.944
| TOTAL DOS ITENS EXECUTADOS E MEDIDOS ATÉ MED 12 APÓS REEQUILÍBRIO |  |  |  | 3570304.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017947.4675 | 188571.8273 | 1363785.5146 | 2206519.2948 |  |  | 3067849.2117
| VALOR DA DIFERENÇA ADITADA REFERENTE ITENS JÁ MEDIDOS ATÉ MED 12 | [14 empty] | 861329.9168
[9 empty] | Marciolino Ribeiro |  |  | Adilio de Lima Dornelas
[9 empty] | CREA 21.242 - D/PE |  |  | CREA 38.343 - D -PE
[9 empty] | Eng. Civil |  |  | Eng. Residente
Note on H75: USUARIO: =(0,39+0,1)*2*3,85+(0,39+0,2)*2*3,85+(0,2+0,39+0,1+0,2+0,1+0,1)*4,2*2+(0,15+0,1)*2*1,2*5

## ITENS REMANESCENTES
itens remanescentes 2022
OBRA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO (HVAC) DO PRÉDIO DA COORDENADORIA PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO – P&D DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE | [7 empty] | VALOR DO CONTRATO +ADITIVO: |  | 3570304.4394
CONTRATADA: | CIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ARCLIMA S/A, |  | CNPJ | 30.679.267/0001-18 | PRAZO EXECUÇÃO : 360 DIAS + 180 DIAS |  |  |  | ACUM. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR: |  | 2017947.4675 | 56.52%
PROCESSO SEI | 0060407848.000112/2020-46 |  | CONTRATO Nº: | 010/2021 - 3º TA |  |  |  |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO: |  | 188571.8273 | 5.282%
LICITAÇÃO ELETRÔNICA | 001/2020 |  | PERÍODO: | 21/01 A 19/02/2022 | INÍCIO | 2021-02-22 | TÉRMINO | 2022-10-13 | ACUM. ATÉ ESTA MED: |  | 2206519.2948 | 61.8%
PROCESSO: | 044/2020 |  | DATA EMISSÃO | 2022-05-18 |  |  |  |  | SALDO CONTRATUAL: |  | 1363785.5146 | 38.2%
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QUANTIDADES |  | PREÇO UNITÁRIO CONTRATO | CUSTO TOTAL DO ITEM | DESENV. FÍSICO |  |  |  | DESENV. FINANCEIRO (R$) |  |  |  |  | Análise 06/2022-ITENS REMANESCENTES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | ACUM. MED. ANT. | REALIZ. NESTA MEDIÇÃO | ACUM. ATÉ ESTA MED. | SALDO FÍSICO | ACUM. MED. ANT. R$ | REALIZ. NESTA MEDIÇÃO R$ | SALDO CONTRATUAL R$ | ACUM. ATÉ ESTA MED. R$ | Perc. Fís. / Fin. (%) | PREÇO UNIT. COM BDI - SINAPI 04/2022 R$ | PREÇO TOTAL COM BDI - SINAPI 04/2022 R$
|  | UNID. | CONTRATO + ADITIVO
1 | GERAL |  |  |  | 335754.5009 |  |  |  |  | 270095.3416 | 3472 | 62187.1593 | 273567.3416 | 81.48% |  | 66933.89
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 274974.5718 |  |  |  |  | 214394.4018 | 0 | 60580.17 | 214394.4018 | 77.97% |  | 65488.64
1.1.1 | EQUIPE DE PESSOAL |  |  |  | 274145.4036 |  |  |  |  | 213565.2336 | 0 | 60580.17 | 213565.2336 | 77.9% |  | 65488.64
1.1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16154.71 | 96928.26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96928.26 | 0 | 0 | 96928.26 | 100% | 17570.48 | 0
1.1.1.2 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3037.4414 | 18224.6484 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18224.6484 | 0 | 0 | 18224.6484 | 100% | 3526.14 | 0
1.1.1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10344.0372 | 62064.2232 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62064.2232 | 0 | 0 | 62064.2232 | 100% | 10735.51 | 0
1.1.1.4 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.875 | 18174.051 | 0 | 30290.085 | 18174.051 | 37.5% | 17463.64 | 32744.32
1.1.1.5 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 16154.712 | 48464.136 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.875 | 18174.051 | 0 | 30290.085 | 18174.051 | 37.5% | 17463.64 | 32744.32
1.1.2 | ART |  |  |  | 829.1682 |  |  |  |  | 829.1682 | 0 | 0 | 829.1682 | 100% |  | 0
1.1.2.1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA PE | UN | 3 | 276.3894 | 829.1682 | 3 | 0 | 3 | 0 | 829.1682 | 0 | 0 | 829.1682 | 100% | 291.3 | 0
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 60779.9291 |  |  |  |  | 55700.9398 | 3472 | 1606.9893 | 59172.9398 | 97.36% |  | 1445.25
1.2.1 | ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, REFEITÓRIO E ÁREA DE VIVÊNCIA DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 41971.2595 |  |  |  |  | 38499.2595 | 3472 | 0 | 41971.2595 | 100% |  | 0
1.2.1.1 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 44.36 | 374.1052 | 16595.3067 | 44.36 | 0 | 44.36 | 0 | 16595.3067 | 0 | 0 | 16595.3067 | 100% | 556.56 | 0
1.2.1.2 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 29.57 | 217.9422 | 6444.5509 | 29.57 | 0 | 29.57 | 0 | 6444.5509 | 0 | 0 | 6444.5509 | 100% | 333.19 | 0
1.2.1.3 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO- SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 889.8498 | 5339.0988 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5339.0988 | 0 | 0 | 5339.0988 | 100% | 1438.72 | 0
1.2.1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 691.4292 | 4148.5752 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4148.5752 | 0 | 0 | 4148.5752 | 100% | 1111.98 | 0
1.2.1.5 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 12 | 497.644 | 5971.728 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5971.728 | 0 | 0 | 5971.728 | 100% | 807.42 | 0
ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 1.2.1.6 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 175 | 19.84 | 3472 |  | 175 | 175 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 3472 | 100% | 28.91 | 0
1.2.2 | PLACA DE OBRA |  |  |  | 2754.8388 |  |  |  |  | 1147.8495 | 0 | 1606.9893 | 1147.8495 | 41.67% |  | 1445.25
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 459.1398 | 2754.8388 | 2.5 |  | 2.5 | 3.5 | 1147.8495 | 0 | 1606.9893 | 1147.8495 | 41.67% | 412.93 | 1445.25
1.2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  | 2987.5888 |  |  |  |  | 2987.5888 | 0 | 0 | 2987.5888 | 100% |  | 0
1.2.3.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 50 | 27.8908 | 1394.54 | 50 |  | 50 | 0 | 1394.54 | 0 | 0 | 1394.54 | 100% | 59.53 | 0
1.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.5 | 69.1096 | 518.322 | 7.5 |  | 7.5 | 0 | 518.322 | 0 | 0 | 518.322 | 100% | 80.92 | 0
1.2.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 7.7518 | 77.518 | 10 |  | 10 | 0 | 77.518 | 0 | 0 | 77.518 | 100% | 11.63 | 0
1.2.3.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4 | 249.3022 | 997.2088 | 4 |  | 4 | 0 | 997.2088 | 0 | 0 | 997.2088 | 100% | 289.37 | 0
1.2.4 | FECHAMENTO DO CANTEIRO |  |  |  | 13066.242 |  |  |  |  | 13066.242 | 0 | 0 | 13066.242 | 100% |  | 0
1.2.4.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 210 | 62.2202 | 13066.242 | 210 |  | 210 | 0 | 13066.242 | 0 | 0 | 13066.242 | 100% | 138.65 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 36070.0745 |  |  |  |  | 17106.9936 | 18945.9902 | 17.0907 | 36052.9837 | 99.95% |  | 19.99
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 57.56 | 45.4622 | 2616.8042 | 23.07 | 34.49 | 57.56 | 0 | 1048.813 | 1567.9913 | 0 | 2616.8042 | 100% | 53.2 | 0
2.2 | DEMOLIÇÃO PAINEL METÁLICO | m² | 0.33 | 22.6968 | 7.4899 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 7.4899 | 0 | 0% | 26.57 | 8.76
2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32.97 | 7.3304 | 241.6833 | 32.97 |  | 32.97 | 0 | 241.6833 | 0 | 0 | 241.6833 | 100% | 8.57 | 0
2.4 | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA | m² | 54.14 | 8.4378 | 456.8225 | 17.36 | 36.78 | 54.14 | 0 | 146.4802 | 310.3423 | 0 | 456.8225 | 100% | 9.79 | 0
2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 9.6922 | 9.6922 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6922 | 0 | 0% | 11.33 | 11.33
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 387.88 | 2.9008 | 1125.1623 | 137.884 | 250 | 387.884 | -0.004 | 399.9739 | 725.2 | -0.011603 | 1125.1739 | 100% | 3.18 | -0.01
2.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 115.68 | 24.5882 | 2844.363 | 96.77 | 18.91 | 115.68 | 0 | 2379.4001 | 464.9629 | 0 | 2844.363 | 100% | 30.51 | 0
2.8 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 25.63 | 127.3804 | 3264.7597 | 16 | 9.63 | 25.63 | 0 | 2038.0864 | 1226.6733 | 0 | 3264.7597 | 100% | 141.66 | 0
2.9 | RETIRADA PISO ALTA RESISTENCIA (4 a 8mm) - ref SBC (022044) | m² | 308.56 | 23.3926 | 7218.0207 | 203.8034 | 104.76 | 308.5634 | -0.0034117 | 4767.4917 | 2450.6088 | -0.079809 | 7218.1005 | 100% | 27.38 | -0.09
2.10 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 5m³ | und | 23 | 357.945 | 8232.735 | 17 | 6 | 23 | 0 | 6085.065 | 2147.67 | 0 | 8232.735 | 100% | 477.32 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: | [12 empty] | #DIV/0!
EX 2.11 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 175 | 46.2105 | 8086.8345 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 8086.8345 | 0 | 8086.8345 | 100% | 54.35 | 0
EX 2.12 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m² | 175 | 10.0144 | 1752.5264 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1752.5264 | 0 | 1752.5264 | 100% | 11.56 | 0
EX 2.13 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m² | 20.56 | 10.3687 | 213.1809 | 0 | 20.56 | 20.56 | 0 | 0 | 213.1809 | 0 | 213.1809 | 100% | 12.19 | 0
3 | ESTRUTURA |  |  |  | 419912.1796 |  |  |  |  | 301708.5331 | 112002.7671 | 6200.8794 | 413711.3002 | 98.52% |  | 8975.05
3.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 42358.1272 |  |  |  |  | 13017.7842 | 23426.174 | 5914.169 | 36443.9582 | 86.04% |  | 8595.63
3.1.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 7.16 | 492.3814 | 3525.4508 | 7.16 |  | 7.16 | 0 | 3525.4508 | 0 | 0 | 3525.4508 | 100% | 677.22 | 0
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 45.01 | 26.3326 | 1185.2303 | 25.08 | 19.93 | 45.01 | 0 | 660.4216 | 524.8087 | 0 | 1185.2303 | 100% | 33.74 | 0
3.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 14.4 | 147.7448 | 2127.5251 | 14.4 |  | 14.4 | 0 | 2127.5251 | 0 | 0 | 2127.5251 | 100% | 231.12 | 0
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 207 | 11.7012 | 2422.1484 | 207 |  | 207 | 0 | 2422.1484 | 0 | 0 | 2422.1484 | 100% | 22.05 | 0
3.1.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO | M | 88 | 67.2084 | 5914.3392 | 0 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 5914.3392 | 0 | 0% | 97.68 | 8595.84
3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32 | 11.8678 | 379.7696 | 32 |  | 32 | 0 | 379.7696 | 0 | 0 | 379.7696 | 100% | 21.2 | 0
3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 163 | 9.1728 | 1495.1664 | 163 |  | 163 | 0 | 1495.1664 | 0 | 0 | 1495.1664 | 100% | 18.6 | 0
3.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 53.72 | 36.2208 | 1945.7814 | 53.7179 |  | 53.7179 | 0.002148 | 1945.7036 | 0 | 0.077802 | 1945.7036 | 100% | 58.17 | 0.12
3.1.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 46.56 | 24.8038 | 1154.8649 | 18.61 | 27.96 | 46.57 | -0.01 | 461.5987 | 693.5142 | -0.24804 | 1155.113 | 100% | 33.1 | -0.33
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.1.10 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 105.4 | 116.44 | 12272.776 |  | 105.4 | 105.4 | 0 | 0 | 12272.776 | 0 | 12272.776 | 100% | 127.86 | 0
EX 3.1.11 | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos | m² | 248.75 | 39.94 | 9935.075 |  | 248.75 | 248.75 | 0 | 0 | 9935.075 | 0 | 9935.075 | 100% | 43.94 | 0
3.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 257211.0207 |  |  |  |  | 204100.2278 | 53100.355 | 10.4379 | 257200.5828 | 100% |  | 18
3.2.1 | PILARES |  |  |  | 39192.1541 |  |  |  |  | 38748.1371 | 444.017 | 0 | 39192.1541 | 100% |  | 0
3.2.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.57 | 478.9456 | 6020.3462 | 12.57 |  | 12.57 | 0 | 6020.3462 | 0 | 0 | 6020.3462 | 100% | 657.39 | 0
3.2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 192.02 | 117.7764 | 22615.4243 | 188.25 | 3.77 | 192.02 | 0 | 22171.4073 | 444.017 | 0 | 22615.4243 | 100% | 165.59 | 0
3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 250 | 11.8678 | 2966.95 | 250 |  | 250 | 0 | 2966.95 | 0 | 0 | 2966.95 | 100% | 21.2 | 0
3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 11.0642 | 77.4494 | 7 |  | 7 | 0 | 77.4494 | 0 | 0 | 77.4494 | 100% | 20.99 | 0
3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 361 | 9.1728 | 3311.3808 | 361 |  | 361 | 0 | 3311.3808 | 0 | 0 | 3311.3808 | 100% | 18.6 | 0
3.2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 264 | 7.7028 | 2033.5392 | 264 |  | 264 | 0 | 2033.5392 | 0 | 0 | 2033.5392 | 100% | 15.88 | 0
3.2.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 225 | 7.301 | 1642.725 | 225 |  | 225 | 0 | 1642.725 | 0 | 0 | 1642.725 | 100% | 15.39 | 0
3.2.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64 | 8.1928 | 524.3392 | 64 |  | 64 | 0 | 524.3392 | 0 | 0 | 524.3392 | 100% | 17.58 | 0
3.2.2 | VIGAS BALDRAME |  |  |  | 19252.0947 |  |  |  |  | 31278.3918 | -12026.297 | 0 | 19252.0947 | 100% |  | 0.82
3.2.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 7.96 | 486.0898 | 3869.2748 | 11.72 | -3.76 | 7.96 | 0 | 5696.9725 | -1827.6976 | 0 | 3869.2748 | 100% | 669.85 | 0
3.2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 89.55 | 104.5954 | 9366.5181 | 95.606 | -6.06 | 89.546 | 0.004 | 9999.9478 | -633.4297 | 0 | 9366.5181 | 100% | 205.44 | 0.82
3.2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 39.72 | 25.3036 | 1005.059 | 35.72 | 4 | 39.72 | 0 | 903.8446 | 101.2144 | 0 | 1005.059 | 100% | 32.54 | 0
3.2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95 | 14.2002 | 1349.019 | 213 | -118 | 95 | 0 | 3024.6426 | -1675.6236 | 0 | 1349.019 | 100% | 24.05 | 0
3.2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 12.8478 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 | 346.8906 | -346.8906 | 0 | 0 | #DIV/0! | 23.14 | 0
3.2.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 11.7012 | 0 | 106 | -106 | 0 | 0 | 1240.3272 | -1240.3272 | 0 | 0 | #DIV/0! | 22.05 | 0
3.2.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 257 | 10.2704 | 2639.4928 | 317 | -60 | 257 | 0 | 3255.7168 | -616.224 | 0 | 2639.4928 | 100% | 19.89 | 0
3.2.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 8.5946 | 0 | 260 | -260 | 0 | 0 | 2234.596 | -2234.596 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.92 | 0
3.2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 7.9968 | 0 | 255 | -255 | 0 | 0 | 2039.184 | -2039.184 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.21 | 0
3.2.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 8.771 | 0 | 104 | -104 | 0 | 0 | 912.184 | -912.184 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18.25 | 0
3.2.2.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 14.7 | 38.8472 | 571.0538 | 30.18 | -15.48 | 14.7 | 0 | 1172.4085 | -601.3547 | 0 | 571.0538 | 100% | 65.69 | 0
3.2.2.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 18.21 | 24.8038 | 451.6772 | 18.21 | 0 | 18.21 | 0 | 451.6772 | 0 | 0 | 451.6772 | 100% | 33.1 | 0
3.2.3 | LAJE TÉRREO |  |  |  | 42726.8176 |  |  |  |  | 34997.4013 | 7729.4163 | 0 | 42726.8176 | 100% |  | 0
3.2.3.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 32.2 | 493.675 | 15896.335 | 28.04 | 4.16 | 32.2 | 0 | 13842.647 | 2053.688 | 0 | 15896.335 | 100% | 679.89 | 0
3.2.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 0 | 25.3036 | 0 | 284 | -284 | 0 | 0 | 7186.2224 | -7186.2224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 32.54 | 0
3.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1094 | 10.1136 | 11064.2784 | 977 | 117 | 1094 | 0 | 9880.9872 | 1183.2912 | 0 | 11064.2784 | 100% | 19.93 | 0
3.2.3.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 0 | 8.0654 | 0 | 506.8 | -506.8 | 0 | 0 | 4087.5447 | -4087.5447 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.96 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  |  |  | 0
EX 3.2.3.5 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. af_09/2017 | m² | 340 | 33.4917 | 11387.1699 |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 11387.1699 | 0 | 11387.1699 | 100% | 55.49 | 0
EX 3.2.3.6 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 161.8 | 16.8403 | 2724.7628 |  | 161.8 | 161.8 | 0 | 0 | 2724.7628 | 0 | 2724.7628 | 100% | 19.48 | 0
EX 3.2.3.7 | Lona plástica preta | m² | 340 | 4.8655 | 1654.2715 |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 1654.2715 | 0 | 1654.2715 | 100% | 5.91 | 0
3.2.4 | VIGAS PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  | 42967.0106 |  |  |  |  | 28579.1086 | 14377.4641 | 10.4379 | 42956.5727 | 99.98% |  | 17.18
3.2.4.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.34 | 472.654 | 5832.5504 | 11.14 | 1.2 | 12.34 | 0 | 5265.3656 | 567.1848 | 0 | 5832.5504 | 100% | 649.98 | 0
3.2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 11.965 | 111.2202 | 1330.7497 | 117.683 | -105.72 | 11.963 | 0.002 | 13088.7268 | -11757.9771 | 0 | 1330.7497 | 100% | 220.57 | 0.44
3.2.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88 | 11.8678 | 1044.3664 | 88 | 0 | 88 | 0 | 1044.3664 | 0 | 0 | 1044.3664 | 100% | 21.2 | 0
3.2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148 | 11.0642 | 1637.5016 | 148 | 0 | 148 | 0 | 1637.5016 | 0 | 0 | 1637.5016 | 100% | 20.99 | 0
3.2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41 | 10.3096 | 422.6936 | 41 | 0 | 41 | 0 | 422.6936 | 0 | 0 | 422.6936 | 100% | 20.4 | 0
3.2.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 211 | 9.1728 | 1935.4608 | 211 | 0 | 211 | 0 | 1935.4608 | 0 | 0 | 1935.4608 | 100% | 18.6 | 0
3.2.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 189 | 7.7028 | 1455.8292 | 189 | 0 | 189 | 0 | 1455.8292 | 0 | 0 | 1455.8292 | 100% | 15.88 | 0
3.2.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127 | 7.301 | 927.227 | 127 | 0 | 127 | 0 | 927.227 | 0 | 0 | 927.227 | 100% | 15.39 | 0
3.2.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 342 | 8.1928 | 2801.9376 | 342 | 0 | 342 | 0 | 2801.9376 | 0 | 0 | 2801.9376 | 100% | 17.58 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.2.4.10 | Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura | M3 | 0.64387 | 2699.918 | 1738.3854 |  | 0.64 | 0.64 | 0.003866 | 0 | 1727.9475 | 10.4379 | 1727.9475 | 99.4% | 4331.21 | 16.74
EX 3.2.4.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 105.71 | 225.5256 | 23840.3089 | 0 | 105.71 | 105.71 | 0 | 0 | 23840.3089 | 0 | 23840.3089 | 100% | 279.16 | 0
3.2.5 | LAJE NERVURADA PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  | 83177.6452 |  |  |  |  | 52349.4336 | 30828.2116 | 4.2633e-13 | 83177.6452 | 100% |  | 0
3.2.5.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 62.16 | 472.654 | 29380.1726 | 41.75 | 20.41 | 62.16 | 0 | 19733.3045 | 9646.8681 | 0 | 29380.1726 | 100% | 649.98 | 0
3.2.5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 39.2784 | 0 | 309.93 | -309.93 | 0 | 0 | 12173.5545 | -12173.5545 | 0 | 0 | #DIV/0! | 69.46 | 0
3.2.5.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22 | 10.1136 | 222.4992 | 296 | -274 | 22 | 0 | 2993.6256 | -2771.1264 | 2.558e-13 | 222.4992 | 100% | 19.93 | 0
3.2.5.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.5942 | 9.5942 | 256 | -255 | 1 | 0 | 2456.1152 | -2446.521 | 0 | 9.5942 | 100% | 19.56 | 0
3.2.5.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12 | 8.624 | 103.488 | 267 | -255 | 12 | 0 | 2302.608 | -2199.12 | 1.7053e-13 | 103.488 | 100% | 17.91 | 0
3.2.5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1612 | 7.2912 | 11753.4144 | 429 | 1183 | 1612 | 0 | 3127.9248 | 8625.4896 | 0 | 11753.4144 | 100% | 15.36 | 0
3.2.5.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 570 | 7.007 | 3993.99 | 862 | -292 | 570 | 0 | 6040.034 | -2046.044 | 0 | 3993.99 | 100% | 15.01 | 0
3.2.5.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 391 | 7.987 | 3122.917 | 441 | -50 | 391 | 0 | 3522.267 | -399.35 | 0 | 3122.917 | 100% | 17.3 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.2.5.9 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 1057 | 7.9714 | 8425.7665 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 8425.7665 | 0 | 8425.7665 | 100% | 17.44 | 0
EX 3.2.5.10 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações térreas ou de múltiplos pavimentos, tela q-92. af_06/2019 | KG | 489.88 | 10.168 | 4981.08 | 0 | 489.88 | 489.88 | 0 | 0 | 4981.08 | 0 | 4981.08 | 100% | 16.38 | 0
EX 3.2.5.11 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | M2 | 309.93 | 68.3533 | 21184.7233 | 0 | 309.93 | 309.93 | 0 | 0 | 21184.7233 | 0 | 21184.7233 | 100% | 102.52 | 0
3.2.6 | VIGAS COBERTURA |  |  |  | 29895.2985 |  |  |  |  | 18147.7554 | 11747.543 | 0 | 29895.2985 | 100% |  | 0
3.2.6.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.35 | 472.654 | 3946.6609 | 8.14 | 0.21 | 8.35 | 0 | 3847.4036 | 99.2573 | 0 | 3946.6609 | 100% | 649.98 | 0
3.2.6.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 111.2202 | 0 | 96.42 | -96.42 | 0 | 0 | 10723.8517 | -10723.8517 | 0 | 0 | - | 220.57 | 0
3.2.6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117 | 11.8678 | 1388.5326 | 117 | 0 | 117 | 0 | 1388.5326 | 0 | 0 | 1388.5326 | 100% | 21.2 | 0
3.2.6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 42 | 11.0642 | 464.6964 | 42 | 0 | 42 | 0 | 464.6964 | 0 | 0 | 464.6964 | 100% | 20.99 | 0
3.2.6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7 | 10.3096 | 72.1672 | 7 | 0 | 7 | 0 | 72.1672 | 0 | 0 | 72.1672 | 100% | 20.4 | 0
3.2.6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 180 | 9.1728 | 1651.104 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1651.104 | 0 | 0 | 1651.104 | 100% | 18.6 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA: |  | 0
EX 3.2.6.7 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m² | 99.2 | 225.5256 | 22372.1374 |  | 99.2 | 99.2 | 0 |  | 22372.1374 | 0 | 22372.1374 | 100% | 279.16 | 0
3.3 | COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 97718.735 |  |  |  |  | 62242.497 | 35476.2381 | 0 | 97718.735 | 100% |  | 0
3.3.1 | VIGAS PERFIL W 250X22,3 - CONEXÕES PARAFUSADAS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 2521.96 | 9.506 | 23973.7518 | 2521.96 | 0 | 2521.96 | 0 | 23973.7518 | 0 | 0 | 23973.7518 | 100% | 19.08 | 0
3.3.2 | PERFIL UE 150X60X20 #4,25 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE | kg | 3669.9 | 8.0262 | 29455.3514 | 3669.9 | 0 | 3669.9 | 0 | 29455.3514 | 0 | 0 | 29455.3514 | 100% | 16.01 | 0
3.3.3 | PERFIL L - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 265.32 | 6.6542 | 1765.4923 | 265.32 | 0 | 265.32 | 0 | 1765.4923 | 0 | 0 | 1765.4923 | 100% | 13.77 | 0
3.3.4 | BARRA REDONDA - 10 MM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 65.88 | 7.6244 | 502.2955 | 65.88 | 0 | 65.88 | 0 | 502.2955 | 0 | 0 | 502.2955 | 100% | 16.05 | 0
3.3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 386.96 | 17.7282 | 6860.1043 | 369.22 | 17.74 | 386.96 | 0 | 6545.606 | 314.4983 | 0 | 6860.1043 | 100% | 23.17 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 3.3.6 | Equipe de corte e solda | h | 80 | 168.6984 | 13495.8701 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 13495.8701 | 0 | 13495.8701 | 100% | 186.8 | 0
EX 3.3.7 | Talha manual 5,0 t, elev.= 5,0 m ("koch" ou equivalente) | h | 120 | 36.444 | 4373.2854 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 4373.2854 | 0 | 4373.2854 | 100% | 38.56 | 0
EX 3.3.8 | Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 | m² | 386.96 | 25.8509 | 10003.2816 |  | 386.96 | 386.96 | 0 | 0 | 10003.2816 | 0 | 10003.2816 | 100% | 33.91 | 0
EX 3.3.9 | Chapa de Base para apoio de vigas metálicas - dim. 0,14 x 0,24m x 3/8", com 04 furações d=3/4" | KG | 231.35 | 31.5077 | 7289.3027 |  | 231.35 | 231.35 | 0 | 0 | 7289.3027 | 0 | 7289.3027 | 100% | 71.18 | 0
3.4 | ESCADA METÁLICA |  |  |  | 18648.8257 |  |  |  |  | 18372.5532 | 0 | 276.2725 | 18372.5532 | 98.52% |  | 361.42
3.4.1 | PILARES - PERFIL I - CHUMBADOS EM PLACA DE BASE - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 347.58 | 8.8298 | 3069.0619 | 347.58 | 0 | 347.58 | 0 | 3069.0619 | 0 | 0 | 3069.0619 | 100% | 18.13 | 0
3.4.2 | VIGAS - PERFIL U - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. | kg | 681.04 | 7.644 | 5205.8698 | 681.04 | 0 | 681.04 | 0 | 5205.8698 | 0 | 0 | 5205.8698 | 100% | 15.7 | 0
3.4.3 | PERFIL U DEGRAUS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | kg | 511.92 | 7.0266 | 3597.0571 | 511.92 | 0 | 511.92 | 0 | 3597.0571 | 0 | 0 | 3597.0571 | 100% | 14.88 | 0
3.4.4 | CHAPA XADREZ 3/16" - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM | m² | 7.17 | 349.1054 | 2503.0857 | 7.17 | 0 | 7.17 | 0 | 2503.0857 | 0 | 0 | 2503.0857 | 100% | 746.28 | 0
3.4.5 | CONCRETO DEGRAUS | m³ | 0.5 | 375.4086 | 187.7043 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 168.9339 | 0 | 18.7704 | 168.9339 | 90% | 497.61 | 24.88
3.4.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 58.1 | 17.7282 | 1030.0084 | 43.575 | 0 | 43.575 | 14.525 | 772.5063 | 0 | 257.5021 | 772.5063 | 75% | 23.17 | 336.54
3.4.7 | FUNDAÇÃO ESCADA |  |  |  | 3056.0386 |  |  |  |  | 3056.0386 | 0 | 0 | 3056.0386 | 100% |  | 0
3.4.7.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 0.97 | 492.3814 | 477.61 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 477.61 | 0 | 0 | 477.61 | 100% | 677.22 | 0
3.4.7.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.32 | 147.7448 | 638.2575 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 638.2575 | 0 | 0 | 638.2575 | 100% | 231.12 | 0
3.4.7.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 11.7012 | 362.7372 | 31 | 0 | 31 | 0 | 362.7372 | 0 | 0 | 362.7372 | 100% | 22.05 | 0
3.4.7.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.38 | 478.9456 | 181.9993 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 181.9993 | 0 | 0 | 181.9993 | 100% | 657.39 | 0
3.4.7.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 4.96 | 117.7764 | 584.1709 | 4.96 | 0 | 4.96 | 0 | 584.1709 | 0 | 0 | 584.1709 | 100% | 165.59 | 0
3.4.7.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19 | 14.2002 | 269.8038 | 19 | 0 | 19 | 0 | 269.8038 | 0 | 0 | 269.8038 | 100% | 24.05 | 0
3.4.7.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63 | 8.5946 | 541.4598 | 63 | 0 | 63 | 0 | 541.4598 | 0 | 0 | 541.4598 | 100% | 16.92 | 0
3.5 | FUROS TÉCNICOS E BASES DE CONCRETO UTA'S PAV. TÉCNICO |  |  |  | 3975.4709 |  |  |  |  | 3975.4709 | 0 | 0 | 3975.4709 | 100% |  | 0
3.5.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 5.29 | 448.056 | 2370.2162 | 5.29 | 0 | 5.29 | 0 | 2370.2162 | 0 | 0 | 2370.2162 | 100% | 617.44 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 7.5 | 89.3466 | 670.0995 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 670.0995 | 0 | 0 | 670.0995 | 100% | 125.29 | 0
3.5.3 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 7 | 133.5936 | 935.1552 | 7 | 0 | 7 | 0 | 935.1552 | 0 | 0 | 935.1552 | 100% | 147.43 | 0
4 | ARQUITETURA |  |  |  | 1238015.5065 |  |  |  |  | 917573.1559 | 26130.2296 | 294312.121 | 943703.3855 | 76.23% |  | 450568.53
4.1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 60178.0117 |  |  |  |  | 46774.1176 | 13011.2512 | 392.6429 | 59785.3688 | 99.35% |  | 494.92
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 714.34 | 83.32 | 59518.8088 | 558.18 | 156.16 | 714.34 | 0 | 46507.5576 | 13011.2512 | 0 | 59518.8088 | 100% | 109.12 | 0
4.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 123.65 | 5.3312 | 659.2029 | 50 |  | 50 | 73.65 | 266.56 | 0 | 392.6429 | 266.56 | 40.44% | 6.72 | 494.92
4.2 | PAINEL E FORRO TIPO SALA LIMPA (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  | 560512.81 |  |  |  |  | 462418.004 | 0 | 98094.806 | 462418.004 | 82.5% |  | 192945.31
4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=50MM | m² | 390 | 347.08 | 135361.2 | 338.8 | 0 | 338.8 | 51.2 | 117590.704 | 0 | 17770.496 | 117590.704 | 86.87% | 490.48 | 25112.57
4.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM PAINEIS ISOTERMICO, PADRÃO SALA LIMPA, NÚCLEO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPA METÁLICA LISA (0,43 x 0,43MM) E PINTURA A BASE DE TINTA POLIESTER NA COR BRANCA RAL 9003 E=100MM | m² | 360 | 413.24 | 148766.4 | 304 | 0 | 304 | 56 | 125624.96 | 0 | 23141.44 | 125624.96 | 84.44% | 617.04 | 34554.24
4.2.3 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1400MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM ESPUMA RÍGIDA DE PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 9 | 5922.33 | 53300.97 | 8 | 0 | 8 | 1 | 47378.64 | 0 | 5922.33 | 47378.64 | 88.89% | 11487.41 | 11487.41
4.2.4 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 800MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 18 | 3961.97 | 71315.46 | 17 | 0 | 17 | 1 | 67353.49 | 0 | 3961.97 | 67353.49 | 94.44% | 6699 | 6699
4.2.5 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 1000MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3921.42 | 7842.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3921.42 | 0 | 3921.42 | 3921.42 | 50% | 7073.53 | 7073.53
4.2.6 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 600MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 1 | 3593.11 | 3593.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3593.11 | 0 | 0 | 3593.11 | 100% | 6565.06 | 0
4.2.7 | PORTA GIRO, UMA FOLHA, PADRÃO SALA LIMPA, MEDINDO 50MM X 900MM X 2100MM, COM VEDAÇÃO INFERIOR , ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 2 | 3916.73 | 7833.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3916.73 | 0 | 3916.73 | 3916.73 | 50% | 6998.77 | 6998.77
4.2.8 | PORTA GIRO, PADRÃO SALA LIMPA, FOLHA DUPLA 50MM X 1200MM X 2100MM, VEDAÇÃO INFERIOR, ESTRUTURA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO NA PARTE INFERIOR COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ISOLAMENTO INTERNO EM PIR (ESPUMA DE POLIISOCIANURATO), TOTALMENTE LISO COM PINTURA A BASE DE POLIESTER NA COR BRANCA (RAL 9003) E VISOR COM VIDRO DUPLO NA PARTE SUPERIOR | UND | 7 | 5305.42 | 37137.94 | 6 | 0 | 6 | 1 | 31832.52 | 0 | 5305.42 | 31832.52 | 85.71% | 10926.49 | 10926.49
4.2.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM PASS THROUGH MEDIDAS INTERNAS 600 X 600 X 600 MM, COM VISOR E SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO PARA 02 PORTAS COR BRANCA RAL 9003 | UND | 3 | 7309.14 | 21927.42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21927.42 | 0 | 0 | 21927.42 | 100% | 15420.06 | 0
4.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, SALA LIMPA 950 X 950 X 50MM, COM VIDRO DUPLO, CRISTAL DE 6,0 MM, FIXADO COM FITA AUTO-ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA RESISTÊNCIA EM PERFIL ESPECIAL EM ALUMÍNIO RAL 9003 (BRANCO) E VEDADO COM SILICONE NEUTRO BRANCO. NO INTERIOR DO VISOR É INJETADO ARGÔNIO (AG2) PARA RETIRADA DE AR E PARA MANTÊ-LO SEM UMIDADE | UND | 17 | 2310.53 | 39279.01 | 17 | 0 | 17 | 0 | 39279.01 | 0 | 0 | 39279.01 | 100% | 2009.81 | 0
4.2.11 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTO ARREDONDADO EM PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO R 50MM , INCLUSIVE ACABAMENTOS | M | 1518 | 22.5 | 34155 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 34155 | 0 | 0% | 59.35 | 90093.3
4.3 | ESQUADRIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 19044.824 |  |  |  |  | 3246.589 | 0 | 15798.235 | 3246.589 | 17.05% |  | 30922.77
4.3.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.84 | 486.8444 | 1869.4825 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 1869.4825 | 0 | 0% | 619.79 | 2379.99
4.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 32.7614 | 1690.8159 | 51.61 | 0 | 51.61 | 0 | 1690.8159 | 0 | 0 | 1690.8159 | 100% | 72.43 | 0
4.3.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.61 | 30.1448 | 1555.7731 | 51.61 | 0 | 51.61 | 0 | 1555.7731 | 0 | 0 | 1555.7731 | 100% | 66.39 | 0
4.3.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.34 | 257.201 | 3945.4633 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 3945.4633 | 0 | 0% | 719.23 | 11032.98
4.3.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.86 | 386.0514 | 9983.2892 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0 | 0 | 9983.2892 | 0 | 0% | 677.1 | 17509.8
4.4 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVERSOS |  |  |  | 86778.0534 |  |  |  |  | 11490.303 | 0 | 75287.7504 | 11490.303 | 13.24% |  | 97433.72
4.4.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 464.1574 | 1856.6296 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1856.6296 | 0 | 0% | 611.15 | 2444.6
4.4.2 | ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UND | 4 | 51.3618 | 205.4472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 205.4472 | 0 | 0% | 174.8 | 699.2
4.4.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL 390X305MM, BRANCO, COD L59.17, DECA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 292.7946 | 585.5892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 585.5892 | 0 | 0% | 423.65 | 847.3
4.4.4 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM | m² | 1.5 | 396.998 | 595.497 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 595.497 | 0 | 0% | 579.45 | 869.17
4.4.5 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, REF. 1170C, LINHA DECAMATIC, MARCA DECA OU SIMILAR, COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALÇAO. | UND | 2 | 355.3774 | 710.7548 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 710.7548 | 0 | 0% | 604.37 | 1208.74
4.4.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 81.4772 | 407.386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 407.386 | 0 | 0% | 71.88 | 359.4
4.4.7 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO | UND | 2 | 79.2428 | 158.4856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158.4856 | 0 | 0% | 68.34 | 136.68
4.4.8 | PORTA PAPEL TOALHA | UND | 3 | 116.3358 | 349.0074 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349.0074 | 0 | 0% | 139.42 | 418.26
4.4.9 | LAVA-OLHOS | UND | 3 | 1877.631 | 5632.893 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5632.893 | 0 | 0% | 2048.51 | 6145.53
2010-04-04 | CUBA EM AÇO INOX 304, 50x40x17 CM, ACESSÓRIOS: LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO INOX E VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM PENEIRA FILTRANTE. DECA 1167 C50 OU SIMILAR. TORNEIRA DE MESA, REF.: 1172.C.LNK DA DECA OU EQUIVALENTE. SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 727.013 | 5089.091 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5089.091 | 0 | 0% | 1124.87 | 7874.09
2011-04-04 | NÚCLEO ANTIVIBRATÓRIO | UND | 6 | 719.3004 | 4315.8024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4315.8024 | 0 | 0% | 810.16 | 4860.96
2012-04-04 | BANCADA EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m² | 35.38 | 753.7964 | 26669.3166 | 8.8 | 0 | 8.8 | 26.58 | 6633.4083 | 0 | 20035.9083 | 6633.4083 | 24.87% | 1009.3 | 26827.19
2013-04-04 | DIVISÓRIA EM GRANITO E=2CM | m² | 11.27 | 893.4562 | 10069.2514 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 10069.2514 | 0 | 0% | 926.8 | 10445.03
2014-04-04 | RODABANCA E SAIA BANCADA H=10CM - EM GRANITO E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 106.75 | 82.9864 | 8858.7982 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 | 0 | 8858.7982 | 0 | 0% | 109.21 | 11658.16
2015-04-04 | BANCADA EM INOX 304 CHAPA #16, COM RODAMÃO DE 15 CM, FUNDO EM COMPENSADO NAVAL 20MM - PADRÃO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15.96 | 1028.6472 | 16417.2093 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 16417.2093 | 0 | 0% | 1418.51 | 22639.41
2016-04-04 | GUARDA CORPO ESCADA METÁLICA EXTERNA | M | 16.3 | 297.969 | 4856.8947 | 16.3 | 0 | 16.3 | 0 | 4856.8947 | 0 | 0 | 4856.8947 | 100% | 498.95 | 0
4.5 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  |  |  | 31185.1247 |  |  |  |  | 31185.1247 | 0 | 0 | 31185.1247 | 100% |  | 0
4.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 3.5182 | 3156.3179 | 897.14 | 0 | 897.14 | 0 | 3156.3179 | 0 | 0 | 3156.3179 | 100% | 4.37 | 0
4.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 897.14 | 31.2424 | 28028.8067 | 897.14 | 0 | 897.14 | 0 | 28028.8067 | 0 | 0 | 28028.8067 | 100% | 41.96 | 0
4.6 | PISOS |  |  |  | 212146.7326 |  |  |  |  | 161909.2375 | 0 | 50237.4951 | 161909.2375 | 76.32% |  | 66344.05
4.6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1.84 | 510.8838 | 940.0262 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0.01 | 934.9174 | 0 | 5.1088 | 934.9174 | 99.46% | 744.46 | 7.44
4.6.2 | APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO 2MM EM MANTA | m² | 527.8 | 37.4262 | 19753.5484 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0 | 19753.5484 | 0 | 0% | 43.9 | 23170.42
4.6.3 | GUARD RAIL EM TUBO DE INOX 2" | M | 79.99 | 61.9948 | 4958.9641 | 0 | 0 | 0 | 79.99 | 0 | 0 | 4958.9641 | 0 | 0% | 78.52 | 6280.81
4.6.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1745.83 | 11.368 | 19846.5954 | 1445.544 | 0 | 1445.544 | 300.286 | 16432.9442 | 0 | 3413.6512 | 16432.9442 | 82.8% | 21.41 | 6429.12
4.6.5 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 47.69 | 463.54 | 22106.2226 | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 0 | 0 | 22106.2226 | 0 | 0% | 638.63 | 30456.26
4.6.6 | FORNECIMENTO DO PISO VINÍLICO E ACESSÓRIOS (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  | 144541.376 |  |  |  |  | 144541.376 | 0 | 0 | 144541.376 | 100% |  | 0
4.6.6.1 | FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO ACE SYMBIOZ EM MANTA 2x20 M - E = 2mm - COM FRETE | m² | 560 | 248.2438 | 139016.528 | 560 | 0 | 560 | 0 | 139016.528 | 0 | 0 | 139016.528 | 100% | 354.32 | 0
4.6.6.2 | FORNECIMENTO DE COLA ACEFIX 17,5L - COM FRETE | UND | 8 | 477.456 | 3819.648 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3819.648 | 0 | 0 | 3819.648 | 100% | 700.42 | 0
4.6.6.3 | FORNECIMENTO DE CORDÃO DE SOLDA PARA PISO VINÍLICO - COM FRETE | m² | 500 | 3.4104 | 1705.2 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1705.2 | 0 | 0 | 1705.2 | 100% | 5.09 | 0
4.7 | PINTURA |  |  |  | 90274.0931 |  |  |  |  | 35772.9015 | 0 | 54501.1916 | 35772.9015 | 39.63% |  | 62427.76
4.7.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m² | 455.22 | 152.25 | 69307.245 | 227.61 | 0 | 227.61 | 227.61 | 34653.6225 | 0 | 34653.6225 | 34653.6225 | 50% | 181.84 | 41388.6
4.7.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 2.46 | 1983.5718 | 265.53 | 0 | 265.53 | 540.8 | 653.2038 | 0 | 1330.368 | 653.2038 | 32.93% | 3.16 | 1708.92
4.7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 806.33 | 19.94 | 16078.2202 | 0 | 0 | 0 | 806.33 | 0 | 0 | 16078.2202 | 0 | 0% | 20.47 | 16505.57
4.7.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 10.46 | 15.62 | 163.3852 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 163.3852 | 0 | 0% | 18.25 | 190.89
4.7.5 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | m² | 364.41 | 7.12 | 2594.5992 | 65.46 | 0 | 65.46 | 298.95 | 466.0752 | 0 | 2128.524 | 466.0752 | 17.96% | 8.18 | 2445.41
4.7.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). | m² | 8.13 | 18.09 | 147.0717 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 147.0717 | 0 | 0% | 23.17 | 188.37
4.8 | COBERTURA |  |  |  | 177895.857 |  |  |  |  | 164776.8786 | 13118.9784 | 0 | 177895.857 | 100% |  | 0
4.8.1 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM NUCLEO PUR - ESPESSURA DO ISOLANTE 50 MM, REVEST. SUPERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM , REVEST. INFERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM, COR: BRANCA. I =10% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 514.6 | 231.5348 | 119147.8081 | 492.7 | 21.9 | 514.6 | 0 | 114077.196 | 5070.6121 | 0 | 119147.8081 | 100% | 499.52 | 0
4.8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60 | 64.7682 | 3886.092 | 60 | 0 | 60 | 0 | 3886.092 | 0 | 0 | 3886.092 | 100% | 123.1 | 0
4.8.3 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA ALTURA DE TRABALHO = 16 M, ALCANCE HORIZONTAL = 7,40 M, CAPACIDADE DE CARGA = 227 KG | mês | 3 | 10479.287 | 31437.861 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31437.861 | 0 | 0 | 31437.861 | 100% | 15955.15 | 0
4.8.4 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA ALTURA DE TRABALHO = 11,60 M , CAPACIDADE DE CARGA = 318 KG | mês | 3 | 4515.0952 | 13545.2856 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13545.2856 | 0 | 0 | 13545.2856 | 100% | 6211.46 | 0
4.8.5 | MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORAM AÉREA E AÉREA TIPO TESOURA | und | 1 | 1830.444 | 1830.444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1830.444 | 0 | 0 | 1830.444 | 100% | 1525.37 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 4.8.12 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 76.55 | 75.4862 | 5778.4668 |  | 76.55 | 76.55 | 0 | 0 | 5778.4668 | 0 | 5778.4668 | 100% | 162.94 | 0
EX 4.8.13 | Cumeeira termoacústica | m | 30 | 75.6633 | 2269.8995 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 2269.8995 | 0 | 2269.8995 | 100% | 171.81 | 0
5 | INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO |  |  |  | 449088.5744 |  |  |  |  | 50597.085 | 0 | 398491.4894 | 50597.085 | 11.27% |  | 656732.56
5.1 | HVAC |  |  |  | 247545.17 |  |  |  |  | 50597.085 | 0 | 196948.085 | 50597.085 | 20.44% |  | 288063.02
5.1.1 | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  | 8868.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8868.83 | 0 | 0% |  | 11177.9
5.1.1.1 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 4u x 570mm | un | 1 | 513.29 | 513.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513.29 | 0 | 0% | 533.29 | 533.29
5.1.1.2 | SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL - MODELO Planet Industrial Fast Ethernet gs-4210-48t4s OU SIMILAR | UN | 1 | 5410.4 | 5410.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5410.4 | 0 | 0% | 6569.18 | 6569.18
5.1.1.3 | Suporte VideoWall de Parede Retrátil para 4 Monitores LCD / LFD de 37" a 70" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2945.14 | 2945.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2945.14 | 0 | 0% | 4075.43 | 4075.43
5.1.2 | PAINEL DE PLC PARA UTA |  |  |  | 33979.38 |  |  |  |  | 27709.965 | 0 | 6269.415 | 27709.965 | 81.55% |  | 7249.47
5.1.2.1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 240W 24VDC 10A C/ FUSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1063.51 | 3190.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3190.53 | 0 | 0% | 909.8 | 2729.4
5.1.2.2 | ARMÁRIO MODULAR PARA PLC UTA, 800x600x250 Aço Carbono Sobrepor - Montado, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 10262.95 | 30788.85 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 27709.965 | 0 | 3078.885 | 27709.965 | 90% | 15066.92 | 4520.07
5.1.3 | NOBREAK PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - INSTALAÇÃO |  |  |  | 197.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 197.3 | 0 | 0% |  | 227.43
5.1.3.1 | Instalação de Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA 220vac trifasico / 220vac Estabilizado | UN | 1 | 197.3 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197.3 | 0 | 0% | 227.43 | 227.43
5.1.4 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL PARA UTA |  |  |  | 2968.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2968.2 | 0 | 0% |  | 3346.62
5.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE MÓDULOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS - SOMENTE INSTALAÇÃO | UN | 34 | 87.3 | 2968.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2968.2 | 0 | 0% | 98.43 | 3346.62
5.1.5 | INSTRUMENTAÇÃO DE UTA |  |  |  | 154506.46 |  |  |  |  | 22887.12 | 0 | 131619.34 | 22887.12 | 14.81% |  | 202466.6
5.1.5.1 | CHAVE DE FLUXO PARA DUTO, TIPO PALHETA, TEMP. 100ºC, SAÍDA SPDT, PRESSÃO 10 kgf/cm², SENTIDO UNIDIRECIONAL | un | 9 | 437.07 | 3933.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3933.63 | 0 | 0% | 696.32 | 6266.88
5.1.5.2 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora 70 a (kv 370n telemecanique ou similar) | un | 3 | 423.61 | 1270.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1270.83 | 0 | 0% | 440.78 | 1322.34
5.1.5.3 | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE AR, PRECISÃO +/- 1% F.E., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 3 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO SIMVA-2B VECTUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2963.18 | 8889.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8889.54 | 0 | 0% | 4315.26 | 12945.78
5.1.5.4 | ATUADOR POSICIONAMENTO DAMPER, CONTROLE ANALÓGICO, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO TF SÉRIE BELIMO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 1720.86 | 10325.16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10325.16 | 0 | 0 | 10325.16 | 100% | 2928.33 | 0
5.1.5.5 | ATUADOR POSICIONAMENTO VÁLVULA ÁGUA GELADA, POT. 15, kW, UMIDADE 5% A 95%, RANGE TEMPERATURA -40ºC A 80ºC, SINAL DE CONTROLE 4 A 20 mA, 24VCC, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 2093.66 | 12561.96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12561.96 | 0 | 0 | 12561.96 | 100% | 2788.74 | 0
5.1.5.6 | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL - TRANSMISSOR INTEGRADO, 24 VCC, TIPO DIGITAL, MODBUS RTU -GRAU DE PROTEÇÃO IP20 - MODELO NP 785-05 NOVUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 1066.25 | 13861.25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13861.25 | 0 | 0% | 2119.46 | 27552.98
5.1.5.7 | TRANSMISSOR E INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE TIPO SONDA, PECISÃO +/- 0,2 K (0ºC A 60ºC)) / +/- 1,8% RH a 23 ºC (0% a 90% RH) CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO DIGITAL, 24VCC, MODBUS RTU, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, MODELO RHT-CLIMATE-WM-485-LCD NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 41 | 1575.31 | 64587.71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 64587.71 | 0 | 0% | 2662.89 | 109178.49
5.1.5.8 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, TIPO SONDA, COMPRIMENTO DA HASTE 250MM, PRECISÃO 1,5ºC, CABEÇOTE EM PLÁSTICO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, MODELO RHT-TEMP-DM250 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 1013.77 | 9123.93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9123.93 | 0 | 0% | 2365.36 | 21288.24
5.1.5.9 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, SENSOR DE CERÂMICA AI203 (96%)/VIDRO, PRECISÃO +/- 1% F., 24VCC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO Huba TP-699 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 2110.16 | 6330.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6330.48 | 0 | 0% | 2312.03 | 6936.09
5.1.5.10 | CONTROLADOR DE POTÊNCIA ELETRÔNICO, 220 VAC, SINAL DE SAÍDA 2 FIOS 4 A 20 mA, TRANSMISSOR INTEGRADO, TIPO ANALÓGICO, MODELO PCWE-3P-200 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 7354.88 | 22064.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22064.64 | 0 | 0% | 4733.88 | 14201.64
5.1.5.11 | TERMOSTATO DE SEGURANÇA, PRECISÃO +/- 1% F.E, 24 VCC, CONTATO SECO, TRANSMISSOR REMOTO, TIPO DIGITAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, MODELO N323 NOVUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 400.73 | 1202.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1202.19 | 0 | 0% | 788.28 | 2364.84
5.1.5.12 | INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380/440V, CORRENTE DE 3,6A ATÉ 38A | UN | 9 | 39.46 | 355.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 355.14 | 0 | 0% | 45.48 | 409.32
5.1.6 | CABOS DE REDE E FIBRA ÓTICA |  |  |  | 47025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 47025 | 0 | 0% |  | 63595
5.1.6.1 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,0 mm2, 1kv - fornecimento e instalação | M | 1000 | 7.67 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0% | 12.92 | 12920
5.1.6.2 | Cabo para sinal sinais de UTA Digitais e Entrada e Analógicos ENT/SAI 3x1.00+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1500 | 6.74 | 10110 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 10110 | 0 | 0% | 6.52 | 9780
5.1.6.3 | CABO FIBRA ÓPTICA DROP FLAT 1fo Ftth CABO SUSTENTÁVEL, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 900 | 7.65 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0% | 20.55 | 18495
5.1.6.4 | Cabo de Rede Modbus-RTU 4x0.75+Shield - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2000 | 11.18 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 22360 | 0 | 0% | 11.2 | 22400
5.2 | AUTOMAÇÃO CFTV |  |  |  | 14765.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14765.49 | 0 | 0% |  | 22561.67
5.2.1 | Switch gerenciável com Múltiplas funções de gerenciamento de rede, Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs, Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree, Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS), Proteção contra ataques DoS, Alimentação dos dispositivos conectados ao switch pelo cabo de rede (PoE). | UN | 1 | 2665.71 | 2665.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2665.71 | 0 | 0% | 6670.47 | 6670.47
5.2.2 | Gravador IP 32 canais com ePoE, compatível com LPR, compatível com contagem de pessoas, compatível com mapa de calor, com processador QuadCore, 32 canais de saída para câmeras IP, 1 entrada de áudio RCA, 1 saida de áudio RCA, 1 saida de vídeo HDMI, Gravação com compressão Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, taxa de gravação 320 Mbps, interfaces de rede 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps), armazenamento de dados 2 HD SATA III de até 12 TB cada, com alimentação em Fonte interna 100 - 240 Vac. 50/60 Hz | UN | 1 | 1000.95 | 1000.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000.95 | 0 | 0% | 2071.44 | 2071.44
5.2.3 | Câmera de vídeo IP com resolução de 4 megapixels, Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão de vídeo H.265, IR inteligente com alcance de 50 metros, Índice de proteção IP67 e IK10, Suporte a PoE, Função WDR (120 dB) | UN | 12 | 914.48 | 10973.76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10973.76 | 0 | 0% | 1134.67 | 13616.04
5.2.4 | Software gerenciador do sistema CFTV – 1 licença - intalação e configuração | UN | 1 | 125.07 | 125.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.07 | 0 | 0% | 203.72 | 203.72
5.3 | AUTOMAÇÃO INCÊNDIO |  |  |  | 186777.9144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 186777.9144 | 0 | 0% |  | 346107.87
5.3.1 | VESDA-E VEA-40 Detector with 3.5” Display - VEA-040-A10 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 60055.8 | 60055.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60055.8 | 0 | 0% | 101883.5 | 101883.5
5.3.2 | VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX - VER-A40-40-STX - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 18888.2162 | 18888.2162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18888.2162 | 0 | 0% | 23222.59 | 23222.59
5.3.3 | VESDA-E VEA 6 mm Standard Sampling Point - VSP-980-W - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 150.3222 | 9019.332 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 9019.332 | 0 | 0% | 574.82 | 34489.2
5.3.4 | VESDA-E VEA Power Supply StaX (220UL) - VPS-VEA-230UL - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 10011.6604 | 20023.3208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20023.3208 | 0 | 0% | 11692.51 | 23385.02
5.3.5 | VESDA-E VEA VSP-980-ST Sample Point Installation Tool - VSP-1007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 60 | 974.6982 | 58481.892 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 58481.892 | 0 | 0% | 1759.28 | 105556.8
5.3.6 | VESDA-E VEA 6 mm Microbore Tube UL-compliant Plenumrated, 1000 ft (300 m) - VSP-990 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 2997.8102 | 8993.4306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8993.4306 | 0 | 0% | 3174.51 | 9523.53
5.3.7 | Unidade de controle do AEGIS Kidde com chaves - 84-732001-201 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 1991.1444 | 1991.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1991.1444 | 0 | 0% | 31031.92 | 31031.92
5.3.8 | Kit do Resistor de Liberação em Linha (10K) - 06-220023-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 111.4162 | 334.2486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334.2486 | 0 | 0% | 599.37 | 1798.11
5.3.9 | Anel de Acabamento - 76-600000-007 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 45.9914 | 137.9742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137.9742 | 0 | 0% | 565.71 | 1697.13
5.3.10 | Painel frontal desenergizado - 06-236725-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 134.407 | 134.407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134.407 | 0 | 0% | 134.84 | 134.84
5.3.11 | Gabinete da bateria - 76-100010-001 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 1 | 615.587 | 615.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 615.587 | 0 | 0% | 403.4 | 403.4
5.3.12 | Acionador Manual modelo AM-013 APT - 11005100 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 13 | 205.2806 | 2668.6478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2668.6478 | 0 | 0% | 261.04 | 3393.52
5.3.13 | Sirene Áudio-Visual com Base APT - 11019070 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 3 | 225.2726 | 675.8178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 675.8178 | 0 | 0% | 810.67 | 2432.01
5.3.14 | Bateria Estacionária Duracell 12v 68Ah - Alta performance - D12TE65 - OU SIMILAR TÉCNICO | UN | 2 | 570.948 | 1141.896 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1141.896 | 0 | 0% | 599.15 | 1198.3
5.3.15 | Cabo para Sistema de Alarme Blindado 2x2,50 mm (Cabo para Sistema de Alarme de Incêndio. Cobre Eletrolítico, temperatura mole nú. Isolação: 600V, pode ser em PVC ST1 70ºC ou PVC ST2 105ºC ou pp (polipropileno). Fita separadora não higroscópica. Fita Poliéster Aluminizada: blindagem elestrostática. Cobertura Externa: PVC ST1 70º C ou PVC ST2 105º C na cor vermelha. Condutor Dreno: fios de cobre estanhados 10x0,25 mm) - IBL-SKY - OU SIMILAR TÉCNICO | M | 300 | 12.054 | 3616.2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3616.2 | 0 | 0% | 19.86 | 5958
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 101737.7298 |  |  |  |  | 0 | 0 | 101737.7298 | 0 | 0% |  | 150978.58
6.1 | QUADROS ELÉTRICOS E NOBREAKS |  |  |  | 2088.4584 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2088.4584 | 0 | 0% |  | 3912.66
6.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 425.4376 | 1701.7504 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1701.7504 | 0 | 0% | 864.45 | 3457.8
6.1.2 | INSTALAÇÃO DE NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 220/127 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 | UN | 2 | 193.354 | 386.708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 386.708 | 0 | 0% | 227.43 | 454.86
6.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 1020.6112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1020.6112 | 0 | 0% |  | 1325.34
6.2.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 80.9774 | 80.9774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.9774 | 0 | 0% | 104.8 | 104.8
6.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.1618 | 60.809 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60.809 | 0 | 0% | 15.78 | 78.9
6.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.6616 | 63.308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63.308 | 0 | 0% | 16.36 | 81.8
6.2.4 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ( DPS ) 220V 25kA CLASSE I, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 101.9396 | 815.5168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 815.5168 | 0 | 0% | 132.48 | 1059.84
6.3 | ELETRODUTOS |  |  |  | 1952.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1952.16 | 0 | 0% |  | 2998
6.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 200 | 9.7608 | 1952.16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1952.16 | 0 | 0% | 14.99 | 2998
6.4 | TOMADAS |  |  |  | 1611.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1611.61 | 0 | 0% |  | 1846.35
6.4.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55 | 29.302 | 1611.61 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1611.61 | 0 | 0% | 33.57 | 1846.35
6.5 | CABOS |  |  |  | 66851.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 66851.19 | 0 | 0% |  | 99708.5
6.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 3.4594 | 2075.64 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2075.64 | 0 | 0% | 5.13 | 3078
6.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 4.655 | 6982.5 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 6982.5 | 0 | 0% | 6.93 | 10395
6.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 6.5758 | 9863.7 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 9863.7 | 0 | 0% | 9.78 | 14670
6.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2400 | 8.869 | 21285.6 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 21285.6 | 0 | 0% | 13.22 | 31728
6.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 21.315 | 26643.75 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 26643.75 | 0 | 0% | 31.87 | 39837.5
6.6 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 988.9572 |  |  |  |  | 0 | 0 | 988.9572 | 0 | 0% |  | 1257.19
6.6.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 121 | 8.1732 | 988.9572 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 988.9572 | 0 | 0% | 10.39 | 1257.19
6.7 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 27224.743 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27224.743 | 0 | 0% |  | 39930.54
6.7.1 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 66 | 51.6264 | 3407.3424 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3407.3424 | 0 | 0% | 48.06 | 3171.96
6.7.2 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 2X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 13 | 313.502 | 4075.526 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4075.526 | 0 | 0% | 488 | 6344
6.7.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR SALA LIMPA 4X18/20W LED - DIMENSÕES: 60X244X1280MM - CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/20, FOSFATIZADA POR PROCESSO DE IMERSÃO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI Á PÓ DE COR BRANCA. REFLETOR BRILHANTE E VIDRO TEMPERADO, VEDADA. EQUIPADA COM SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. INCLUSO 02 LÂMPADAS LED 18W E RABICHO DE 1M+PLUG 2P+T (MANUTENÇÃO INFERIOR) | UN | 53 | 372.4882 | 19741.8746 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 19741.8746 | 0 | 0% | 573.86 | 30414.58
7 | INSTALAÇÕES DE CFTV, LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 34770.793 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34770.793 | 0 | 0% |  | 51117.4
7.1 | CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 11189.9526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11189.9526 | 0 | 0% |  | 17226.86
7.1.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2519.9 | 2.5578 | 6445.4002 | 0 | 0 | 0 | 2519.9 | 0 | 0 | 6445.4002 | 0 | 0% | 4.12 | 10381.98
7.1.2 | CONECTOR FÊMEA RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86 | 30.086 | 2587.396 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2587.396 | 0 | 0% | 41.25 | 3547.5
7.1.3 | PLUGUE RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 240 | 4.1454 | 994.896 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 994.896 | 0 | 0% | 8.67 | 2080.8
7.1.4 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62,5/125μm, REVESTIDA COM MATERIAL POLIMÉRICO, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 13.818 | 1036.35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1036.35 | 0 | 0% | 14.78 | 1108.5
7.1.5 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 15.7388 | 125.9104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 125.9104 | 0 | 0% | 13.51 | 108.08
7.2 | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  | 10378.3568 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10378.3568 | 0 | 0% |  | 15036.14
7.2.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 665.1554 | 5321.2432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5321.2432 | 0 | 0% | 977.8 | 7822.4
7.2.2 | SWITCH (10/100)BaseTX + (1000)Base T - (24 + 2) portas | UN | 5 | 575.5148 | 2877.574 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2877.574 | 0 | 0% | 621.72 | 3108.6
7.2.3 | CALHA DE TOMADAS PARA RACK, 8 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 54.8996 | 109.7992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109.7992 | 0 | 0% | 97.01 | 194.02
7.2.4 | GUIA DE CABO FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 26.0386 | 286.4246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 286.4246 | 0 | 0% | 36.96 | 406.56
7.2.5 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 223.587 | 223.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223.587 | 0 | 0% | 370.53 | 370.53
7.2.6 | GUIA DE CABOS VERTICAL - RACK ABERTO 19" | UN | 1 | 265.629 | 265.629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265.629 | 0 | 0% | 281.72 | 281.72
7.2.7 | KIT PÉS NIVELADORES PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 19.2668 | 19.2668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2668 | 0 | 0% | 66.54 | 66.54
7.2.8 | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 329.4858 | 329.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329.4858 | 0 | 0% | 475.59 | 475.59
7.2.9 | RACK ABERTO PADRÃO 19" -32 U - 770 mm - COM PÉS NIVELADORES | UN | 1 | 945.3472 | 945.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 945.3472 | 0 | 0% | 2310.18 | 2310.18
7.3 | TOMADAS |  |  |  | 4742.8668 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4742.8668 | 0 | 0% |  | 5331.33
7.3.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 29 | 50.9012 | 1476.1348 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1476.1348 | 0 | 0% | 57.32 | 1662.28
7.3.2 | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 35 | 93.3352 | 3266.732 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3266.732 | 0 | 0% | 104.83 | 3669.05
7.4 | ELETROCALHAS |  |  |  | 5340.5041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5340.5041 | 0 | 0% |  | 10107.24
7.4.1 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 13 | 6.2426 | 81.1538 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81.1538 | 0 | 0% | 10.69 | 138.97
7.4.2 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 22.3538 | 44.7076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.7076 | 0 | 0% | 37.4 | 74.8
7.4.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 41.2 | 85.26 | 3512.712 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 3512.712 | 0 | 0% | 176.22 | 7260.26
7.4.4 | Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar) | un | 26 | 20.1194 | 523.1044 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 523.1044 | 0 | 0% | 24.53 | 637.78
7.4.5 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 38 | 11.4856 | 436.4528 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 436.4528 | 0 | 0% | 19.28 | 732.64
7.4.6 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | m | 41.2 | 16.0426 | 660.9551 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 660.9551 | 0 | 0% | 27.84 | 1147
7.4.7 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 2 | 15.2684 | 30.5368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.5368 | 0 | 0% | 21.7 | 43.4
7.4.8 | FLANGE 100x100mm CHAPA 18, PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.3006 | 8.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3006 | 0 | 0% | 15.39 | 15.39
7.4.9 | SAÍDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 8.5162 | 42.581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42.581 | 0 | 0% | 11.4 | 57
7.5 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 3119.1126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3119.1126 | 0 | 0% |  | 3415.83
7.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51 | 8.1732 | 416.8332 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 416.8332 | 0 | 0% | 10.39 | 529.89
7.5.2 | CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 36.6912 | 110.0736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110.0736 | 0 | 0% | 49.16 | 147.48
7.5.3 | CONDULETE DE PVC, 6 ENTRADAS, 1", COM TAMPA CEGA | UN | 7 | 38.2886 | 268.0202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 268.0202 | 0 | 0% | 52.73 | 369.11
7.5.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 6.4386 | 12.8772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.8772 | 0 | 0% | 8.24 | 16.48
7.5.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13 | 4.8314 | 62.8082 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62.8082 | 0 | 0% | 6.18 | 80.34
7.5.6 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 17.1 | 8.0164 | 137.0804 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 137.0804 | 0 | 0% | 12.01 | 205.37
7.5.7 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 103.2 | 6.321 | 652.3272 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 652.3272 | 0 | 0% | 9.26 | 955.63
7.5.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 10.5742 | 126.8904 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126.8904 | 0 | 0% | 13.33 | 159.96
7.5.9 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 120.3 | 11.074 | 1332.2022 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 1332.2022 | 0 | 0% | 7.91 | 951.57
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 183070.9016 |  |  |  |  | 160878.7121 | 0 | 22192.1895 | 160878.7121 | 87.88% |  | 29267.27
8.1 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO |  |  |  | 183070.9016 |  |  |  |  | 160878.7121 | 0 | 22192.1895 | 160878.7121 | 87.88% |  | 29267.27
8.1.1 | BOCAS DE AR E REGULAGEM |  |  |  | 38343.774 |  |  |  |  | 25674.7946 | 0 | 12668.9794 | 25674.7946 | 66.96% |  | 14130.45
8.1.1.1 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 2- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 138.5622 | 969.9354 | 3 | 0 | 3 | 4 | 415.6866 | 0 | 554.2488 | 415.6866 | 42.86% | 287.85 | 1151.4
8.1.1.2 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 3- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 177.8896 | 711.5584 | 2 | 0 | 2 | 2 | 355.7792 | 0 | 355.7792 | 355.7792 | 50% | 382.93 | 765.86
8.1.1.3 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 4- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 232.75 | 698.25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 465.5 | 0 | 232.75 | 465.5 | 66.67% | 429.46 | 429.46
8.1.1.4 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 5- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 318.4314 | 636.8628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 636.8628 | 0 | 0% | 448.11 | 896.22
8.1.1.5 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 6- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 329.0252 | 329.0252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329.0252 | 0 | 0% | 617.85 | 617.85
8.1.1.6 | DIFUSOR QUADRADO DE INSUFLAMENTO DE AR - COM REGISTRO- REF: ADLQ-AG TAM 7- FABRICANTE: TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 429.5144 | 5583.6872 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3006.6008 | 0 | 2577.0864 | 3006.6008 | 53.85% | 435.75 | 2614.5
8.1.1.7 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 160.6612 | 1927.9344 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1927.9344 | 0 | 0 | 1927.9344 | 100% | 420.52 | 0
8.1.1.8 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 400x510 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 318.3334 | 636.6668 | 2 | 0 | 2 | 0 | 636.6668 | 0 | 0 | 636.6668 | 100% | 779.84 | 0
8.1.1.9 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 5 | 206.8388 | 1034.194 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1034.194 | 0 | 0 | 1034.194 | 100% | 538.93 | 0
8.1.1.10 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 800x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 248.0184 | 248.0184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 248.0184 | 0 | 0 | 248.0184 | 100% | 639.44 | 0
8.1.1.11 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 600x345 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 291.4716 | 291.4716 | 1 | 0 | 1 | 0 | 291.4716 | 0 | 0 | 291.4716 | 100% | 734.5 | 0
8.1.1.12 | DAMPER RETANGULAR - MOD: JN-B 1000x180 mm FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 290.4034 | 871.2102 | 3 | 0 | 3 | 0 | 871.2102 | 0 | 0 | 871.2102 | 100% | 765.99 | 0
8.1.1.13 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 225x165, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 8 | 94.57 | 756.56 | 8 | 0 | 8 | 0 | 756.56 | 0 | 0 | 756.56 | 100% | 115.29 | 0
8.1.1.14 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x225, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 11 | 132.1432 | 1453.5752 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1453.5752 | 0 | 0 | 1453.5752 | 100% | 163.38 | 0
8.1.1.15 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 325x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 166.1982 | 332.3964 | 2 | 0 | 2 | 0 | 332.3964 | 0 | 0 | 332.3964 | 100% | 206.31 | 0
8.1.1.16 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 425x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 5 | 198.8322 | 994.161 | 5 | 0 | 5 | 0 | 994.161 | 0 | 0 | 994.161 | 100% | 247.43 | 0
8.1.1.17 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 525x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 232.0738 | 464.1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 464.1476 | 0 | 0 | 464.1476 | 100% | 288.61 | 0
8.1.1.18 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x325, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 262.297 | 262.297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 262.297 | 0 | 0 | 262.297 | 100% | 327.48 | 0
8.1.1.19 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 625x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 314.9426 | 629.8852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 629.8852 | 0 | 0 | 629.8852 | 100% | 397.87 | 0
8.1.1.20 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 825x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 398.8208 | 797.6416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 797.6416 | 0 | 0 | 797.6416 | 100% | 503.65 | 0
8.1.1.21 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1025x425, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 4 | 472.4776 | 1889.9104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1889.9104 | 0 | 0 | 1889.9104 | 100% | 600.23 | 0
8.1.1.22 | GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 1225x525 MM - ALETA HORIZONTAL FIXA; MOD: AR-AG 1225x525, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 652.2782 | 652.2782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 652.2782 | 0 | 0% | 830.64 | 830.64
8.1.1.23 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 114.1504 | 3082.0608 | 27 | 0 | 27 | 0 | 3082.0608 | 0 | 0 | 3082.0608 | 100% | 307.26 | 0
8.1.1.24 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 142.0706 | 994.4942 | 7 | 0 | 7 | 0 | 994.4942 | 0 | 0 | 994.4942 | 100% | 379.84 | 0
8.1.1.25 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 175.5866 | 2107.0392 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2107.0392 | 0 | 0 | 2107.0392 | 100% | 464.99 | 0
8.1.1.26 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 233.8182 | 467.6364 | 2 | 0 | 2 | 0 | 467.6364 | 0 | 0 | 467.6364 | 100% | 575.26 | 0
8.1.1.27 | DAMPER REDONDO COM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: TORKTEC OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 275.331 | 550.662 | 2 | 0 | 2 | 0 | 550.662 | 0 | 0 | 550.662 | 100% | 667.05 | 0
8.1.1.28 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 150 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 27 | 16.8462 | 454.8474 | 27 | 0 | 27 | 0 | 454.8474 | 0 | 0 | 454.8474 | 100% | 25.46 | 0
8.1.1.29 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 200 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 19.2962 | 135.0734 | 7 | 0 | 7 | 0 | 135.0734 | 0 | 0 | 135.0734 | 100% | 31.92 | 0
8.1.1.30 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 250 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 16 | 21.7854 | 348.5664 | 16 | 0 | 16 | 0 | 348.5664 | 0 | 0 | 348.5664 | 100% | 43.05 | 0
8.1.1.31 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 300 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 22 | 23.4024 | 514.8528 | 22 | 0 | 22 | 0 | 514.8528 | 0 | 0 | 514.8528 | 100% | 51.73 | 0
8.1.1.32 | COLARINHO SEM REGISTRO Ø 350 mm - FABRICANTE: ELETRO PLÁSTICO CARAMURÚ OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 30.9876 | 185.9256 | 6 | 0 | 6 | 0 | 185.9256 | 0 | 0 | 185.9256 | 100% | 42.58 | 0
8.1.1.33 | RASGO PARA INSTALAÇÃO DE HVAC E LUMINÁRIAS - FORRO EM PAINEL SALA LIMPA | UND | 142 | 51.6264 | 7330.9488 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 7330.9488 | 0 | 0% | 48.06 | 6824.52
8.1.2 | DUTOS |  |  |  | 61751 |  |  |  |  | 53588.76 | 0 | 8162.24 | 53588.76 | 86.78% |  | 13629.4
8.1.2.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 148 | 57.71 | 8541.08 | 133.2 | 0 | 133.2 | 14.8 | 7686.972 | 0 | 854.108 | 7686.972 | 90% | 116.98 | 1731.3
8.1.2.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 687 | 49.23 | 33821.01 | 618.3 | 0 | 618.3 | 68.7 | 30438.909 | 0 | 3382.101 | 30438.909 | 90% | 98.02 | 6733.97
8.1.2.3 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 18, PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7 | 97.29 | 681.03 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.7 | 612.927 | 0 | 68.103 | 612.927 | 90% | 205.6 | 143.92
8.1.2.4 | ISOLANTE TÉRMICO ISOFLEX RT 1.0 - #38 - FELTRO DE MANTA DE LÂ DE VIDRO - DENSIDADE 20KG/M³ COM FILME DE ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 842 | 19.56 | 16469.52 | 759.2 | 0 | 759.2 | 82.8 | 14849.952 | 0 | 1619.568 | 14849.952 | 90.17% | 22.96 | 1901.08
8.1.2.5 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø150MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 158.93 | 794.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 794.65 | 0 | 0% | 212.39 | 1061.95
8.1.2.6 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø200MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 192.05 | 384.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 384.1 | 0 | 0% | 271.46 | 542.92
8.1.2.7 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø250MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 226.01 | 452.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 452.02 | 0 | 0% | 333.98 | 667.96
8.1.2.8 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø300MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 264.65 | 264.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.65 | 0 | 0% | 391.73 | 391.73
8.1.2.9 | DUTO FLEXÍVEL ISOLADO Ø350MM - FABRICANTE LUFTMÁXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO PACOTE 6 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 342.94 | 342.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342.94 | 0 | 0% | 454.57 | 454.57
8.1.3 | TUBOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 55878.8336 |  |  |  |  | 55878.8336 | 0 | 0 | 55878.8336 | 100% |  | 0
8.1.3.1 | VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEP. DE PRESSÃO DN 50 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 712.2836 | 712.2836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 712.2836 | 0 | 0 | 712.2836 | 100% | 728.6 | 0
8.1.3.2 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 40 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 464.0496 | 464.0496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 464.0496 | 0 | 0 | 464.0496 | 100% | 760.2 | 0
8.1.3.3 | VÁLVULA DE 02 VIAS MOTORIZADA ATUADOR PROPORCIONAL DN 25 C/ATUADOR ELÉTRICO (PROPORCIONAL) 24V - MODELO: AB-QM - ROSCADA | UND | 1 | 320.313 | 320.313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320.313 | 0 | 0 | 320.313 | 100% | 470.32 | 0
8.1.3.4 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1 1/2" | UND | 2 | 362.8744 | 725.7488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 725.7488 | 0 | 0 | 725.7488 | 100% | 668.84 | 0
8.1.3.5 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 2" | UND | 2 | 476.9562 | 953.9124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 953.9124 | 0 | 0 | 953.9124 | 100% | 941.96 | 0
8.1.3.6 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 1" | UND | 2 | 177.3506 | 354.7012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 354.7012 | 0 | 0 | 354.7012 | 100% | 387.35 | 0
8.1.3.7 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1 1/2" | UND | 4 | 63.6412 | 254.5648 | 4 | 0 | 4 | 0 | 254.5648 | 0 | 0 | 254.5648 | 100% | 111.23 | 0
8.1.3.8 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 2" | UND | 4 | 88.641 | 354.564 | 4 | 0 | 4 | 0 | 354.564 | 0 | 0 | 354.564 | 100% | 157.82 | 0
8.1.3.9 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO C/ ASSENTO DE BRONZE DN 1" | UND | 4 | 35.8386 | 143.3544 | 4 | 0 | 4 | 0 | 143.3544 | 0 | 0 | 143.3544 | 100% | 59.63 | 0
8.1.3.10 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2 1/2" | UND | 1 | 489.6864 | 489.6864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 489.6864 | 0 | 0 | 489.6864 | 100% | 503.09 | 0
8.1.3.11 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 2" | UND | 1 | 307.0928 | 307.0928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 307.0928 | 0 | 0 | 307.0928 | 100% | 341.89 | 0
8.1.3.12 | FILTRO Y ROSCA BSP CORPO EM LATÃO DN 1" | UND | 1 | 81.1538 | 81.1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81.1538 | 0 | 0 | 81.1538 | 100% | 129.97 | 0
8.1.3.13 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2 1/2" | UND | 6 | 86.4752 | 518.8512 | 6 | 0 | 6 | 0 | 518.8512 | 0 | 0 | 518.8512 | 100% | 149.41 | 0
8.1.3.14 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 2" | UND | 6 | 56.497 | 338.982 | 6 | 0 | 6 | 0 | 338.982 | 0 | 0 | 338.982 | 100% | 92.69 | 0
8.1.3.15 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° DN 1" | UND | 6 | 26.6364 | 159.8184 | 6 | 0 | 6 | 0 | 159.8184 | 0 | 0 | 159.8184 | 100% | 39.58 | 0
8.1.3.16 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2 1/2" X DN 1 1/2" | UND | 2 | 152.9486 | 305.8972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 305.8972 | 0 | 0 | 305.8972 | 100% | 251.58 | 0
8.1.3.17 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1 1/2" X DN 1/2" | UND | 1 | 80.0366 | 80.0366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.0366 | 0 | 0 | 80.0366 | 100% | 120.19 | 0
8.1.3.18 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 2" X DN 1/2" | UND | 1 | 102.6354 | 102.6354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102.6354 | 0 | 0 | 102.6354 | 100% | 159.48 | 0
8.1.3.19 | TE AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 1" X DN 1/2" | UND | 1 | 41.3462 | 41.3462 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.3462 | 0 | 0 | 41.3462 | 100% | 62.03 | 0
8.1.3.20 | VÁLVULA ESFERA BRONZE CLASSE 150LBS DN 1/2" | UND | 9 | 59.633 | 536.697 | 9 | 0 | 9 | 0 | 536.697 | 0 | 0 | 536.697 | 100% | 87.13 | 0
8.1.3.21 | TE AÇO GALVANIZADO DN 3" | UND | 2 | 181.1726 | 362.3452 | 2 | 0 | 2 | 0 | 362.3452 | 0 | 0 | 362.3452 | 100% | 301.84 | 0
8.1.3.22 | LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO P/ SOLDA DN 5 X 3" | UND | 2 | 116.3358 | 232.6716 | 2 | 0 | 2 | 0 | 232.6716 | 0 | 0 | 232.6716 | 100% | 246.58 | 0
8.1.3.23 | VÁLVULA GLOBO BRONZE ASTE ASCENDENTE CLASSE 150LBS DN 3" | UND | 2 | 1161.1824 | 2322.3648 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2322.3648 | 0 | 0 | 2322.3648 | 100% | 2229.65 | 0
8.1.3.24 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 1" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 153.7032 | 0 | 0 | 153.7032 | 100% | 126.38 | 0
8.1.3.25 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 3 x 2 1/2" | UND | 2 | 105.2814 | 210.5628 | 2 | 0 | 2 | 0 | 210.5628 | 0 | 0 | 210.5628 | 100% | 178.63 | 0
8.1.3.26 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2 X 2" | UND | 2 | 76.8516 | 153.7032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 153.7032 | 0 | 0 | 153.7032 | 100% | 126.38 | 0
8.1.3.27 | MANOMETRO DN 100 COM GLICERINA 10kpa | UND | 6 | 186.2882 | 1117.7292 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1117.7292 | 0 | 0 | 1117.7292 | 100% | 234.34 | 0
8.1.3.28 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 3" | M | 70 | 250.929 | 17565.03 | 70 | 0 | 70 | 0 | 17565.03 | 0 | 0 | 17565.03 | 100% | 347.18 | 0
8.1.3.29 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2 1/2" | M | 10 | 223.1166 | 2231.166 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2231.166 | 0 | 0 | 2231.166 | 100% | 265.4 | 0
8.1.3.30 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 2" | M | 90 | 142.5018 | 12825.162 | 90 | 0 | 90 | 0 | 12825.162 | 0 | 0 | 12825.162 | 100% | 173.85 | 0
8.1.3.31 | TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40/ASTM A106 DN 1" | M | 40 | 79.9288 | 3197.152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 3197.152 | 0 | 0 | 3197.152 | 100% | 96.32 | 0
8.1.3.32 | MANTA ISOLANTE #14MM - ESPESSURA 14MM REFERÊNCIA AF-2-064-BORRACHA OU ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 75.8814 | 2959.3746 | 39 | 0 | 39 | 0 | 2959.3746 | 0 | 0 | 2959.3746 | 100% | 130.06 | 0
8.1.3.33 | ALUMÍNIO CORRUGADO FABRICANTE:ISAR ESPPESSURA 0,5 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 39 | 52.5182 | 2048.2098 | 39 | 0 | 39 | 0 | 2048.2098 | 0 | 0 | 2048.2098 | 100% | 85.93 | 0
8.1.3.34 | ADESIVO 520S ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | LT | 31 | 88.6606 | 2748.4786 | 31 | 0 | 31 | 0 | 2748.4786 | 0 | 0 | 2748.4786 | 100% | 211.6 | 0
8.1.3.35 | TINTA PARA PINTURA PRIMER EPOXI POIAMISA PLUS, REF. BRASILUX, COR CORRESPONDENTE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSADO EXISTENTE - APLICAÇÃO MECÂNICA | L | 7.2 | 70.2072 | 505.4918 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 505.4918 | 0 | 0 | 505.4918 | 100% | 112.49 | 0
8.1.4 | INSTALAÇÃO DE UTAs E VENTILADORES |  |  |  | 4316.704 |  |  |  |  | 3385.0082 | 0 | 931.6958 | 3385.0082 | 78.42% |  | 1079.4
8.1.4.1 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR | UN | 3 | 931.6958 | 2795.0874 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1863.3916 | 0 | 931.6958 | 1863.3916 | 66.67% | 1079.4 | 1079.4
8.1.4.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO (GABINETES PARA EXAUSTÃO, FILTROS PARA EXAUSTOR E EXAUSTORES/VENTILADORES HELIOCENTRÍFUGOS) | UN | 7 | 217.3738 | 1521.6166 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1521.6166 | 0 | 0 | 1521.6166 | 100% | 251.85 | 0
8.1.5 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  |  |  | 22780.59 |  |  |  |  | 22351.3157 | 0 | 429.2743 | 22351.3157 | 98.12% |  | 428.02
8.1.5.1 | JUNTA FLEXÍVEL 70 / 100 LONA - REF: JF-LONA FABRICANTE AIRFAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 22 | 38.7786 | 853.1292 | 22 | 0 | 22 | 0 | 853.1292 | 0 | 0 | 853.1292 | 100% | 48.11 | 0
8.1.5.2 | CANTO TDC DIM: 35 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3247 | 0.6664 | 2163.8008 | 3247 | 0 | 3247 | 0 | 2163.8008 | 0 | 0 | 2163.8008 | 100% | 1.07 | 0
8.1.5.3 | FITA DE VEDAÇÃO 20x4 mm | M | 765 | 8.869 | 6784.785 | 765 | 0 | 765 | 0 | 6784.785 | 0 | 0 | 6784.785 | 100% | 11.09 | 0
8.1.5.4 | PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA 5/16" 19mm | UN | 1867 | 0.4508 | 841.6436 | 1867 | 0 | 1867 | 0 | 841.6436 | 0 | 0 | 841.6436 | 100% | 1.02 | 0
8.1.5.5 | GRAMPO DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4’’ por 3/4’’ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1957 | 2.7244 | 5331.6508 | 1957 | 0 | 1957 | 0 | 5331.6508 | 0 | 0 | 5331.6508 | 100% | 3.31 | 0
8.1.5.6 | PERFIL PERFURADO TIPO "U" 38 X 38 mm | M | 144 | 11.1524 | 1605.9456 | 144 | 0 | 144 | 0 | 1605.9456 | 0 | 0 | 1605.9456 | 100% | 18.82 | 0
8.1.5.7 | BARRA ROSCADA PARA SUPORTE DUTO | UN | 528 | 5.9388 | 3135.6864 | 528 | 0 | 528 | 0 | 3135.6864 | 0 | 0 | 3135.6864 | 100% | 6.53 | 0
8.1.5.8 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 2"X2"X1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 200 | 6.027 | 1205.4 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 | 1205.4 | 100% | 12.86 | 0
8.1.5.9 | SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE DIFUSORES E GRELHAS EXISTENTES | UND | 13 | 66.0422 | 858.5486 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 429.2743 | 0 | 429.2743 | 429.2743 | 50% | 65.85 | 428.02
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 31799.6964 |  |  |  |  | 26401.5528 | 4436.0776 | 962.066 | 30837.6304 | 96.97% |  | 1364.46
9.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 7005.8926 |  |  |  |  | 6043.8266 | 0 | 962.066 | 6043.8266 | 86.27% |  | 1364.46
9.1.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38 | 5.4096 | 205.5648 | 18 | 0 | 18 | 20 | 97.3728 | 0 | 108.192 | 97.3728 | 47.37% | 7.2 | 144
9.1.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 1 | 9.3198 | 9.3198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.3198 | 0 | 0 | 9.3198 | 100% | 13.93 | 0
9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45 | 4.8608 | 218.736 | 20 | 0 | 20 | 25 | 97.216 | 0 | 121.52 | 97.216 | 44.44% | 6.46 | 161.5
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.1524 | 11.1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1524 | 0 | 0 | 11.1524 | 100% | 17.38 | 0
9.1.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 19 | 36.3874 | 691.3606 | 8 | 0 | 8 | 11 | 291.0992 | 0 | 400.2614 | 291.0992 | 42.11% | 50.67 | 557.37
9.1.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27 | 11.8678 | 320.4306 | 16 | 0 | 16 | 11 | 189.8848 | 0 | 130.5458 | 189.8848 | 59.26% | 18.11 | 199.21
9.1.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.4738 | 164.738 | 10 | 0 | 10 | 0 | 164.738 | 0 | 0 | 164.738 | 100% | 26.07 | 0
9.1.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 6.8992 | 89.6896 | 13 | 0 | 13 | 0 | 89.6896 | 0 | 0 | 89.6896 | 100% | 9.31 | 0
9.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 98 | 7.7518 | 759.6764 | 72 | 0 | 72 | 26 | 558.1296 | 0 | 201.5468 | 558.1296 | 73.47% | 11.63 | 302.38
9.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32 | 14.0434 | 449.3888 | 32 | 0 | 32 | 0 | 449.3888 | 0 | 0 | 449.3888 | 100% | 25.78 | 0
9.1.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 6 | 680.9726 | 4085.8356 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4085.8356 | 0 | 0 | 4085.8356 | 100% | 785.92 | 0
9.2 | ESGOTO |  |  |  | 13581.1828 |  |  |  |  | 9145.1052 | 4436.0776 | 0 | 13581.1828 | 100% |  | 0
9.2.1 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 63.8568 | 383.1408 | 6 | 0 | 6 | 0 | 383.1408 | 0 | 0 | 383.1408 | 100% | 72.53 | 0
9.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 82.1534 | 821.534 | 10 | 0 | 10 | 0 | 821.534 | 0 | 0 | 821.534 | 100% | 105.58 | 0
9.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 22 | 8.3888 | 184.5536 | 22 | 0 | 22 | 0 | 184.5536 | 0 | 0 | 184.5536 | 100% | 11.36 | 0
9.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7.8204 | 156.408 | 20 | 0 | 20 | 0 | 156.408 | 0 | 0 | 156.408 | 100% | 12.15 | 0
9.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 8.9376 | 160.8768 | 18 | 0 | 18 | 0 | 160.8768 | 0 | 0 | 160.8768 | 100% | 13.41 | 0
9.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6686 | 78.6744 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.6744 | 0 | 0 | 78.6744 | 100% | 30.95 | 0
9.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 5.88 | 52.92 | 9 | 0 | 9 | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 52.92 | 100% | 8.11 | 0
9.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 9.408 | 112.896 | 12 | 0 | 12 | 0 | 112.896 | 0 | 0 | 112.896 | 100% | 14.36 | 0
9.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.7584 | 15.7584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 100% | 25.47 | 0
9.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 19.6196 | 78.4784 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.4784 | 0 | 0 | 78.4784 | 100% | 30.86 | 0
9.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 36.7304 | 146.9216 | 4 | 0 | 4 | 0 | 146.9216 | 0 | 0 | 146.9216 | 100% | 62.14 | 0
9.2.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 27.9986 | 251.9874 | 9 | 0 | 9 | 0 | 251.9874 | 0 | 0 | 251.9874 | 100% | 47.89 | 0
9.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3 | 27.6752 | 83.0256 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83.0256 | 0 | 0 | 83.0256 | 100% | 46.84 | 0
9.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 17.3754 | 104.2524 | 6 | 0 | 6 | 0 | 104.2524 | 0 | 0 | 104.2524 | 100% | 28.78 | 0
9.2.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28 | 5.4782 | 153.3896 | 28 | 0 | 28 | 0 | 153.3896 | 0 | 0 | 153.3896 | 100% | 9.56 | 0
9.2.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9.457 | 85.113 | 9 | 0 | 9 | 0 | 85.113 | 0 | 0 | 85.113 | 100% | 16.68 | 0
9.2.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 15.1998 | 227.997 | 15 | 0 | 15 | 0 | 227.997 | 0 | 0 | 227.997 | 100% | 24.35 | 0
9.2.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA | UN | 2 | 27.0088 | 54.0176 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54.0176 | 0 | 0 | 54.0176 | 100% | 45.83 | 0
9.2.19 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 16.0524 | 96.3144 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96.3144 | 0 | 0 | 96.3144 | 100% | 26.06 | 0
9.2.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16 | 15.5526 | 248.8416 | 16 | 0 | 16 | 0 | 248.8416 | 0 | 0 | 248.8416 | 100% | 22.08 | 0
9.2.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 84 | 22.9516 | 1927.9344 | 84 | 0 | 84 | 0 | 1927.9344 | 0 | 0 | 1927.9344 | 100% | 33.93 | 0
9.2.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 38 | 34.8978 | 1326.1164 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1326.1164 | 0 | 0 | 1326.1164 | 100% | 51.5 | 0
9.2.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34 | 44.8056 | 1523.3904 | 34 | 0 | 34 | 0 | 1523.3904 | 0 | 0 | 1523.3904 | 100% | 64.98 | 0
9.2.24 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM | UN | 2 | 17.8262 | 35.6524 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.6524 | 0 | 0 | 35.6524 | 100% | 28.71 | 0
9.2.25 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 671.202 | 671.202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 671.202 | 0 | 0 | 671.202 | 100% | 456.56 | 0
9.2.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | 163.709 | 163.709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.709 | 0 | 0 | 163.709 | 100% | 221.06 | 0
EX | ITEM NÃO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL E IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA OBRA:
EX 9.2.27 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 28.8 | 70.0302 | 2016.8697 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 2016.8697 | 0 | 2016.8697 | 100% | 80.92 | 0
EX 9.2.28 | Colchão de areia | m3 | 13.79 | 100.7939 | 1389.9477 | 0 | 13.79 | 13.79 | 0 | 0 | 1389.9477 | 0 | 1389.9477 | 100% | 178.49 | 0
EX 9.2.29 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | m | 98.5 | 3.9798 | 392.0097 | 0 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 392.0097 | 0 | 392.0097 | 100% | 4.58 | 0
EX 9.2.30 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 15.01 | 42.4551 | 637.2506 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 637.2506 | 0 | 637.2506 | 100% | 49.06 | 0
9.3 | ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 11212.621 |  |  |  |  | 11212.621 | 0 | 0 | 11212.621 | 100% |  | 0
9.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30 | 31.0268 | 930.804 | 30 | 0 | 30 | 0 | 930.804 | 0 | 0 | 930.804 | 100% | 59.6 | 0
9.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 | 25.039 | 325.507 | 13 | 0 | 13 | 0 | 325.507 | 0 | 0 | 325.507 | 100% | 47.14 | 0
9.3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 40 | 17.542 | 701.68 | 40 | 0 | 40 | 0 | 701.68 | 0 | 0 | 701.68 | 100% | 32.57 | 0
9.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 272 | 32.7712 | 8913.7664 | 272 | 0 | 272 | 0 | 8913.7664 | 0 | 0 | 8913.7664 | 100% | 64.04 | 0
9.3.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 56.8106 | 340.8636 | 6 | 0 | 6 | 0 | 340.8636 | 0 | 0 | 340.8636 | 100% | 110.53 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 41708.5256 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41708.5256 | 0 | 0% |  | 82497.6
10.1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 1603.8288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1603.8288 | 0 | 0% |  | 2495.61
2010-01-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - A1 ALERTA GERAL, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 95.91 | 95.91
2010-01-02 | PLACA DE SINALIZACÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO - A2 - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO, TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 95.91 | 95.91
2010-01-03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - A5 CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO , TRIANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57.8298 | 57.8298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 0% | 95.91 | 95.91
2010-01-04 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 71.96 | 287.84
2010-01-05 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 44.0706 | 88.1412 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88.1412 | 0 | 0% | 71.96 | 143.92
2010-01-06 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 71.96 | 287.84
2010-01-07 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E2 - ALARME DE INCÊNDIO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 44.0706 | 132.2118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132.2118 | 0 | 0% | 71.96 | 215.88
2010-01-08 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E1 - ALARME SONORO - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.5144 | 112.5432 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112.5432 | 0 | 0% | 60.52 | 181.56
2010-01-09 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E5 - EXTINTOR - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 37.5144 | 225.0864 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225.0864 | 0 | 0% | 60.52 | 363.12
2010-10-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E HIDRANTE - QUADRADA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37.5144 | 75.0288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.0288 | 0 | 0% | 60.52 | 121.04
2011-10-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - M4 - PORTA CORTA FOGO - RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.0706 | 176.2824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176.2824 | 0 | 0% | 71.96 | 287.84
2012-10-01 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134.2404 | 0 | 0% | 26.57 | 159.42
2013-10-01 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO | m² | 6 | 22.3734 | 134.2404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134.2404 | 0 | 0% | 26.57 | 159.42
10.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 333.0432 |  |  |  |  | 0 | 0 | 333.0432 | 0 | 0% |  | 271.12
2010-02-01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 8 | 41.6304 | 333.0432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 333.0432 | 0 | 0% | 33.89 | 271.12
10.3 | EXTINTORES |  |  |  | 1219.5414 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1219.5414 | 0 | 0% |  | 1963.11
2010-03-01 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 233.0734 | 699.2202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 699.2202 | 0 | 0% | 371.45 | 1114.35
2010-03-02 | EXTINTOR INCÊNDIO TIPO PÓ QUIMICO SECO (PQS) 6KG, CLASSE ABC (2A-20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 173.4404 | 520.3212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 520.3212 | 0 | 0% | 282.92 | 848.76
10.4 | ALARME DE INCÊNDIO E DETECTORES DE FUMAÇA |  |  |  | 14456.127 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14456.127 | 0 | 0% |  | 46733.83
2010-04-01 | Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar | un | 8 | 216.8642 | 1734.9136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1734.9136 | 0 | 0% | 283.54 | 2268.32
2010-04-02 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 3 | 143.5896 | 430.7688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430.7688 | 0 | 0% | 186.82 | 560.46
2010-04-03 | Sirene aúdio-visual 120db para alarme de incêndio,endereçável | un | 3 | 187.0526 | 561.1578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 561.1578 | 0 | 0% | 243.08 | 729.24
2010-04-04 | BATERIA CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO - 7A 12 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 115.5126 | 115.5126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115.5126 | 0 | 0% | 108.88 | 108.88
| CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - MODELO NFS-320 - SÉRIE ONYX - MARCA NOTIFIER BY HONEYWELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11613.7742 | 11613.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11613.7742 | 0 | 0% | 43066.93 | 43066.93
10.5 | PORTA CORTA FOGO |  |  |  | 16419.6844 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16419.6844 | 0 | 0% |  | 18882.64
2010-05-01 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1114.2012 | 1114.2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1114.2012 | 0 | 0% | 1810.45 | 1810.45
2010-05-02 | Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 3 | 3185.9604 | 9557.8812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9557.8812 | 0 | 0% | 3335.74 | 10007.22
2010-05-03 | Porta corta fogo, 1,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 1 | 2627.0468 | 2627.0468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2627.0468 | 0 | 0% | 2762.09 | 2762.09
2010-05-04 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO | UN | 4 | 780.1388 | 3120.5552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3120.5552 | 0 | 0% | 1075.72 | 4302.88
10.6 | REDE DE HIDRANTES |  |  |  | 7676.3008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7676.3008 | 0 | 0% |  | 12151.29
10.6.1 | ABRIGOS PARA HIDRANTE |  |  |  | 4342.674 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4342.674 | 0 | 0% |  | 6160.1
10.6.1.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1 1/2" E 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2", CHAVE STORZ DUPLA 2.1/2 X 1.1/2 ALUMINIO E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2171.337 | 4342.674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4342.674 | 0 | 0% | 3080.05 | 6160.1
10.6.2 | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 3333.6268 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3333.6268 | 0 | 0% |  | 5991.19
10.6.2.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 78.6058 | 2751.203 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2751.203 | 0 | 0% | 144.23 | 5048.05
10.6.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 108.5154 | 434.0616 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 434.0616 | 0 | 0% | 175.54 | 702.16
10.6.2.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 148.3622 | 148.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148.3622 | 0 | 0% | 240.98 | 240.98
11 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 2291.3909 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2291.3909 | 0 | 0% |  | 2844.84
11.1 | LIMPEZA GERAL | m² | 527.8 | 4.3414 | 2291.3909 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0 | 2291.3909 | 0 | 0% | 5.39 | 2844.84
12 | EQUIPAMENTOS - INCIDE BDI DIFERENCIADO 16,02% |  |  |  | 672500.1734 |  |  |  |  | 273586.0934 | 0 | 398914.08 | 273586.0934 | 40.68% |  | 644149.76
12.1 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO (NOBREAK E ITENS DE INFORMÁTICA) |  |  |  | 209358.8348 |  |  |  |  | 16296.4064 | 0 | 193062.4284 | 16296.4064 | 7.784% |  | 324787.93
2012-01-01 | Smart TV LED 43" Full HD 3 HDMI 2 USB Wi-Fi - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 1397.4408 | 5589.7632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5589.7632 | 0 | 0% | 3146.72 | 12586.88
2012-01-02 | Estação de operação I7, 8GB RAM , 1TB HD , 2 Placa de Rede 100/1GB, Video HDMI 2 saida - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 5479.18 | 5479.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5479.18 | 0 | 0% | 3436.89 | 3436.89
2012-01-03 | Notebook I7 8GB RAM , 1TB HD, Windows 10 Professional, Placa de Rede, Matriz 15 polegadas - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 3474.3156 | 3474.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3474.3156 | 0 | 0% | 7060.89 | 7060.89
2012-01-04 | Nobreak Senoidal Inteligente 20KVA - ENTRADA 380VAC / SAÍDA 220 VAC - AUTONOMIA DE 1 HORA - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 1 | 40741.016 | 40741.016 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 16296.4064 | 0 | 24444.6096 | 16296.4064 | 40% | 92967.52 | 55780.51
2012-01-05 | Servidor Intel Xeon Silver 4110 32Gb x8 480GB x2 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 4 | 38518.64 | 154074.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 154074.56 | 0 | 0% | 61480.69 | 245922.76
12.2 | EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 98964.656 |  |  |  |  | 39585.8624 | 0 | 59378.7936 | 39585.8624 | 40% |  | 91669.77
2012-02-01 | NOBREAK TRIFÁSICO (3F+N+T) 30 KVA 380/220 V 60Hz, COM CHAVEAMENTO, ALTO RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA 0,99 - FORNECIMENTO | UN | 2 | 49482.328 | 98964.656 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 39585.8624 | 0 | 59378.7936 | 39585.8624 | 40% | 76391.48 | 91669.77
12.3 | EQUIPAMENTOS HVAC |  |  |  | 217703.8246 |  |  |  |  | 217703.8246 | 0 | 0 | 217703.8246 | 100% |  | 0
2012-03-01 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 900M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,5 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-224 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG:, EX-PD-02, EX-PD-04 - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 2 | 2102.8644 | 4205.7288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4205.7288 | 0 | 0 | 4205.7288 | 100% | 3371.06 | 0
2012-03-02 | VENTILADOR CENTRIFUGO – VAZÃO 600M³/H - 60mmCA - MOTOR POT. 0,3 Kw - Ø3 / 380V-60Hz - MOD: RLS-200 - REF: SOLER PALAU (OTAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TAG: EX-PD-01, EX-PD-06, EX-PD-05, EX-PD-03,EX-PD-03A - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 2050.9538 | 10254.769 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10254.769 | 0 | 0 | 10254.769 | 100% | 3172.94 | 0
2012-03-03 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - somente fornecimento | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4154.9 | 0 | 0 | 4154.9 | 100% | 7966.94 | 0
2012-03-04 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 2 | 3205.95 | 6411.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6411.9 | 0 | 0 | 6411.9 | 100% | 4764.31 | 0
2012-03-05 | Inversor de Frequencia Trifasico 38A 380-440V - modelo de referência CFW701C38P0T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 10354.77 | 10354.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10354.77 | 0 | 0 | 10354.77 | 100% | 18562.68 | 0
2012-03-06 | Inversor de Frequencia Trifasico 3,6A 380-440V - modelo de referência CFW701A03P6T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico - SOMENTE FORNECIMENTO | un | 4 | 3205.95 | 12823.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12823.8 | 0 | 0 | 12823.8 | 100% | 4764.31 | 0
2012-03-07 | Inversor de Frequencia Trifasico 13,5A 380-440V - modelo de referência CFW701A13P5T4DB20C3 WEG ou equivalente técnico- SOMENTE FORNECIMENTO | un | 1 | 4154.9 | 4154.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4154.9 | 0 | 0 | 4154.9 | 100% | 7966.94 | 0
2012-03-08 | UTA 26 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 64128.449 | 64128.449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64128.449 | 0 | 0 | 64128.449 | 100% | 136465.43 | 0
2012-03-09 | UTA 27 - ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO EXISTENTE - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – INCLUIR NA UNIDADE EXISTENTE: MÓDULO RESFRIAMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-12FPI – 36 CIRCUITOS – COMPRIMENTO 1660mm- ALTURA 1372mm - DIÂMETRO COLETOR Ø 2 ½” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX, CAP. TÉRMICA TOTAL 146,01 KW – CALOR SENSÍVEL 97,17 KW - CALOR ALTENTE 48,73KW - VAZÃO AR 19.000 m³/h - TBSE 25,8 ºC TBSS 10,55 ºC, VAZÃO AAG 22,77 m³/h – TE 5ºC TS 10,5ºC – VELO. 1,0 m/s – PERDA DE CARGA 14,5 KPa, ; MÓDULO AQUECIMENTO: 01 (UMA) SERPENTINA – TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO – 2R-10FPI – 09 CIRCUITOS - CAP. TÉRMICA 80 KW – TBSE 10,5 ºC TBSS 22,5 ºC – UMIDADE RELATIVA SAÍDA 45%, FLUÍDO VAPOR VAZÃO m³/h – PRESSÃO 2,5Kgf/cm², ; SUBSTITUIR O MÓDULO DE RESISTÊNCIA EXISTENTE POR: MÓDULO RESISTÊNCIA AQUECIMENTO: 220V-60Hz, 96 Kw – TUBOS E ALETAS METÁLICAS – CAIXA DE BORNES LADO ESQUERDO; MÓDULO VENTILADOR: TIPO PLENUM FAN ACIONAMENTO DIRETO, MODELO ER63C, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 19.000m³/h – PRESSÃO TOTAL 1.569 Pa – 2020 RPM – POTÊNCIA 20 CV 4P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 13,1 KW; MÓDULOS DEVERÃO SER ADAPTADOS/SUBSTITUÍDOS EM UNIDADE EXISTENTE MODELO 205DX – TROX DO BRASIL – Nº SÉRIE 238012/01-1 - SOMENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS | UN | 1 | 59319.696 | 59319.696 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59319.696 | 0 | 0 | 59319.696 | 100% | 197664.78 | 0
2010-12-03 | UTA 28 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA - MODULAR – MÓDULO ADMISSÃO/CAIXA DE MISTURA: VAZÃO DE INSUFLAMENTO 8.800 m³/h – VAZÃO DE RETORNO 8.040 m³/h – VAZÃO DE AR EXTERNO 760 m³/h – VELOC. DE FACE 2,16m/s; PRESSÃO ESTÁTICA DE INSUF. 350 Pa – PRESSÃO ESTÁTICA DE RET. 350 Pa – DAMPERS RETORNO E AR EXTERNO PARA MOTORIZAÇÃO; MÓDULO FILTRO: GROSSO E FINO – CLASSE G4 PLANO + CLASSE M5 PLANO – PRESSÃO INICIAL 179 Pa - PRESSÃO FINAL 500 Pa – PRESSÃO ADOTADA 350 Pa, PORTA ACESSO ANTES E DEPOIS DO FILTRO, C/ MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL 2000Pa 24 V- SAÍDA 0-10VDC; MÓDULO RESFRIAMENTO: CAP. TÉRMICA TOTAL 63,8 KW – CALOR SENSÍVEL 39,92 KW, VAZÃO AR 8.800 m³/h - TBSE 25,8º C TBSS 12 ºC, VAZÃO AAG 6,7 m³/h – TE 5ºC TS 10ºC – VELO. 0,85 m/s – PERDA DE CARGA 1,082 mmCA, 01 (UMA) SERPENTINA - TUBO COBRE ALETA DE ALUMÍNIO - 6R-8FPI – 18 CIRCUITOS – Ø 2” - BANDEJA DE CONDENSADO AÇO INOX; MÓDULO AQUECIMENTO: MÓDULO VENTILADOR: TIPO CENTRÍFUGO LIMIT LOAD ACIONAMENTO POLIA E CORREIAS EM “V”, MODELO RLD-450L, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA – VAZÃO DE AR 8.800 m³/h – PRESSÃO TOTAL 1350 Pa – 2025 RPM – POTÊNCIA 7,5 CV 2P – Ø3 220/380V-60HZ – BASE DE APOIO E AMORTECEDORES DE ANTIVIBRAÇÃO – COMSUMO ELÉTRICO 5,6 KW; TODOS OS MÓDULOS C/ PORTA DE INSPEÇÃO LATERAL, TRINCOS DAS PORTAS C/ DISPOSITIVO DE APERTO GRADATIVO C/ 02 TRINCOS POR PORTA NO MÍNIMO – ABERTURA P/ O LADO EXTERNO INDEPENDENTE DA PRESSÃO, VEDAÇÃO DE BORRACHA EPDM C/ POROS SELADOS, PAINEIS TIPO SANDWICH POR CHAPA/ISOLAMENTO POLIURETANO INJETADO ISENTO DE CFC/CHAPA PINTADOS INTERNO E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA RAL 9003, BASE EM CHAPA E PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - SOMENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 41894.9118 | 41894.9118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41894.9118 | 0 | 0 | 41894.9118 | 100% | 69372.53 | 0
12.4 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL E COLETOR DE DADOS |  |  |  | 146472.858 | [5 empty] | 0 | 146472.858 | 0 | 0% |  | 227692.06
2012-04-01 | Módulo CPU com porta de comunicação Ethernet pelo menos 2mb de memoria expansivel, Fonte Embutida de 24VDC - MODELO DE REFERÊNCIA Controlador PFC200 2 geração 2 x ETHERNET, RS-232/-485 cinza claro, WAGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 16277.8882 | 48833.6646 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48833.6646 | 0 | 0% | 10521.45 | 31564.35
2012-04-02 | Modulos de Sinal Entrada Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 7 | 1524.341 | 10670.387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10670.387 | 0 | 0% | 3641.12 | 25487.84
2012-04-03 | Modulos de Sinal Saida Digital, 24VDC Transistor, 16 pontos por módulo, Tipo Sync ou Source, sem proteção interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 1731.9834 | 8659.917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8659.917 | 0 | 0% | 3729.71 | 18648.55
2012-04-04 | Modulos de Sinal Entrada Analógica, 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 5 | 3412.85 | 17064.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17064.25 | 0 | 0% | 4690.71 | 23453.55
2012-04-05 | Modulos de Sinal Saida Analógica, 0 a 10V ou 4 a 20mA, sendo pelo menos 4 pontos por módulo, isolação galvanica - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 8 | 3326.4826 | 26611.8608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26611.8608 | 0 | 0% | 4317.38 | 34539.04
2012-04-06 | Coletor de dados Ethernet Modbus-TCP + Porta Modbus-RTU com memória interna - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 3703.0182 | 11109.0546 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11109.0546 | 0 | 0% | 10386.58 | 31159.74
2012-04-07 | Modulos para comunicação Modbus-RTU - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 3 | 233.975 | 701.925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 701.925 | 0 | 0% | 4783.4 | 14350.2
2012-04-08 | SOFTWARE DE EDIÇÃO PARA PLC - REF: e!COCKPIT | UN | 1 | 22821.799 | 22821.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22821.799 | 0 | 0% | 48488.79 | 48488.79
EX | ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL
EX 1 | SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES |  |  |  | 23584.7628 |  |  |  |  | 0 | 23584.7628 | 0 | 23584.7628 | 100% |  | 0
EX 1.1 | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) | m | 200 | 13.0967 | 2619.342 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 2619.342 | 0 | 2619.342 | 100% | 45.33 | 0
EX1.2 | Guarda-corpo em laje pós-desfôrma, para estruturas em concreto, com escoras de madeira estroncadas na estrutura, travessões de madeira pregados e fechamento em tela de polipropileno para edificações com altura até 4 pavimentos (1 montagem por obra). | m | 100 | 74.0454 | 7404.542 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 7404.542 | 0 | 7404.542 | 100% | 105.82 | 0
EX 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | 0
EX 2.1 | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (inclusosapatas fixas ou rodizios) | mxmes | 540 | 11.8095 | 6377.1175 |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 6377.1175 | 0 | 6377.1175 | 100% | 13.07 | 0
EX 2.2 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pç | 540 | 4.2396 | 2289.3852 |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 2289.3852 | 0 | 2289.3852 | 100% | 5.39 | 0
EX 2.3 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m² | 649.6 | 7.5344 | 4894.3763 |  | 649.6 | 649.6 | 0 | 0 | 4894.3763 | 0 | 4894.3763 | 100% | 11.29 | 0
| TOTAL DOS ITENS REMANESCENTES A MEDIR APÓS REEQUILÍBRIO |  |  |  | 3570304.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017947.4675 | 188571.8273 | 1363785.5146 | 2206519.2948 |  |  | 2145449.93
| VALOR DA DIFERENÇA ADITADA REFERENTE ITENS REMANESCENTES A MEDIR | [14 empty] | 781664.4154
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Note on H75: USUARIO: =(0,39+0,1)*2*3,85+(0,39+0,2)*2*3,85+(0,2+0,39+0,1+0,2+0,1+0,1)*4,2*2+(0,15+0,1)*2*1,2*5

## MCL_01 (hidden)
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO (HVAC) DO PRÉDIO DA COORDENADORIA PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO – P&D DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE
CIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ARCLIMA S/A, |  |  | DATA DE EMISSÃO :
CONTRATO: 010/2021 |  |  |  | Período: 22/02 a 21/03/2021
BM 01 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/AMBIENTE | Comp. (m) | Largura (m) | Prof./Altura (m) | Quant. | PERIMETRO | Quant. Medida | UND
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| CONFECÇÃO DE PLACA | 2.5 |  | 1 |  |  | 2.5 | M2
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 6 | M2
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 2.5 | M2
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 2.5 | M2
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 3.5 | M2
1.2.4 | FECHAMENTO DO CANTEIRO
| SETOR FRONTAL DA OBRA | 35 |  | 2.1 |  |  | 73.5 | M2
| SETOR LATERAL DIREITO | 15 |  | 2.1 | 2 |  | 63 | M2
| SETOR DOS TANQUES | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 | M2
| FECHAMENTO DE VÃOS DE PORTAS | 5.1 |  | 3.5 |  |  | 17.85 | M2
| SETOR DA NOVA ESCADA | 10 |  | 2.1 |  |  | 21 | M2
| SETOR DOS COONTEINERES | 15 |  | 2.1 |  |  | 31.5
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 210 | M2
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 210 | M2
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 210 | M2
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 0 | M2
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | M3
EDIFICAÇÃO EXISTENTE
| PAREDES ALTURA DE 4,1M | 20.18 | 0.2 | 4.1 |  |  | 16.5476 | M3
| PAREDES ALTURA DE 3,5M | 10.1 | 0.2 | 3.5 |  |  | 7.07 | M3
| PAREDES ALTURA DE 1,0M | 1.5 | 0.2 | 1 |  |  | 0.3 | M3
| PILARES | 0.35 | 0.35 | 4.1 | 5 |  | 2.5112 | M3
2 | DEMOLIÇAÕ DE ALVENARIAS DA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS | 40.5 | 0.2 | 0.85 |  |  | 6.885 | M3
2 | DEMOLIÇÃO DOS DEGRAUS DE CALÇADA | 18 | 1 | 0.25 |  |  | 4.5 | M3
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 23.07 | M3
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 26.4289 | M3 | 45.4622 | 152.7007
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  |  | 11.385 | M3 | 45.4622 | 517.5871
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 26.4289 | M3
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | -3.3589 | M3
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PARALELO (ADITIVO) | [6 empty] | M2 | 07989/ORSE
| EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 6.23 | 3.3 |  |  |  | 20.559 | M2 | 9.09 | 186.8813
0
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 0 | M2
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  |  | 20.559 | M2
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 20.559 | M2
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | -20.559 | M2
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA (ADITIVO) | [6 empty] | M2 | 00016/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO MANUAL
| CALÇADA DA VIA | 33 | 1.5 |  |  |  | 49.5 | M2 | 19.76 | 978.12
0
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 289.24 | M2
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M2 |  | VALORES EM AMARELO FORAM MEDIDOS COMO DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA NA MEDIÇÃO 02
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  |  | 49.5 | M2
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 49.5 | M2
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 239.74 | M2
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | M2
| EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 11.48 | 3.3 |  |  |  | 37.884
| CASA DE MÁQUINAS | [5 empty] | 0
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 289.24 | M2
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 37.884 | M2
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 37.884 | M2
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 251.356 | M2
2.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | [5 empty] | M2
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  | 1.5 | 23.286 |  | 34.929
| DEMOLIÇÃO DE LAJE |  | 1.5 | 1 | 17.424 |  | 26.136
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 61.065 | M2
| DEMOLIÇAÕ DE ALVENARIAS DA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS | 40.5 | 0.2 | 0.85 |  |  | 6.885 | M3
| DEMOLIÇÃO DOS DEGRAUS DE CALÇADA | 18 | 1 | 0.25 |  |  | 4.5 | M3
| DEMOLIÇÃO DE PAVIEMTO EM PARALELO | 6.23 | 3.3 | 0.1 |  |  | 2.0559 | M3
| CALÇADA DA VIA | 33 | 1.5 | 0.05 |  |  | 2.475 | M3
| SAPATAS DA ESCADA NOVA | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 3 |  | 0.225 | M3
| BLOCO DE CONCRETO NA EDF. EXISTENTE | 1.75 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.8575 | M3
| SAPATAS DA ESCADA ANTIGA | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |  | 1.125 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  |  | 27.1851 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  |  | 5.2837
2.8 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [6 empty] | M3
| CALÇADA 01 | 13.8 | 2 | 0.1 |  |  | 2.76 | M3
| CASA DE MÁQUINAS | 22.14 | 4 | 0.1 |  |  | 8.856 | M3
| SAPATAS DA ESCADA NOVA | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 3 |  | 0.225 | M3
| BLOCO DE CONCRETO NA EDF. EXISTENTE | 1.75 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.8575 | M3
| SAPATAS DA ESCADA ANTIGA | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |  | 1.125 | M3
3 | DEM. PISO COLETRO DE ESGOTO 01 | 25.3 | 0.5 | 0.15 | 1 |  | 1.8975 | M3
3 | DEM. PISO COLETRO DE ESGOTO 02 | 13.4 | 0.5 | 0.15 |  |  | 1.005 | M3
3 | DEM. PISO COLETRO DE ESGOTO 03 | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 1 |  | 0.62 | M3
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 16 | M3
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 13.8235 | M3
|  |  | MEDIDO NESTA MED03 |  |  |  | 3.5225 | M3 | 127.3804 | 448.6975
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 13.8235 | M3
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 2.1765 | M3 | 127.3804 | 277.2434
2.10 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 5m³ | [6 empty] | UND
| METRALHA |  |  |  | 5 |  | 5 | UND
| DOAÇÃO - ESQUADRIA |  |  |  | 3 |  | 3 | UND
| DOAÇÃO - TELHA |  |  |  | 2 |  | 2 | UND
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 17 | UND
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | UND
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 10 | UND
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 10 | UND
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 7 | UND
3.1.3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | [6 empty] | M3
| S1=S12 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 |  | 0.41472 | M2
| S9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 |  | 0.41766 | M2
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 6 |  | 3.3448 | M2
| S8=S10=S13 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2 |  | 1.2851 | M2
| S11 | 1.5 | 1.5 | 0.2 |  |  | 0 | M2
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 7.16 | M2
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  |  | 5.4623 | M2
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 5.4623 | M2
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 1.6977 | M2
3.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [6 empty] | M2
| S1=S12 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2 |  | 1.92 | M2
| S9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 |  | 0.96 | M2
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 6 |  | 6.72 | M2
| S8=S10=S13 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 |  | 3.6 | M2
| S11 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1 |  | 1.2 | M2
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 14.4 | M2
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 14.4 | M2
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 14.4 | M2
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 0 | M2
3.1.8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | [6 empty] | M3
| S1=S12 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2 |  | 5.88 | M3
| S9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 |  | 2.94 | M3
| S2=S3=S4=S5=S6=S7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 6 |  | 23.04 | M3
| S8=S10=S13 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3 |  | 13.005 | M3
| S11 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1 |  | 4.335 | M3
| ESCAVAÇÃO SAPATAS ESCADAS | 0.85 | 1.5 | 1.18 | 3 |  | 4.5135
|  |  | QNT. CONTRATO |  |  |  | 53.72 | M2
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED01 |  |  |  | 49.2 | M2
|  |  | MEDIDO NESTA MED02 |  |  |  | 4.5135 | M2
|  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  |  | 53.7135 | M2
|  |  | SALDO A MEDIR |  |  |  | 0.0065 | M2
3.2.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [7 empty] | 94342/SINAPI |  | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016
| VIGAS DE PERIFERIA | [7 empty] | 105.4 | 115.68 | 12192.672
V101
3.2.3.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | [7 empty] | 97087/SINAPI |  | Camada separadora para execução de radier, em lona plástica. af_09/2017
[9 empty] | 340 | 2.63 | 894.2
[9 empty] | 97097/SINAPI |  | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. af_09/2017
[9 empty] | 340 | 29.83 | 10142.2
[9 empty] | 11912/ORSE |  | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01
[9 empty] | 102.6 | 14.59 | 1496.934 | RAMAL DE ESGOTO
PLACA DO PAVIMENTO TÉRREO
[9 empty] | 09443/ORSE |  | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos
[9 empty] | 100 | 33.93 | 3393 | SÓ O BALDRAME
[10 empty] | 33.93 | 0 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO
[9 empty] | 25.48 | 33.93 | 864.5364 | SAPATAS
[9 empty] | 14.56 | 33.93 | 494.0208 | SAPATAS
ARRANQUE DE PILARES
[9 empty] | 90733/SINAPI |  | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021
[9 empty] | 72.7 | 2.74 | 199.198

## CPUs (hidden)
Composições Analíticas com Preço Unitário
LAFEPE 2020
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 94.49 | 94.49 | 118.1125
Composição Auxiliar | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.07 | 0.7 | 0.049
Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1 | 93.5 | 93.5
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.1 | 0.1
94.49
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 36.14 | 36.14 | 45.175
Composição Auxiliar | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.05 | 0.55 | 0.0275
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1 | 34.01 | 34.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1 | 0.55 | 0.55
36.14
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 17.74 | 17.74 | 22.175
Composição Auxiliar | 95398 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00002350 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO | Mão de Obra | H | 1 | 15.9 | 15.9
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.353 | 0.353
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1 | 0.55 | 0.55
17.74
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1 | 65.74 | 65.74
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0044 | 36.6315 | 0.16118
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0191 | 34.8101 | 0.66487
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0012 | 387.75 | 0.4653
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1897 | 19.2 | 3.6422
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5691 | 23.45 | 13.3454
Insumo | 00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.2273 | 4 | 4.9092
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0428 | 10.78 | 0.46138
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1 | 18.5 | 18.5
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | Material | m² | 1.0975 | 21.5 | 23.5962
65.74
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4654 | ORSE | LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 1 | 495 | 495
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 1 | 450 | 450
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4659 | ORSE | LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 1 | 350 | 350
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 1 | 350 | 350
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4656 | ORSE | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 1 | 572 | 572
Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento | MES | 1 | 572 | 572
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 254.5 | 254.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 13.84 | 27.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.74 | 37.48
Insumo | 00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1 | 189.34 | 189.34
254.5
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.04 | 11.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0657 | 13.84 | 0.90929
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.066 | 18.74 | 1.2368
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 20A | Material | UN | 1 | 7.64 | 7.64
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1 | 1.26 | 1.26
11.04
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 17.81 | 17.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.135 | 13.84 | 1.8684
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.135 | 18.74 | 2.5299
Insumo | 00034686 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40A | Material | UN | 1 | 11.62 | 11.62
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1 | 1.8 | 1.8
17.81
2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 69.49 | 69.49 | 86.8625
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.31 | 13.84 | 4.2904
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.31 | 18.74 | 5.8094
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 32A | Material | UN | 1 | 55.4 | 55.4
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3 | 1.329 | 3.987
69.48
2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 71.35 | 71.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.55 | 13.84 | 7.612
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.55 | 18.74 | 10.307
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 40A | Material | UN | 1 | 48.15 | 48.15
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3 | 1.759 | 5.277
71.34
2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 5.07 | 5.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.056 | 13.84 | 0.77504
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.056 | 18.74 | 1.0494
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.19 | 3.15 | 3.7485
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.99 | 0.01791
5.59
2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72339 | SINAPI | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 59.96 | 59.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.49 | 13.84 | 6.7816
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.49 | 18.74 | 9.1826
Insumo | 00007524 | SINAPI | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | Material | UN | 1 | 44 | 44
59.96
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 3326.23 | 3326.23
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.1456 | 25.96 | 3.7798
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.6342 | 24.64 | 15.6267
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.8432 | 13.05 | 37.1038
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.0896 | 15.92 | 112.8664
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1.3 | 248 | 322.4
Insumo | 00001350 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material | UN | 5.5 | 44.8 | 246.4
Insumo | 00002736 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | Material | M | 59.9 | 12.48 | 747.552
Insumo | 00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 26.96 | 8.89 | 239.6744
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 1.3811 | 12.38 | 17.098
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 89.5 | 16.15 | 1445.425
Insumo | 00003993 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | m² | 2.84 | 48.7 | 138.308
3326.23
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 480.5 | 480.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10.5 | 15.71 | 164.955
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10.5 | 12.38 | 129.99
Insumo | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.45 | 4.15 | 6.0175
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.15 | 47.87 | 7.1805
Insumo | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.07 | 7.49 | 0.5243
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | Material | UN | 62.8 | 0.72 | 45.216
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 30.5 | 0.952 | 29.036
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.08 | 66.61 | 5.3288
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.035 | 8.55 | 0.29925
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.45 | 9.23 | 4.1535
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 10 | 8.78 | 87.8
480.5
2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 111.02 | 111.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.4506 | 11.79 | 17.1026
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.4506 | 15.71 | 22.7889
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 2 | 0.65 | 1.3
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.4455 | 11.95 | 5.3237
Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 3.7 | 3.7
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | 5.43 | 10.86
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | 0.5 | 1
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.446 | 2.11 | 0.94106
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1 | 23.35 | 23.35
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.11 | 33.69 | 3.7059
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 0.9553 | 11.3 | 10.7949
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 3.0252 | 3.3558 | 10.152
111.01
2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 92.3 | 92.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5546 | 11.79 | 6.5387
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5546 | 15.71 | 8.7128
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0179 | 8.17 | 0.14624
Insumo | 00012769 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" | Material | UN | 1 | 76.9 | 76.9
92.29
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9102 | ORSE | TRANSFORMADOR DE FORÇA 13.8/0.38 KV 1000KVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Subestação Transformadora em Poste | un | 1 | 71705.38 | 71705.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4 | 13.84 | 55.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4 | 18.74 | 74.96
Insumo | 55 | ORSE | TRANSFORMADOR DE FORÇA 13.8/0.38 KV 1000KVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Serviços | un | 1 | 71575.06 | 71575.06
71705.38
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9400 | ORSE | QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, INSTALADO NA SUBESTAÇÃO EXISTENTE | Conversão InfoWOrca | un | 1 | 15450 | 15450
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 12 | 1.92 | 23.04
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 12 | 1.84 | 22.08
Insumo | 9737 | ORSE | QDGBT - 1 - Quadro de distribuição geral de baixa tensão dim.: 2300x800x1000mm, contendo: disjuntor 3P 2500A, TC 2500/5A, oltímetro 96x96 600V, amperímetro 96x96 2500/5A, chave comutadora e demais acessórios | Material | un | 1 | 15249.48 | 15249.48
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6 | 15.97 | 95.82
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 6 | 9.93 | 59.58
15450
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9913 | ORSE | CHAVE SECCIONADORA 15KV 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 1 | 1600 | 1600
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 3.5 | 1.92 | 6.72
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 3.5 | 1.84 | 6.44
Insumo | 4356 | ORSE | Chave seccionadora tripolar 15kv 400a | Material | un | 1 | 1496.19 | 1496.19
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3.5 | 15.97 | 55.895
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 3.5 | 9.93 | 34.755
1600
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9912 | ORSE | CABO DE COBRE ISOLADO EPROTENAX COMPACT 105°35mm2 PVC 15 KV | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 1 | 47.18 | 47.18
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.25 | 1.92 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.25 | 1.84 | 0.46
Insumo | 4373 | ORSE | Cabo de cobre isolado pvc unipolar, 25mm², 15kv | Material | m | 1.02 | 38.99 | 39.7698
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.25 | 15.97 | 3.9925
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.25 | 9.93 | 2.4825
47.18
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73781/001 | SINAPI | TERMINAL POLIMÉRICO (MUFLA) PARA USO EXTERNO 25/50MM 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 315.35 | 315.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.74 | 37.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 12.38 | 24.76
Insumo | 00004168 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | Material | UN | 1 | 253.11 | 253.11
315.35
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091707 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE 1" TIPO VERGALHAO, TUBO OU BARRA PARA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificações | M | 1 | 324.56 | 324.56
Insumo | 61008 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A | Material | M | 1 | 300 | 300
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 1 | 24.56 | 24.56
324.56
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 031 | Próprio | CONECTOR BARRA DE COBRE 1" P/ TERMINAL POLIMÉRICO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1 | 15.5 | 15.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 | 18.74 | 2.811
Insumo | IN7 | Próprio | CONECTOR BARRA DE COBRE 1" P/ TERMINAL POLIMÉRICO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Equipamento | UND | 1 | 12.69 | 12.69
15.5
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 032 | Próprio | SUPORTE METÁLICO PARA TERMINAL POLIMÉRICO 15 KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 100.55 | 100.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.35 | 18.74 | 6.559
Insumo | IN6 | Próprio | SUPORTE METÁLICO PARA TERMINAL POLIMÉRICO 15 KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Equipamento | UN | 1 | 94 | 94
100.55
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071872 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE DIM. 1/4" X 3/4" ACABAMENTO GF | 7 | Un | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 3821 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Material | un | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra | h | 0.0066 | 9.51 | 0.062766
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 0.0066 | 15.53 | 0.1025
0.25
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8351 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE DIM. 3/8" X 3/4" ACABAMENTO GF | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.01 | 1.92 | 0.0192
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.01 | 1.84 | 0.0184
Insumo | 6554 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" | Material | un | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.005 | 15.97 | 0.07985
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.005 | 9.93 | 0.04965
0.34
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071981 | AGETOP CIVIL | PORCA SEXTAVADA DIM. 1/4" ACABAMENTO GF | 7 | Un | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 3816 | AGETOP CIVIL | PORCA SEXTAVADA D = 1/4" | Material | un | 1 | 0.158 | 0.158
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra | h | 0.0069 | 9.51 | 0.065619
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 0.0067 | 15.53 | 0.10405
0.32
,
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 721 | ORSE | PORCA SEXTAVADA DIM. 3/8" ACABAMENTO GF | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.005 | 1.92 | 0.0096
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.005 | 1.84 | 0.0092
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.005 | 15.97 | 0.07985
Insumo | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | Material | UN | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.005 | 9.93 | 0.04965
0.34
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA DIM. 1/4" ACABAMENTO GF | 7 | Un | 1 | 0.048 | 0.048
Insumo | 3813 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D = 1/4" | Material | un | 1 | 0.048 | 0.048
0.048
3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061510 | SBC | ARRUELA LISA DIM. 3/8" ACABAMENTO GF | 61 | CJ | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.005 | 13.84 | 0.0692
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.005 | 18.74 | 0.0937
Insumo | 007825 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | Material | CJ | 1 | 0.19 | 0.19
0.35
3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063147 | SBC | ELETROCALHA LISA SEM VIROLA DIM. 3000X100X50 ACABAMENTO GF- CHAPA #16 | 63 | UN | 1 | 175.54 | 175.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 13.84 | 4.152
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 18.74 | 5.622
Insumo | 000781 | SBC | ELETROCALHA LISA TIPO "U" 300X100mm CHAPA 22 | Material | M | 1 | 165.77 | 165.77
175.54
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063150 | SBC | TAMPA DE ENCAIXE DIM. 3000X100X50 ACABAMENTO GF- CHAPA #16 | 63 | UN | 1 | 201.45 | 201.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.516 | 18.74 | 9.6698
Insumo | 035750 | SBC | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm CHAPA 24 | Material | UN | 1 | 191.79 | 191.79
201.45
3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 039 | Próprio | COTOVELO RETO 90° DIM. 100X50 ACABAMENTO GFCHAPA #16 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | PC | 1 | 32.78 | 32.78
Insumo | IO4 | Próprio | COTOVELO RETO 90° DIM. 100X50 ACABAMENTO GFCHAPA #16 | Equipamento | UN | 1 | 32.78 | 32.78
3.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11926 | ORSE | TALA PARA ELETROCALHA LISA DIM. 100X50 ACABAMENTO GF- CHAPA #16 | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | Un | 1 | 7.68 | 7.68
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.05 | 1.84 | 0.092
Insumo | 12764 | ORSE | TALA PARA ELETROCALHA LISA DIM. 100X50 ACABAMENTO GF- CHAPA #16 | Material | un | 1 | 2 | 2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.35 | 15.97 | 5.5895
7.68
3.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 040 | Próprio | LEITO LEVE SOLDADO ABA INT. DIM. 3000X300X60 ACABAMENTO GF- CHAPA 14/16 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | PC | 1 | 179.5 | 179.5
Insumo | IO5 | Próprio | LEITO LEVE SOLDADO ABA INT. DIM. 3000X300X60 ACABAMENTO GF- CHAPA 14/16 | Equipamento | UN | 1 | 179.5 | 179.5
3.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9520 | ORSE | CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP800 DIM. 300X60 ACABAMENTO GF- CHAPA 14/16 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 1 | 42.6 | 42.6
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.2 | 1.92 | 0.384
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.2 | 1.84 | 0.368
Insumo | 4020 | ORSE | Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 1 | 36.67 | 36.67
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | 15.97 | 3.194
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.2 | 9.93 | 1.986
42.6
3.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7816 | ORSE | COTOVELO RETO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP800 DIM. 300X60 ACABAMENTO GF- CHAPA 14/16 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1 | 44.79 | 44.79
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.2 | 1.92 | 0.384
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.2 | 1.84 | 0.368
Insumo | 7489 | ORSE | Cotovelo 90º reto 600 x 100 mm para eletrocalha metálica, Leitofort (ref.: Mopa ou similar) | Material | un | 1 | 38.86 | 38.86
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | 15.97 | 3.194
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.2 | 9.93 | 1.986
44.79
3.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053408 | SBC | JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM. 160X50 ACABAMENTO GF- CHAPA 14/16 | 53 | UN | 1 | 4.24 | 4.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.09 | 11.79 | 1.0611
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.05 | 15.71 | 0.7855 | 4.2475
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material | UN | 0.05 | 5 | 0.25
Insumo | 002657 | SBC | JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 50mm | Material | UN | 1 | 1.98 | 1.98
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material | UN | 0.0356 | 4.8 | 0.17088
4.24
3.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063151 | SBC | TAMPA ENCAIXE PARA LEITO DP800 DIM. 3000X300 ACABAMENTO GF- CHAPA 14/16 | 63 | UN | 1 | 199.99 | 199.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8 | 18.74 | 14.992
Insumo | 035751 | SBC | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 300mm CHAPA 24 | Material | UN | 1 | 185.006 | 185.006
199.99
3.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 033 | Próprio | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, BARRAMENTO 500A 60Hz, C/ 8 SLOT'S PARA DISJUNTOR PADRÃO NORMA DIN | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 937.92 | 937.92
Insumo | IN8 | Próprio | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, BARRAMENTO 500A 60Hz, C/ 8 SLOT'S PARA DISJUNTOR PADRÃO NORMA DIN | Equipamento | UN | 1 | 937.92 | 937.92
3.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 034 | Próprio | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, BARRAMENTO 500A 60Hz, C/ 24 SLOT'S PARA DISJUNTOR PADRÃO NORMA DIN | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1 | 890.5 | 890.5
Insumo | IN9 | Próprio | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, BARRAMENTO 500A 60Hz, C/ 24 SLOT'S PARA DISJUNTOR PADRÃO NORMA DIN | Equipamento | UN | 1 | 890.5 | 890.5
3.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 035 | Próprio | 3 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, BARRAMENTO 500A 60Hz, C/ 36 SLOT'S PARA DISJUNTOR PADRÃO NORMA DIN | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 968.5 | 968.5
Insumo | IO0 | Próprio | 3 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, BARRAMENTO 500A 60Hz, C/ 36 SLOT'S PARA DISJUNTOR PADRÃO NORMA DIN | Equipamento | UN | 1 | 968.5 | 968.5
3.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1097.11 | 1097.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.45 | 13.84 | 6.228
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.45 | 18.74 | 8.433
Insumo | 00002379 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V | Material | UN | 1 | 1082.45 | 1082.45
1097.11
3.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 60.6 | 60.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.34964 | 13.84 | 4.839
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.35 | 18.74 | 6.559
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 16A | Material | UN | 1 | 46.69 | 46.69
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3 | 0.84 | 2.52
60.6
3.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 62.98 | 62.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.45 | 13.84 | 6.228
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.45 | 18.74 | 8.433
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 25A | Material | UN | 1 | 45.53 | 45.53
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3 | 0.93 | 2.79
62.98
3.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 65.92 | 65.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.45 | 13.84 | 6.228
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.45 | 18.74 | 8.433
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 32A | Material | UN | 1 | 47.81 | 47.81
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3 | 1.15 | 3.45
65.92
3.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 76.78 | 76.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.567 | 13.84 | 7.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.568 | 18.74 | 10.65
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 50A | Material | UN | 1 | 55.73 | 55.73
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3 | 0.85 | 2.55
76.78
3.3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 125A - CURVA C, REF.: SIEMENS OU SIMILAR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 355.02 | 355.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.568 | 13.84 | 7.8611
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.568 | 18.74 | 10.6443
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 125A - CURVA C | Material | UN | 1 | 331.86 | 331.86
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3 | 1.55 | 4.65
355.01
3.3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 484.78 | 484.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.568 | 13.84 | 7.8611
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.568 | 18.74 | 10.6443
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A | Material | UN | 1 | 461.62 | 461.62
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3 | 1.55 | 4.65
484.77
3.3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.84 | 1.384
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 18.74 | 1.874
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10A | Material | UN | 1 | 5.4 | 5.4
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3 | 0.25 | 0.75
9.4
3.3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93667 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 9.84 | 9.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.84 | 1.384
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 18.74 | 1.874
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 16A | Material | UN | 1 | 5.84 | 5.84
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3 | 0.25 | 0.75
9.84
3.3.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2070305 | CAERN | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ( DPS ) 220V 25kA CLASSE I, REF.: SIEMENS OU SIMILAR | 207 | UN | 1 | 58.74 | 58.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 18.74 | 5.622
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 12.38 | 3.714
Insumo | 00039469 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 1 | 49.4 | 49.4
58.73
3.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 2.4 | 2.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.015 | 13.84 | 0.2076
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.015 | 18.74 | 0.2811
Insumo | 00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.19 | 1.6 | 1.904
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.7 | 0.0153
2.4
3.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 3.33 | 3.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 13.84 | 0.5536
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 18.74 | 0.5622
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.19 | 1.85 | 2.2015
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.67 | 0.01503
3.33
3.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 4.82 | 4.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 13.84 | 0.5536
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 18.74 | 0.7496
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.19 | 2.95 | 3.5105
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.67 | 0.01503
4.82
3.3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 6.49 | 6.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.05 | 13.84 | 0.692
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.05 | 18.74 | 0.937
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.19 | 4.08 | 4.8552
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.67 | 0.01503
6.49
3.3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 10.32 | 10.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.02 | 13.84 | 0.2768
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.02 | 18.74 | 0.3748
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 1.027 | 9.4 | 9.6538
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.01 | 1.67 | 0.0167
10.32
3.3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 32.8 | 32.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.84 | 1.384
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 18.74 | 1.874
Insumo | 00039234 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 1.015 | 29.1 | 29.5365
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.67 | 0.01503
32.8
3.3.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 43.94 | 43.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.105 | 13.84 | 1.4532
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1054 | 18.74 | 1.9752
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 1.015 | 39.9 | 40.4985
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.67 | 0.01503
43.94
3.3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92991 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 59.41 | 59.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 13.84 | 2.768
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 18.74 | 3.748
Insumo | 00039236 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 1.015 | 52.1 | 52.8815
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.67 | 0.01503
59.41
3.3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92997 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 116.03 | 116.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.212 | 13.84 | 2.9341
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.212 | 18.74 | 3.9729
Insumo | 00039239 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | Material | M | 1.015 | 107.5 | 109.1125
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.63 | 0.01467
116.03
3.3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92999 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 152.2 | 152.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.263 | 13.84 | 3.6399
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.263 | 18.74 | 4.9286
Insumo | 00039240 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material | M | 1.015 | 141.5 | 143.6225
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 1.67 | 0.01503
152.2
3.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 22.7 | 22.7
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4.25 | 4.25
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 18.45 | 18.45
22.7
3.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 39.08 | 39.08
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 29.59 | 29.59
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 9.49 | 9.49
39.08
3.3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 56.89 | 56.89
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 46.37 | 46.37
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 10.5 | 10.5
56.87
3.3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.05.014 | FDE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 9.05 | M | 1 | 10.03 | 10.03
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | 17.64 | 3.528
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | 22.61 | 4.522
Insumo | 4.25.03 | FDE | ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM (1') | Material | M | 1 | 1.98 | 1.98
10.03
3.3.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41.14.070 | CPOS | LUMINÁRIA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X32W, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 41.14 | un | 1 | 395.47 | 395.47
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra | h | 0.4 | 22.74 | 9.096
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | h | 0.4 | 15.6 | 6.24
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR - uso especial | Material | un | 0.01 | 12.93 | 0.1293
Insumo | P.15.000.046064 | CPOS | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, ref. CN10-S232 da Lumicenter ou equivalente | Material | un | 1 | 380 | 380
395.46
3.3.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41.14.780 | CPOS | LUMINÁRIA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES 4X32W, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 41.14 | un | 1 | 499.46 | 499.46
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra | h | 0.4 | 22.74 | 9.096
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | h | 0.4 | 15.6 | 6.24
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR - uso especial | Material | un | 0.01 | 12.82 | 0.1282
Insumo | P.15.000.034084 | CPOS | Luminária tipo sobrepor de 692x617mm, difusor em acrílico translucido, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares 14/16/18W, ref. 3105 4xT26 Itaim ou equivalente | Material | un | 1 | 484 | 484
499.46
3.3.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41.14.620 | CPOS | LUMINÁRIA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X16W, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 41.14 | un | 1 | 197.98 | 197.98
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra | h | 0.5 | 22.74 | 11.37
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | h | 0.5 | 15.6 | 7.8
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR - uso especial | Material | un | 0.01 | 12.82 | 0.1282
Insumo | P.15.000.034104 | CPOS | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. 3005 da Itaim ou equivalente | Material | un | 1 | 178.68 | 178.68
197.97
3.3.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 17.45 | 17.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.12 | 13.84 | 1.6608
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.12 | 18.74 | 2.2488
Insumo | 00039342 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | Material | UN | 1 | 13.54 | 13.54
17.44
3.3.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 22.72 | 22.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.28 | 13.84 | 3.8752
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.28 | 18.74 | 5.2472
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2 | 0.15 | 0.3
Insumo | 00012019 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | Material | UN | 1 | 13.1 | 13.1
22.52
3.3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.22.150 | CPOS | ELETROCALHA PERFURADA 300x100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.22 | m | 1 | 58.72 | 58.72
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra | h | 0.3 | 22.74 | 6.822
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | h | 0.3 | 15.6 | 4.68
Insumo | P.04.000.062135 | CPOS | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm | Material | Und | 1 | 47.22 | 47.22
58.72
3.3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 038 | Próprio | ELETROCALHA JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 300x100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 1 | 49.5 | 49.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 18.74 | 18.74
Insumo | IO3 | Próprio | ELETROCALHA JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 300x100MM | Equipamento | M | 1 | 30.76 | 30.76
49.5
3.3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063006 | SBC | JUNCAO INTERNA TIPO L P/ELETROCALHA 38x38mm | 63 | UN | 1 | 36.49 | 36.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.276 | 13.84 | 3.8198
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.276 | 18.74 | 5.1722
Insumo | 001280 | SBC | JUNTA INTERNA TIPO L P/ELETROCALHA 38 x 38mm | Material | UN | 1 | 27.5 | 27.5
36.49
3.3.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9951 | ORSE | SUSPENSÃO ÔMEGA PARA PERFILADO 300x100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1 | 10.69 | 10.69
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.08 | 1.92 | 0.1536
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.08 | 1.84 | 0.1472
Insumo | 9151 | ORSE | Grampo de suspensão para baixa tensão | Material | un | 1 | 8.32 | 8.32
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.2 | 15.97 | 3.194
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.15 | 9.93 | 1.4895
13.3
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83634 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 460.58 | 460.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 12.38 | 6.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 16.03 | 8.015
Insumo | 00010888 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1 | 446.37 | 446.37
460.57
3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 131.2 | 131.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 12.38 | 6.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 16.03 | 8.015
Insumo | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1 | 157 | 157
171.2
3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12137 | ORSE | PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL EM PVC COM ADESIVAÇÃO | Sinalização Vertical | Un | 1 | 18.6 | 18.6
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1 | 1.92 | 0.192
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL EM PVC COM ADESIVAÇÃO | Material | UN | 1 | 17.41 | 17.41
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1 | 9.93 | 0.993
18.59
3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12137 | ORSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | Un | 1 | 540.49 | 540.49
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1 | 1.92 | 1.92
Insumo |  |  | EXECUÇÃO DE PORTA DE ACESSO A SUBESTAÇÃO | Material | UN | 1 | 507.4 | 507.4
Composição Auxiliar | 88265 | SINAPI | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 21.24 | 21.24
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1 | 9.93 | 9.93
540.49
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Comp. 041 | Próprio | DESMONTAGEM DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1000 | 1000
Composição Auxiliar | 88265 | SINAPI | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12 | 21.24 | 254.88
Composição Auxiliar | 072080 | AGETOP CIVIL | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | 7 | H | 10.2 | 214.59 | 2188.818
2443.69
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030116 | AGETOP CIVIL | DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS | 3 | un | 1 | 486.46 | 486.46
Insumo | 2872 | AGETOP CIVIL | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( O. RODOV. ) | Material | h | 18.35 | 17 | 311.95
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra | h | 18.35 | 9.5104 | 174.5158
486.46
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1 | 1.55 | 1.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.42 | 3.3 | 1.386
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 0.05 | 3.3 | 0.165
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4584 | SEINFRA | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | PROJETOS | UT | 1 | 29929.25 | 29929.25
Insumo | I2140 | SEINFRA | TRABALHO PROFISSIONAL | Mão de Obra | UT | 260 | 115.1125 | 29929.25
NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 20.757.012/0001-72
Rua alexandria | 1718 | Lagoa Nova
Natal/RN | CEP Nº 59054-780| Brasil
Fone (84) 2020-1410 / (84) 9 8822-2873 / (84) 9 9676-7469|
e-mail: contato@norma.eng.br
Tiago Daniel Fernandes de Sousa
Responsável Técnico
Engenheiro Eletricista
CREA 211.157.302-7

## Cronograma (hidden)
ITEM | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100% | 16.95% | 61.7% | 21.35%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100% | 100%
|  | #REF! | #REF!
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 15% | 65% | 20%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100% |  |  | 100%
|  | #REF! |  |  | #REF!
5 | PROJETO EXECUTIVO | 100% | 100%
|  | #REF! | #REF!
| Total Geral | #REF!
| Total mensal |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Percentuais mensal |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Total acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Percentuais mensal |  | #REF! | #REF! | #REF!
NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 20.757.012/0001-72
Rua alexandria | 1718 | Lagoa Nova
Natal/RN | CEP Nº 59054-780| Brasil
Fone (84) 2020-1410 / (84) 9 8822-2873 / (84) 9 9676-7469|
e-mail: contato@norma.eng.br
Tiago Daniel Fernandes de Sousa
Responsável Técnico
Engenheiro Eletricista
CREA 211.157.302-7

## BDI (hidden)
| ITEM | PORCENTAGEM
| GARANTIA/SEGURO (G) | 1.5%
| RISCO (R) | 1.48%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.68%
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4%
| CUSTOS INDIRETOS | 8.66%
| LUCRO (L) | 6%
| LUCRO BRUTO | 6%
| CONFINS | 3%
| CPRB | 0%
| ISS | 4%
| PIS | 0.65%
| TRIBUTAÇÃO (T) | 7.65%
| BDI OBRA (fórmula) | 25%
____________________________________ |  | ______________________________________
NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 20.757.012/0001-72
Rua alexandria | 1718 | Lagoa Nova
Natal/RN | CEP Nº 59054-780| Brasil
Fone (84) 2020-1410 / (84) 9 8822-2873 / (84) 9 9676-7469|
e-mail: contato@norma.eng.br
Tiago Daniel Fernandes de Sousa
Responsável Técnico
Engenheiro Eletricista
CREA 211.157.302-7

## ENCARGOS (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06% | Não incide
B2 | FERIADOS | 4.33% | Não incide
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.9% | 0.69%
B4 | 13° SALÁRIO | 10.83% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 2.18% | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.09%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.26% | 5.58%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.49% | 15.34%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.43% | 3.41%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1% | 0.08%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.97% | 4.59%
C4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.81% | 3.7%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 15.68% | 12.07%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B | 16.37% | 5.65%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.39% | 0.3%
D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 16.76% | 5.95%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 113.7% | 70.16%
NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 20.757.012/0001-72
Rua alexandria | 1718 | Lagoa Nova
Natal/RN | CEP Nº 59054-780| Brasil
Fone (84) 2020-1410 / (84) 9 8822-2873 / (84) 9 9676-7469|
e-mail: contato@norma.eng.br
Tiago Daniel Fernandes de Sousa
Responsável Técnico
Engenheiro Eletricista
CREA 211.157.302-7